## Sheet1
南江县“十三五”旅游重点导向项目规划表
序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 建设 地点 | 建设起止时间 | 主要建设内容规模及标准 | 总投资 | 2015年底累计完成投资 | 十三五计划投资 | 十三五项目完成形象进度 | 年度投资计划 |  |  |  |  | 责任部门 | 前期工作主要任务及进展情况
[10 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
合计（57个）
(一) | 交通体系建设 |  |  |  |  | 266800 |  | 242800 |  | 17500 | 71100 | 71200 | 51000 | 32000
1 | 关坝－寨坡公路建设 | 新建 | 关坝乡 | 2016-2018 | 按一级公路标准建设15公里 | 45000 |  | 45000 | 全面完成 | 5000 | 30000 | 10000 |  |  | 交通局 | 规划、立项
2 | 小水田坪-大坝（凤凰窝）旅游通道建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2017-2020 | 按二级公路标准建设13公里,含隧道1座5公里 | 56000 |  | 56000 | 全面完成 |  | 6000 | 20000 | 20000 | 10000 | 交通局 | 规划、立项
3 | 寨坡-光雾后山-中坝旅游通道建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2017-2020 | 按二级公路标准建道路18公里,含隧道2座6公里。 | 68000 |  | 68000 | 全面完成 |  | 8000 | 20000 | 20000 | 20000 | 交通局 | 规划、立项
4 | 铁炉坝—大坝—映水坝公路改造 | 改建 | 光雾山旅游区 | 2017-2018 | 按二级公路标准改造道路28公里, | 5600 |  | 5600 | 全面完成 |  | 2000 | 3600 |  |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
5 | 光雾山－大营村－九角山－十八月潭公路建设 | 新建、改建 | 光雾山旅游区 | 2016-2018 | 按二级公路标准改造22公里，新建8公里。 | 6500 |  | 6500 | 全面完成 | 500 | 3000 | 3000 |  |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
6 | 陈家山—九角山公路改造 | 改建 | 光雾山旅游区 | 2017-2018 | 改造18公里，路面宽度6.5米。 | 3600 |  | 3600 | 全面完成 |  | 1000 | 2600 |  |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
7 | 大坝—魏家坝公路改造 | 改建 | 光雾山旅游区 | 2018-2019 | 大坝—长坪8公里，路面宽度8.5米。长坪—魏家坝22公里，路面宽度6.5米。 | 7500 |  | 7500 | 全面完成 |  |  | 3000 | 4500 |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
8 | 杨坝至十八月潭公路改建 | 改建 | 光雾山旅游区 | 2016-2017 | 按二级公路标准改建25公里 | 8000 |  | 8000 | 全面完成 | 3000 | 5000 |  |  |  | 交通局 | 施工设计
9 | 土卡门－上仓坪旅游公路改造 | 改建 | 光雾山旅游区 | 2016-2017 | 改造黑化公路5公里，建设停车场一个，路面宽8.5米。 | 1600 |  | 1600 | 全面完成 | 500 | 1100 |  |  |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 施工设计
10 | 中坝-鸡母塘公路建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2018-2019 | 按三级公路标准新建5公里。 | 2000 |  | 2000 | 全面完成 |  |  | 500 | 1500 |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
11 | 樱桃河谷－燕子岩观光索道建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2017-2018 | 建设观光索道1.5公里及配套设施 | 6000 |  | 6000 | 全面完成 |  | 500 | 5500 |  |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
12 | 大坝景区观光索道建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2017 | 建映水坝—香炉山及上仓坪—香炉山至巴峪关中段观光索道4公里 | 13000 |  | 13000 | 全面完成 | 3000 | 10000 |  |  |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
13 | 光雾山轨道交通建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2022 | 碑沟口－樱桃河4.5公里、长坪—黄桷坝12公里。 | 32000 |  | 8000 | 完成4.5公里 | 5000 | 3000 |  |  |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
14 | 上两洋滩村—麻柳—黄土—长滩河道路改造 | 改建 | 上两、柳湾 | 2016-2018 | 改造硬化乡村旅游公路20公里及安保设施建设。 | 2000 |  | 2000 | 全面完成 | 500 | 1500 |  |  |  | 交通局 | 施工设计
15 | 沙河—红四—长赤、黑潭—南鹰—元顶子-东垭—下两、东垭—红光旅游道路改造 | 改建 | 相关乡镇 | 2018-2020 | 改造硬化乡村旅游公路50公里及安保设施建设。 | 5000 |  | 5000 | 全面完成 |  |  | 1000 | 2000 | 2000 | 交通局 | 规划、立项
16 | 低空旅游直升机场建设 | 新建 | 寨坡 | 2018-2019 | 建设低空旅游直升机场1个 | 5000 |  | 5000 | 全面完成 |  |  | 2000 | 3000 |  | 发改局 | 规划、立项
| 基础配套设施建设 |  |  |  |  | 71500 |  | 31500 |  | 2800 | 8200 | 8500 | 6500 | 5500
17 | 十八月潭景区供电设施建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2017 | 建双回输变线路18公里 | 1300 |  | 1300 | 全面完成 | 300 | 1000 |  |  |  | 供电公司 | 规划、立项
18 | 大坝、十八月潭供水站建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2017 | 新建供水站及供水管网 | 600 |  | 600 | 全面完成 | 300 | 300 |  |  |  | 水务局 | 施工设计
19 | 光雾山集镇管网改造工程 | 改建 | 光雾山旅游区 | 2017-2018 | 完成电网体制改革，改造集镇管网。 | 3000 |  | 3000 | 全面完成 |  | 1000 | 2000 |  |  | 光雾山镇 | 施工设计
20 | 重建光雾山镇污水、垃圾处理及配套设施 | 重建 | 光雾山旅游区 | 2016-2017 | 灾后重建光雾山镇污水、垃圾处理设施及配套设施。 | 800 |  | 800 | 全面完成 | 300 | 500 |  |  |  | 光雾山镇 | 施工设计
21 | 大坝环保设施建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2017 | 完善垃圾处理设施，建设污水处理站及配套设施。 | 900 |  | 900 | 全面完成 | 400 | 500 |  |  |  | 环保局 | 规划、立项
22 | 光雾山生态环境保护工程建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2025 | 建设生物多样性保护中心、生态环境监测中心、科考基地及核心景区清洁能源设施建设，景区居民迁移安置工程。 | 50000 |  | 10000 | 完成保护中心、监测中心、科考基地及清洁能源设施建设 | 500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
23 | 十八月潭景区环保设施建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2017-2018 | 建设垃圾处理场、污水处理站及配套设施。 | 900 |  | 900 | 全面完成 |  | 400 | 500 |  |  | 环保局 | 规划、立项
24 | 光雾山旅游区安全设施建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2020 | 完善光雾山景区旅游安保设施，旅游安全应急救援体系设施建设 | 10000 |  | 10000 | 全面完成 | 500 | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
25 | 南江县旅游厕所建设 | 新建、改建 | 南江县 | 2016-2020 | 新建AAA级厕所5座，改建AA级厕所12座，新建AA级厕所20座，新建A级厕所30座及供水系统及污水处理设施建设。 | 4000 |  | 4000 | 全面完成 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 相关单位 | 施工设计
| 旅游产品开发 |  |  |  |  | 431000 |  | 299000 |  | 27000 | 62000 | 76500 | 70500 | 63000
26 | 光雾山旅游景点开发 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2025 | 燕子岩后山—营盘梁、香炉山—巴峪关—上仓坪—贾郭山、龙潭沟、光雾山主峰景点开发，包括步游道（栈道）、观景台、休息亭廊、服务点等。 | 30000 |  | 8000 | 完成燕子岩、香炉山—贾郭山、龙潭沟开发 | 500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
27 | 米仓古道恢复项目 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2017-2020 | 巴峪关恢复，上仓坪—巴峪关米仓古道恢复4公里；仿古驿站、历史文化体验项目及旅游配套设施建设 | 10000 |  | 10000 | 全面完成 |  | 1000 | 2000 | 4000 | 3000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、立项
28 | 光雾山国家生态旅游示范区提升工程 | 续建 | 光雾山旅游区 | 2016-2020 | 生态旅游产品开发、环保交通设施、自驾车营地、集装箱酒店、生态环境保护设施、科普中心等设施建设。 | 28000 |  | 28000 | 全面完成 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 8000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
29 | 光雾山国家级旅游度假区创建 | 续建 | 光雾山旅游区 | 2016-2025 | 度假旅游产品开发、休闲娱乐中心、度假区、山运动项目开发、休闲度假设施、生态度假营地建设。 | 50000 |  | 20000 | 完成山运动项目、休闲娱乐中心、休闲度假设施建设。 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
30 | 文化旅游产品开发 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2020 | 旅游文化挖掘、提炼，民俗村、民俗街、民俗演艺中心、摄影写生基地、生态博物馆建设及历史、民俗文化体验项目开发。 | 35000 |  | 35000 | 全面完成 | 2000 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
31 | 光雾山山地运动户外拓展训练基地建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2017-2018 | 建山地运动户外拓展训练基地及配套设施 | 18000 |  | 18000 | 全面完成 |  | 8000 | 10000 |  |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
32 | 乡村旅游转型升级版项目 | 续建 | 南江县 | 2016-2020 | 醉美玉湖、云顶茶乡、龙耳山乡村旅游度假区打造、完善休闲度假设施，特色产业开发建设、生态农业体验项目开发。 | 38000 |  | 38000 | 全面完成 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 5000 | 相关乡镇 | 施工设计
33 | 南江县乡村旅游富民工程 | 新建 | 南江县 | 2016-2020 | 创建省级乡村旅游特色乡镇4个、特色精品村寨10个、乡村旅游扶贫示范村40个、精品特色乡村旅游经营点40个。 | 60000 |  | 60000 | 全面完成 | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 相关乡镇 | 规划
34 | 井坝旅游度假区开发 | 续建 | 双流乡 | 2016-2020 | 建旅游通道、生态停车场、旅游基础、接待服务、休闲度假区项目开发、特色产业开发等。 | 50000 |  | 50000 | 全面完成 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 四川泓源旅游资源开发有限公司 | 规划、设计
35 | 九龙山旅游综合开发 | 新建 | 桥亭乡 | 2017-2020 | 九龙山景点开发，建设步游道（栈道）、观景台、休息亭廊、服务点、观光索道等。 | 12000 |  | 12000 | 全面完成 |  | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 桥亭乡 | 规划、设计
36 | 神门景区开发 | 新建 | 贵民乡 | 2017-2022 | 神门洞、庙坪石林景点开发，贵民旅游集镇、旅游服务、接待设施建设。 | 50000 |  | 10000 | 完成部分景点开发及部分旅游设施建设 |  | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
37 | 品牌创建 | 新建 | 南江县 | 2016-2025 | 申报光雾山世界文化、自然遗产、世界地质公园 | 50000 |  | 10000 | 完成申报基础工作。 | 500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 相关部门 | 前期基础工作
| 旅游服务设施建设 |  |  |  |  | 1287800 |  | 751400 |  | 59000 | 133200 | 179200 | 184000 | 196000
38 | 光雾山旅游区门禁系统建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2018 | 完善提升桃园门禁系统及管理设施，新建大坝、十八月潭景区门禁系统、停车场、游客中心、购物中心、管理设施、咨询服务等设施。 | 12000 |  | 12000 | 全面完成 | 2000 | 4000 | 6000 |  |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
39 | 小水田坪旅游接待中心建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2018-2020 | 规划建设旅游接待中心，包括集散中心、停车场、旅游服务、旅游接待、管理设施建设。 | 20000 |  | 20000 | 全面完成 |  |  | 5000 | 7000 | 8000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
40 | 寨坡休闲度假区建设 | 新建 | 寨坡 | 2016-2022 | 区间供水、供电、道路、土地整形等基础设施、旅游综合服务中心、生态停车场、休闲度假设施、宾馆群及演艺中心、购物中心、特色美食街、自驾车营地等。 | 100000 |  | 70000 | 完成度假区基础设施及部分旅游服务、接待设施建设 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 寨坡乡 | 规划、设计
41 | 关坝旅游集镇建设 | 新建 | 关坝 | 2016-2022 | 建集镇供水、供电、道路、土地整形等基础设施。旅游综合服务中心、度假酒店、生态停车场、国际山水逸养度假小镇、娱乐美食商业街、光雾山土特产加工作坊区、购物中心，米仓情景剧场、水幕电影、背二哥民俗文化演绎中心、自驾车营地等 | 200000 |  | 120000 | 完成集镇基础设施及部分旅游服务、接待设施建设 | 5000 | 20000 | 30000 | 30000 | 35000 | 关坝乡 | 规划、设计
42 | 铁炉坝旅游度假区建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2020 | 建接待区供水、供电、土地整形等基础设施及国际会议商务中心、商务酒店、演艺中心、会议度假中心、客运车站以及配套物业等。 | 10000 |  | 10000 | 全面完成 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
43 | 大坝旅游接待区建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2020 | 恢复牟阳古城，仿古街、米仓古道文化演艺中心及休闲度假娱乐设施建设。 | 50000 |  | 50000 | 全面完成 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
44 | 麦子坪度假区建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2018 | 度假山庄、疗养中心、休闲娱乐设施建设。 | 30000 |  | 30000 | 全面完成 | 5000 | 10000 | 15000 |  |  | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
45 | 十八月潭旅游接待区建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2022 | 旅游基础、服务设施，龙凤酒店、森林树屋、度假营地、香草河谷、婚纱摄影基地、浪漫度假区及配套物业等项目建设。 | 130000 |  | 70000 | 完成接待区基础设施及部分旅游服务、接待设施建设 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
46 | 大营村旅游接待区建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2022 | 旅游服务中心、管理设施、超五星级禅修主题养生酒店、户外瑜伽SPA中心、秦巴山药材养生园、禅修文化园、光雾茶博园建设。 | 10000 |  | 40000 | 完成基础、管理设施及部分服务设施建设 | 500 | 9500 | 10000 | 10000 | 10000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
47 | 南江县城旅游接待设施建设 | 新建 | 南江镇 | 2016-2020 | 旅游集散中心、咨询服务中心、购物中心、特色美食街区、宾馆饭店、断渠旅游接待区建设。 | 80000 |  | 80000 | 全面完成 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 相关部门 | 规划、设计
48 | 智慧旅游景区建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2020 | 建设旅游数据中心，旅游电子商务网站、旅游营销与咨询服务平台、旅游标准信息化管理平台、旅游电子商务平台；新建县级指挥调度中心、信息发布系统、智能监控系统、管理中心、景区对讲系统、LED大屏等 | 20000 |  | 20000 | 全面完成 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 施工设计
49 | 光雾山度假营地建设 | 新建 | 光雾山旅游区 | 2016-2020 | 自驾车营地、房车营地、生态度假营地建设。 | 30000 |  | 30000 | 全面完成 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 规划、设计
50 | 罐坝旅游接待区建设 | 续建 | 杨坝镇 | 2015-2017 | 区内交通道路，停车场建设。旅游咨询服务、休闲娱乐、标识体系、厕所等配套设施建设。宾馆、度假酒店等住宿设施建设。特色餐饮设施建设。购物设施建设供水、供电、安全、环保设施建设。 | 7700 | 1000 | 6700 | 全面完成 | 3000 | 3700 |  |  |  | 农业局 杨坝镇 | 施工设计
51 | 普陀巴人文化民俗村建设 | 续建 | 光雾山镇 | 2015-2018 | 改造旅游通道、给排水、电力、电信等基础设施改造建设。住宿、特色餐饮设施建设。民俗演艺中心、休闲娱乐设施及民俗风情体验旅游项目开发，旅游咨询服务中心及标示系统建设。 | 17200 | 500 | 16700 | 全面完成 | 3000 | 4000 | 9700 |  |  | 风管处 | 施工设计
52 | 元顶山文化旅游休闲度假区 | 新建 | 下两镇 | 2016-2022 | 建设基础设施、森林主题公园、茶海休闲公园、元顶寺佛教文化区、维尔茨庄园、养老养生区、户外运动基地、华莱影视基地等 | 270000 |  | 170000 | 完成基础设施、森林主题公园、茶海休闲公园、元顶寺佛教文化区、维尔茨庄园、养老养生区、户外运动基地、华莱影视基地等 | 10000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 下两镇 农业局 重庆华莱影视传媒集团 | 规划、设计
53 | 旅游培训中心建设 | 新建 | 南江县 | 2017-2019 | 南江县城、铁炉坝、大坝旅游培训中心建设。 | 6000 |  | 6000 | 全面完成 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 旅游局 | 规划、设计
| 旅游商品开发 |  |  |  |  | 48000 |  | 48000 |  | 6000 | 8000 | 11000 | 12000 | 11000
54 | 生态旅游商品原料基地建设 | 新建 | 南江县 | 2016-2020 | 优化整合南江金银花种植33.5万亩，南江茶叶种植面积16.5万亩，南江核桃种植面积31万亩。 | 20000 |  | 20000 | 全面完成 | 2000 | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 相关部门、乡镇 | 规划
55 | 游商品加工生产基地建设 | 新建 | 南江县 | 2016-2020 | 建设旅游商品研发中心，改造旅游商品加工生产基地，建设购物场所。 | 20000 |  | 20000 | 全面完成 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 相关部门、乡镇 | 规划、设计
56 | 旅游商品开发 | 新建 | 南江县 | 2016-2020 | 开发南江核桃、南江金银花、南江茶叶、南江黄羊等系列旅游商品和旅游纪念品。 | 8000 |  | 8000 | 全面完成 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 相关部门、乡镇 | 规划、设计
| 其他 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
57 | 旅游项目土地储备 |  |  |  | 光雾山旅游区、关坝、寨坡等储备土地5000亩 | 50000 |  | 50000 | 全面完成 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 国土局
| 合计 |  |  |  |  | 2155100 |  | 1422700 |  | 122300 | 292500 | 356400 | 334000 | 317500