## Sheet1
附件5
2022年转移支付项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度中央和省级大中型水库移民后期扶持资金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 四川省水利厅 |  | 资金使用单位 | 南江县水利局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1399 | 1317.4 |  | 94.16%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 981 | 981 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 418 | 336.4 |  | 80.48%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照资金管理办法，结合后扶规划，统筹安排分配资金。
|  |  | 下达及时性 | 采取指标预通知，加快资金下达速度。
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付有完整的审批程序和手续。
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范，符合国家后扶资金管理办法的规定。
|  |  | 执行准确性 | 严格规范资金支付和清算管理。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 定期开展后扶资金绩效评价，将评价结果与下一年度资金安排挂钩，高质量、高标准完成基金绩效评价各项工作任务。
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照“科学规范，公开透明，统筹安排，定向使用，强化监督，绩效挂钩”的原则，对项目资金实行专人专账管理、专账核算。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 生产开发及资金配套设施项目10个330.84万元，受益移民151人；建设美丽家园项目2个386.1万元，受益移民238人；；农村安全饮水及功能提升项目4个291.9万元（桥亭项目包含中央资金和省级资金），受益移民1210人；390.16万元用于移民后期扶持直发直补，受益移民3048人。 |  |  |  | 截至2023年3月底，兑现直发直补资金241.72万元;美丽家园建设项目2个386.1万元（农房改造43户，新建及硬化通组道路1.357公里），农村安全饮水及功能提升项目4个291.9万元（配水管网4.98公里，新建集中供水设施2处，管道1.2公里管道1.2公里），生产开发及资金配套设施项目10个330.84万元（整理土地100亩，新建及整治山坪塘6口，新建及整治渠堰5.6公里，新建集中供水设施1处，新建水池3口，提灌站维修1处）。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） |  | 3048 | 3048
|  |  | 指标2：农村安全饮水及功能提升项目（个） |  | 4 | 4
|  |  | 指标3：生产开发及资金配套设施项目（个） |  | 10 | 10
|  |  | 指标4：移民美丽家园建设项目（个） |  | 2 | 2
指标5：产业扶持项目（个）
|  | 质量指标 | 指标1：完工项目验收率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目一次性验收合格率(%) |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：截至当年底，直补资金发放率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） |  | 100% | ≥80%
|  |  | 指标3：截至次年3月底，项目资金支付率（%） |  | 100% | 91% | 省级第二批资金年末下达，项目跨年度实施
|  |  | 指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%） |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）
|  | 社会效益 指标 | 指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100%
指标2：统筹解决突出问题个数（个）
|  | 生态效益 指标 | 指标：建成美丽移民村（个）
|  | 可持续影响指标 | 指标：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 100% | 100%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。