## 结算汇总表
工程量清单造价汇总表
建设单位：南江县下两镇瓦坪村村民委员会 第1页 共1页
序号 | 清单号 | 名 称 | 竣工价（元） | 审核竣工价（元） | 备注
1 | 100 | 总则
2 | 200 | 路基工程 | 546688.21 | 515682.5341
3 | 300 | 路面工程
4 | 400 | 桥梁、涵洞工程
5 | 500 | 隧道工程
6 | 600 | 安全设施及预埋管线
7 | 700 | 绿化及环境保护
8 |  | 第100章至700章合计 | 546688.21 | 515682.5341
9 |  | 工程造价金额 |  | 505368.8834
承包人： 业主代表： 审核： 复核：

## 结算明细表
南江县下两镇瓦坪村路基发防护建设工程
竣工结算明细表
建设项目名称：南江县下两镇瓦坪村路基防护建设工程（路基） 第 1 页 共 2 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元) | 审核数量 | 审核单价（元） | 审核金额(元) | 审减工程量 | 审减合价 | 备注 | 补充超过设计多做部分，甲方要求补充超做的文件
一 | 路基土石方工程 | 公里 | 0.142
1 | 清淤、挖基土方 | m³ | 874 | 21.05 | 18397.7 | 794 | 21.05 | 16713.7 | 80 | 1684
2 | 挖基石方 | m³ | 102 | 54.03 | 5511.06 | 102 | 54.03 | 5511.06 | 0 | 0
3 | C20片石砼上挡墙基础 | m³ | 268.74 | 572.13 | 153754.22 | 266.55 | 572.13 | 152501.2515 | 2.19 | 1252.9685
4 | C20片石砼上挡墙墙身 | m³ | 519.15 | 598.75 | 310841.06 | 512.62 | 598.75 | 306931.225 | 6.53 | 3909.835
5 | 墙背石渣回填 | m³ | 517.35 | 83.28 | 43084.91 | 215.13 | 83.28 | 17916.0264 | 302.22 | 25168.8836 | 现场与设计放坡比例不一致的原因，按设计放坡比例计取，提供回填照片，回填隐蔽资料 | 现场看不到，提供资料
5.1 | 墙背石渣回填（石方利旧） | m³ |  |  |  | 102 | 25 | 2550 |  | -2550
2 | 涵洞工程 | 公里 | 0.142
⑴ | 新建直径0.8米钢筋砼圆管涵 | m | 12
① | 购买运输安装钢筋砼圆管涵 | m | 12 | 300 | 3600 | 12 | 300 | 3600 | 0 | 0
② | 挖基土方 | m³ | 109.33 | 21.05 | 2301.4 | 45.69 | 21.05 | 961.7745 | 63.64 | 1339.6255
③ | M7.5浆砌片石 | m³ | 12.97 | 262.45 | 3403.98 | 12.97 | 262.45 | 3403.9765 | 0 |  | 现场核实是否为片石材料
④ | C20片石砼隔水墙 | m³ | 8.14 | 417.99 | 3402.44 | 8.14 | 417.99 | 3402.4386 | 0 |  | 现场核实是否为片石砼材料
⑤ | 管缝处理沥青麻筋 | m³ | 0.3 | 19.8 | 5.94 | 0.3 | 19.8 | 5.94 | 0 | 0
⑥ | M10砂浆抹面 | ㎡ | 8 | 14.51 | 116.08 | 8 | 14.51 | 116.08 | 0 | 0
本页小计 |  |  |  |  | 544418.79 |  |  | 513613.4725 |  |  |  |  | 0
承包人： | 业主代表： |  | 审核： |  | 复核： | [7 empty] | 0
南江县下两镇瓦坪村路基发防护建设工程 | [12 empty] | 0
竣工结算明细表 | [12 empty] | 0
建设项目名称：南江县下两镇瓦坪村路基防护工程（路基） 第 2 页 共 2 页 | [12 empty] | 0
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元) |  | 单价（元） |  |  |  | 备注 |  | 0
⑦ | 回填 | m | 13.56 | 13.21 | 179.13 | 13.56 | 13.21 | 179.1276 | 0
⑧ | 切割挖除砼路面 | m³ | 16.02 | 16.21 | 259.68 | 3.66 | 16.21 | 59.3286 | 12.36 | 200.3514
⑨ | 恢复C30砼路面（厚20㎝） | ㎡ | 16.02 | 114.27 | 1830.61 | 16.02 | 114.27 | 1830.6054 | 0 | 0.0046
本页小计 |  |  |  |  | 2269.42 |  |  | 2069.0616 |  | 200.356
连前累计 |  |  |  |  | 546688.21 |  |  | 515682.5341 |  | 200.356 | 0.03665%
承包人： | 业主代表： |  | 审核： |  | 复核：
0
Note on H4: 暂未核实综合单价来源