## 储备
附件：
南江县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划
序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 |  |  | 实施时间 |  |  | 项目总投资（万元） | 项目资金安排（万元） | [6 empty] | 是否纳入脱贫县统筹整合范围 | 项目实施单位
|  | 项目库系统项目编号 | 项目类型 | 项目 二级类型 | 项目 子类型 | 项目地点 | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排资金年度 |  | 以前年度已安排资金（万元） | 2023年安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 其他统筹整合财政涉农资金 | 其他资金
[14 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 合计 | [10 empty] | 40031.1677 | 0 | 20012 | 2626 | 829 | 6613.16 | 9364 | 587.0077
产业项目
1 | 南江县黄羊产业发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南江县 | 新建一级扩繁场2个、规模羊场（养殖规模达200只以上）32个、家庭羊场（养殖规模达100只以上）40个、养殖大户（养殖规模达50只上）320个；用于牧草基地、品种选育、品牌宣传及推广、保底收购等方面。 | 吸纳脱贫人口就业约0.5万人，参与养羊、种草、建圈等环节进行务工，在羊场营运中采购已脱贫户的饲草饲料等农副产物等方式增加收入，通过规模场+家庭羊场+养殖大户，带动更多的脱贫户参与南江黄羊产业发展，实现户均增收5000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 1200 |  | 1200 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
2 | 南江县肉牛产业发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南江县 | 建圈舍3.2万平方、配套粪污处理设施3千立方米，养殖能繁母牛2260头。 | 吸纳周边农户务工，带动约0.35万人参与肉牛产业发展，促进农民均增收2000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 400 |  | 0 |  | 400 |  |  |  | 是 | 农业农村局
3 | 南江县生猪产业发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南江县 | 建设圈舍12.2万平方、粪污处理设施设备1.2万立方，养殖生猪1.96万头。 | 吸纳周边农户务工，带动约200多户农户参与生猪产业发展，促进农民增收约1500元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 796 |  | 796 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
4 | 南江县稻鸭共生项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南江县 | 建设稻鸭基地3300亩，发展肉鸭1.8万只。 | 通过发展到户产业，带动更多的农户参与稻鸭产业发展，促进农民增收800元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 80 |  | 80 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
5 | 南江县稻渔共生项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南江县 | 新增稻渔共生基地500亩。完成稻渔基础设施建设（包括稻田标准化改造、养殖沟开挖、新建进排水渠、建设防洪设施、安装防逃设施等）、投放苗种、购买饲料和鱼药等。 | 重点支持脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户以及脱贫户发展稻鱼综合种养稳定增收3000元以上，有序带动周边其他农户发展稻渔综合种养。打造全产业链，提高农民收益500元以上，调动农民生产积极性。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 100 |  | 100 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
6 | 关路镇云顶村黄羊养殖项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 关路镇云顶村 | 新建扩繁场一处200㎡，新建干草棚10㎡，新建化粪池6㎡；新增黄羊养殖50只。 | 吸纳就近群众就近务工8人，增加群众收入4万元；带动4户18人发展黄羊养殖，实现人均增收1000元；通过入股实现集体经济稳步增收。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 是 | 关路镇
7 | 团结乡亭子村优质散养黑土鸡发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 团结乡亭子村 | 集体标准养殖场200亩，鸡舍1个，鸡笼3个（雏1、成1、蛋1），供料设备1套，供水设备1套，防疫医疗设施设备1套，采购旧院黑鸡鸡苗1000只。 | 采用村集体场地外包发展的模式进行共同发乌鸡养殖，其中养殖户占比40%，村集体经济占比60%用于增加村集体经济。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 是 | 团结乡
8 | 红光镇花石村新建肉牛养殖场项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 红光镇花石村 | 新建肉牛养殖场一个，建设圈舍500平方米，配套建设粪污处理设施设备（化粪池、干粪棚），种植，牧草，配套办公设备。新增母牛50头以上。 | 带动农户20户参与肉牛养殖实现增收，增加农户收入，壮大村集体经济。提供各类就业岗位20余个，促进农户增收。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 是 | 红光镇
9 | 天池镇红豆村饲养肉牛养殖项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 天池镇红豆村 | 新建养牛场一个，面积6000㎡。养殖200头牛的圈舍及配套设施 | 带动85户就近务工，人均增收100元以上，促进集体经济增收人约20000元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 140 |  | 40 | 60 | 40 |  |  |  | 是 | 天池镇
10 | 侯家镇白珠村肉牛产业发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 侯家镇白珠村 | 购买能繁母牛8头，种公牛1头、肉牛6头，圈舍改造150平方米 | 吸收当地群众务工10人，发展村集体经济，发展分红模式。 | 是 | 2023年 | 2023年 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 是 | 侯家镇
11 | 双流镇菩船村集体经济规模羊场建设项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 双流镇菩船村 | 新建标准化羊舍1栋330㎡；新建附属工程：干草棚及管理用房利用原教学楼维修78.89㎡、干粪棚26㎡、青储池20m³、蓄水池20m³、运动场446㎡、新建道路15m | 通过新建规模黄羊养殖场一处，养殖南江黄羊400头，以“借羊还羊”的模式带动周边群众50户发展养殖南江黄羊1000头，人均可增收达到1000元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 40 |  | 40 | [5 empty] | 是 | 双流镇
12 | 神门乡草坝村黄羊养殖项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 神门乡草坝村 | 建立黄羊养殖场2个400平方米，养殖南江黄羊200只 | 壮大村级集体经济，带动群众南江黄羊养殖积极性，促进群众就近务工就业200人次，增加群众务工收入1500以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 是 | 神门乡
13 | 天宫村集体经济肉牛养殖项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 高塔镇天宫村 | 建设肉牛养殖场圈舍1000㎡，配套化粪池100m³和干粪棚100㎡ | 天宫村民委员会与业主按照注入资金所占投资的比例对项目发展经营中所产生的纯利润按比例进行分红。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 是 | 高塔镇
14 | 云顶镇黑潭村特色种养项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 云顶镇黑潭村 | 1.流转高产李子园50亩，并进行全面管护（修枝、除草、施肥等），建设园区围护设施1.5km、灌溉管网2.5km。 2.管护无花果45亩（修枝、除草、施肥等），并全面套种安徽科农西瓜、建设园区围护设施1.6km。 3.流转土地40亩，全面种植蔬菜、豇豆。 | 发展庭院经济带动50余群众务工、流转农户土地40亩，带动农户人均增收1000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 是 | 云顶镇
15 | 南江县脱贫群众高质量发展庭院经济 |  | 产业项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种养殖 | 南江县 | 鼓励引导有条件、有意愿的脱贫人口、监测对象发展高质量庭院经济。 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 648.8 |  | 648.8 | [5 empty] | 是 | 乡村振兴局
16 | 南江县监测对象到户项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 其他 | 南江县 | 支持1252人未消除风险监测帮扶对象发展到户项目。 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 62.55 |  | 62.55 | [5 empty] | 是 | 乡村振兴局
17 | 杨坝镇赤卫村肉牛养殖项目（易地搬迁后扶） |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 杨坝镇赤卫村 | 新建肉牛舍长30米、宽10米、中间过道1.5米，共计300平方米，其中双面肉牛槽（槽宽60厘米、高75厘米、槽深25厘米），每只肉牛间隔1.2米，地面斜坡15度。配套设施（饲料棚、化粪池）建设用地需长25米、宽8米、高4.5米；共计200平方米。购买能繁母牛2头，种公牛1头、肉牛4头。 | 可为聚居点搬迁群众提供长期就业岗位和阶段性就业岗位20余个，人均务工收入增加3000元以上。带动赤卫村周边农户农业种植发展，定点优先回收赤卫村养牛饲料，带动群众务农增收，户均增收1000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 是 | 杨坝镇赤卫村
18 | 南江县茶叶产业发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县 | 新建茶叶示范基地300亩，新建远程绿色防控监测平台1个，建设茶叶加工厂房3400m2及自动化生产线2条、新建农产品产地冷藏保鲜设施2000m³、配置冷链运输车1辆，打造艺术茶园300亩，建设南江大叶茶博物馆1座，建立院士专家工作站，新建3米宽产业路1公里、1.5米宽耕作道3公里，并完善相关设施（乐山村茶叶示范基地产业路1公里）。培育丰产茶园10000亩，建设南江大叶茶资源圃1个（60亩）、改造提升黄草坪科研示范基地茶园200亩及加工厂房、生产线建设，加工夏秋茶加工500吨，实施种养循环，推进绿色发展。 | 可常年带动周边群众2000人务工，发放劳务报酬30万元。茶园机械化管理有效推广，可有效降低茶园管理、鲜叶采摘的劳动力成本，亩平节支800元以上。进一步提高群众自主管护茶园的积极性，收购茶农鲜叶50吨，预计茶农收益110万元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 1460 |  | 1460 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
19 | 南江县核桃产业发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县 | 栽植核桃19.49万株，其中：成片栽植9个乡镇5653.3亩11.3万株；断档补缺、零星栽植16个乡镇8.19万株。新建基地管护5个乡镇4814亩；丰产培育12个乡镇5426.9亩；品种改良2个乡镇375.6亩；经营主体创建农业品牌1个（“南江核桃油”获国家地理标志证明商标）。 | 平均水平每个村集体奖补3.4万元，带动2060户农户发展核桃产业增收，人均增加务工收入2000元，通过奖补经营主体创建农业品牌，提高南江核桃知名度、创造品牌价值。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 414.4077 |  | 307.4 |  |  |  |  | 107.0077 | 是 | 林业局
20 | 南江县县级林业园区奖补 |  | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 南江县 | 建成园区公路、作业道30公里，加工厂1个，科研培训基地“一圃三园两基地”，水肥一体200亩。 | 开发系列产品32项，核桃就近加工率达70%。创新"林长+龙头企业+村集体经济组织+农户”模式，培育专合社5家，带动周边乡镇发展核桃，探索“721”和“541"利益联结机制 | 否 | 2023年 | 2023年 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 是 | 林业局
21 | 南江县银花产业发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县 | 金银花丰产基地建设6000亩，新建金银花加工厂5座、厂房面积2000平方米、加工生产线5条；基础科研等。 | 一是群众参与建设，增加劳务收入；二是加工厂业主保底收购脱贫户鲜花、叶片，保障农户收益；三是脱贫户进厂务工。实现户均收入增加3000元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 2698 |  | 2698 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
22 | 南江县翡翠米产业基地建设 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县 | 数字化粮油产业基地建设1个；稻米精深加工生产线；新型主体培育、品牌打造、宣传推介等。 | 吸纳群众务工，收购农户产品，保障或增加种植农户种植收益。可提供当地就业人数300余人，带动120户农户户均增收300元。 | 是 | 2023年 | 2023年 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
23 | 南江县“翡翠米”良种繁育中心项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县 | 建设翡翠米核心优质品种培育实验室100平米，购置并安装智能精米机、种子吹风仪、种子催芽器、智能考种仪、水份仪、测距仪、恒温干燥箱、人工气候箱、电子显微镜、电子天平等其他仪器设备22台（套），聘请四川省农业科学院、四川农业大学等院校专家5人，成立南江优质稻米良种繁育研究中心，开展南江县优质特色水稻新品种培育与应用。 | 1、试验用地流转费700元/亩，50亩试验地农户共获得流转费3.5万元。2、劳务用工1200元/亩，50亩试验地农户共获得6万元。3、免费提供给农户水稻种子、农药、肥料、薄膜等物资。4、水稻成熟收获后，农户获得谷子。5、免费提供技术指导，农户获得水稻繁育新技术。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
24 | 省级现代粮油园区庭院产业发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长赤镇、红光镇 | 改造农户庭院418户。改造产业发展耕作道路12800米；建设农户小庭园，即小菜园、小果园，发展庭院经济。设置木栅栏8000米、砖砌小庭园3200平方米、土地整理3900立方米。 | 规范提升产业园32亩，提升产业园葡萄质量及产量，从而增加村集体年收入；可提供10余个就业岗位，带动群众务工就业，通时引导周边群众持续增收，带动周边乡村旅游和农家乐发展。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 157 |  | 157 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
25 | 南江县县级农业园区奖补 |  | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 南江县 | 培育认定县三星级园区3个，升4星级园区1个，升五星级园区1个 | 吸纳周边农户务工50人，人均增收3000元，带动区域内农户发展旅游产业，促进农民均增收500元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 280 | [5 empty] | 280 |  | 是 | 农业农村局
26 | 南江县高山蔬菜产业发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县 | 建设高山露地蔬菜核心基地2000亩，带动周边发展蔬菜8000亩，实现10000亩高山露地蔬菜种植目标，培育蔬菜苗70万株。 | 建立“村集体+农户”的模式，吸引当地群众务工，带动农民100余人、脱贫人口数35人。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 150 |  | 150 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
27 | 南江县粮油产业农机化发展奖补项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县 | 每个乡镇组织有意愿、有能力的村集体组建大、中、小型农机助耕队，购置水稻生产所需的农业机械及相关设备。对无人耕种收归村集体的撂荒耕地，通过农机助耕队统一集中整治，并连续三年种上以水稻为主的粮食农作物面积达到50亩以上。 | 群众可加入农机助耕队成为助耕队员，开展作业服务增加收入，工资收入增收2000元以上；农机助耕队整治撂荒耕地近800亩以上，扩大粮食种植面积增加农户收入，群众通过助耕队的收益实现入股分红，人均收益3000元以上；农机助耕队开展代耕代种社会化作业服务，减少农户种粮成本，进一步提高种粮收益，促进农户增收2000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 218 |  | 218 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
28 | 南江县支持云顶茶叶产业强镇计划 |  | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 南江县 | 1.新建茶园基地耕作道3公里，茶叶鲜叶交易点2个。 2.改（扩）建蓄水池3口。 3.建设2000亩茶叶科技示范园，安装杀虫灯40盏及可降解黄红板5万片。 4.建设1200亩远程绿色防控监测平台。 5.培育丰产示范基地6000亩。 6.新建云顶茶村（小地名黄泥包）标准化茶叶联合加工厂1个。 7.与中国农业科学院茶叶研究所、四川省农业科学院茶叶研究所合作，研发南江大叶茶绿茶、红茶特色单品。 | 采取“集体经济组织+农户”“专合社+农户”“龙头企业+专合社+集体经济组织+农户（脱贫户）”等利益联结模式，带动农户（脱贫户）参与主导产业全产业链增值收益，壮大当地集体经济发展，带动云顶茶叶产业发展，依托云顶茶乡4A级旅游区吸引休闲农业和乡村旅游资源开发经营、农村民间工艺及制品开发经营等。进一步推动茶产业与文化、旅游、教育、康养等产业渗透融合，培育新产业新业态新模式，把全产业链增值收益、就业岗位更多留给茶农，促进农民增收。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  | 是 | 农业农村局
29 | 南江县乡村旅游 |  | 产业项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 南江县 | 依托星空民宿联盟改造现有民居，统一规划设计、建设标准、管理运营，增加床位350个；定期开展《巴山背二歌》、《巴山婚俗》等代表性非遗项目传习和表演，深挖巴山民俗、传统技艺和岳式精忠孝道文化内涵，对现有非物质文化传习基地进行提升建设。 | 可有效提升南江县乡村旅游服务效能和乡村旅游产品知名度、美誉度，推动打开南江乡村旅游新格局，实现村民增加旅游收入5000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 110 |  | 110 | [5 empty] | 是 | 文广旅局
30 | 南江县农旅融合示范产业 |  | 产业项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 赤溪镇西厢村 | 旅游民宿改造及产业形象提升，对西厢村、文昌村核心区域沿线无人居住的10户土坯房进行拆除，193处民宿进行改造，90户庭院进行美化。 | 吸纳周边农户务工50人，人均增收5000元，带动区域内农户发展旅游产业，促进农民均增收500元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 150 |  | 150 | [5 empty] | 是 | 赤溪镇
31 | 南江县农旅融合示范产业 |  | 产业项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 高桥镇桅杆村 | 1.园区产业提质增效。对园区1000亩金银花基地进行补苗和追肥。 2.园区基础设施补短。一是新建生产便道1公里；二是铺设灌溉用水管网9公里；三是安装金银花烘干厂区专用变压器及相关电气设备调试，架设550米专用高压线路；四是铺设3公里天然气专用管道，安装金银花烘干厂区专用气调柜。 | 一是通过项目实施，吸纳就近群众务工50人以上，人均工资增长1000元以上，二是完成后，完善村内基础设施建设，提升农旅形象，促进村内特色产业和文化产业发展，创造更多就业岗位，辐射带动从事农业与乡村旅游的农民收入较快增长。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 175 |  | 175 | [5 empty] | 是 | 高桥镇
32 | 南江县农旅融合发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 云顶镇黑潭村 | 新建茶叶销售直营店1处（1000㎡） | 通过建立茶叶销售直营店，树立茶叶特色品牌，带动100余户茶农茶叶产业发展，户均增收2000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 是 | 云顶镇
33 | 南江县元顶子茶场茶叶产业发展项目（欠发达国有农场任务） |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 元顶子茶厂 | 丰产茶园培育600亩、黄草坪科研示范基地改造提升200亩、新建黄草坪茶叶加工厂1个、生产线1条。 | 吸纳群众务工，收购农户产品，保障或增加种植农户种植收益。可提供当地就业20余人，带动茶18农户均增收300元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 133 |  | 133 | [5 empty] | 是 | 元顶子茶厂
34 | 沙河镇诸葛寨村蔬菜种植（少数民族发展任务） |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙河镇诸葛寨村 | 1.基础设施建设（整治机耕道，建设1000立方米蓄水池）； 2.产业发展（购买蔬菜种苗、肥料、土地整理及栽植管护蔬菜零工、防草膜、滴管设施、灌溉水管网）； 3.购置设备（购置农机局1台套，购置智能水肥一体化设备2台套）； 4.初加工包装储藏厂房建设。 | 租赁当地群众的土地430元/亩，群众受益每亩可有430元收入。有利于提高当地农民就业，有劳动力的农户在同等条件下优先在蔬菜基地务工，按照当地工价获得务工收入。该项目可吸纳当地壮族、彝族、布依族、羌族、苗族及穿青人等少数民族群众就近务工，带动当地务工人数120人以上，实现人均增收1000余元。建立新型收益分配机制，村股份经济合作联合社收益按照5:3:2模式，50%用于扩大产业规模，30%用于本村社会保障及公益事业，20%用于村民分红。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 是 | 沙河镇诸葛寨村
35 | 元顶子茶场茶园低改（欠发达国有农场） |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县 | 对渔池梁300亩低产茶园进行重修剪、茶园深翻、深施有机肥改造 | 吸纳周边农户务工30人，人均增收2000元，带动区域内农户发展茶叶产业，促进农民均增收600元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 25 | [5 empty] | 25 |  | 是 | 农业农村局
36 | 下两镇新型农村集体经济发展项目 |  | 产业项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 下两镇乐山村、天关村 | 建设茶园太空舱服务中心1处，面积450平方米，可容纳90人餐饮服务，设置自助中餐功能区、西餐功能区、休闲功能区3大功能分区，配套完善周边区域的绿化、美化等服务设施 | 受益群众452户1570人，提升周边群众生产条件，改善群众生活环境质量，吸纳群众就近务工50余人，带动沿线群众发展乡村旅游，提高家庭收入。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 300 |  | 140 | 20 |  |  | 80 | 60 | 是 | 下两镇
37 | 公山镇新型农村集体经济发展项目 |  | 产业项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 公山镇甘溪村、桃红村 | 1.管护甘溪村蜂糖李产业园250亩； 2.新建果蔬仓储基地1个； 3.在桃红村建设肉牛养殖场1个，配套相关设施。 | 利用集体经济发展项目，吸纳周边农户务工10人，提供稳定就业岗位3个以上；每年增加集体经济收入15万元以上，其中50%用于扩大规模、20%用于村级公益事业、20%用于群众分红、10%用于集体经济管理人员绩效奖励。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 300 |  | 140 | 20 |  |  | 80 | 60 | 是 | 公山镇
38 | 八庙镇新型农村集体经济发展项目 |  | 产业项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 八庙镇九君村 | 养牛100头，承包土地50亩种植牧草 | 每年增加集体经济收入10万元，提供稳定性就业岗位2个，带动周边农户养牛10户；集体收益60%用于扩大再生产、30%用于集体公益事业、10%用于群众分红。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 150 |  | 70 | 10 |  |  | 40 | 30 | 是 | 八庙镇
39 | 高塔镇新型农村集体经济发展项目 |  | 产业项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 高塔镇高家河村、金盆村、红庙村 | 1.新建标准化羊圈2000m'； 2.购买南江黄羊基础母羊600只； 3.租赁300亩土地； 4.种植青储饲草300亩，购买饲料，配套旋耕机、叉车、揉丝机、打包机等耕作和加工设施设备。 | 30%用于扩大再生产，20%用于村社公益事业，15%用于村集体参与人员绩效奖励，10%用于常职干部入股分红，25%用于农户特别是脱贫户分红。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 450 |  | 210 | 30 |  |  | 120 | 90 | 是 | 高塔镇
40 | 赤溪镇新型农村集体经济发展项目 |  | 产业项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 赤溪镇文昌村、活水村、庙梁村 | 新建旅游民宿10栋，每幢30㎡，利用西厢村小学闲置资产改建成中小学生课外实践研学教育基地，打造共享农场、特色美食等为一体的研学旅产业融合示范园。 | 利用集体经济发展项目，建设旅游民宿发展旅游产业，吸纳周边农户务工20人，提供稳定就业岗位5个以上，增加旅游收入6000元以上，每年增加集体经济收入10万元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 450 |  | 210 | 30 |  |  | 120 | 90 | 是 | 赤溪镇
41 | 云顶镇新型农村集体经济发展项目 |  | 产业项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 云顶镇云凤村、石笋村 | 建设“茶笺小筑”民宿生产用房750㎡.石笋村、云凤村各管护集体茶园800亩。 | 利用集体经济发展项目，发展乡村旅游产业，带动周边农户务工15人，每年增加集体经济收入20万元。项目成长期70%用于扩大再生产、30%用于群众分红；稳定期50%用于分红、35%用于扩大规模、15%用于集体经济管理人员绩效奖励。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 300 |  | 140 | 20 |  |  | 80 | 60 | 是 | 云顶镇
42 | 沙河镇新型农村集体经济发展项目 |  | 产业项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 沙河镇天桥村 | 购牛100头，建青贮饲料加工厂一处，购买青贮加工饲料机械设备一套 | 村集体经济收益按照5:3:2模式，50%用于扩大再生产，30%用于本村社会保障、公益事业及村组干部产业发展激励资金，20%用于村民分红。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 150 |  | 70 | 10 |  |  | 40 | 30 | 是 | 沙河镇
43 | 天池镇新型农村集体经济发展项目 |  | 产业项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 天池镇双桂村 | 1.购买能繁母牛50头； 2.购置联合收割机、插秧机等大中型农机具5台； 3.新建300㎡秸秆综合利用中心1个，购买相关加工设备。 | 带动农户10户参与肉牛养殖实现增收，增加农户收入，壮大村集体经济，促进集体经济增收约15000元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 150 |  | 70 | 10 |  |  | 40 | 30 | 是 | 天池镇
44 | 关路镇新型农村集体经济发展项目 |  | 产业项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 关路镇云台村 | 改建黄羊圈舍1000㎡，硬化黄羊活动场700㎡；新建200亩牧草种植基地，购买黄羊400只，带动集体经济发展。 | 吸纳就近群众就近务工20人，增加群众收入8万元；带动6户29人发展黄羊养殖，实现人均增收1000元；通过入股实现集体经济稳步增收。 | 是 | 2023年 | 2023年 | 150 |  | 70 | 10 |  |  | 40 | 30 | 是 | 关路镇
45 | 红光镇柏山村发展庭院经济产业项目 |  | 产业项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 红光镇柏山村 | 共计128户脱贫户发展庭院经济，养殖鸡3200只、鸭2800只、养殖鱼塘25个、种植蔬菜400亩、种植葡萄200亩。 | 128户脱贫户发展庭院经济，养殖鸡3200只、鸭2800只、养殖鱼塘25个、种植蔬菜400亩、种植葡萄200亩，户均增加生产收入1500元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 红光镇
46 | 红光镇玉堂村发展庭院经济产业项目 |  | 产业项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 红光镇玉堂村 | 共计44户脱贫户发展庭院经济，养殖黄羊60头、养殖鸡240只、鸭220只，种植水稻200亩、蔬菜200亩。 | 44户脱贫户发展庭院经济，养殖黄羊60头、养殖鸡240只、鸭220只，种植水稻200亩、蔬菜200亩。户均增加生产收入1500元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 是 | 红光镇
47 | 红光镇房龄村发展庭院经济产业项目 |  | 产业项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 红光镇房龄村 | 共计47户脱贫户发展庭院经济，养殖黄羊40头、养殖鸡150只、鸭160只，种植水稻200亩、蔬菜200亩。 | 47户脱贫户发展庭院经济，养殖黄羊40头、养殖鸡150只、鸭160只，种植水稻200亩、蔬菜200亩。户均增加生产收入1200元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 是 | 红光镇
48 | 公山镇桃红村银花产业发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 公山镇桃红村 | 用于金银花补断档120亩，金银花管护200亩，新（扩）建南江黄羊大户圈舍30平方米以上4个，新增存栏南江黄羊120只。 | 带动20余户农户发展产业南江黄羊，人均增加务工收入5000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 是 | 公山镇
49 | 侯家镇广进村庭院经济种养殖种植项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 侯家镇广进村 | 全村规划共发展庭院经济经营户241户发展带状复合种植大豆、玉米等60亩以上。 | 241户发展带状复合种植大豆、玉米等60亩以上。户均增加生产收入2000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 是 | 侯家镇
50 | 长赤镇花园村饲养产蛋鸡项目 |  | 产业项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 长赤镇花园村 | 统一购买价值10万元的巴山土鸡鸡苗发放给农户。 | 每只鸡纯收入30元，每户农户至少增加3000元的收入。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 是 | 长赤镇
51 | 长赤镇龙泉村发展农家乐 |  | 产业项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 长赤镇龙泉村 | 对青年旅社及五套民宿采购洗衣机、厨具、冰柜、桌椅、餐具等。提升青年旅社及民宿服务能力。 | 依托华润希望乡村建设以及七彩长滩·醉美玉湖”AAAA级风景区环境优势。利用现有的青年旅社及五套民宿，购置15万元洗衣机、厨具、冰柜、桌椅、餐具等。提升青年旅社及民宿服务能力。聘用村内的脱贫户及困难户管理打扫。可带动就业5人、每年增加村集体经济收入5万元，让集体及群众共同持续增收。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 长赤镇
52 | 集州街道槐树坪社区激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 集州街道槐树坪社区 | 购买鱼苗10000斤并配备相应设施设备，平整规范钓台4处，修缮维护槐树生态鱼庄，购买种子和耕地维护用于发展种植业。 | 发展壮大集体经济,实现集体经济增收20万元以上；进一步发展社区乡村旅游行业，突出社区特色，带动周边40余户收入增加。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 集州街道
53 | 长赤镇龙泉村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 长赤镇龙泉村 | 利用对小镇内的广场及空闲地，通过市级衔接资金购置15万元的儿童游乐设施（碰碰车、滑滑梯、坑爹过山、蹦蹦床等）。 | 依托华润希望乡村建设以及七彩长滩·醉美玉湖”AAAA级风景区环境优势。统筹小镇内的广场及空闲地增设儿童游乐设施统一布局、达到安全性可靠建设标准高，聘用村内的脱贫户及困难户管理游乐设施设备可带动就业5人、每年增加村集体经济收入5万元，让集体及群众共同持续增收。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 长赤镇
54 | 云顶镇云顶茶村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 云顶镇云顶茶村 | 培育丰产示范基地300亩。在云顶镇云顶茶村培育机采、水肥一体、病虫草害综合防治示范丰产茶园300亩。 | 带动茶叶产业发展、带动50余名群众务工，人均增收1000元以上 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 云顶镇
55 | 仁和镇仁同坪村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 仁和镇仁同坪村 | 采购种子、农药、化肥11.5万元，场地租金2.5万元，设施设备1万元。 | 带动农户652户2439人（脱贫户93户357人）增收，增加村集体经济收入。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 仁和镇
56 | 沙河镇红旗村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙河镇红旗村 | 购买旋耕机一台，无人机一台，小型收割机一台。 | 村集体经济收益按照5:3:2模式，50%用于扩大产业规模，30%用于本村社会保障及公益事业，20%用于村民分红。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 沙河镇
57 | 公山镇甘溪村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 公山镇甘溪村 | 种植淫羊蒮中药材6亩。 | 集体经济增收5余万元，带动120户农户发展产业增收，人均增加务工收入1200元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 公山镇
58 | 大河镇中坊坪村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 大河镇中坊坪村 | 购买旋耕机一台、收割机一台 | 预计2024年底，实现全村1380人受益，助耕队实现村集体经济收入超1万元，提供务工就业岗位3个，实现务工人员人均增收0.5万元/年。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 大河镇
59 | 光雾山镇桃源村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 光雾山镇桃源村 | 桃源村建设“光雾桃源里”土特产加工坊1处90平方米，集加工、仓储、包装等多功能于一体。采购刀具、案板等基本加工用具，真空包装机、冷藏柜、消毒柜、保鲜柜、除湿机、脱毛机、烘干机、标签机、陈列架等开展加工、封包设备。 | 通过精加工让本地农产品享受品牌溢价红利，同时辐射镇内各村农特产品销售，带动本村233户群众产业发展。让地里的“土特产”变成农民手里的“金疙瘩”。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 光雾山镇
60 | 赤溪镇西厢村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 赤溪镇西厢村 | 发展南江黄羊约50只，稻鱼综合种养20亩 | 吸纳周边农户务工40人，人均增收2000元，带动区域内农户发展旅游产业，促进农民均增收800元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 赤溪镇
61 | 红光镇黑池村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 红光镇黑池村 | 杨梅产业项目核心园350亩杨梅基地进行除草、修枝、整形、科学管护 | 科学修枝整形，提升杨梅产量，增加村集体收入，带动15名贫困人口稳定增收，促进红光镇黑池村农业产业结构的调整，带动项目区乡村旅游和服务业发展。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 红光镇
62 | 兴马镇罗岗村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 兴马镇罗岗村 | 新建农产品储存冷库1000立方米 | 用于村集体经济联合社及农户储存农产品，为本村50户221人带来更好的农产品储存技术 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 兴马镇
63 | 云顶镇景坪村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 云顶镇景坪村 | 培育丰产示范基地300亩。在云顶镇景坪村村培育机采、水肥一体、病虫草害综合防治示范丰产茶园300亩。 | 带动茶叶产业发展、带动50余名群众务工，人均增收1000元以上 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 云顶镇
64 | 红光镇柏山村激励村级集体经济发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 红光镇柏山村 | 规范提升葡萄产业园32亩，对柏山村葡萄园进行维护加固，包括拆除废旧大棚钢管、搭架、更换天膜等。 | 规范提升葡萄产业园32亩，提升产业园葡萄质量及产量，从而增加村集体年收入；可提供10余个就业岗位，带动群众务工就业，通时引导周边群众持续增收，带动周边乡村旅游和农家乐发展。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 是 | 红光镇
65 | 南江县现代农业园区建设 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南江县 | 养殖肉牛100头，新建水池一个容积150立方，新建“发酵床”技术2000平方米，购置混合搅拌机1台、粉粹机1台、地磅称1台、自动送料车1台、输送磅1个、小型铲车1台、拌料机1台，梁凌村购置履带式旋耕机1台、牧草收割机1台，种植牧草400亩。 | 吸纳周边农户务工28人，人均增收2000元，带动区域内农户发展生产产业，促进农民均增收1000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 100 |  | 100 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
66 | 南江县种养业 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南江县 | 1.新建南江黄羊扩繁场1个标准化圈舍4000平方米以上等； 2.建设金银花800平方米加工厂房1座，金银花冷链仓储500立方米气调库1座等； 3.发展特色产业村集体经济。 | 脱贫户养殖黄羊，增加经济收入，实现稳定脱贫奔康。通过银花项目实施，新建成丰产基地8500亩、生物医药示范 片500亩，预计亩新增鲜花100斤，亩增收500元;新建加工 厂5座，可就近收购鲜花加工，减少农户交通费用支出和鲜花 损耗。通过科研合作，可进一步挖掘金银花增值潜力。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 440 |  | 440 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
67 | 南江县实施玉米产业集群项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县 | 建1万亩示范区、1千亩展示片、3个百亩攻关田、200亩玉米新品种核心示范基地，培育主体开展社会化服务等。 | 新型经营主体通过社会化服务、产业托管、订单收购、保底收购等多种方式与群众建立利益联结机制。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 695 |  |  | 695 |  |  |  |  | 是 | 农业农村局
68 | 南江县枳壳产业发展 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县 | 在红光、和平、正直、天池、侯家种植枳壳1000亩。 | 壮大村级集体经济，带动群众种植积极性，促进群众就近务工就业200人次，增加群众务工收入2000以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 150 |  | 150 | [5 empty] | 是 | 经济和信息化局
69 | 公山镇响水村淫羊蒮产业发展试点项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 公山镇响水村 | 新建产业园9.7亩，购买种苗7万株，新建配套设施设备。 | 发展村集体经济，带动区域内农户发展生产产业，带动全村群众增收2000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  | 15 | [5 empty] | 是 | 公山镇人民政府
70 | 南江县壮大村集体经济 |  | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江县 | 用于6个村发展壮大村集体经济，用于村产业发展所需的种苗、场地、设施设备、必要的田间基础设施及生产奖补等。 | 通过激励资金帮助建设完善村集体经济项目建设，健全发展村集体经营模式，促进村集体发展内生动力，激励村民群众参与村集体发展事务，共同享有村集体经济组织收益。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 120 |  | 120 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
71 | 高标准农田建设项目 |  | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南江县 | 新建高标准农田2.5万亩，改造提升2.9万亩，包括土地平整工程、水源及灌排渠系工程、田间道路工程等。 | 基础设施建设涉及占用群众土地、林地等需各级部门及乡镇村社相互合作，相互协调 | 否 | 2023年 | 2023年 | 2810 | [5 empty] | 2810 |  | 是 | 农业农村局
72 | 2023年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目 |  | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 长赤镇、红光镇 | 支持“醉美玉湖”片区2个乡镇13个村实施乡村振兴示范区建设 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 4000 | [5 empty] | 4000 |  | 是 | 乡村振兴局
73 | 南江县重点区域产业发展项目 |  | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南江县 | 在大河镇、公山镇、长赤镇等21个相关乡镇种植粮食作物5000余亩，经济作物2000余亩，发展生猪3000余头，发展小家禽3000余只 | 带动区域内农户发展生产产业，带动全村群众增收3000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 135 |  | 135 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
74 | 南江县特色产品公用品牌宣传推广 |  | 产业项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 南江县 | 南江黄羊、南江大叶茶品牌推介 | 通过品牌推广，增加产品附加值，促进农民增收。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 540 |  | 540 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
75 | 南江县青钱柳信息化建设项目 |  | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 南江县 | 建设青钱柳丰产基地500亩，建设气象环境监测、土壤环境监测、病虫害监测、作物长势监测、质量追溯系统。 | 一是群众参与建设；增加劳务收入人均2000元以上；二是通过信息化建设，提升管护水平，增加业主收益，增加收益800元以上；三是提升品质把控能力，增加产品市场竞争力。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 140 |  | 140 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
76 | 南江县现代农业装备 |  | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 南江县 | 对“全程机械化+综合农事”服务中心、农机专业合作社、农机助耕队，家庭农场进行提档升级，购置烘干设施设备和农机装备进行购机补贴。 | 提升农机社会化组织，开展代耕代种，鼓励群众参与农机社会服务组织，通过“劳务+分红”实现增收。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 40 |  | 40 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
77 | 南江县农业气象信息服务 |  | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 气象局 | 全县414个村社区干部天气信息接收费。 | 通过开展农业气象信息服务，运用手机短信网络发布灾害性、突发性天气警报信息，不仅有助于为群众安全出行和农业生产提供重要“提醒”，而且有助于帮助群众增强自我防御灾害的意识和自觉性，及时采取有效措施减少灾害损失。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 18.4 | [5 empty] | 18.4 |  | 是 | 气象局
78 | 南江县黄羊、银花、茶叶科研开发与推广 |  | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 南江县 | 开展金银花基础科研、药食同源基础研究，黄羊重难点技术研究. | 通过开展基础科研，发掘银花潜在价值，提升综合利用效益 | 否 | 2023年 | 2023年 | 280 |  | 280 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
79 | 南江县化肥减量增效 |  | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 南江县 | 完成田间肥效，化肥利用率等田间试验4个，完成农户施肥定点监测182户的 | 完成田间肥效试验需租用农户土地，支付租赁管护等相关费用 | 否 | 2023年 | 2023年 | 77 | [5 empty] | 77 |  | 是 | 农业农村局
80 | 南江县第三次全国土壤普查 |  | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 南江县 | 完成南江县第三次全国土壤普查表层土壤调查、采样、风干并组批移交省“三普”办，表层土壤调查及采样 261 个。 | 群众参与帮忙给采样调查组指（带）路，提供施肥信息等。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 85 | [5 empty] | 85 |  | 是 | 农业农村局
81 | 南江县农产品质量安全定量检测 |  | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 南江县 | 按照0.95批次/千人，在全县范围开展436批次的农产品质量安全定量监测。其中：90批次监督抽检、346批次例行抽检。 | 确保全县农产品质量安全，助力农民增收 | 否 | 2023年 | 2023年 | 36 |  | 36 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
82 | 南江县电商平台建设 |  | 产业项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 南江县 | 长赤镇、红光镇各建设1处的长赤翡翠米核心示范基地区建设4处电商服务平台，每个电商平台建设具体内容包括：（1）装饰装修直播间。包括装饰装修10㎡左右的直播间1间、背景设置、门牌招牌、制度图表、直播工作桌椅、产品展示货架等；（2）购置直播设备。新购置摄像机1台、智能直播一体机1台、电脑1台、智能手机1台、直播灯2台、专业ST10声卡1套、音控设备、鼠标等设备。（3）专业技术服务。聘请专业“网红”直播带货技术培训、现场指导及配套服务等。 | 创新了营销模式，拓展了长赤翡翠米线上销售渠道，提增四川省南江县长赤翡翠米有限公司和电商平台业主销售收入10%以上，带动农户增收200元以上，提供各类就业岗位20余个。有力创新营销模式，畅通了全县“农产品上行”渠道，让南江长赤翡翠米及南江黄羊、菜仔油、金银茶等特色农产品走出大山、跨越全国、面向全球，有效促进城乡融合发展。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 86 |  | 86 | [5 empty] | 是 | 商务局
83 | 南江县农业保险县级配套 |  | 产业项目 | 金融保险配套项目 | 其他 | 南江县 | 用于农业保险 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 370 |  |  |  |  | 370 |  |  | 否 | 农业农村局
84 | 南江县小额信贷贴息 |  | 产业项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 南江县 | 对符合条件的小额信贷贷款户发放贷款贴息。 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 850 |  | 850 | [5 empty] | 是 | 乡村振兴局
| 就业项目 | [10 empty] | 0
85 | 南江县山洪灾害危险区责任人公益性岗位 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 南江县 | 对全县309个山洪灾害危险区选聘基层责任人，负责危险区的巡查和人员转移工作，补贴金额3600元/人/年。 | 解决农村309人就业难问题，促进百姓增收 | 否 | 2023年 | 2023年 | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  | 是 | 水利局
86 | 南江县农村公路养护 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 南江县 | 鼓励引导有条件、有意愿的脱贫人口、监测对象就近务工。 | 提供就业岗位，促进农民增收。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 585.36 |  |  |  |  | 585.36 |  |  | 否 | 交通局
87 | 南江县原种场放牧工人补助 |  | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 南江县 | 用于原种场放牧人员工资 | 提供就业岗位，促进农民增收。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  | 否 | 农业农村局
88 | 农村小型水库养护 |  | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 南江县 | 对全县133座小（2）型水库选聘巡查责任人，负责水库巡查、值班值守及安全转移工作，补贴5000元/人/年。6座小（1）型水库管理人员经费。 | 解决农村133人就业难问题，促进百姓增收 | 否 | 2023年 | 2023年 | 78 |  |  |  |  | 78 |  |  | 否 | 水利局
89 | 南江县大学生服务西部计划全国项目县级配套资金 |  | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 南江县 | 2023年西部计划全国项目实施规模为46人，县级岗位补贴800元/月/人，县级“五险一金”保障经费1590元/月/人，全年保障经费117.57万元。 | 根据川青联发《2021）28号文件要求，地方各级财政按月足额发放志愿者工作生活补贴，承担志愿者社会保险单位缴纳部分（个人缴纳部分从志愿者工作生活补贴中代扣代缴），保障各级项目办开展志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 117.57 |  |  |  |  | 117.57 |  |  | 否 | 团县委
| 乡村建设行动 | [10 empty] | 0
90 | 长赤镇红顶茶园建设项目（以工代赈项目） |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长赤镇红顶村 | 新建及硬化产业道路5.1公里（宽3.5米），新建生产道路1.5公里（宽1.5米）；新（改）建山坪塘5口。 | 吸纳当地务工群众223人（含脱贫人口89人），发放劳务报酬143.88万元，带动当地群众增加收入6452元\人，解决36户农户农业运输便利。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 390 |  | 390 | [5 empty] | 是 | 长赤镇红顶村
91 | 天池镇百岁村建设产业道路、整治山坪塘、土地整理（以工代赈任务） |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 天池镇百岁村 | 新建3.5m宽产业道路3.5公里，整治山坪塘7口，土地整理157亩。 | 吸纳当地务工群众42人（含脱贫人口33人），发放劳务报酬42.20万元，带动当地群众增加收入10047元\人。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 390 |  |  | 390 |  |  |  |  | 是 | 天池镇百岁村
92 | 公山镇桃红村王家院、胡家山道路通达项目、产业道路及厢涵桥工程 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 公山镇桃红村 | 新建并硬化道路4.3公里，修建箱涵桥15米 | 解决20户54人出行问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 140 | [5 empty] | 140 |  | 是 | 公山镇
93 | 公山镇甘溪村便民通行桥建设项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 公山镇甘溪村 | 新建宽5米长15米通行便桥。 | 解决100余人便利出行，带动沿线产业发展，人均增收520元，吸纳群众就近务工，人均收入500余元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 是 | 公山镇
94 | 公山镇金碑村桐子林厢涵桥建设项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 公山镇金碑村 | 修建箱涵桥20米。 | 解决20户54人出行问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20 | [5 empty] | 20 |  | 是 | 公山镇
95 | 公山镇渔坝村7社村组道路硬化及人行铁索桥维修 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 公山镇渔坝村 | 道路硬化1公里、宽3.5米，维修加固100米。 | 解决20户54人出行问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 是 | 公山镇
96 | 公山镇石光村2社村组道路硬化 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 公山镇石光村 | 路面加宽至4.5米560米，道路硬化500米。 | 解决20户54人出行问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 是 | 公山镇
97 | 天池镇华锋村道路建设项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天池镇华锋村 | 道路硬化0.8公里、宽3.5米，厚20厘米。 | 解决100余人出行问题；带动附近群众就近务工，提高收入 | 否 | 2023年 | 2023年 | 40 |  | 40 | [5 empty] | 是 | 天池镇
98 | 沙河镇诸葛寨村通组路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 沙河镇诸葛寨村 | 硬化诸葛寨村八社（花椒碥）组内道路1.8公里，路面宽度≥3.5米，厚度≥20厘米，砼路面强度C30。 | 解决诸葛寨村73户211人交通出行问题，吸纳当地脱贫群众10人参与该项目建设，共计获得务工收6万元，巩固脱贫保障。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 93.6 |  | 93.6 | [5 empty] | 是 | 沙河镇
99 | 天池镇梨园村通组路新建及硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 天池镇梨园村 | 新建及硬化一社通组道路0.4公里、宽3.5米，厚20厘米。 | 解决40余人出行问题；带动附近群众就近务工，提高收入。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 25 |  | 25 | [5 empty] | 是 | 天池镇
100 | 大河镇中坊坪村社道路硬化工程 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大河镇中坊坪村 | 2社农户王家成住房处至林朝刚羊场处，长度1公里，宽3.5米。 | 解决300余人便利出行，带动沿线产业发展，人均增收120元，吸纳群众就近务工，人均收入700余元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 52 |  | 52 | [5 empty] | 是 | 大河镇
101 | 桥亭镇龙池山村岳家浜至陈家河道路通达项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥亭镇龙池山村 | 新建社道路1公里，宽4米 | 解决陈家河36户群众出行问题。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 是 | 桥亭镇
102 | 下两镇两河村2社通组路建设项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 下两镇两河村 | 新建并硬化红石梁至李家院子通组路1公里，宽3.5米，厚20公分。 | 受益群众42人160人，解决群众便捷出行问题，促进群众就近发展产业，吸纳群众就近务工20余人，提高群众户均收入 | 否 | 2023年 | 2023年 | 52 |  | 52 | [5 empty] | 是 | 下两镇
103 | 赶场镇白梁村通组道路工程项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 赶场镇白梁村 | 硬化3社大沟湾至郭庸房处通组道路长1100米、硬化路面宽3.5米、厚0.2米、错车道4处、挡墙176立方米。 | 解决29户87人农副产品销售便捷出行，农户可增收4000元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 55 |  | 55 | [5 empty] | 是 | 赶场镇
104 | 石滩镇雪花寺村硬化道路项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 石滩镇雪花寺村 | 新建道路并硬化1公里、宽3.5米，厚20厘米。 | 解决50户群众出行困难，提高经济收入100元/人 | 否 | 2023年 | 2023年 | 52 |  | 52 | [5 empty] | 是 | 石滩镇
105 | 石滩镇雪花寺村1社村组道路硬化 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 石滩镇雪花寺村 | 六月水田至窝棚地，大碑扁至水井湾，石坝子湾至岳家梁产业路硬化1.6公里，宽3.5米，厚20厘米。 | 预计收益群众150多户，人数710人左右；道路多以就业务工作为联农带农机制。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 82 |  |  | 82 |  |  |  |  | 是 | 石滩镇
106 | 桥亭镇桂花园村硬化社道路项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥亭镇桂花园村 | 硬化1、2社通组道路1.2公里，宽3.5米，路基整治。 | 解决桂花园村1、2社群众出行问题，提升交通运输服务水平，带动周边沿线126户458名群众发展种养殖业，实现人均增收350元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 60 |  | 60 | [5 empty] | 是 | 桥亭镇
107 | 关路镇柏桠村2社村组道路硬化 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 关路镇柏桠村 | 柏垭村二社雷破石沟至谢家院子，村内组道路硬化2公里,路面宽3.5米，厚度20公分。 | 解决23户102人群众便捷出行问题，提升交通运输服务水平；吸纳当地群众就近务工6人，增加群众收入8万元；带动产业发展，实现人均增收500元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 是 | 关路镇
108 | 仁和镇中坝村通组路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 仁和镇中坝村 | 硬化中坝村2社档墙湾水库至宋家湾道路1.2公里、宽4.5米。 | 解决农户90户、405人（脱贫户25户98人）出行难问题。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  | 是 | 仁和镇
109 | 云顶镇黑潭村道路整治 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云顶镇 | 黑潭村水毁堡坎建设，元顶子社区水毁堡坎建设护栏恢复，垮塌路面清理等。 | 排除道路危险，保障1000余名群众安全通行 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 | [5 empty] | 15 |  | 是 | 云顶镇
110 | 侯家镇广进村水毁道路修复 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 侯家镇广进村 | 水毁道路补烂5.5公里，片石混凝土砌堡坎300立方， | 吸收当地群众务工300人次，解决全村900人安全出行问题，带动改善当地群众基本生存和生活条件 | 否 | 2023年 | 2023年 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 是 | 侯家镇
111 | 红光镇房岭村村道路水毁修复 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 红光镇房岭村 | 修复堡坎长15米，宽1.3米，高4.5米 | 解决周边40余户群众，100多人出行问题。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 是 | 红光镇
112 | 兴马镇罗岗村道路堡坎项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 兴马镇罗岗村 | 对村道路垮塌部分0.15千米进行修复，新建堡坎长0.02千米 | 解决90户375人2日常出行问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 8 | [5 empty] | 8 |  | 是 | 兴马镇
113 | 赶场镇石龙村道路整治 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 赶场镇石龙村 | 整治塌陷路段335米，硬化335米、宽3米、厚0.2米，排危岩2处1080立方米。 | 缩短了石龙寨1100多农户到县城里程21公里。农户出行车费24元/人次。青谷农业产品出售运费每吨节约20元，每年节约运费成本2万元余元。带动农户到县城销售农副产品年增收4600元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 13.6 |  | 13.6 | [5 empty] | 是 | 赶场镇
114 | 下两镇新桥村村道路整治 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 下两镇新桥村 | 高速路桥下至指路碑4.7公里，宽3.5米的通村硬化道路整治补烂,坑洼塌陷路面2公里，厚20公分。 | 受益群众314户1126人。解决群众便捷出行问题，提升交通运输服务水平，吸纳群众就近务工15余人，利于群众就近务工，为群众致富增收提供有力保障。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 是 | 下两镇
115 | 下两镇黄坪村道路整治 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 下两镇黄坪村 | 黄坪村村委会至侯家扁2.5公里道路补烂，排危排险。 | 受益群众269人1260人，解决群众便捷出行问题，提升交通运输服务水平，吸纳群众就近务工15余人，利于群众就近务工，为群众致富增收提供有力保障。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 是 | 下两镇
116 | 集州街道办事处阳八台村基础设施补短项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 集州街道办事处阳八台村 | 阳八台村河堤挡墙加固加宽，全长33米，填筑坡度1:1.5，局部流速较大地段做围堰防护，进行护坡、护底。 | 解决河堤隐患，进一步保障附近102户388人的居住环境，保障群众出行安全，改善生活环境。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 是 | 集州街道办事处
117 | 集州街道办阳八台村重岩子段道路堡坎修复 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 集州街道办阳八台村 | 对阳八台村2社重岩子处堡坎进行修复，修复长度为20米、高3.5米。 | 解决周边农户出行的安全隐患，保障周边227户727人的出行安全；就近使用劳动力，带动本村40余人就近务工，提升务工收入。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 6 | [5 empty] | 6 |  | 是 | 集州街道办
118 | 神门乡草坝村产业路建设项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 神门乡草坝村 | 硬化草坝村青树沟到袁忠群养殖场、吴凯处到李运龙处村组道路0.4公里，宽3.5米，厚20厘米。 | 方便草坝村群众交通出行，带动脱贫户及“三类户”25人，人均增收3500元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 是 | 神门乡
119 | 八庙镇秧坝村产业道路建设 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 八庙镇秧坝村 | 新建产业道路路基3公里，宽6.5米。 | 带动燕山片区5个村4000余户群众出行难问题，带动周边20余户养殖户的养殖发展。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 是 | 八庙镇
120 | 关路镇东坝村产业路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 关路镇东坝村 | 硬化东坝村二社青岗林至帅青梁产业路0.2公里，3.5米宽，厚度0.2米。 | 解决13户57人群众便捷出行问题，提升交通运输服务水平；吸纳就近群众就近务工4人，增加群众收入2万元；带动产业发展，实现人均增收600元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 16 |  | 16 | [5 empty] | 是 | 关路镇
121 | 坪河镇粮山村黄羊产业路项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 坪河镇粮山村 | 产业路硬化，路面宽3.5米，长1.5公里，道路硬化厚度20厘米，设置错车道。 | 提高南江黄羊管理和销售，解决33户农户160多人便捷出行问题，提升交通运输服务水平，提高群众致富增收水平。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 78 |  | 78 | [5 empty] | 是 | 坪河镇
122 | 和平镇鸣垭村产业路硬化项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 和平镇鸣垭村 | 石家院子至刘家塝产业路硬化1公里，3.5米宽、道路硬化厚度20厘米。 | 方便13户52人产业管护，带动周边群众就近务工8户12人，带动3户11人脱贫户增收1000元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 52 |  | 52 | [5 empty] | 是 | 和平镇
123 | 公山镇桃红村人畜饮水工程 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 公山镇桃红村 | 新建200平方米蓄水池4口 | 解决105户农户生产及生活用水 | 否 | 2023年 | 2023年 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 是 | 公山镇
124 | 八庙镇方竹村人畜农业生产用水工程 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 八庙镇方竹村 | 二堰池、老堰池整治内坝、外坝治漏，整治防洪排水设施长16米，宽3.5米 | 解决本村321户农业生产用水困难问题。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  | 15 | [5 empty] | 是 | 八庙镇
125 | 公山镇田塝村人畜饮水项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 公山镇田塝村 | 新建200立方米蓄水池3个，新增饮水管道6000米。 | 解决85户农户生产及生活用水 | 否 | 2023年 | 2023年 | 23.3 | [5 empty] | 23.3 |  | 是 | 公山镇
126 | 赶场镇红岩村、金坪村饮水水源点污染整治 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 赶场镇红岩村、金坪村 | 采用不锈钢方管对水池、水源建长500米、高1.5米的围栏进行防护， | 解决金坪村、红岩村2各村6个社，215户745人日常饮水问题。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20 | [5 empty] | 20 |  | 是 | 赶场镇
127 | 桥亭镇竹坝村集中供水站工程 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 桥亭镇竹坝村 | 1、新建神门乡大湾村2社白果树沟处和竹坝村2社回上湾沟处集水井各1口; 2、新建竹坝村“2社分水岭处50立方米调节蓄水池1.口、慢滤池2座; 3、新建长河村1社凤凰坪50立方米调节蓄水池1口; 4、新增引水管道11000米 5、新增供水主管7600米; 6、拆除3000米原dn40mmPE管道并重新安装埋设; 7、修建3500米施工便道(宽1米) 8、安装闸阀及其他管网配件, | 吸收本地群众务工50人，解决竹坝村、长河村饮水问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 80 | [5 empty] | 80 |  | 是 | 桥亭镇
128 | 长赤镇惠民村新建安全饮水山坪塘 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 长赤镇惠民村 | 新建1口容水量为2万立方米山坪塘及增加净化设备铺设供水管网5千米 | 切实解决群众饮水困难的问题，在三社钟家沟新建安全饮水水源山坪塘一处可保障全村281户917人供水。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 60 | [5 empty] | 60 |  | 是 | 长赤镇
129 | 桥亭镇上两村安全饮水补短项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 桥亭镇上两村 | 新建容积为60立方米安全饮水蓄水池1个，铺设安装饮水管道4公里。 | 解决上两村1、2、3社138户413人的饮水安全问题。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 2.66 |  | 2.66 | [5 empty] | 是 | 桥亭镇
130 | 赶场镇红岩村（原云光村）安全饮水补短项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 赶场镇红岩村（原云光村） | 在贵民乡莽洞坝村水源取水处新建蓄水池1口，蓄水量3100立方米；周家沟新建饮水工程1处，新建挡水坝1座，引水渠370米。 | 保障了37户170户安全饮水，开放了鱼塘与云水驿民宿项目实施，带动农户农副产品（土鸡、土猪肉、药材等）销售量，农户年均在农业产业增收1.4万元，集体集体经济收入4.2万元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 4.65 |  | 4.65 | [5 empty] | 是 | 赶场镇
131 | 光雾山镇桃源村安全饮水补短项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 光雾山镇桃源村 | 新增水源地集水井1口10m³，采购一体净化器1套，改造110的PE管1.01公里，改造90PE管道0.72公里，75PE管道0.23公里，63PE管道0.22公里。 | 项目实施后，提升桃源村三社常住145户721人饮水。有效改善旅游高峰期5000人的饮水。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 17.11 |  | 17.11 | [5 empty] | 是 | 光雾山镇
132 | 云顶镇黑潭村安全饮水补短项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 云顶镇黑潭村 | 对凤凰山山坪塘扩容，新建净化水厂1个，新建过滤池1口，新设钢管管网6km、新设PE管网4km。 | 改善黑潭村500余名村民饮水质量 | 否 | 2023年 | 2023年 | 89 |  | 18.4 |  |  |  | 70.6 |  | 是 | 云顶镇
133 | 高桥镇铜岭村安全饮水补短项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 高桥镇铜岭村 | 新建南蓄水池2口，（总容水量约为120立方米），新建饮水管网40580米。 | 通过实施项目建设，吸纳村内脱贫人员务工，人均获取工资收益2000元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 7.23 |  | 7.23 | [5 empty] | 是 | 高桥镇
134 | 高桥镇铜岭村安全饮水 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 高桥镇铜岭村 | 更换镀锌钢管17.8公里，总表1只，阀闸两套，水表8只，减压阀20个， | 吸收当地群众务工18人，解决全村420户1600人生产生活用水问题，带动改善当地群众的群众的基本生存和生活条件，提高群众的生活质量和健康水平，减少疾病发生，推动新农村建设。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 16.28 |  | 16.28 | [5 empty] | 是 | 侯家镇
135 | 侯家镇罐山村安全饮水 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 侯家镇罐山村 | 更换镀锌钢管10公里，总表1只，阀闸一套，水表4只，减压阀100个， | 吸收当地群众务工8人，解决全村430户1481人生产生活用水问题，带动改善当地群众的群众的基本生存和生活条件，提高群众的生活质量和健康水平，减少疾病发生，推动新农村建设。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 9.66 |  | 9.66 | [5 empty] | 是 | 侯家镇
136 | 和平镇和平村安全饮水 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 和平镇和平村 | 建设清水池1口、闸阀井1口，紫外线杀毒灯1台，220V供电线路200m，铺设相应供水管道，覆盖200户，1138人 | 覆盖200户，1138人，带动改善当地群众的基本生存和生活条件，提高群众的生活质量和健康水平 | 否 | 2023年 | 2023年 | 14.11 |  | 14.11 | [5 empty] | 是 | 和平镇
137 | 赶场镇长坝村安全饮水 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 赶场镇长坝村 | 高扬程水泵一台，购置安装主水管道1800米。 | 解决87户268人日常饮水问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 6.89 |  | 6.89 | [5 empty] | 是 | 赶场镇
138 | 公山镇渔坝村(原双元村)安全饮水 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 公山镇渔坝村(原双元村) | 新建200方蓄水池3个，饮水管道20公里，安装水表闸阀等配件。 | 解决105户农户生产及生活用水 | 否 | 2023年 | 2023年 | 2.4 |  | 2.4 | [5 empty] | 是 | 公山镇
139 | 双流镇磨垭村安全饮水 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 双流镇磨垭村 | 新配置净化设备一套；管网延伸维护3000米 | 解决磨垭村60户158人饮水困难 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20.23 |  | 20.23 | [5 empty] | 是 | 双流镇
140 | 双流镇黄垭村安全饮水 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 双流镇黄垭村 | 管网延伸维护1200米 | 解决黄垭村25户98人饮水困难 | 否 | 2023年 | 2023年 | 3.43 |  | 3.43 | [5 empty] | 是 | 双流镇
141 | 正直镇朱公村新建饮水安全工程 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 正直镇朱公村 | 新建蓄水1口150m³，新建管理房和泵房各1座等配套设施，新增镀锌钢管700米 | 吸纳12名当地群众务工，增加工资性收入；保障826人饮水安全 | 否 | 2023年 | 2023年 | 30 | [5 empty] | 30 |  | 是 | 正直镇
142 | 石滩镇雪花寺村产业提灌设施配套项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石滩镇雪花寺村 | 购置85号铁管800米，抽水泵1台，三箱电动机1台。 | 解决全村约30户产业发展用水难的问题，同时带动周边传统农业发展，吸纳群众20人就近务工，人均增收500余元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 是 | 石滩镇
143 | 长赤镇永福村刘家河山坪塘整治项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 长赤镇永福村 | 清淤扩容约800立方米，用淤泥堤坝加固约800平方米、治漏2处，清理溪水引入山坪塘的渠道约200米 | 切实解决群众饮水困难的问题，解决永福村800户2700人生产生活用水问题。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 是 | 长赤镇
144 | 和平镇鸣垭村小丫豁病险堰塘整治 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 和平镇鸣垭村 | 整治蓄水池1口，提升容量至2500立方米，满足200亩柑橘产业园的灌溉用水需求 | 带动周边38户144人产业灌溉和农田灌溉，带动周边群众就近务工21户21人。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 是 | 和平镇
145 | 长赤镇中魁村赵家湾山坪塘维修 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 长赤镇中魁村 | 清淤扩容约3.2亩，整治内护坡180米、整治外坡65米，治漏3.2亩，维修渠系220米。 | 吸收当地群众务工10人，解决约28户95人生产用水及灌溉问题，保障群众生产收益。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 是 | 长赤镇
146 | 元潭镇字库村钟家湾塘和票子塘维修整治项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 元潭镇字库村 | 钟家湾堰塘（20万）：清淤（500立方米），铺设护坡（400平方米），整治溢洪道（长6米、宽2米、厚度20厘米）更换农桩（1处），整治提坝（宽6米、厚20厘米、长60米）治漏1处； 票子堰塘（30万）：铺设护坡（800平方米），堡坎1处（宽2米、高3米）整治溢洪道（长8米、宽2米、厚20厘米），更换农桩1处，堵漏1处，整治提坝（长150米、宽6米） | 灌溉农田100余亩，方便239户农户生产生活用水（脱贫户74户） | 否 | 2023年 | 2023年 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 是 | 元潭镇
147 | 元潭镇南丰村刘家院山坪塘整治项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 元潭镇南丰村 | 维修整治刘家院山坪塘一口。大坝坝体进行治漏整治300方，内坡混凝土护坡（长100米，宽5米）共500平方；外坡护坡整治；新建溢洪道30米；安装护栏130米；安装放水设施管道闸阀1处。 | 受益农户85户270人，灌溉农田280亩，吸引周边群众务工100人次 | 否 | 2023年 | 2023年 | 9 | [5 empty] | 9 |  | 是 | 元潭镇
148 | 关门镇长田坎村河沟田湾堰池整治 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 关门镇长田坎村 | 长田坎村河沟田湾堰池整治 | 可解决该村53户237人近200亩土地的农业生产用水需求，同时切实保障重点粮食区域高质高产。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 是 | 关门镇
149 | 兴马镇齐家湾村高梁坪山坪塘整治工程 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 兴马镇齐家湾村 | 占地面积800平方米山坪塘堵漏， | 解决100户380人日常饮水问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 是 | 兴马镇
150 | 正直镇福寨村山坪塘整治和灌溉渠修复 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 正直镇福寨村 | 整治山坪塘1口：清淤100m³、坝体灌浆20m³、护坡1500㎡；整治渠堰宽0.3米、高0.3米、长2700米 | 吸纳15名当地群众务工，增加工资性收入；恢复灌溉能力300亩，提高农作物产量；保障271人安全饮水 | 否 | 2023年 | 2023年 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 是 | 正直镇
151 | 正直镇红花村2社新建蓄水池、新建及整治灌溉渠项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 正直镇红花村 | 新建渠堰宽0.3米、高0.3米、长480米，铺设灌溉管道2580米 | 吸纳10名当地群众务工，增加工资性收入；恢复灌溉能力500亩，提高农作物产量。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 34 |  | 34 | [5 empty] | 是 | 红花村
152 | 兴马镇马鹿寨村渠堰修复项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 兴马镇马鹿寨村 | 修复3.4公里，供水管道安装3.4公里，新建2口蓄水池 | 解决1200亩土地灌溉问题，解决425户1700人日常饮水问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 60 | [5 empty] | 60 |  | 是 | 兴马镇
153 | 大河镇大营坝村渠堰损毁维修维护 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大河镇大营坝村 | 2社厅房里1处47米，1社厅房里1处20米，2社张家扁1处16米，2社简家大院1处30米，共计4处113米渠堰塌方修复整治。 | 吸收当地群众20余人务工，人均增收600余元，解决大营坝村1社2社合计750余人农业灌溉生产用水。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 是 | 大河镇
154 | 团结乡梭坡村一社佘家湾新建蓄水池 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 团结乡梭坡村 | 新建水池3口（直径10米，高3.5米） | 吸收当地群众务工20人；解决150饮水问题。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 是 | 团结乡
155 | 高塔镇天宫村山坪塘整治项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 高塔镇天宫村 | 整治减槽沟、天宫塘、长杠梁塘3座山坪塘 | 通过整治，可有效解决汛期安全隐患，解决周边农户农业灌溉用水等问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 是 | 高塔镇
156 | 天池镇红五村新建蓄水池和山坪塘整治 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 天池镇红五村 | 新建1口蓄水池直径30米，水深约3米，蓄水约2200立方；新建2口山坪塘每口约2.5亩，每口蓄水约8000立方。 | 解决返乡超龄农民工100余人次，受益群众1440余人次，促进集体经济增收约3000元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 是 | 天池镇
157 | 沙河镇中岭村山坪塘整治工程 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 沙河镇中岭村 | 中岭村一社李家家堰塘，蓄水1200方，灌溉面积85亩，受益农户34户，目前堰塘渗漏严重，需清塘内泥土，筑提埧长52米，深3米，重建防洪槽15米，宽1.2米，高0.4米。 | 有效解决李家垭附近村民耕种85亩灌溉用水问题，及雨季防洪防灾，解决34户农户生活用水。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 是 | 沙河镇
158 | 高塔镇金盆村、前丰村坨坨田堰池及百家坪新堰塘维修加固 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 高塔镇金盆村、前丰村 | 维修加固山坪塘2座 | 通过维修加固，可有效解决汛期安全隐患，解决周边农户农业灌溉用水等问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 35 | [5 empty] | 35 |  | 是 | 高塔镇
159 | 八庙镇方竹村渠道维修 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 八庙镇方竹村 | 新建渠堰3.1km，开挖方9600立方，维修渠堰4km。 | 解决本村214户农业生产用水困难问题，全面解决汛期防洪排险问题。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 25 | [5 empty] | 25 |  | 是 | 八庙镇
160 | 下两镇东河村蓄水池整治项目 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 下两镇东河村 | 两河村3组安全饮水工程蓄水池维修1口 | 受益群众32户124人，吸纳群众就近务工10余人，解决群众生活用水问题。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 3.7 | [5 empty] | 3.7 |  | 是 | 下两镇
161 | 大河镇孙家山村毛冠子水库新建引水渠堰 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大河镇孙家山村 | 新建雄尖子老林至毛冠子水库“40型”引水渠堰1.2公里 | 解决该村524户1656人的安全饮水和2900余亩的土地灌溉问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 16 | [5 empty] | 16 |  | 是 | 大河镇
162 | 长赤镇美丽村庄示范项目 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长赤镇清泉、龙池、建华等村 | 按照“一户一策”建立改造提升建设内容清单对核心区域内的324处农房进行巴山民居风格塑形。外墙统一为白色涂料、墙裙为灰色涂料，其中青杠村、玉白村整体风貌整体与华润希望乡村核心区房屋风貌色调相协调。 | 农房改造后、可引进社会资本发展特色民宿或者由村民自营，采取“民宿+农产品”“民宿+美食”等工程有效推动乡村游提质升级，核心区的村年均接待游客15万人次，带动800余村民在家门口就业增收，户均可实现收入1万元。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 200 | [5 empty] | 200 |  | 是 | 长赤镇
163 | 赤溪镇西厢村特色村落建设 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 赤溪镇西厢村 | 以“歌画山水、植梦西厢”为主题，在西厢、文昌村实施大地艺术景观建设项目，打造特色网红村落，主要对沿旅游环线农户墙体进行彩绘，彩绘面积约30000平方米元；在三个重要节点修建观景平台。 | 吸纳周边农户务工40人，人均增收3000元，带动区域内农户发展旅游产业，促进农民均增收300元以上。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 200 | [5 empty] | 200 |  | 是 | 赤溪镇
164 | 桥亭镇竹坝村传统村落保护 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 桥亭镇竹坝村 | 1、新建神门乡大湾村2社白果树沟处和竹坝村2社回上湾沟处集水井各1口; 2、新建竹坝村“2社分水岭处50立方米调节蓄水池1.口、慢滤池2座; 3、新建长河村1社凤凰坪50立方米调节蓄水池1口; 4、新增引水管道11000米 5、新增供水主管7600米; 6、拆除3000米原dn40mmPE管道并重新安装埋设; 7、修建3500米施工便道(宽1米) 8、安装闸阀及其他管网配件, | 吸收本地群众务工50人，解决竹坝村、长河村饮水问题 | 否 | 2023年 | 2023年 | 15 |  | 15 | [5 empty] | 是 | 云顶镇
165 | 南江县山洪灾害自动监测新增站点建设 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 南江县 | 在大河镇白院社区等13处有人居住的山洪沟上游补充自动雨、水情监测站点。 | 保障下游河边群众的生命财产安全。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 68 | [5 empty] | 68 |  | 是 | 水利局
166 | 南江县人居环境整治 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 南江县 | 在大河镇、元潭镇、正直镇、下两镇新建无害化卫生厕所17座、改建无害化卫生厕所109座、新建三格式化粪池329座、新建农村公厕5座、改建农村公厕2座。 | 一是通过由村股份经济合作联合社组织实施改厕，部分农户参与改厕等方式，提升村集体与农户收入；二是通过实施改厕，农村环境大大改善，有效防止疾病的传播与发生，减少村民卫生费用支出。三是通过实施改厕，引导农民转变生活观念，让广大农民群众从内心接纳文明、健康、科学的生活方式，最终提升农民群众的幸福指数。四是通过改厕后，粪污达到无害化处理，有效消除粪便对空气和饮用水的污染，实现土地资源的可持续利用，同时人居环境得到大幅提升。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 120 |  | 120 | [5 empty] | 是 | 农业农村局
| 易地扶贫搬迁后扶 | [10 empty] | 0
167 | 南江县易地扶贫搬迁贷款贴息 |  | 易地扶贫搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 南江县 | 用于补贴偿还“十三五”期间贫困户易地扶贫搬迁贷款利息 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 4600 |  | 4600 | [5 empty] | 是 | 扶贫专户
| 巩固三保障成果 | [10 empty] | 0
168 | 南江县雨露计划 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育 | 南江县 | 对符合条件的脱贫人口家庭中高职学生发放职业教育补助。 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 1100 |  | 1100 | [5 empty] | 是 | 乡村振兴局
169 | 南江县本专科建档立卡特别资助项目 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 南江县 | 为2020年及以前入学的脱贫户家中子女就读本专科提供每生每年4000元的生活补助 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  | 否 | 教科体局
170 | 南江县中职建档立卡学生生活补助项目 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 南江县 | 为2020年及以前入学的脱贫户家中子女就读中职学生提供每生每年1000元的生活补助 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  | 否 | 教科体局
171 | 南江县普通高中贫困学生助学金项目 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 南江县 | 为家庭经济困难的普通高中学生提供每生每年2000元的助学金 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 136 |  |  |  |  | 136 |  |  | 否 | 教科体局
172 | 南江县普通高中贫困学生免学费项目 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 南江县 | 为家庭经济困难的普通高中学生免除学杂费 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  | 否 | 教科体局
173 | 南江县代缴困难群众医疗保险项目 |  | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 南江县 | 用于代缴困难群众医疗保险 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 655.9 |  |  |  |  | 655.9 |  |  | 否 | 医保局
174 | 南江县代缴困难群众养老保险项目 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 参加城乡居民基本养老保险 | 南江县 | 用于代缴困难群众养老保险 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 87.96 |  |  |  |  | 87.96 |  |  | 否 | 居保局
175 | 南江县特困人员救助项目 |  | 巩固三保障成果 | 健康 | 接受医疗救助 | 南江县 | 用于特困人员救助 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 否 | 民政局
176 | 南江县农村低保项目 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 享受农村居民最低生活保障 | 南江县 | 用于困难群众最低生活保障 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  | 否 | 民政局
177 | 南江县农村妇女“两癌”检查项目 |  | 巩固三保障成果 | 健康 | 接受医疗救助 | 南江县 | 为南江县5390名农村适龄妇女进行免费乳腺癌、宫颈癌筛查。 | 农村35-64岁妇女参与。做好妇女“两癌”早发现、早治疗，提高人民群众两癌防治知识知晓率，提升妇女生活质量与幸福感。 | 否 | 2023年 | 2023年 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 否 | 卫健局
| 项目管理费 | [10 empty] | 0
178 | 南江县财政衔接资金项目管理费 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 财政局、乡村振兴局、农业农村局、发改局、交通局 | 提取财政衔接资金项目管理经费，用于全县财政衔接资金项目监督管理。 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 178 |  | 178 | [5 empty] | 否 | 财政局
| 其他 | [10 empty] | 0
179 | 南江县驻村工作队经费 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 南江县 | 用于全县脱贫村开展驻村帮扶经费。 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 639.87 |  |  |  |  | 639.87 |  |  | 否 | 乡村振兴局
180 | 南江县村级运行维护费 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 南江县 | 用于全县300余个村村级事业运行管护经费。 |  | 否 | 2023年 | 2023年 | 1877.5 |  |  |  |  | 1877.5 |  |  | 否 | 财政局

## 数据表
产业项目 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他
种植业基地 | 交通费补助 | 村庄规划编制（含修编） | 公共服务岗位 | 农村危房改造等农房改造 | 开展乡村治理示范创建 | 项目管理费 | 少数民族特色村寨建设项目
养殖业基地 | 生产奖补、劳务补助等 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | “一站式”社区综合服务设施建设 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式 |  | 困难群众饮用低氟茶
水产养殖业发展 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 参与“学前学会普通话”行动 | 培养“四有”新时代农民
林草基地建设 | 技能培训 | 农村供水保障设施建设 |  | 其他教育类项目 | 移风易俗
休闲农业与乡村旅游 | 以工代训 | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） |  | 参加城乡居民基本医疗保险 | 科技文化卫生“三下乡”
光伏电站建设 | 创业培训 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） |  | 参加大病保险 | 农村文化项目
农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 创业奖补 | 农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等） |  | 参加意外保险
产地初加工和精深加工 | 乡村工匠培育培训 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息 |  | 参加其他补充医疗保险
市场建设和农村物流 | 乡村工匠大师工作室 | 其他 |  | 接受医疗救助
品牌打造和展销平台 | 乡村工匠传习所 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  | 接受大病、慢性病(地方病)救治
小型农田水利设施建设 | 公益性岗位 | 农村污水治理 |  | 享受农村居民最低生活保障
产业园（区） |  | 农村垃圾治理 |  | 参加城乡居民基本养老保险
智慧农业 |  | 村容村貌提升 |  | 享受特困人员救助供养
科技服务 |  | 学校建设或改造（含幼儿园） |  | 接受留守关爱服务
人才培养 |  | 村卫生室标准化建设 |  | 接受临时救助
农业社会化服务 |  | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
小额贷款贴息 |  | 公共照明设施
小额信贷风险补偿金 |  | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
特色产业保险保费补助 |  | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
新型经营主体贷款贴息 |  | 农村基础设施（含产业配套基础设施）
防贫保险（基金）
其他