## 1、封面
南江县南江镇长坪村饮水安全工程（管网）
结算审计复核情况公示
签约合同价(小写): |  |  |  | 1021295 |  |  | 元 | (大写): |  |  |  |  | 圆0角0分
竣工结算价(小写): |  |  |  | 611312 |  |  | 元 | (大写): |  |  |  |  | 圆0角0分
结 算 多计金额(小写): |  |  |  | #VALUE! |  |  | 元 | (大写): |  |  |  | 12377093 | #VALUE!
发 包 人: |  | 南江县公山镇长坪村村民委员会 |  |  | 承 包 人: |  |  |  | 四川亨通建设有限责任公司 |  |  |  |  | 造价咨询人: |  | /
| (单位盖章) | [7 empty] | (单位盖章) | [5 empty] | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人: | [7 empty] | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [8 empty] | (签字或盖章) | [6 empty] | (签字或盖章)
复核单位: |  | 南江县审计局 | [8 empty] | 复 核 人:
复 核 时 间:
Note on B5: Administrator:

## 2、结算汇总表
南江县南江镇长坪村饮水安全工程（管网）
竣工结算审核汇总表
工程名称：南江县南江镇长坪村饮水安全工程（管网） |  |  |  | 建设单位：南江县公山镇长坪村村民委员会
设计单位：南江县万达水利电力勘测设计有限公司 |  |  |  | 责任主体单位：南江县公山镇人民政府
承包单位：四川亨通建设有限责任公司 |  |  |  | 行业主管单位：南江县水利局
序号 | 工程费用或名称 | 计量单位 | 送审造价（元） | 审定造价（元） | 调整造价（元）
第一部分 | 金属结构（塑材）、设备 | 元 | 630795 | #VALUE! | #VALUE!
一 | 配水工程 | 元 | 603500 | #VALUE! | #VALUE!
二 | 净水工程 | 元 | 27295 | #VALUE! | #VALUE!
第二部分 | 政府采用管材（领用） | 元 | 325566
第三部分 | 独立费用（勘测设计费） | 元 | 58776
| 合同让利 | 元 | -19483 | #VALUE! | #VALUE!
| 结算总价 | 元
第四部分 | 结算总价（建安费） | 元 | 611312 | #VALUE! | #VALUE!

## 结算审核汇总表
南江县南江镇长坪村饮水安全工程－竣工结算审核汇总表
建设单位：南江县公山镇长坪村村民委员会(南江县南江镇长坪村村民委员会) 施工单位：四川亨通建设有限责任公司
序号 | 工程名称 | 单位 | 签约合同造价 | 竣工结算造价(元) | 结算审核造价(元) | 投资增减(元) |  | 备注
[6 empty] | 相比设计报价 | 相比送审结算
| 竣工结算总价（建安费） | 元 | 593450.65 | 611312.19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
第一部分 | 机、电设备安装工程 | 元 | 626000 | 630795.12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
一 | 配水工程（自购管材） | 元 | 626000 | 603500 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
二 | 净水工程 | 元 | 0 | 27295.12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
第三部分 | 独立费用（勘察设计费） | 元 | 58776.24 | 58776.24 | 0
第四部分 | 合同让利3.09% | 元 | -32549.35 | -19482.93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 结算审核表
南江县南江镇长坪村饮水安全工程竣工结算审核表
项目名称：南江县南江镇长坪村饮水安全工程（管网） | [8 empty] | 乡镇单位：南江县公山镇人民政府（原南江县南江镇人民政府）
建设单位：南江县公山镇长坪村村民委员会(南江县南江镇长坪村村民委员会) | [8 empty] | 施工单位：四川亨通建设有限责任公司
序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 签约合同造价 |  |  | 竣工结算造价 |  |  | 结算审核造价 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 竣工结算审核工程量 增减 | 竣工结算审核工程费用增减（元）
第一部分 | 金属结构（塑材）、设备 |  |  |  | 626000 |  |  | 630795.12 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
一 | 配水工程 |  |  |  | 626000 |  |  | 603500 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
1 | DN80热镀锌钢管 |  | 6000 | 55 | 330000
2 | DN65热镀锌钢管 |  | 8000 | 37 | 296000
3 | DN71*6热镀锌无缝钢管 | m |  |  |  | 6035 | 100 | 603500 |  | 92.96 | #VALUE! |  | #VALUE! | 设计变更单单价/1.11*1.0319 | #VALUE! | #VALUE!
二 | 净水工程 |  |  |  | 0 |  |  | 27295.12 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
1 | DN65（100mp）闸阀 | 个 |  |  |  | 2 | 3850 | 7700 |  | 3579.11 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
2 | DN65（40mp）闸阀 | 个 |  |  |  | 3 | 2680 | 8040 |  | 2491.43 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
3 | DN65（40mp）表前阀 | 个 |  |  |  | 1 | 1850 | 1850 |  | 1719.83 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
4 | DN65（40mp)减压阀 | 个 |  |  |  | 2 | 1920 | 3840 |  | 1784.91 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
5 | DN50PE管减压阀 | 个 |  |  |  | 4 | 107.9 | 431.6 |  | 100.31 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
6 | DN63PE管减压阀 | 个 |  |  |  | 6 | 150 | 900 |  | 139.45 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
7 | DN40PE管减压阀 | 个 |  |  |  | 8 | 89.92 | 719.36 |  | 83.59 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
8 | DN25PE管减压阀 | 个 |  |  |  | 13 | 52 | 676 |  | 48.34 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
9 | DN20PE管减压阀 | 个 |  |  |  | 15 | 35 | 525 |  | 32.54 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
10 | DN32PE管减压阀 | 个 |  |  |  | 12 | 71.93 | 863.16 |  | 66.87 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
11 | 水表 | 只 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 |  | 929.64 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
12 | 浮球阀 | 个 |  |  |  | 1 | 750 | 750 |  | 697.23 | #VALUE! |  | #VALUE! | 签证价/1.11*1.0319
第二部分 | 政府采用管材（领用） |  |  |  | 427844.35 |  |  | 325566.12 |  |  | 0
1 | dn63mmPE管安装（供水主管） | m | 2500 | 27.68 | 69200 | 2500 | 23.3 | 58250
2 | dn50mmPE管安装（供水主管） | m | 5620 | 17.35 | 97507 | 5600 | 15.7 | 87920
3 | dn40mmPE管安装（供水主管） | m | 2830 | 10.56 | 29884.8 | 2800 | 10.16 | 28448
4 | dn32mmPE管安装（供水主管） | m | 8690 | 6.96 | 60482.4 | 8600 | 6.7 | 57620
5 | dn25mmPE管安装（供水主管） | m | 8160 | 4.55 | 37128 | 8200 | 4.17 | 34194
6 | dn20mmPE管安装（下户管） | m | 15500 | 3.52 | 54560 | 15600 | 3.47 | 54132
7 | 管配件（PE管材总额的8.5%） | 项 | 1 | 79082.15 | 79082.15 | 1 | 5002.12 | 5002.12
第三部分 | 独立费用（勘测设计费） | 元 |  |  | 58776.24 |  |  | 58776.24
第四部分 | 合同让利5.2% | 元 |  |  | -32549.35 |  |  | -19482.93 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| 结算总价（建安费） | 元 |  |  | 593450.65 |  |  | 611312.19 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## 工程量核对表
南江县南江镇长坪村饮水安全工程竣工结算工程量核对表
项目名称：南江县南江镇长坪村饮水安全工程（管网） |  |  |  |  | 乡镇单位：南江县公山镇人民政府（原南江县南江镇人民政府）
建设单位：南江县公山镇长坪村村民委员会(南江县南江镇长坪村村民委员会) |  |  |  |  | 施工单位：四川亨通建设有限责任公司
序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 设计预算工程量清单 | 竣工结算工程量清单 | 结算审核工程量清单 | 竣工结算审核工程量 增减 | 确认工程量 | 备注
|  |  | 数量 | 数量 | 数量
第二部分 | 金属结构（塑材）、设备
一 | 配水工程（自购管材）
1 | DN76热镀锌无缝钢管 | m | 0 | 6035 |  | #VALUE!
二 | 净水工程
1 | DN65（100mp）闸阀 | 个 | 0 | 2 |  | #VALUE!
2 | DN65（40mp）闸阀 | 个 | 0 | 3 |  | #VALUE!
3 | DN65（40mp）表前阀 | 个 | 0 | 1 |  | #VALUE!
4 | DN65（40mp)减压阀 | 个 | 0 | 2 |  | #VALUE!
5 | DN50PE管减压阀 | 个 | 0 | 4 |  | #VALUE!
6 | DN63PE管减压阀 | 个 | 0 | 6 |  | #VALUE!
7 | DN40PE管减压阀 | 个 | 0 | 8 |  | #VALUE!
8 | DN25PE管减压阀 | 个 | 0 | 13 |  | #VALUE!
9 | DN20PE管减压阀 | 个 | 0 | 15 |  | #VALUE!
10 | DN32PE管减压阀 | 个 | 0 | 12 |  | #VALUE!
11 | 水表 | 只 | 0 | 1 |  | #VALUE!
12 | 浮球阀 | 个 | 0 | 1 |  | #VALUE!
委托单位（乡镇）： |  | 建设单位（村委会）： |  | 施工单位： |  | 审核单位：

## 计算底稿
工程量计算表格
部位 | 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 计算表达式 | 备注
| 9 | 二次转运水泥0.1km | t
| 10 | 二次转运沙0.1km | m3
| 11 | 二次转运石子0.1km | m3
| 12 | 二次转运钢筋0.1km | t
| 13 | 二次转运砖0.1km | 千匹
第一部分 金属结构（塑材）、设备
净水工程 | 1 | DN65（100mp）闸阀 | 个 |  | 2
| 2 | DN65（40mp）闸阀 | 个 |  | 3
| 3 | DN65（40mp）表前阀 | 个 |  | 1
| 4 | DN65（40mp)减压阀 | 个 |  | 2
| 5 | DN50PE管减压阀 | 个 |  | 4
| 6 | DN63PE管减压阀 | 个 |  | 6
| 7 | DN40PE管减压阀 | 个 |  | 8
| 8 | DN25PE管减压阀 | 个 |  | 13
| 9 | DN20PE管减压阀 | 个 |  | 15
| 10 | DN32PE管减压阀 | 个 |  | 12
| 11 | 水表 | 只 |  | 1
| 12 | 浮球阀 | 个 |  | 1
| 1 | DN76热镀锌无缝钢管安装 | m |  | 6035*（98.98%）