## 封面
南江县和平镇铁炉村饮水安全工程
结算审计复核情况公示
签约合同价(小写): |  |  |  | 528000 |  |  |  | (大写): |  |  |  |  | 528000
竣工结算价(小写): |  |  |  | 818608 |  |  |  | (大写): |  |  |  |  | 818608
结 算 多计金额（小写): |  |  |  | 135842 |  |  | (大写): |  |  |  |  | 12377093 | 135842
发 包 人: |  | 南江县和平镇铁炉村村民委员会 |  |  | 承 包 人: |  |  |  | 四川华佳泰建设有限公司 |  |  |  |  | 造价咨询人: |  | 永道工程咨询（江苏）有限公司
| (单位盖章) | [7 empty] | (单位盖章) | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人: | [7 empty] | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [8 empty] | (签字或盖章) | [6 empty] | (签字或盖章)
复 核 单 位: |  | 南江县审计局 | [8 empty] | 复 核 人:
复 核 时 间:

## 汇总表
结算审核汇总表
工程名称：南江县和平乡铁炉村饮水安全工程
序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 设计预算价（元） |  | 竣工结算价（元） |  | 结算审核价（元） |  | 审核增减（元） |  | 备 注
|  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 相比签约合同价 | 相比竣工结算价
| 第一部分 建筑工程 |  | 362627.08 |  | 420666.26 |  | 324644.7997 |  | -37982.2803 | -96021.4603
一 | 输水工程 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | -1000 | 0
二 | 水厂工程 |  | 280878.01 |  | 146235.11 |  | 119672.7264 |  | -161205.2836 | -26562.3836
三 | 新增两个三米内径水池及附属工程 |  | 52906.55 |  | 22559.12 |  | 20385.6989 |  | -32520.8511 | -2173.4211
四 | 新增泵房 |  | 26069.08 |  | 31282.03 |  | 16344.0371 |  | -9725.0429 | -14937.9929
五 | 配水工程 |  | 1773.44 |  | 0 |  | 0 |  | -1773.44 | 0
新增 | 沟槽开挖、回填 |  |  |  | 220590 |  | 168242.3373 |  | 168242.3373 | -52347.6627
| 第二部分 机电设备安装工程 |  | 583063.64 | 125364 | 499686.04 | 94981.88 | 486793.713 | 86685.0663 | -134948.8607 | -21189.1407
一 | 新增泵房及附属设备 |  | 96600 | 11064 | 65780 | 3000 | 82180 | 10285.533 | -15198.467 | 23685.533 | 安装费执行3%简易计税
二 | 输水工程 |  | 110750 | 36750 | 152750 | 46550 | 124750 | 34164.2568 | 11414.2568 | -40385.7432 | 安装费执行3%简易计税
三 | 净水工程 |  | 30350 |  | 66830 |  | 66776.0153 |  | 36426.0153 | -53.9847 | 执行3%简易计税
四 | 配水工程 |  | 345363.64 | 77550 | 196726.04 | 45431.88 | 196726.04 | 42235.2766 | -183952.3234 | -3196.6034 | 执行3%简易计税
五 | 四社增加工程 |  |  |  | 17600 |  | 16361.6577 |  | 16361.6577 | -1238.3423 | 执行3%简易计税
| 第五部分 独立费用 |  | 16601.35 |  | 16601.35 |  | 16600 |  | -1.35 | -1.35
| 工程总投资 |  | 1087656.07 |  | 1031935.53 |  | 914723.579 |  | -172932.491 | -117211.951 | 送审结算汇总表未计设计费
| 其中甲供PE管材费 |  | 345363.64 |  | 196726.04 |  | 196726.04 |  | -148637.6 | 0 | 业主自行核定
| 其中勘察设计费 |  | 16601.35 |  | 16601.35 |  | 16600 |  | -1.35 | -1.35
| 工程总投资（扣除甲供、设计费及报价下浮，以及执行3%简易税部分）余下部分按税率10%计取，扣除税金1%（11%-10%） | [5 empty] | -4788.9622 |  | -4788.9622 | -4788.9622 | 税率10%已缴纳53.24万元，税率3%已缴纳20万元（其中10万元为甲供管材管件），共计缴纳73.24万元
| 竞争性谈判报价下浮1.99% |  | -14420.1518 |  |  |  | -13842.2556 |  | 577.8962 | -13842.2556 | 1.987%
| 结算总价 |  | 711271 |  | 818608 |  | 682766 |  | -28505 | -135842 | -16.59%

## 结算审核明细表
竣工结算审核明细表
工程名称：南江县和平乡铁炉村饮水安全工程
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 设计预算价 |  |  |  |  | 竣工结算价 |  |  |  |  | 结算审核价 |  |  |  |  | 审核增减（元） |  | 备注
|  |  | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 相比签约合同价 | 相比送审结算价
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  | 362627.08 |  |  |  |  | 420666.26 |  |  |  |  | 324644.7997 |  | -36982.2803 | -96021.4503
一 | 输水工程 |  |  |  |  | 1000
1 | C20砼镇支墩 | 个 | 2 | 500 |  | 1000 | [6 empty] | 0 | 500 |  | 0 |  | -1000 | 0
二 | 水厂工程 |  |  |  |  | 280878.01 |  |  |  |  | 146235.11 |  |  |  |  | 119672.7264 |  | -161205.2836 | -26562.3536
（一） | 闸阀井 | 个 | 2 | 1134.01 |  | 2268.01 |  |  |  |  | 1037.25 |  |  |  |  | 657.8528 |  | -1610.1572 | -379.3872
1 | 土方开挖 | m3 | 3.06 | 19.7 |  | 60.28 |  | 3.2 | 19.7 |  | 63.04 |  | 3.2 | 19.7 |  | 63.04 |  | 2.76 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 2.12 | 57.48 |  | 121.86 |  |  | 57.48 |  |  |  | 0 | 57.48 |  | 0 |  | -121.86 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 0.84 | 27.94 |  | 23.47 |  |  | 27.94 |  |  |  | 0 | 27.94 |  | 0 |  | -23.47 | 0
4 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 1.9 | 637.15 |  | 1210.59 |  | 0.6 | 637.15 |  | 382.29 |  | 0.53061 | 637.15 |  | 338.0782 |  | -872.5118 | -44.2118
5 | 预制盖板C20砼 | m3 | 0.32 | 607.42 |  | 194.37 |  | 0.072 | 607.42 |  | 43.73 |  | 0.08496 | 607.42 |  | 51.6064 |  | -142.7636 | 7.8764
6 | 盖板钢筋制安 | t | 0.0054 | 6333.7 |  | 34.2 |  | 0.02 | 6333.7 |  | 126.67 |  | 0.012969 | 6333.7 |  | 82.1439 |  | 47.9439 | -44.5261
7 | M10砂浆抹面 | m2 | 15.76 | 20.51 |  | 323.24 |  | 10.8 | 20.51 |  | 221.51 |  | 5.2812 | 20.51 |  | 108.3174 |  | -214.9226 | -113.1926
8 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.1km） | t | 6 | 50 |  | 300 |  | 4 | 50 |  | 200 |  |  |  |  | 14.667 |  | -285.333 | -185.333 | 运距100m
| 水泥 | t | [10 empty] | 0.10556 | 10.63 |  | 1.1221
| 砂 | m3 | [10 empty] | 0.28449 | 15.09 |  | 4.293
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 0.073626 | 16.12 |  | 1.1869
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 0.28335 | 27.9769 |  | 7.9271
| 钢材 | t | [10 empty] | 0.012969 | 10.63 |  | 0.13786
（二） | 新建80方清水池 | 座 | 1 | 46763.71 |  | 46763.71 |  |  |  |  | 48494.62 |  |  |  |  | 28488.2552 |  | -18275.4548 | -20006.3548
1 | 土方开挖 | m3 | 23.89 | 19.7 |  | 470.63 |  | 47.7 | 19.7 |  | 939.69 |  | 39.5212 | 19.7 |  | 778.5672 |  | 307.9372 | -161.1228
2 | 石方开挖 | m3 | 95.56 | 57.48 |  | 5492.79 |  | 20.44 | 57.48 |  | 1174.89 |  | 16.9376 | 57.48 |  | 973.576 |  | -4519.214 | -201.314
3 | 土方回填 | m3 | 35.84 | 27.94 |  | 1001.37 |  | 34.93 | 27.94 |  | 975.94 |  | 26.9965 | 27.94 |  | 754.2817 |  | -247.0883 | -221.6583
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 8.48 | 27.94 |  | 236.93 |  | 4.98 | 27.94 |  | 139.14 |  | 2.9029 | 27.94 |  | 81.1079 |  | -155.8221 | -58.0321
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 13.16 | 626.37 |  | 8243.03 |  | 8.62 | 626.37 |  | 5399.31 |  | 8.2834 | 626.37 |  | 5188.4501 |  | -3054.5799 | -210.8599
6 | 模板制安 | m2 | 43.23 | 58.41 |  | 2525.06 |  | 16.61 | 58.41 |  | 970.19 |  | 15.078 | 58.41 |  | 880.704 |  | -1644.356 | -89.486
7 | 钢筋制安 | t | 0.66 | 6333.7 |  | 4180.24 |  | 0.6 | 6333.7 |  | 3800.22 |  | 0.53358 | 6333.7 |  | 3379.5432 |  | -800.6968 | -420.6768
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 224.51 | 20.51 |  | 4604.7 |  | 98.25 | 20.51 |  | 2015.11 |  | 93.3256 | 20.51 |  | 1914.1074 |  | -2690.5926 | -101.0026
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 14.24 | 95.34 |  | 1357.64 |  | 23.86 | 95.34 |  | 2274.81 |  | 31.6499 | 95.34 |  | 3017.4996 |  | 1659.8596 | 742.6896
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 16.85 | 637.15 |  | 10735.98 |  | 16.15 | 637.15 |  | 10289.97 |  | 12.1199 | 637.15 |  | 7722.1894 |  | -3013.7906 | -2567.7806
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 6533.67 |  | 65.34 |  | 0.01 | 6533.67 |  | 65.34 |  | 0 | 6533.67 |  | 0 |  | -65.34 | -65.34
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 450 |  | 450 |  | 1 | 450 |  | 450 |  | 1 | 450 |  | 450 |  | 0 | 0
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 74 | 100 |  | 7400 |  | 50 | 400 |  | 20000 |  |  |  |  | 3348.2287 |  | -4051.7713 | -16651.7713 | 骡马运输，下坡16-30%，运距420m
| 水泥 | t | [10 empty] | 4.7926 | 76.04 |  | 364.4305
| 砂 | m3 | [10 empty] | 9.4918 | 98.85 |  | 938.2605
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 7.1784 | 114.072 |  | 818.8502
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 6.472 | 183.2679 |  | 1186.114
| 钢材 | t | [10 empty] | 0.53358 | 76.04 |  | 40.5735
（三） | 新建100方清水池 |  | 1 | 52820.28 |  | 52820.28 |  |  |  |  | 47176.17 |  |  |  |  | 47637.6651 |  | -5182.6149 | 461.4951
1 | 土方开挖 | m3 | 31 | 19.7 |  | 610.7 |  | 29.72 | 19.7 |  | 585.48 |  | 29.722 | 19.7 |  | 585.5231 |  | -25.1769 | 0.043085
2 | 石方开挖 | m3 | 124.02 | 57.48 |  | 7128.67 |  | 118.89 | 57.48 |  | 6833.8 |  | 118.8879 | 57.48 |  | 6833.6786 |  | -294.9914 | -0.12144
3 | 土方回填 | m3 | 46.51 | 27.94 |  | 1299.49 |  | 51.98 | 27.94 |  | 1452.32 |  | 42.6349 | 27.94 |  | 1191.2197 |  | -108.2703 | -261.1003
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 11.54 | 27.94 |  | 322.43 |  | 11.54 | 27.94 |  | 322.43 |  | 11.6055 | 27.94 |  | 324.2586 |  | 1.8286 | 1.8286
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 17.19 | 626.37 |  | 10767.3 |  | 17.38 | 626.37 |  | 10886.31 |  | 17.6669 | 626.37 |  | 11066.0334 |  | 298.7334 | 179.7234
6 | 模板制安 | m2 | 43.92 | 58.41 |  | 2565.37 |  | 56.97 | 58.41 |  | 3327.62 |  | 59.2056 | 58.41 |  | 3458.1999 |  | 892.8299 | 130.5799
7 | 钢筋制安 | t | 0.86 | 6333.7 |  | 5446.98 |  | 0.7 | 6333.7 |  | 4433.59 |  | 0.63872 | 6333.7 |  | 4045.4315 |  | -1401.5485 | -388.1585
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 278.11 | 20.51 |  | 5704.04 |  | 92.93 | 20.51 |  | 1893.48 |  | 103.431 | 20.51 |  | 2121.369 |  | -3582.671 | 227.889
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 16.44 | 95.34 |  | 1567.39 |  | 26.31 | 95.34 |  | 2508.4 |  | 32.696 | 95.34 |  | 3117.2366 |  | 1549.8466 | 608.8366
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 19.45 | 637.15 |  | 12392.57 |  | 16.35 | 637.15 |  | 10417.4 |  | 17.7246 | 637.15 |  | 11293.2606 |  | -1099.3094 | 875.8606
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 6533.67 |  | 65.34 |  | 0.01 | 6533.67 |  | 65.34 |  | 0 | 6533.67 |  | 0 |  | -65.34 | -65.34
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 450 |  | 450 |  | 1 | 450 |  | 450 |  | 1 | 450 |  | 450 |  | 0 | 0
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.1km） | t | 90 | 50 |  | 4500 |  | 80 | 50 |  | 4000 |  |  |  |  | 3151.4542 |  | -1348.5458 | -848.5458 | 骡马运输，平地，运距120m
| 水泥 | t | [10 empty] | 8.7725 | 35.342 |  | 310.036
| 砂 | m3 | [10 empty] | 16.0013 | 55.04 |  | 880.7136
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 15.3102 | 63.506 |  | 972.287
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 9.465 | 102.0442 |  | 965.8442
| 钢材 | t | [10 empty] | 0.63872 | 35.342 |  | 22.5735
（四） | 硬化带 | m | 55 | 83.25 |  | 4578.71 |  |  |  |  | 2046.85 |  |  |  |  | 6485.4937 |  | 1906.7837 | 4438.6437
1 | 5cm厚砂石垫层 | m3 | 2.2 | 191.39 |  | 421.06 |  | 1.1 | 191.39 |  | 210.53 |  | 4.3287 | 191.39 |  | 828.4675 |  | 407.4075 | 617.9375
2 | 10cm厚C20砼硬化带 | m3 | 4.4 | 607.42 |  | 2672.65 |  | 2.2 | 607.42 |  | 1336.32 |  | 8.6574 | 607.42 |  | 5258.6627 |  | 2586.0127 | 3922.3427
3 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 14.85 | 100 |  | 1485 |  | 5 | 100 |  | 500 |  |  |  |  | 398.3634 |  | -1086.6366 | -101.6366 | 骡马运输，平地，运距120m
| 水泥 | t | [10 empty] | 0.45056 | 35.342 |  | 15.9235
| 砂 | m3 | [10 empty] | 1.5843 | 55.04 |  | 87.1999
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 4.649 | 63.506 |  | 295.2401
（五） | 4社机压井 | 项 | 1 | 100000 |  | 100000 | [6 empty] | 0 | 100000 |  | 0 |  | -100000 | 0
（六） | 绿化种草 | m2 | 106 | 45 |  | 4770 |  | 91.2 | 45 |  | 4104 |  | 41.3755 | 45 |  | 1861.896 |  | -2908.104 | -2242.104
（七） | 围墙 | m | 84 | 793.78 |  | 66677.3 |  |  |  |  | 41876.22 |  |  |  |  | 33541.5636 |  | -33135.7364 | -8334.6464
1 | 土方开挖 | m3 | 8.4 | 19.7 |  | 165.48 |  | 5.28 | 19.7 |  | 104.02 |  | 3.4884 | 19.7 |  | 68.7215 |  | -96.7585 | -35.2985
2 | 石方开挖 | m3 | 8.4 | 57.48 |  | 482.83 |  |  | 57.48 |  |  |  | 0 | 57.48 |  | 0 |  | -482.83 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 4.2 | 27.94 |  | 117.35 |  | 2.11 | 27.94 |  | 58.95 |  | 0 | 27.94 |  | 0 |  | -117.35 | -58.95
4 | M7.5浆砌页岩砖(墙体) | m3 | 29.4 | 637.15 |  | 18732.21 |  | 19.79 | 637.15 |  | 12609.2 |  | 16.9629 | 637.15 |  | 10807.9296 |  | -7924.2804 | -1801.2704
5 | C25混凝土浇筑（基础高0.3m，宽0.3m） | m3 | 7.56 | 626.37 |  | 4735.36 |  | 3.17 | 626.37 |  | 1985.59 |  | 3.4884 | 626.37 |  | 2185.0291 |  | -2550.3309 | 199.4391
6 | 钢筋制安 | t | 0.7392 | 6333.7 |  | 4681.87 |  | 0.31 | 6333.7 |  | 1963.45 |  | 0.18353 | 6333.7 |  | 1162.4417 |  | -3519.4283 | -801.0083
7 | 围墙双面贴瓷砖 | m2 | 252 | 95.34 |  | 24025.68 |  | 164.48 | 95.34 |  | 15681.52 |  | 150.7968 | 95.34 |  | 14376.9669 |  | -9648.7131 | -1304.5531
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 252 | 20.51 |  | 5168.52 |  | 164.48 | 20.51 |  | 3373.48 |  | 150.7968 | 20.51 |  | 3092.8424 |  | -2075.6776 | -280.6376
9 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 85.68 | 100 |  | 8568 |  | 61 | 100 |  | 6100 |  |  |  |  | 1847.6325 |  | -6720.3675 | -4252.3675 | 骡马运输，平地，运距120m
| 水泥 | t | [10 empty] | 4.3528 | 35.342 |  | 153.8363
| 砂 | m3 | [10 empty] | 10.3741 | 55.04 |  | 570.9914
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 3.023 | 63.506 |  | 191.9817
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 9.0582 | 102.0442 |  | 924.3368
| 钢材 | t | [10 empty] | 0.18353 | 35.342 |  | 6.4864
（八） | 不锈钢大门 | 套 | 2 | 1000 |  | 2000 |  | 1 | 1000 |  | 1000 |  | 1 | 1000 |  | 1000 |  | -1000 | 0
（九） | 厂牌 安全饮水标志牌 简介牌 | 套 | 2 | 500 |  | 1000 |  | 1 | 500 |  | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 |  | -1000 | -500
三 | 新增两个三米内径水池及附属工程 |  | 2 | 26453.28 |  | 52906.55 |  |  |  |  | 22559.12 |  |  |  |  | 20385.6989 |  | -32520.8511 | -2173.4411
（一） | 闸阀井 | 座 | 1 | 1284 |  | 1284 |  |  |  |  | 1549.02 |  |  |  |  | 527.5033 |  | -756.4967 | -1021.5267
1 | 土方开挖 | m3 | 1.53 | 19.7 |  | 30.14 |  | 0.6 | 19.7 |  | 11.82 |  | 0.6 | 19.7 |  | 11.82 |  | -18.32 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 1.06 | 57.48 |  | 60.93 |  | 1 | 57.48 |  | 57.48 |  | 1 | 57.48 |  | 57.48 |  | -3.45 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 0.42 | 27.94 |  | 11.73 |  |  | 27.94 |  |  |  | 0 | 27.94 |  | 0 |  | -11.73 | 0
4 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 0.95 | 637.15 |  | 605.29 |  | 0.3 | 637.15 |  | 191.15 |  | 0.29624 | 637.15 |  | 188.7493 |  | -416.5407 | -2.4007
5 | 预制盖板C20砼 | m3 | 0.16 | 607.42 |  | 97.19 |  | 0.036 | 607.42 |  | 21.87 |  | 0.051875 | 607.42 |  | 31.5099 |  | -65.6801 | 9.6399
6 | 盖板钢筋制安 | t | 0.0027 | 6333.7 |  | 17.1 |  | 0.01 | 6333.7 |  | 63.34 |  | 0.01 | 6333.7 |  | 63.337 |  | 46.237 | -0.003
7 | M10砂浆抹面 | m2 | 7.88 | 20.51 |  | 161.62 |  | 5.04 | 20.51 |  | 103.37 |  | 5.152 | 20.51 |  | 105.6675 |  | -55.9525 | 2.2975
8 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 3 | 100 |  | 300 |  | 2 | 550 |  | 1100 |  |  |  |  | 68.9395 |  | -231.0605 | -1031.0605 | 骡马运输，下坡16-30%，运距560m
| 水泥 | t | [10 empty] | 0.077494 | 85.84 |  | 6.6521
| 砂 | m3 | [10 empty] | 0.20532 | 111.59 |  | 22.9117
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 0.044955 | 128.78 |  | 5.7893
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 0.15819 | 206.8879 |  | 32.728
| 钢材 | t | [10 empty] | 0.01 | 85.84 |  | 0.8584
（二） | 新建30方清水池 | 座 | 1 | 25909.8 |  | 25909.8 |  |  |  |  | 21010.1 |  |  |  |  | 19858.1957 |  | -6051.6043 | -1151.9143
1 | 土方开挖 | m3 | 12.44 | 19.7 |  | 245.07 |  | 8.57 | 19.7 |  | 168.83 |  | 8.5722 | 19.7 |  | 168.8723 |  | -76.1977 | 0.04234
2 | 石方开挖 | m3 | 49.77 | 57.48 |  | 2860.78 |  | 34.29 | 57.48 |  | 1970.99 |  | 34.2888 | 57.48 |  | 1970.9202 |  | -889.8598 | -0.069776
3 | 土方回填 | m3 | 18.66 | 27.94 |  | 521.36 |  | 21.32 | 27.94 |  | 595.68 |  | 21.3237 | 27.94 |  | 595.7853 |  | 74.4253 | 0.1053
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 3.77 | 27.94 |  | 105.33 |  |  | 27.94 |  |  |  | 1.9898 | 27.94 |  | 55.5938 |  | -49.7362 | 55.5938
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 5.62 | 626.37 |  | 3520.2 |  | 3.97 | 626.37 |  | 2486.69 |  | 3.9674 | 626.37 |  | 2485.0541 |  | -1035.1459 | -1.6359
6 | 模板制安 | m2 | 15.76 | 58.41 |  | 920.54 |  | 11.34 | 58.41 |  | 662.37 |  | 11.3354 | 58.41 |  | 662.1007 |  | -258.4393 | -0.26929
7 | 钢筋制安 | t | 0.31 | 6333.7 |  | 1963.45 |  | 0.3 | 6333.7 |  | 1900.11 |  | 0.37311 | 6333.7 |  | 2363.181 |  | 399.731 | 463.071
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 131.44 | 20.51 |  | 2695.83 |  | 41.76 | 20.51 |  | 856.5 |  | 35.0864 | 20.51 |  | 719.6212 |  | -1976.2088 | -136.8788
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 9.85 | 95.34 |  | 939.1 |  | 10.98 | 95.34 |  | 1046.83 |  | 9.5456 | 95.34 |  | 910.0775 |  | -29.0225 | -136.7525
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 11.65 | 637.15 |  | 7422.8 |  | 7.45 | 637.15 |  | 4746.77 |  | 6.8387 | 637.15 |  | 4357.2578 |  | -3065.5422 | -389.5122
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 6533.67 |  | 65.34 |  | 0.01 | 6533.67 |  | 65.34 |  | 0 | 6533.67 |  | 0 |  | -65.34 | -65.34
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 450 |  | 450 |  | 1 | 450 |  | 450 |  | 1 | 450 |  | 450 |  | 0 | 0
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 42 | 100 |  | 4200 |  | 30 | 100 |  | 3000 |  |  |  |  | 1933.7317 |  | -2266.2683 | -1066.2683 | 骡马运输，下坡16-30%，运距560m
| 水泥 | t | [10 empty] | 2.2613 | 85.84 |  | 194.1125
| 砂 | m3 | [10 empty] | 4.5641 | 111.59 |  | 509.3043
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 3.4381 | 128.78 |  | 442.7637
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 3.6518 | 206.8879 |  | 755.5233
| 钢材 | t | [10 empty] | 0.37311 | 85.84 |  | 32.028
增 | 不锈钢栏杆 | m | [5 empty] | 17 | 180 |  | 3060 |  | 17.7 | 180 |  | 3186 |  | 3186 | 126 | 签证价
（三） | 绿化种草 | m2 | 29 | 45 |  | 1305 | [6 empty] | 0 | 45 |  | 0 |  | -1305 | 0
（四） | 硬化带 | m | 16 | 83.25 |  | 1331.99 | [9 empty] | 0 |  | -1331.99 | 0
1 | 5cm厚砂石垫层 | m3 | 0.64 | 191.39 |  | 122.49 | [6 empty] | 0 | 191.39 |  | 0 |  | -122.49 | 0
2 | 10cm厚C20砼硬化带 | m3 | 1.28 | 607.42 |  | 777.5 | [6 empty] | 0 | 607.42 |  | 0 |  | -777.5 | 0
3 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 4.32 | 100 |  | 432 | [6 empty] | 0 | 100 |  | 0 |  | -432 | 0
（五） | 围墙 | m | 28 | 793.78 |  | 22225.76 | [9 empty] | 0 |  | -22225.76 | 0
1 | 土方开挖 | m3 | 2.8 | 19.7 |  | 55.16 | [6 empty] | 0 | 19.7 |  | 0 |  | -55.16 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 2.8 | 57.48 |  | 160.94 | [6 empty] | 0 | 57.48 |  | 0 |  | -160.94 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 1.4 | 27.94 |  | 39.12 | [6 empty] | 0 | 27.94 |  | 0 |  | -39.12 | 0
4 | M7.5浆砌页岩砖(墙体) | m3 | 9.8 | 637.15 |  | 6244.07 | [6 empty] | 0 | 637.15 |  | 0 |  | -6244.07 | 0
5 | C25混凝土浇筑（基础高0.3m，宽0.3m） | m3 | 2.52 | 626.37 |  | 1578.45 | [6 empty] | 0 | 626.37 |  | 0 |  | -1578.45 | 0
6 | 钢筋制安 | t | 0.2464 | 6333.7 |  | 1560.62 | [6 empty] | 0 | 6333.7 |  | 0 |  | -1560.62 | 0
7 | 围墙双面贴瓷砖 | m2 | 84 | 95.34 |  | 8008.56 | [6 empty] | 0 | 95.34 |  | 0 |  | -8008.56 | 0
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 84 | 20.51 |  | 1722.84 | [6 empty] | 0 | 20.51 |  | 0 |  | -1722.84 | 0
9 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 28.56 | 100 |  | 2856 | [6 empty] | 0 | 100 |  | 0 |  | -2856 | 0
（六） | 不锈钢大门 | m2 | 1 | 350 |  | 350 | [6 empty] | 0 | 350 |  | 0 |  | -350 | 0
（七） | 厂牌 安全饮水标志牌 简介牌 | 套 | 1 | 500 |  | 500 | [6 empty] | 0 | 500 |  | 0 |  | -500 | 0
四 | 新增泵房 | 个 |  |  |  | 26069.08 |  |  |  |  | 31282.03 |  |  |  |  | 16344.0371 |  | -9725.0429 | -14937.9929
1 | 土方开挖 | m3 | 3.19 | 19.7 |  | 62.84 |  | 21 | 19.7 |  | 413.7 |  | 21 | 19.7 |  | 413.7 |  | 350.86 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 14.71 | 57.48 |  | 845.53 |  | 3.26 | 57.48 |  | 187.38 |  | 3.255 | 57.48 |  | 187.0974 |  | -658.4326 | -0.2826
3 | 土方回填 | m3 | 6 | 27.94 |  | 167.64 |  |  | 27.94 |  |  |  | 0 | 27.94 |  | 0 |  | -167.64 | 0
4 | C25混凝土浇筑 | m3 | 7.8 | 626.37 |  | 4885.69 |  | 10.23 | 626.37 |  | 6407.77 |  | 6.283 | 626.37 |  | 3935.4746 |  | -950.2154 | -2472.2954
5 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 12 | 637.15 |  | 7645.8 |  | 9.05 | 637.15 |  | 5766.21 |  | 6.6168 | 637.15 |  | 4215.8941 |  | -3429.9059 | -1550.3159
6 | M10砂浆抹面 | m2 | 97.9 | 20.51 |  | 2007.93 |  | 75.44 | 20.51 |  | 1547.27 |  | 55.14 | 20.51 |  | 1130.9214 |  | -877.0086 | -416.3486
7 | 塑钢玻璃窗 | m2 | 5.4 | 280 |  | 1512 |  | 0.8 | 280 |  | 224 |  | 0.75 | 280 |  | 210 |  | -1302 | -14
8 | 钢筋制安 | t | 0.3 | 6333.7 |  | 1900.11 |  | 0.3 | 6333.7 |  | 1900.11 |  | 0.41969 | 6333.7 |  | 2658.2129 |  | 758.1029 | 758.1029
9 | 模板制安 | m2 | 41.8 | 58.41 |  | 2441.54 |  | 34.85 | 58.41 |  | 2035.59 |  | 27.592 | 58.41 |  | 1611.6458 |  | -829.8942 | -423.9442
10 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 46 | 100 |  | 4600 |  | 41 | 300 |  | 12300 |  |  |  |  | 1481.0909 |  | -3118.9091 | -10818.9091 | 骡马运输，平地，运距310m
| 水泥 | t | [10 empty] | 3.2237 | 52.569 |  | 169.4662
| 砂 | m3 | [10 empty] | 6.0361 | 68.34 |  | 412.5065
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 5.4448 | 78.858 |  | 429.3689
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 3.5334 | 126.7024 |  | 447.6865
| 钢材 | t | [10 empty] | 0.41969 | 52.569 |  | 22.0629
11 | 防盗门 | 座 | [5 empty] | 1 | 500 |  | 500 |  | 1 | 500 |  | 500 |  | 500 | 0
五 | 配水工程 |  |  |  |  | 1773.44 | [9 empty] | 0 |  | -1773.44 | 0
1 | 公路混凝土破碎 | 0 | 2 | 260.35 |  | 520.7 | [6 empty] | 0 | 260.35 |  | 0 |  | -520.7 | 0
2 | C25砼路面恢复 | m3 | 2 | 626.37 |  | 1252.74 | [6 empty] | 0 | 626.37 |  | 0 |  | -1252.74 | 0
新增 | 沟槽开挖、回填 | [9 empty] | 220590 |  |  |  |  | 168242.3373 |  | 168242.3373 | -52347.6627
1 | 土方沟槽开挖、回填 | m | [5 empty] | 9466 | 15 |  | 141990 | [6 empty] | 0 | -141990
2 | 石方沟槽开挖、回填 | m | [5 empty] | 3930 | 20 |  | 78600 | [6 empty] | 0 | -78600
3 | 土方开挖 | m3 | [10 empty] | 2499.024 | 19.7 |  | 49230.7728 |  | 49230.7728 | 49230.7728
4 | 石方开挖 | m3 | [10 empty] | 589.5 | 57.48 |  | 33884.46 |  | 33884.46 | 33884.46
5 | 土方回填 | m3 | [10 empty] | 3046.7826 | 27.94 |  | 85127.1045 |  | 85127.1045 | 85127.1045
| 第二部分 机电设备安装工程 |  |  |  |  | 583063.64 | 125364 |  |  |  | 499686.04 | 94981.88 |  |  |  | 486793.713 | 86685.0663 | -134948.8607 | -21189.1407
一 | 新增泵房及附属设备 |  |  |  |  | 96600 | 11064 |  |  |  | 65780 | 3000 |  |  |  | 82180 | 10285.533 | -15198.467 | 23685.533 | 安装费执行3%简易税
1 | DN40热镀锌钢管壁厚3.5 | m | 800 | 28 | 10.08 | 22400 | 8064 | [5 empty] | 800 | 28 | 9.3708 | 22400 | 7496.6141 | -567.3859 | 29896.6141
2 | 离心泵及电机，启动柜等 | 套 | 2 | 15000 | 1500 | 30000 | 3000 | 2 | 15000 | 1500 | 30000 | 3000 | 2 | 15000 | 1394.4595 | 30000 | 2788.9189 | -211.0811 | -211.0811
3 | 新增两口池子的紫外线杀毒灯 | 个 | 2 | 6000 |  | 12000 |  | 1 | 6000 |  | 6000 |  | 1 | 6000 |  | 6000 |  | -6000 | 0
4 | 220V供电线路 | m | 400 | 18 |  | 7200 |  | 210 | 18 |  | 3780 |  | 210 | 18 |  | 3780 |  | -3420 | 0
5 | 380V供电线路 | m | 300 | 60 |  | 18000 |  | 300 | 60 |  | 18000 |  | 300 | 60 |  | 18000 |  | 0 | 0
6 | 电杆架设 | 根 | 7 | 1000 |  | 7000 |  | 8 | 1000 |  | 8000 |  | 2 | 1000 |  | 2000 |  | -5000 | -6000
二 | 输水工程 |  |  |  |  | 110750 | 36750 |  |  |  | 152750 | 46550 |  |  |  | 124750 | 34164.2568 | 11414.2568 | -40385.7432 | 安装费执行3%简易税
1 | DN50热镀锌钢管壁厚3.5 | m | 3000 | 35 | 12.25 | 105000 | 36750 | 3800 | 35 | 12.25 | 133000 | 46550 | 3000 | 35 | 11.3881 | 105000 | 34164.2568 | -2585.7432 | -40385.7432
2 | 下村主管高压闸阀、高压水表 | 套 | 1 | 5000 |  | 5000 |  | 3 | 5000 |  | 15000 |  | 3 | 5000 |  | 15000 |  | 10000 | 0
3 | 减压阀 | 个 | 1 | 750 |  | 750 |  | 3 | 750 |  | 2250 |  | 3 | 750 |  | 2250 |  | 1500 | 0
增 | 自吸泵（潜水泵） | 台 | [5 empty] | 1 | 2500 |  | 2500 |  | 1 | 2500 |  | 2500 |  | 2500 | 0
三 | 净水工程 |  |  |  |  | 30350 |  |  |  |  | 66830 |  |  |  |  | 66776.0153 |  | 36426.0153 | -53.9847 | 执行3%简易税
1 | 浮球阀 | 个 | 1 | 750 |  | 750 |  | 1 | 750 |  | 750 |  | 1 | 697.2297 |  | 697.2297 |  | -52.7703 | -52.7703
2 | 紫外线杀毒灯 | 个 | 2 | 8000 |  | 16000 |  | 2 | 8000 |  | 16000 |  | 2 | 7437.1171 |  | 14874.2342 |  | -1125.7658 | -1125.7658
3 | 电表 | 支 | 2 | 3000 |  | 6000 |  | 2 | 3000 |  | 6000 |  | 2 | 2788.9189 |  | 5577.8378 |  | -422.1622 | -422.1622
4 | 水表 | 支 | 2 | 1000 |  | 2000 |  | 2 | 1000 |  | 2000 |  | 2 | 929.6396 |  | 1859.2793 |  | -140.7207 | -140.7207
5 | 220V供电线路 | m | 200 | 18 |  | 3600 |  | 2060 | 18 |  | 37080 |  | 2060 | 16.7335 |  | 34471.0378 |  | 30871.0378 | -2608.9622
6 | 电杆架设 | 根 | 2 | 1000 |  | 2000 |  | 5 | 1000 |  | 5000 |  | 10 | 929.6396 |  | 9296.3964 |  | 7296.3964 | 4296.3964
四 | 配水工程 |  |  |  |  | 345363.64 | 77550 |  |  |  | 196726.04 | 45431.88 |  |  |  | 196726.04 | 42235.2766 | -183952.3234 | -3196.6034 | 执行3%简易税
1 | dn63（1.6MPa壁厚5.8）PE管 | m | 2000 | 25.17 | 5.03 | 50340 | 10060 | 996 | 25.17 | 5.03 | 25069.32 | 5009.88 | 996 | 25.17 | 4.6761 | 25069.32 | 4657.383 | -30673.297 | -352.497
2 | dn50（1.6MPa壁厚4.6）PE管 | m | 6000 | 15.7 | 3.14 | 94200 | 18840 | 3000 | 15.7 | 3.14 | 47100 | 9420 | 3000 | 15.7 | 2.9191 | 47100 | 8757.2054 | -57182.7946 | -662.7946
3 | dn40（1.6MPa壁厚3.7）PE管 | m | 6000 | 10.16 | 2.54 | 60960 | 15240 | 3000 | 10.16 | 2.54 | 30480 | 7620 | 3000 | 10.16 | 2.3613 | 30480 | 7083.8541 | -38636.1459 | -536.1459
4 | dn32（1.6MPa壁厚3.0）PE管 | m | 5000 | 6.7 | 1.88 | 33500 | 9400 | 3400 | 6.7 | 1.88 | 22780 | 6392 | 3400 | 6.7 | 1.7477 | 22780 | 5942.2566 | -14177.7434 | -449.7434
5 | dn25（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 3000 | 4.17 | 1.33 | 12510 | 3990 | 3000 | 4.17 | 1.33 | 12510 | 3990 | 3000 | 4.17 | 1.2364 | 12510 | 3709.2622 | -280.7378 | -280.7378
6 | dn20（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 19250 | 3.47 | 1.04 | 66797.5 | 20020 | 12500 | 3.47 | 1.04 | 43375 | 13000 | 12500 | 3.47 | 0.96683 | 43375 | 12085.3153 | -31357.1847 | -914.6847
7 | 各类管件 | 元 | 8.5 | 318307.5 |  | 27056.14 |  |  |  |  | 15411.72 |  | 15411.72 |  |  | 15411.72 |  | -11644.42 | 0
五 | 四社增加工程 | [9 empty] | 17600 |  |  |  |  | 16361.6577 |  | 16361.6577 | -1238.3423 | 执行3%简易税
1 | 7m3不锈钢桶 | 只 | [5 empty] | 1 | 10000 |  | 10000 |  | 1 | 9296.3964 |  | 9296.3964 |  | 9296.3964 | -703.6036
2 | 220V供电线路 | m | [5 empty] | 200 | 18 |  | 3600 |  | 200 | 16.7335 |  | 3346.7027 |  | 3346.7027 | -253.2973
3 | 增压泵 | 台 | [5 empty] | 1 | 3000 |  | 3000 |  | 1 | 2788.9189 |  | 2788.9189 |  | 2788.9189 | -211.0811
4 | 水表 | 只 | [5 empty] | 1 | 1000 |  | 1000 |  | 1 | 929.6396 |  | 929.6396 |  | 929.6396 | -70.3604
| 第五部分 勘察设计费 |  | 16601.35 |  |  |  |  | 16601.35 |  |  |  |  | 16600 |  |  |  |  | -1.35 | -1.35
| 工程总投资 |  | 1087656.07 |  |  |  |  | 1031935.53 |  |  |  |  | 914723.579 |  |  |  |  | -172932.491 | -117211.951 | 送审结算汇总表未计设计费
| 其中甲供PE管材费 |  | 345363.64 |  |  |  |  | 196726.04 |  |  |  |  | 196726.04 |  |  |  |  | -148637.6 | 0 | 业主自行核定
| 其中勘察设计费 |  | 16601.35 |  |  |  |  | 16601.35 |  |  |  |  | 16600 |  |  |  |  | -1.35 | -1.35
| 工程总投资（扣除甲供、设计费及报价下浮，以及执行3%简易税部分）余下部分按税率10%计取，扣除税金1%（11%-10%） | [11 empty] | -4788.9622 |  |  |  |  | -4788.9622 | -4788.9622 | 税率10%已缴纳53.24万元，税率3%已缴纳20万元（其中10万元为甲供管材管件），共计缴纳73.24万元
| 竞争性谈判报价下浮1.99% |  | -14420.1518 | [9 empty] | -13842.2556 |  |  |  |  | 577.8962 | -13842.2556 | 1.987%
| 结算总价 |  | 711270.9282 |  |  |  |  | 818608.14 |  |  |  |  | 682766.3212 |  |  |  |  | -28504.607 | -135841.8188 | -16.59%
[6 empty] | 539051.45 | 53.9051 | 1.987%
891000
[6 empty] | 529035.01 | 52.9035 | 0.1314%

## 工程量核对表
工程量核对表
工程名称：南江县和平乡铁炉村饮水安全工程
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 合同 工程量 | 送审 工程量 | 审核 工程量 | 工程量增减 |  | 备注
[6 empty] | 相比合同 | 相比送审
第一部分 建筑工程
一 | 输水工程
1 | C20砼镇支墩 | 个 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0
二 | 水厂工程
（一） | 闸阀井 | 个
1 | 土方开挖 | m3 | 3.06 | 3.2 | 3.2 | 0.14 | 0 |  | 土方开挖 | 2518.8178 | 2489.0578
2 | 石方开挖 | m3 | 2.12 | 0 | 0 | -2.12 | 0 |  | 石方开挖 | 465.4294 | 585.9894
3 | 土方回填 | m3 | 0.84 | 0 | 0 | -0.84 | 0 |  | 土方回填 | 3016.5759 | 3027.3759
4 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 1.9 | 0.6 | 0.53061 | -1.3694 | -0.06939 |  | M7.5浆砌页岩砖 | -40.9102 | -8.6002
5 | 预制盖板C20砼 | m3 | 0.32 | 0.072 | 0.08496 | -0.23504 | 0.01296 |  | c20砼 | 2.6342 | 6.4862
6 | 盖板钢筋制安 | t | 0.0054 | 0.02 | 0.012969 | 0.0075693 | -0.0070307 |  | 钢筋制安 | -0.9821 | -0.098396
7 | M10砂浆抹面 | m2 | 15.76 | 10.8 | 5.2812 | -10.4788 | -5.5188 |  | M10砂浆抹面 | -643.3871 | -40.4871
8 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.1km） | t | 6 | 4 |  |  |  | 组价计算
（二） | 新建80方清水池 | 座
1 | 土方开挖 | m3 | 23.89 | 47.7 | 39.5212 | 15.6312 | -8.1788
2 | 石方开挖 | m3 | 95.56 | 20.44 | 16.9376 | -78.6224 | -3.5024
3 | 土方回填 | m3 | 35.84 | 34.93 | 26.9965 | -8.8435 | -7.9335
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 8.48 | 4.98 | 2.9029 | -5.5771 | -2.0771
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 13.16 | 8.62 | 8.2834 | -4.8766 | -0.33664 |  | c25砼 | -16.1609 | -3.6809
6 | 模板制安 | m2 | 43.23 | 16.61 | 15.078 | -28.152 | -1.532 |  | 模板制安 | -31.4991 | -6.5591
7 | 钢筋制安 | t | 0.66 | 0.6 | 0.53358 | -0.12642 | -0.066419
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 224.51 | 98.25 | 93.3256 | -131.1844 | -4.9244
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 14.24 | 23.86 | 31.6499 | 17.4099 | 7.7899 |  | 贴瓷砖 | -151.8417 | -0.94172
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 16.85 | 16.15 | 12.1199 | -4.7301 | -4.0301
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.01
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 通气、进人孔 | 0 | 0
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 74 | 50 |  |  |  | 组价计算
（三） | 新建100方清水池
1 | 土方开挖 | m3 | 31 | 29.72 | 29.722 | -1.278 | 0.001984
2 | 石方开挖 | m3 | 124.02 | 118.89 | 118.8879 | -5.1321 | -0.002064
3 | 土方回填 | m3 | 46.51 | 51.98 | 42.6349 | -3.8751 | -9.3451
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 11.54 | 11.54 | 11.6055 | 0.065534 | 0.065534
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 17.19 | 17.38 | 17.6669 | 0.47693 | 0.28693
6 | 模板制安 | m2 | 43.92 | 56.97 | 59.2056 | 15.2856 | 2.2356
7 | 钢筋制安 | t | 0.86 | 0.7 | 0.63872 | -0.22128 | -0.061285
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 278.11 | 92.93 | 103.431 | -174.679 | 10.501
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 16.44 | 26.31 | 32.696 | 16.256 | 6.386
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 19.45 | 16.35 | 17.7246 | -1.7254 | 1.3746
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.01
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.1km） | t | 90 | 80 |  |  |  | 组价计算
（四） | 硬化带 | m
1 | 5cm厚砂石垫层 | m3 | 2.2 | 1.1 | 4.3287 | 2.1287 | 3.2287 |  | 5cm厚砂石垫层 | 1.4887 | 3.2287
2 | 10cm厚C20砼硬化带 | m3 | 4.4 | 2.2 | 8.6574 | 4.2574 | 6.4574
3 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 14.85 | 5 |  |  |  | 组价计算
（五） | 4社机压井 | 项 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0
（六） | 绿化种草 | m2 | 106 | 91.2 | 41.3755 | -64.6245 | -49.8245
（七） | 围墙 | m
1 | 土方开挖 | m3 | 8.4 | 5.28 | 3.4884 | -4.9116 | -1.7916
2 | 石方开挖 | m3 | 8.4 | 0 | 0 | -8.4 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 4.2 | 2.11 | 0 | -4.2 | -2.11
4 | M7.5浆砌页岩砖(墙体) | m3 | 29.4 | 19.79 | 16.9629 | -12.4371 | -2.8271
5 | C25混凝土浇筑（基础高0.3m，宽0.3m） | m3 | 7.56 | 3.17 | 3.4884 | -4.0716 | 0.3184
6 | 钢筋制安 | t | 0.7392 | 0.31 | 0.18353 | -0.55567 | -0.12647
7 | 围墙双面贴瓷砖 | m2 | 252 | 164.48 | 150.7968 | -101.2032 | -13.6832
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 252 | 164.48 | 150.7968 | -101.2032 | -13.6832
9 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 85.68 | 61 |  |  |  | 组价计算
（八） | 不锈钢大门 | 套 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 不锈钢大门 | -2 | 0
（九） | 厂牌 安全饮水标志牌 简介牌 | 套 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 |  | 标志牌 | -3 | -1
三 | 新增两个三米内径水池及附属工程
（一） | 闸阀井 | 座
1 | 土方开挖 | m3 | 1.53 | 0.6 | 0.6 | -0.93 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 1.06 | 1 | 1 | -0.06 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 0.42 | 0 | 0 | -0.42 | 0
4 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 0.95 | 0.3 | 0.29624 | -0.65376 | -0.00376
5 | 预制盖板C20砼 | m3 | 0.16 | 0.036 | 0.051875 | -0.10812 | 0.015875
6 | 盖板钢筋制安 | t | 0.0027 | 0.01 | 0.01 | 0.0073 | 0
7 | M10砂浆抹面 | m2 | 7.88 | 5.04 | 5.152 | -2.728 | 0.112
8 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 3 | 2 |  |  |  | 组价计算
（二） | 新建30方清水池 | 座
1 | 土方开挖 | m3 | 12.44 | 8.57 | 8.5722 | -3.8678 | 0.0022
2 | 石方开挖 | m3 | 49.77 | 34.29 | 34.2888 | -15.4812 | -0.0012
3 | 土方回填 | m3 | 18.66 | 21.32 | 21.3237 | 2.6637 | 0.00374
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 3.77 | 0 | 1.9898 | -1.7802 | 1.9898
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 5.62 | 3.97 | 3.9674 | -1.6526 | -0.00261
6 | 模板制安 | m2 | 15.76 | 11.34 | 11.3354 | -4.4246 | -0.0046
7 | 钢筋制安 | t | 0.31 | 0.3 | 0.37311 | 0.063112 | 0.073112
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 131.44 | 41.76 | 35.0864 | -96.3536 | -6.6736
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 9.85 | 10.98 | 9.5456 | -0.3044 | -1.4344
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 11.65 | 7.45 | 6.8387 | -4.8113 | -0.61133
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.01
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 42 | 30 |  |  |  | 组价计算
增 | 不锈钢栏杆 | m | 0 | 17 | 17.7 | 17.7 | 0.7 |  | 不锈钢栏杆 | 17.7 | 0.7
（三） | 绿化种草 | m2 | 29 | 0 | 0 | -29 | 0
（四） | 硬化带 | m
1 | 5cm厚砂石垫层 | m3 | 0.64 | 0 | 0 | -0.64 | 0
2 | 10cm厚C20砼硬化带 | m3 | 1.28 | 0 | 0 | -1.28 | 0
3 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 4.32 | 0 | 0 | -4.32 | 0
（五） | 围墙 | m
1 | 土方开挖 | m3 | 2.8 | 0 | 0 | -2.8 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 2.8 | 0 | 0 | -2.8 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 1.4 | 0 | 0 | -1.4 | 0
4 | M7.5浆砌页岩砖(墙体) | m3 | 9.8 | 0 | 0 | -9.8 | 0
5 | C25混凝土浇筑（基础高0.3m，宽0.3m） | m3 | 2.52 | 0 | 0 | -2.52 | 0
6 | 钢筋制安 | t | 0.2464 | 0 | 0 | -0.2464 | 0
7 | 围墙双面贴瓷砖 | m2 | 84 | 0 | 0 | -84 | 0
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 84 | 0 | 0 | -84 | 0
9 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 28.56 | 0 | 0 | -28.56 | 0
（六） | 不锈钢大门 | m2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0
（七） | 厂牌 安全饮水标志牌 简介牌 | 套 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0
四 | 新增泵房 | 个
1 | 土方开挖 | m3 | 3.19 | 21 | 21 | 17.81 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 14.71 | 3.26 | 3.255 | -11.455 | -0.005
3 | 土方回填 | m3 | 6 | 0 | 0 | -6 | 0
4 | C25混凝土浇筑 | m3 | 7.8 | 10.23 | 6.283 | -1.517 | -3.947
5 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 12 | 9.05 | 6.6168 | -5.3832 | -2.4332
6 | M10砂浆抹面 | m2 | 97.9 | 75.44 | 55.14 | -42.76 | -20.3
7 | 塑钢玻璃窗 | m2 | 5.4 | 0.8 | 0.75 | -4.65 | -0.05 |  | 塑钢玻璃窗 | -4.65 | -0.05
8 | 钢筋制安 | t | 0.3 | 0.3 | 0.41969 | 0.11969 | 0.11969
9 | 模板制安 | m2 | 41.8 | 34.85 | 27.592 | -14.2081 | -7.258
10 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 46 | 41 | 0 | -46 | -41
11 | 防盗门 | 座 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
五 | 配水工程
1 | 公路混凝土破碎 |  | 2 | 0 | 0 | -2 | 0
2 | C25砼路面恢复 | m3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0
新增 | 沟槽开挖、回填
1 | 土方沟槽开挖、回填 | m |  | 9466 | 0 | 0 | -9466 | 单位错误
2 | 石方沟槽开挖、回填 | m |  | 3930 | 0 | 0 | -3930 | 单位错误
3 | 土方开挖 | m3 |  | 0 | 2499.024 | 2499.024 | 2499.024
4 | 石方开挖 | m3 |  | 0 | 589.5 | 589.5 | 589.5
5 | 土方回填 | m3 |  | 0 | 3046.7826 | 3046.7826 | 3046.7826
第二部分 机电设备安装工程
一 | 新增泵房及附属设备
1 | DN40热镀锌钢管壁厚3.5 | m | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 |  | DN40镀锌钢管 | 0 | 800
2 | 离心泵及电机，启动柜等 | 套 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
3 | 新增两口池子的紫外线杀毒灯 | 个 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 紫外线杀毒灯 | -1 | 0
4 | 220V供电线路 | m | 400 | 210 | 210 | -190 | 0 |  | 220V供电线路 | 1870 | 0
5 | 380V供电线路 | m | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
6 | 电杆架设 | 根 | 7 | 8 | 2 | -5 | -6 |  | 电杆 | 3 | -1
二 | 输水工程
1 | DN50热镀锌钢管壁厚3.5 | m | 3000 | 3800 | 3000 | 0 | -800 | 无变更执行原预算DN40镀锌钢管 | DN50镀锌钢管 | 0 | -800
2 | 下村主管高压闸阀、高压水表 | 套 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | 下村主管高压闸阀、高压水表 | 2 | 0
3 | 减压阀 | 个 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | 减压阀 | 2 | 0
增 | 自吸泵（潜水泵） | 台 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 自吸泵（潜水泵） | 1 | 0
三 | 净水工程
1 | 浮球阀 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 紫外线杀毒灯 | 个 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
3 | 电表 | 支 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
4 | 水表 | 支 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
5 | 220V供电线路 | m | 200 | 2060 | 2060 | 1860 | 0
6 | 电杆架设 | 根 | 2 | 5 | 10 | 8 | 5
四 | 配水工程
1 | dn63（1.6MPa壁厚5.8）PE管 | m | 2000 | 996 | 996 | -1004 | 0
2 | dn50（1.6MPa壁厚4.6）PE管 | m | 6000 | 3000 | 3000 | -3000 | 0
3 | dn40（1.6MPa壁厚3.7）PE管 | m | 6000 | 3000 | 3000 | -3000 | 0
4 | dn32（1.6MPa壁厚3.0）PE管 | m | 5000 | 3400 | 3400 | -1600 | 0
5 | dn25（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
6 | dn20（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 19250 | 12500 | 12500 | -6750 | 0
7 | 各类管件 | 元 | 27056.14 | 15411.72 | 15411.72 | -11644.42 | 0
五 | 四社增加工程
1 | 7m3不锈钢桶 | 只 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 7m3不锈钢桶 | 1 | 0
2 | 220V供电线路 | m | 0 | 200 | 200 | 200 | 0
3 | 增压泵 | 台 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 增压泵 | 1 | 0
4 | 水表 | 只 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 水表 | 1 | 0

## 工程量计算稿
工程量计算稿
工程名称：南江县和平乡铁炉村饮水安全工程
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 计算式 | 工程量 | 备注
第一部分 建筑工程
一 | 输水工程
1 | C20砼镇支墩 | 个 | 0 | 0
二 | 水厂工程
（一） | 闸阀井 | 个
1 | 土方开挖 | m3 | 2*1*0.8+2*1*0.8 | 3.2
2 | 石方开挖 | m3 | 0 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 0 | 0
4 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | （1.2+0.6-0.24）*2*0.76*0.115+（1.3+0.72-0.24）*2*0.63*0.115 | 0.53061
5 | 预制盖板C20砼 | m3 | 1.2*0.6*0.04+0.72*1.3*0.06 | 0.08496
6 | 盖板钢筋制安 | t | （8*0.54+4*1.14）*0.617/1000+（9*0.66+5*1.24）*0.617/1000 | 0.012969 |  | 8 | 8.6667
7 | M10砂浆抹面 | m2 | （1.2+0.6）*2*0.76+（1.3+0.72）*2*0.63 | 5.2812 |  | 4 | 4.8
8 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.1km） | t | 0 | 0
（二） | 新建80方清水池 | 座
1 | 土方开挖 | m3 | (3.14*2.24^2+3.14*3.77^2)/2*1.87*0.7 | 39.5212
2 | 石方开挖 | m3 | (3.14*2.24^2+3.14*3.77^2)/2*1.87*0.3 | 16.9376 |  | 1.87
3 | 土方回填 | m3 | (3.14*2.24^2+3.14*3.77^2)/2*1.87-3.14*2.24^2*1.87 | 26.9965 |  | 2.77
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 3.14*2.15^2*0.2 | 2.9029 |  | 5.54
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 8.2834 | 8.2834 |  | 2.27 | 4.06 | 4.3 | 4.42
| 蓄水池 | m3 | 3.14*2.27^2*(0.2+0.15) | 5.663
| 水沟 | m3 | 19*0.75*0.1 | 1.425
| 集水井 | m3 | 1.5*1.4*0.2+1.23*1.27*0.06 | 0.51373
| 过滤池 | m3 | 1.25*1.25*0.06*2+1.35*1.83*0.2 | 0.6816
6 | 模板制安 | m2 | 3.14*4.54*0.15+3.14*2.03^2 | 15.078 |  | 4.06 | 2.03 | 2.15 | 2.21
7 | 钢筋制安 | t | 215.85*2*0.618*2/1000 | 0.53358
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 93.3256 | 93.3256
| 蓄水池 | m2 | 3.14*4.06*(2.24+0.2+0.12)+3.14*4.54*(2.24+0.2) | 67.4196
| 水沟 | m2 | 19*（（0.35+0.42+0.38+0.46+0.32）/5+0.24） | 11.894
| 集水井 | m2 | （1.5+1.4）*2*1.1 | 6.38
| 过滤池 | m2 | （1.83+1.35）*2*1.2 | 7.632
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 31.6499 | 31.6499
| 蓄水池 | m2 | 3.14*4.54*((0.84+1.02)/2+0.12) | 14.9684
| 过滤池 | m2 | （1.35+1.83）*2*（0.81+0.86）/2+（1.41+0.705）*2*（0.81+0.86）/2*2 | 12.3747 |  | 0.99
| 集水井 | m2 | （1.02+0.92）*2*1.11 | 4.3068 |  | 1.47 | 1.41 | 0.705
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 12.1199 | 12.1199 |  | 1.02
| 蓄水池 | m3 | 3.14*4.3*2.25*0.24+3.14*4.42*0.2*0.115 | 7.6103 |  | 0.92
| 水沟 | m3 | 19*（0.35+0.42+0.38+0.46+0.32）/5*0.24 | 1.7602
| 集水井 | m3 | （1.5+1.4）*2*1.1*0.24 | 1.5312
| 过滤池 | m3 | （1.83+1.35-0.18*2）*2*1.2*0.18 | 1.2182
11 | 铁梯制安 | t | 0 | 0
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 1
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 0 | 0
（三） | 新建100方清水池
1 | 土方开挖 | m3 | （3.14*3.8^2+3.14*5^2）/2*2.4*0.2 | 29.722 |  |  | 3.55
2 | 石方开挖 | m3 | （3.14*3.8^2+3.14*5^2）/2*2.4*0.8 | 118.8879
3 | 土方回填 | m3 | （3.14*3.8^2+3.14*5^2）/2*2.4-3.14*3.75^2*2.4 | 42.6349 |  |  | 7.6
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 3.14*3.51^2*0.3 | 11.6055
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 17.6669 | 17.6669
| 蓄水池盖板 | m3 | 3.14*3.75^2*0.15 | 6.6234 |  | 7.5 | 7.02
| 蓄水池底板 | m3 | 3.14*3.75^2*0.2 | 8.8313 |  | 3.75 | 3.51
| 蓄水池十字梁 | m3 | 7.5*0.3*0.3*2-0.3*0.3*0.37 | 1.3167
| 蓄水池柱 | m3 | 2.6*0.37*0.37 | 0.35594 |  | 2.6
| 过滤池底板+盖板 | m3 | 2.06*1.1*0.2+1*1.08*0.04*2 | 0.5396
6 | 模板制安 | m2 | 59.2056 | 59.2056
| 蓄水池盖板 | m2 | 3.14*7.5*0.15+3.14*3.51^2 | 42.2176
| 蓄水池十字梁 | m2 | 7.5*0.3*3*2-0.3*0.3*4 | 13.14
| 蓄水池柱 | m2 | 2.6*0.37*4 | 3.848 |  |  | 6.6667
7 | 钢筋制安 | t | 516.76*0.618/1000*2 | 0.63872
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 3.14*7.02*3.2+3.14*7.5*1+（2.06*2+1.1*2-0.24*2）*2*0.8 | 103.431
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 3.14*7.5*(1+0.12)+（2.06+1.1）*2*1 | 32.696
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 3.14*7.26*2.9*0.24+3.14*7.38*0.3*0.115+（2.06+1.1-0.24*2）*2*0.8*0.24+0.62*0.8*0.06 | 17.7246 | 蓄水池+过滤池 | 7450
11 | 铁梯制安 | t | 0 | 0 |  |  | 0.62
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 1
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.1km） | t | 0 | 0
（四） | 硬化带 | m
1 | 5cm厚砂石垫层 | m3 | （10*9.9-3.14*3.75^2）*0.05+（5.8*2.2+10.48*0.55+10.48*0.6+11.53*0.6）*0.05 | 4.3287 | 厂区内+围墙外
2 | 10cm厚C20砼硬化带 | m3 | （10*9.9-3.14*3.75^2）*0.1+（5.8*2.2+10.48*0.55+10.48*0.6+11.53*0.6）*0.1 | 8.6574
3 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 0 | 0
（五） | 4社机压井 | 项 | 0 | 0
（六） | 绿化种草 | m2 | 3.14*3.63^2 | 41.3755 |  | 7.5 | 7.26 | 3.63
（七） | 围墙 | m
1 | 土方开挖 | m3 | （（10.48+9.9）*2-2）*0.3*0.3+（（10.48+9.9）*2-2）*0.24*0.24*0 | 3.4884 |  | 10 | 9.9
2 | 石方开挖 | m3 | 0 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 0 | 0
4 | M7.5浆砌页岩砖(墙体) | m3 | （（10.48+9.9）*2-2-1）*（1.5+0.22）*0.24+0.24*0.115*1.5*4+0.5*0.5*2.42*2 | 16.9629 |  |  | 38.72
5 | C25混凝土浇筑（基础高0.3m，宽0.3m） | m3 | （（10.48+9.9）*2-2）*0.3*0.3+（（10.48+9.9）*2-2）*0.24*0.24*0 | 3.4884 |  | 38.76 | 35.2
6 | 钢筋制安 | t | （38.76*4+258*1.2）*0.395/1000 | 0.18353 |  | 258.4 | 1.1992
7 | 围墙双面贴瓷砖 | m2 | （（10+9.9）*2-2-1）*（1.5+0.1+0.24）+（（10.48+10.38）*2-2-1）*（1.5+0.1+0.24）+0.5*2.42*4*2-1.5*0.24*2+0.24*1.5*2*4 | 150.7968
8 | M10砂浆抹面 | m2 | （（10+9.9）*2-2-1）*（1.5+0.1+0.24）+（（10.48+10.38）*2-2-1）*（1.5+0.1+0.24）+0.5*2.42*4*2-1.5*0.24*2+0.24*1.5*2*4 | 150.7968
9 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 0 | 0
（八） | 不锈钢大门 | 套 | 1 | 1
（九） | 厂牌 安全饮水标志牌 简介牌 | 套 | 0 | 0
三 | 新增两个三米内径水池及附属工程
（一） | 闸阀井 | 座
1 | 土方开挖 | m3 | 2*1*0.3 | 0.6
2 | 石方开挖 | m3 | 2*1*0.5 | 1
3 | 土方回填 | m3 | 0 | 0
4 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | （1.25+0.59）*2*0.7*0.115 | 0.29624
5 | 预制盖板C20砼 | m3 | 1.25*0.83*0.05 | 0.051875
6 | 盖板钢筋制安 | t | 0.01 | 0.01
7 | M10砂浆抹面 | m2 | （1.25+0.83+1.01+0.59）*2*0.7 | 5.152
8 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 0 | 0
（二） | 新建30方清水池 | 座 |  |  | 需加过滤池
1 | 土方开挖 | m3 | （3.14*2^2+3.14*3^2）/2*2.1*0.2 | 8.5722
2 | 石方开挖 | m3 | （3.14*2^2+3.14*3^2）/2*2.1*0.8 | 34.2888
3 | 土方回填 | m3 | （3.14*2^2+3.14*3^2）/2*2.1-3.14*1.9^2*1.9 | 21.3237
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 3.14*1.78^2*0.2 | 1.9898 |  |  | 1.78
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 3.14*1.9^2*(0.2+0.15) | 3.9674
6 | 模板制安 | m2 | 3.14*1.9^2 | 11.3354
7 | 钢筋制安 | t | 151.18*0.617*2/1000*2 | 0.37311
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 3.14*3.32*2.45+3.14*3.8*0.8 | 35.0864 |  | 3.32
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 3.14*3.32*2.45*0+3.14*3.8*0.8 | 9.5456
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 3.14*3.56*2.45*0.24+3.14*3.68*0.2*0.115 | 6.8387
11 | 铁梯制安 | t | 0 | 0
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 1
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 0 | 0
增 | 不锈钢栏杆 | m | 17.7 | 17.7 | h=1.15
（三） | 绿化种草 | m2 | 0 | 0
（四） | 硬化带 | m
1 | 5cm厚砂石垫层 | m3 | 0 | 0
2 | 10cm厚C20砼硬化带 | m3 | 0 | 0
3 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 0 | 0
（五） | 围墙 | m
1 | 土方开挖 | m3 | 0 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 0 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 0 | 0
4 | M7.5浆砌页岩砖(墙体) | m3 | 0 | 0
5 | C25混凝土浇筑（基础高0.3m，宽0.3m） | m3 | 0 | 0
6 | 钢筋制安 | t | 0 | 0
7 | 围墙双面贴瓷砖 | m2 | 0 | 0
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 0 | 0
9 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 0 | 0
（六） | 不锈钢大门 | m2 | 0 | 0
（七） | 厂牌 安全饮水标志牌 简介牌 | 套 | 0 | 0
四 | 新增泵房 | 个
1 | 土方开挖 | m3 | 6*5*0.7 | 21
2 | 石方开挖 | m3 | 3.1*2.1*0.5 | 3.255
3 | 土方回填 | m3 | 0 | 0
4 | C25混凝土浇筑 | m3 | 6.283 | 6.283
| 基础 |  | （4.57+3.44-0.6*2）*0.6*0.3 | 1.2258
| 地圈梁 |  | （4.57+3.44-0.3*2）*2*0.3*0.3 | 1.3338
| 底板 |  | 4.09*2.96*0.1 | 1.2106 |  | 4.09 | 5.17
| 盖板 |  | 5.17*4.04*（0.075+0.08）/2 | 1.6187 |  | 2.96 | 4.04
| 外硬化 |  | （（3.44+0.42+0.45）*（0.68+0.44）+4.57*（0.42+0.48））*0.1 | 0.89402
5 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | （4.57+3.44-0.24*2）*2*2*0.24-0.9*2*0.24-1*0.75*0.24 | 6.6168
6 | M10砂浆抹面 | m2 | （4.57+3.44+4.09+2.96）*2*2-2*0.9*2-1*0.75*2 | 55.14
7 | 塑钢玻璃窗 | m2 | 1*0.75 | 0.75 |  | 34.4667
8 | 钢筋制安 | t | （34*3.98+27*5.11）*0.617/1000+（（4.57+3.44）*2*4*2*1.21+1.2*80）/1000 | 0.41969 |  | 26.9333 | 1.1994 | 80.1
9 | 模板制安 | m2 | 5.17*4.04-（4.57+3.44-0.24*2）*2*0.24+（5.17+4.04）*2*（0.075+0.08）/2+（4.57+3.44-0.3*2）*2*0.3*2 | 27.592
10 | 人力二次转运材料（500元/t/km,运距0.2km） | t | 0 | 0
11 | 防盗门 | 座 | 1 | 1
五 | 配水工程
1 | 公路混凝土破碎 |  | 0 | 0
2 | C25砼路面恢复 | m3 | 0 | 0
新增 | 沟槽开挖、回填
1 | 土方沟槽开挖、回填 | m | 0 | 0
2 | 石方沟槽开挖、回填 | m | 0 | 0
3 | 土方开挖 | m3 | 9466*0.7*0.6*0.5+9466*0.3*0.6*0.3 | 2499.024 | 耕地0.7非耕地0.3
4 | 石方开挖 | m3 | 3930*0.5*0.3 | 589.5
5 | 土方回填 | m3 | 2499.02+589.5-13396*3.14*0.0315^2 | 3046.7826
第二部分 机电设备安装工程
一 | 新增泵房及附属设备
1 | DN40热镀锌钢管壁厚3.5 | m | 800 | 800
2 | 离心泵及电机，启动柜等 | 套 | 2 | 2
3 | 新增两口池子的紫外线杀毒灯 | 个 | 1 | 1
4 | 220V供电线路 | m | 210 | 210
5 | 380V供电线路 | m | 300 | 300
6 | 电杆架设 | 根 | 2 | 2
二 | 输水工程
1 | DN50热镀锌钢管壁厚3.5 | m | 3000 | 3000
2 | 下村主管高压闸阀、高压水表 | 套 | 3 | 3
3 | 减压阀 | 个 | 3 | 3
增 | 自吸泵（潜水泵） | 台 | 1 | 1
三 | 净水工程
1 | 浮球阀 | 个 | 1 | 1
2 | 紫外线杀毒灯 | 个 | 2 | 2
3 | 电表 | 支 | 2 | 2
4 | 水表 | 支 | 2 | 2
5 | 220V供电线路 | m | 2060 | 2060
6 | 电杆架设 | 根 | 10 | 10
四 | 配水工程 | [5 empty] | 石方 | 土方
1 | dn63（1.6MPa壁厚5.8）PE管 | m | 996 | 996 |  | 13396 | 0.29337 | 0.70663
2 | dn50（1.6MPa壁厚4.6）PE管 | m | 3000 | 3000
3 | dn40（1.6MPa壁厚3.7）PE管 | m | 3000 | 3000
4 | dn32（1.6MPa壁厚3.0）PE管 | m | 3400 | 3400
5 | dn25（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 3000 | 3000
6 | dn20（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 12500 | 12500
7 | 各类管件 | 元 | 15411.72 | 15411.72
五 | 四社增加工程
1 | 7m3不锈钢桶 | 只 | 1 | 1
2 | 220V供电线路 | m | 200 | 200
3 | 增压泵 | 台 | 1 | 1
4 | 水表 | 只 | 1 | 1

## 二转材料统计
材料耗量分析表 | [8 empty] | 水厂工程
工程名称：南江县和平乡铁炉村饮水安全工程 | [8 empty] | 新建80方清水池 | [5 empty] | 闸阀井 | [5 empty] | 新建100方清水池 | [5 empty] | 硬化带
序号 | 分项名称 | 单位 | 工程量 | 每单位工程量耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 汇总
|  |  |  | 水泥（kg） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3） | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3）
1 | C20砼 | m3 | 1 | 350.3576 | 0.544 | 0.8666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08496 | 0.029766 | 0.046218 | 0.073626 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.1212 | 27.3619 | 27.2112 | 16.2203 | 0
2 | C25砼 | m3 | 1 | 375.8161 | 0.5219 | 0.8666 |  |  | 8.2834 | 3.113 | 4.3231 | 7.1784 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.6669 | 6.6395 | 9.2204 | 15.3102 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 1 | 66.033 | 0.25 |  | 0.534 |  | 12.1199 | 0.80031 | 3.03 |  | 6.472 |  | 0.53061 | 0.035038 | 0.13265 |  | 0.28335 |  | 17.7246 | 1.1704 | 4.4312 |  | 9.465 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | M7.5浆砌石 | m3 | 1 | 89.784 | 0.38184 |  |  | 1.08 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | M10砂浆抹面 | m3 | 1 | 7.717 | 0.02 |  |  |  | 93.3256 | 0.72019 | 1.8665 |  |  |  | 5.2812 | 0.040755 | 0.10562 |  |  |  | 103.431 | 0.79818 | 2.0686 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 1 | 5.0265 | 0.0086 |  |  |  | 31.6499 | 0.15909 | 0.27219 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 32.696 | 0.16435 | 0.28119 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | 100mm厚C20硬化带 | m2 | 1 | 52.043 | 0.081 | 0.129 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.6574 | 0.45056 | 0.70125 | 1.1168
8 | 砂垫层 | m3 | 1 |  | 0.204 | 0.816 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 4.3287 |  | 0.88305 | 3.5322
9 | C15垫层（二级配 32.5） | m3 | 1 | 284.83 | 0.56 | 0.84
[9 empty] | 合 计 | 4.7926 | 9.4918 | 7.1784 | 6.472 |  | 合 计 | 0.10556 | 0.28449 | 0.073626 | 0.28335 |  | 合 计 | 8.7725 | 16.0013 | 15.3102 | 9.465 |  | 合 计 | 0.45056 | 1.5843 | 4.649 | 0
材料耗量分析表 | [8 empty] | 水厂工程 | [5 empty] | 新增两个三米内径水池及附属工程 | [11 empty] | 新增泵房
工程名称：南江县和平乡铁炉村饮水安全工程 | [8 empty] | 围墙 | [5 empty] | 闸阀井 | [5 empty] | 新建30方清水池 | [5 empty] | 新增泵房
序号 | 分项名称 | 单位 | 工程量 | 每单位工程量耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 汇总
|  |  |  | 水泥（kg） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3） | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3）
1 | C20砼 | m3 | 1 | 350.3576 | 0.544 | 0.8666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.051875 | 0.018175 | 0.02822 | 0.044955 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.9153 | 21.1796 | 11.951 | 16.4016 | 0
2 | C25砼 | m3 | 1 | 375.8161 | 0.5219 | 0.8666 |  |  | 3.4884 | 1.311 | 1.8206 | 3.023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.9674 | 1.491 | 2.0706 | 3.4381 |  |  | 6.283 | 2.3612 | 3.2791 | 5.4448
3 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 1 | 66.033 | 0.25 |  | 0.534 |  | 16.9629 | 1.1201 | 4.2407 |  | 9.0582 |  | 0.29624 | 0.019562 | 0.07406 |  | 0.15819 |  | 6.8387 | 0.45158 | 1.7097 |  | 3.6518 |  | 6.6168 | 0.43693 | 1.6542 |  | 3.5334
4 | M7.5浆砌石 | m3 | 1 | 89.784 | 0.38184 |  |  | 1.08 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 | M10砂浆抹面 | m3 | 1 | 7.717 | 0.02 |  |  |  | 150.7968 | 1.1637 | 3.0159 |  |  |  | 5.152 | 0.039758 | 0.10304 |  |  |  | 35.0864 | 0.27076 | 0.70173 |  |  |  | 55.14 | 0.42552 | 1.1028
6 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 1 | 5.0265 | 0.0086 |  |  |  | 150.7968 | 0.75798 | 1.2969 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.5456 | 0.047981 | 0.082092 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | 100mm厚C20硬化带 | m2 | 1 | 52.043 | 0.081 | 0.129 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 砂垫层 | m3 | 1 |  | 0.204 | 0.816 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | C15垫层（二级配 32.5） | m3 | 1 | 284.83 | 0.56 | 0.84
[9 empty] | 合 计 | 4.3528 | 10.3741 | 3.023 | 9.0582 | 0 | 合 计 | 0.077494 | 0.20532 | 0.044955 | 0.15819 | 0 | 合 计 | 2.2613 | 4.5641 | 3.4381 | 3.6518 | 0 | 合 计 | 3.2237 | 6.0361 | 5.4448 | 3.5334 | 0