## 附件5 (hidden)
附件5:
南江县 燕山 乡（镇） 燕山 村农村饮水安全工程竣工结算汇总表
工程名称：南江县燕山乡燕山村饮水安全工程 合同号：
建设单位：南江县燕山乡燕山村村民委员会 施工单位：四川省南江鹏达有限公司 编号：
序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 签约合同价（元） | 实际完成清单（元） | 施工增加（+）（元） | 施工减少（—）（元） | 备 注
第一部分 建筑工程 |  | 项 | 88643.55 | 159108.6423 | 70465.0923 | 0
一 | 楂口石梁蓄水池工程 | 项 | 88643.55 | 125499.5463 | 36855.9963 | 0
二 | 闸阀房 | 项 | 0 | 7072.6198 | 7072.6198 | 0
三 | 管理用房 | 项 | 0 | 26020.1727 | 26020.1727 | 0
四 | 管理用房附属 | 项 | 0 | 516.3035 | 516.3035 | 0
第二部分：金属结构（塑材）、设备 |  | 项 | 204912.17 | 244125.93 | 39213.76 | 0
一 | 金属结构、设备 | 项 | 50700 | 51900 | 1200 | 0
二 | 供水管网安装 | 项 | 23576 | 26781 | 3205 | 0
三 | 自购管材PE部分 | 项 | 0 | 63896.58 | 63896.58 | 0
四 | 自购管材热镀锌钢管部分 | 项 | 36000 | 39060 | 3060 | 0
五 | 供水管道延伸 | 项 | 0 | 32494 | 32494 | 0
六 | 库房领取管材 | 项 | 94636.17 | 29994.35 | -64641.82 | 0
第三部分：探测设计费 |  | 项 | 14677.88 | 14677.88 | 0 | 0
| 合 计 |  | 308233.6 | 417912.4523 | 109678.8523 | 0
乡（镇）代表： 建设单位代表： 施工单位代表：
|  |  |  | 354999 | 397345.65

## 封面
南江县燕山乡燕山村饮水安全工程
结算审计复核情况公示
签约合同价(小写): |  |  |  |  | 310328 |  |  |  | (大写): |  |  |  |  | 310328
竣工结算价(小写): |  |  |  | 373240 |  |  |  | (大写): |  |  |  |  | 373240
结 算 多计金额（小写): |  |  |  | 56577 |  |  |  | (大写): |  |  |  |  | 56577
发 包 人: |  | 南江县八庙镇燕山村村民委员会 |  |  |  | 承 包 人: |  |  |  | 四川省南江鹏达有限公司 |  |  |  |  | 造价咨询人: |  | 成都恒沣建设项目管理有限公司
| (单位盖章) | [8 empty] | (单位盖章) | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: | [6 empty] | 法定代表人 或其授权人: | [7 empty] | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [9 empty] | (签字或盖章) | [6 empty] | (签字或盖章)
复 核 单 位: |  | 南江县审计局 | [9 empty] | 复 核 人:
复 核 时 间:

## 结算审核表
南江县燕山乡燕山村饮水安全工程竣工结算审核表
工程名称：南江县燕山乡燕山村饮水安全工程
序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 设计预算 |  |  | 结算情况 |  |  | 审核情况 |  |  | 竣工结算审增（减）情况 |  | 备注
|  |  | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 工程量增减 | 工程费用增减（元）
第一部分 建筑工程 |  |  | 设计预算 合计(元): 88645.43; 结算情况 合计(元): 159108.6423; 审核情况 合计(元): 117908.9303 | -41199.712
一 | 楂口石梁蓄水池工程 | 项 | 设计预算 合计(元): 88645.43; 结算情况 合计(元): 125499.5463; 审核情况 合计(元): 84969.8746 | -40529.6717
1 | 土方开挖 | m3 | 49.19 | 19.7 | 969.07 | 127.76 | 19.7 | 2516.872 | 121.52 | 20.63 | 2506.9576 | -6.24 | -9.9144
2 | 石方开挖 | m3 | 73.79 | 57.04 | 4208.83 | 127.69 | 57.04 | 7283.4376 | 115.63 | 59.29 | 6855.7027 | -12.06 | -427.7349
3 | 土石方回填 | m3 | 30.6839 | 24.9 | 764.03 | 151.37 | 24.9 | 3769.113 | 151.37 | 22.9 | 3466.373 | 0 | -302.74
4 | C25砼 2级配32.5水泥 粒径40mm | m3 | 19.47 | 562.3 | 10947.98 | 25.61 | 562.3 | 14400.503 | 22.65 | 554.08 | 12549.912 | -2.96 | -1850.591
5 | m7.5砌砖 | m3 | 29.18 | 515.71 | 15048.42 | 30.22 | 515.71 | 15584.7562 | 28.67 | 488.14 | 13994.9738 | -1.55 | -1589.7824
6 | 木模制安 | m2 | 32.9625 | 58.41 | 1925.34 | 57.69 | 58.41 | 3369.6729 | 31.59 | 60.07 | 1897.6113 | -26.1 | -1472.0616
7 | 钢筋制安 | kg | 481.3004 | 5.66 | 2724.16 | 2313.01 | 5.66 | 13091.6366 | 2313.01 | 5.96 | 13785.5396 | 0 | 693.903
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 198.43 | 16.32 | 3238.38 | 254.91 | 16.32 | 4160.1312 | 245.67 | 15.76 | 3871.7592 | -9.24 | -288.372
9 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 10.2 | 95.34 | 972.47 | 12.57 | 95.34 | 1198.4238 | 12.57 | 88.6318 | 1114.1023 | 0 | -84.3215
10 | 人力二次转运材料（运距600m） | 吨/km | 65.2935 | 500 | 32646.75 | 89.85 | 500 | 44925 | 0 | 464.8198 | 0 | -89.85 | -44925
11 | 滤料采购及人力二次转运材料 | m3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 278.8919 | 0 | 0 | 0
12 | 大门 | 栋 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1394.4595 | 1394.4595 | 0 | -105.5405
13 | 杀毒器 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 7437.1171 | 7437.1171 | 0 | -562.8829
14 | 爬梯 | 套 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 | 185.9279 | 185.9279 | 0 | -14.0721
15 | 闸阀井 | 处 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3253.7387 | 3253.7387 | 0 | -246.2613
16 | 减压阀 | 个 | 10 | 200 | 2000 | 10 | 200 | 2000 | 10 | 185.9279 | 1859.2793 | 0 | -140.7207
新增1 | 骡马平地运输水泥600m | t | 审核情况 工程量: 16.5012; 审核情况 单价(元): 65.17; 审核情况 合计(元): 1075.3803; 竣工结算审增（减）情况 工程量增减: 16.5012 | 1075.3803
新增2 | 骡马平地运输砂600m | m3 | 审核情况 工程量: 36.6711; 审核情况 单价(元): 84.71; 审核情况 合计(元): 3106.4092; 竣工结算审增（减）情况 工程量增减: 36.6711 | 3106.4092
新增3 | 骡马平地运输碎砾石600m | m3 | 审核情况 工程量: 30.456; 审核情况 单价(元): 97.77; 审核情况 合计(元): 2977.6831; 竣工结算审增（减）情况 工程量增减: 30.456 | 2977.6831
新增4 | 骡马平地运输页岩砖600m | 千匹 | 审核情况 工程量: 20.9862; 审核情况 单价(元): 162.925; 审核情况 合计(元): 3419.1766; 竣工结算审增（减）情况 工程量增减: 20.9862 | 3419.1766
新增5 | 骡马平地运输钢筋600m | t | 审核情况 工程量: 3.3416; 审核情况 单价(元): 65.17; 审核情况 合计(元): 217.7714; 竣工结算审增（减）情况 工程量增减: 3.3416 | 217.7714
二 | 闸阀房 | 项 | 设计预算 合计(元): 0; 结算情况 合计(元): 7072.6198; 审核情况 合计(元): 7049.9097 | -22.7101
1 | 石方开挖 | m3 | 0 | 57.04 | 0 | 6.61 | 57.04 | 377.0344 | 6.61 | 59.29 | 391.9069 | 0 | 14.8725
2 | C25砼 2级配32.5水泥 粒径40mm | m3 | 0 | 562.3 | 0 | 3.52 | 562.3 | 1979.296 | 3.52 | 554.08 | 1950.3616 | 0 | -28.9344
3 | m7.5砌砖 | m3 | 0 | 515.71 | 0 | 2.35 | 515.71 | 1211.9185 | 2.35 | 488.14 | 1147.129 | 0 | -64.7895
4 | 钢筋制安 | kg | 0 | 5.66 | 0 | 270.65 | 5.66 | 1531.879 | 270.65 | 5.96 | 1613.074 | 0 | 81.195
5 | 木模制安 | m2 | 0 | 58.41 | 0 | 16.71 | 58.41 | 976.0311 | 16.71 | 60.07 | 1003.7697 | 0 | 27.7386
6 | M10砂浆抹面 | m2 | 0 | 16.32 | 0 | 29.44 | 16.32 | 480.4608 | 29.44 | 15.76 | 463.9744 | 0 | -16.4864
7 | 镀锌方钢门 | 樘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | 516 | 1 | 479.6941 | 479.6941 | 0 | -36.3059
三 | 管理用房 | 项 | 设计预算 合计(元): 0; 结算情况 合计(元): 26020.1727; 审核情况 合计(元): 25391.0832 | -629.0895
1 | 土方开挖 | m3 | 0 | 19.7 | 0 | 3.46 | 19.7 | 68.162 | 3.46 | 20.63 | 71.3798 | 0 | 3.2178
2 | C25砼 2级配32.5水泥 粒径40mm | m3 | 0 | 562.3 | 0 | 10.92 | 562.3 | 6140.316 | 10.92 | 554.08 | 6050.5536 | 0 | -89.7624
3 | m7.5砌砖 | m3 | 0 | 515.71 | 0 | 8.17 | 515.71 | 4213.3507 | 8.17 | 488.14 | 3988.1038 | 0 | -225.2469
4 | 钢筋制安 | kg | 0 | 5.66 | 0 | 757.93 | 5.66 | 4289.8838 | 757.93 | 5.96 | 4517.2628 | 0 | 227.379
5 | 木模制安 | m2 | 0 | 58.41 | 0 | 35.64 | 58.41 | 2081.7324 | 35.64 | 60.07 | 2140.8948 | 0 | 59.1624
6 | M10砂浆抹面 | m2 | 0 | 16.32 | 0 | 77.1 | 16.32 | 1258.272 | 77.1 | 15.76 | 1215.096 | 0 | -43.176
7 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 0 | 95.34 | 0 | 52.87 | 95.34 | 5040.6258 | 52.87 | 88.6318 | 4685.9656 | 0 | -354.6602
8 | 实木套装门 | 樘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 650 | 1 | 604.2658 | 604.2658 | 0 | -45.7342
9 | 门面刷漆（铁锈红漆） | 樘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 130 | 1 | 120.8532 | 120.8532 | 0 | -9.1468
10 | 铝合金窗 | 樘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | 1 | 371.8559 | 371.8559 | 0 | -28.1441
11 | 内墙面乳胶漆 | m2 | 0 | 0 | 0 | 35.67 | 49 | 1747.83 | 35.67 | 45.5523 | 1624.8521 | 0 | -122.9779
四 | 管理用房附属 | 项 | 设计预算 合计(元): 0; 结算情况 合计(元): 516.3035; 审核情况 合计(元): 498.0628 | -18.2407
1 | 土石方回填 | m3 | 0 | 24.9 | 0 | 0.54 | 24.9 | 13.446 | 0.54 | 22.9 | 12.366 | 0 | -1.08
2 | C25砼 2级配32.5水泥 粒径40mm | m3 | 0 | 562.3 | 0 | 0.51 | 562.3 | 286.773 | 0.51 | 554.08 | 282.5808 | 0 | -4.1922
3 | m7.5砌砖 | m3 | 0 | 515.71 | 0 | 0.11 | 515.71 | 56.7281 | 0.11 | 488.14 | 53.6954 | 0 | -3.0327
4 | M10砂浆抹面 | m2 | 0 | 16.32 | 0 | 2.17 | 16.32 | 35.4144 | 2.17 | 15.76 | 34.1992 | 0 | -1.2152
5 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 0 | 95.34 | 0 | 1.3 | 95.34 | 123.942 | 1.3 | 88.6318 | 115.2214 | 0 | -8.7206
第二部分：金属结构（塑材）、设备 |  | 项 | 设计预算 合计(元): 204912.17; 结算情况 合计(元): 244125.93; 审核情况 合计(元): 233995.215 | -10130.715
一 | 金属结构、设备 | 项 | 设计预算 合计(元): 50700; 结算情况 合计(元): 51900; 审核情况 合计(元): 48248.2973 | -3651.7027
1 | 杀毒器电力线 | m | 250 | 20 | 5000 | 310 | 20 | 6200 | 310 | 18.5928 | 5763.7658 | 0 | -436.2342
2 | 水泵电力线及电力设施 | m | 420 | 60 | 25200 | 420 | 60 | 25200 | 420 | 55.7784 | 23426.9189 | 0 | -1773.0811
3 | 抽水泵（230m） | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 18592.7928 | 18592.7928 | 0 | -1407.2072
4 | 通气进人孔 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 500 | 500 | 1 | 464.8198 | 464.8198 | 0 | -35.1802
二 | 供水管网安装 | 项 | 设计预算 合计(元): 23576; 结算情况 合计(元): 26781; 审核情况 合计(元): 24896.6792 | -1884.3208
1 | DN63mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 4.2299 | 0 | 0 | 0
2 | DN50mmPE管安装（供水主管） | m | 2600 | 2.83 | 7358 | 2800 | 2.83 | 7924 | 2800 | 2.6309 | 7366.4645 | 0 | -557.5355
3 | DN40mmPE管安装（供水主管） | m | 1200 | 2.54 | 3048 | 1900 | 2.54 | 4826 | 1900 | 2.3613 | 4486.4409 | 0 | -339.5591
4 | DN32mmPE管安装（供水主管） | m | 1000 | 1.68 | 1680 | 1400 | 1.68 | 2352 | 1400 | 1.5618 | 2186.5124 | 0 | -165.4876
5 | DN25mmPE管安装（供水主管） | m | 2000 | 1.04 | 2080 | 2600 | 1.04 | 2704 | 2600 | 0.96683 | 2513.7456 | 0 | -190.2544
6 | DN20mmPE管安装（下户管） | m | 3000 | 0.87 | 2610 | 2500 | 0.87 | 2175 | 2500 | 0.80879 | 2021.9662 | 0 | -153.0338
7 | DN65热镀锌钢管（4.0mm） | m | 800 | 8.5 | 6800 | 800 | 8.5 | 6800 | 800 | 7.9019 | 6321.5495 | 0 | -478.4505
三 | 自购管材PE部分 | 项 | 结算情况 合计(元): 63896.58; 审核情况 合计(元): 63896.58 | 0
1 | DN63mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 27.68 | 0 | 0 | 27.68 | 0 | 0 | 27.68 | 0 | 0 | 0
2 | DN50mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 17.35 | 0 | 2000 | 15.7 | 31400 | 2000 | 15.7 | 31400 | 0 | 0
3 | DN40mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 10.56 | 0 | 1200 | 10.16 | 12192 | 1200 | 10.16 | 12192 | 0 | 0
4 | DN32mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 6.96 | 0 | 800 | 6.7 | 5360 | 800 | 6.7 | 5360 | 0 | 0
5 | DN25mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 4.55 | 0 | 1600 | 4.17 | 6672 | 1600 | 4.17 | 6672 | 0 | 0
6 | DN20mmPE管安装（下户管） | m | 0 | 3.52 | 0 | 2100 | 3.47 | 7287 | 2100 | 3.47 | 7287 | 0 | 0
8 | PE管配件 | 元 | 结算情况 合计(元): 985.58; 审核情况 合计(元): 985.58; 竣工结算审增（减）情况 工程量增减: 0 | 0
四 | 自购管材热镀锌钢管部分 | 项 | 设计预算 合计(元): 36000; 结算情况 合计(元): 39060; 审核情况 合计(元): 37148.4 | -1911.6
1 | DN65热镀锌钢管（4.0mm） | m | 800 | 45 | 36000 | 800 | 45 | 36000 | 800 | 46.4355 | 37148.4 | 0 | 1148.4
2 | 管配件（管材总额的8.5%） | 元 | 结算情况 单价(元): 0.085; 结算情况 合计(元): 3060; 审核情况 合计(元): 0; 竣工结算审增（减）情况 工程量增减: 0 | -3060
五 | 供水管道延伸 | 项 | 结算情况 合计(元): 32494; 审核情况 合计(元): 29810.9085 | -2683.0915
1 | 65钢管（4.0mm） | m |  |  |  | 123 | 48 | 5904 | 123 | 46.4355 | 5711.5665 | 0 | -192.4335
2 | 钢弯 | 个 |  |  |  | 10 | 35 | 350 | 10 | 32.5374 | 325.3739 | 0 | -24.6261
3 | 65钢质闸阀（25kg）压力 | 只 |  |  |  | 2 | 570 | 1140 | 2 | 529.8946 | 1059.7892 | 0 | -80.2108
4 | 高压法兰片 | 张 |  |  |  | 4 | 40 | 160 | 4 | 37.1856 | 148.7423 | 0 | -11.2577
5 | 高压钢垫 | 张 |  |  |  | 4 | 15 | 60 | 4 | 13.9446 | 55.7784 | 0 | -4.2216
6 | 人工安装费 | 项 |  |  |  | 1 | 580 | 580 |  | 539.191 | 0 | -1 | -580
7 | 螺杆（Φ12） | 颗 |  |  |  | 16 | 2.7 | 43.2 |  | 2.51 | 0 | -16 | -43.2
8 | 主水管焊接及人工运输费 | m |  |  |  | 123 | 30 | 3690 | 123 | 7.9019 | 971.9382 | 0 | -2718.0618
新增 | 管沟土方开挖 | m3 |  |  |  | 1044 | 19.7 | 20566.8 | 1044 | 20.63 | 21537.72 | 0 | 970.92
六 | 库房领取管材 | 项 | 设计预算 单价(元): 84402; 设计预算 合计(元): 94636.17; 结算情况 合计(元): 29994.35; 审核情况 合计(元): 29994.35 | 0
1 | DN50mmPE管安装（供水主管） | m | 2600 | 17.35 | 45110 | 800 | 15.7 | 12560 | 800 | 15.7 | 12560 | 0 | 0
2 | DN40mmPE管安装（供水主管） | m | 1200 | 10.56 | 12672 | 700 | 10.16 | 7112 | 700 | 10.16 | 7112 | 0 | 0
3 | DN32mmPE管安装（供水主管） | m | 1000 | 6.96 | 6960 | 600 | 6.7 | 4020 | 600 | 6.7 | 4020 | 0 | 0
4 | DN25mmPE管安装（供水主管） | m | 2000 | 4.55 | 9100 | 1000 | 4.17 | 4170 | 1000 | 4.17 | 4170 | 0 | 0
5 | DN20mmPE管安装（下户管） | m | 3000 | 3.52 | 10560 | 400 | 3.47 | 1388 | 400 | 3.47 | 1388 | 0 | 0
7 | 管配件PE（管材总额的8.5%） | 元 | 设计预算 合计(元): 10234.17; 结算情况 合计(元): 744.35; 审核情况 合计(元): 744.35; 竣工结算审增（减）情况 工程量增减: 0 | 0
第三部分：勘察设计费 |  | 项 | 设计预算 工程量: 293557.6; 设计预算 单价(元): 0.05; 设计预算 合计(元): 14677.88; 结算情况 合计(元): 14677.88; 审核情况 合计(元): 7200 | -7477.88
工程总投资 |  |  | 设计预算 合计(元): 308235.48; 结算情况 合计(元): 417912.4523; 审核情况 合计(元): 359104.1453 | -58808.307
甲供PE管材管件费 |  |  | 设计预算 合计(元): 94636.17; 结算情况 合计(元): 29994.35; 审核情况 合计(元): 29994.35 | 0
勘察设计费 |  |  | 设计预算 合计(元): 14677.88; 结算情况 合计(元): 14677.88; 审核情况 合计(元): 7200 | -7477.88
按竞争性谈判报价下浮比例让利1.63% |  |  | 设计预算 合计(元): 3235.48; 审核情况 合计(元): 5247.1297 | 5247.1297
结算总价 |  |  | 设计预算 合计(元): 195686; 结算情况 合计(元): 373240; 审核情况 合计(元): 316663 | -56577

## 工程量清单表 (hidden)
南江县 燕山 乡（镇） 燕山 村农村饮水安全工程清单表
工程名称：南江县燕山乡燕山村饮水安全工程 合同号：
建设单位：南江县燕山乡燕山村村民委员会 施工单位：四川省南江鹏达有限公司 共 页第 页
序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 设计预算工程量清单及造价 |  |  | 实际完成工程量清单及造价 |  |  | 工程量增减 | 工程价款增减 | 备注
|  |  | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | （+，-） | （+，-）元
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | 合计 |  |  |  | 308233.6026 |  |  | 397345.6523 |  | 89112.0497
第一部分 建筑工程 |  | 项 |  |  | 88643.5526 |  |  | 159108.6423 |  | 70465.0897
一 | 楂口石梁蓄水池工程 | 项 |  |  | 88643.5526 |  |  | 125499.5463 |  | 36855.9937
1 | 土方开挖 | m³ | 49.19 | 19.7 | 969.043 | 127.76 | 19.7 | 2516.872 | 78.57 | 1547.829
2 | 石方开挖 | m³ | 73.79 | 57.04 | 4208.9816 | 127.69 | 57.04 | 7283.4376 | 53.9 | 3074.456
3 | 土石方回填 | m³ | 30.68 | 24.9 | 763.932 | 151.37 | 24.9 | 3769.113 | 120.69 | 3005.181
4 | C25砼 2级配32.5水泥 粒径40mm | m³ | 19.47 | 562.3 | 10947.981 | 25.61 | 562.3 | 14400.503 | 6.14 | 3452.522
5 | m7.5砌砖 | m³ | 29.18 | 515.71 | 15048.4178 | 30.22 | 515.71 | 15584.7562 | 1.04 | 536.3384
6 | 木模制安 | ㎡ | 32.96 | 58.41 | 1925.1936 | 57.69 | 58.41 | 3369.6729 | 24.73 | 1444.4793
7 | 钢筋制安 | kg | 481.3 | 5.66 | 2724.158 | 2313.01 | 5.66 | 13091.6366 | 1831.71 | 10367.4786
8 | M10砂浆抹面 | ㎡ | 198.43 | 16.32 | 3238.3776 | 254.91 | 16.32 | 4160.1312 | 56.48 | 921.7536
9 | 墙面瓷砖粘贴 | ㎡ | 10.2 | 95.34 | 972.468 | 12.57 | 95.34 | 1198.4238 | 2.37 | 225.9558
10 | 人力二次转运材料（运距600m） | 吨/km | 65.29 | 500 | 32645 | 89.85 | 500 | 44925 | 24.56 | 12280
11 | 滤料采购及人力二次转运材料 | m³ | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
12 | 大门 | 栋 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0
13 | 杀毒器 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 0
14 | 爬梯 | 套 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0
15 | 闸阀井 | 处 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 3500 | 0 | 0
乡（镇）代表： 建设单位代表： 施工单位代表：
16 | 减压阀 | 个 | 10 | 200 | 2000 | 10 | 200 | 2000 | 0 | 0
二 | 闸阀房 | 项 |  |  | 0 |  |  | 7072.6198 |  | 7072.6198
1 | 石方开挖 | m³ | 0 | 57.04 | 0 | 6.61 | 57.04 | 377.0344 | 6.61 | 377.0344
2 | C25砼 2级配32.5水泥 粒径40mm | m³ | 0 | 562.3 | 0 | 3.52 | 562.3 | 1979.296 | 3.52 | 1979.296
3 | m7.5砌砖 | m³ | 0 | 515.71 | 0 | 2.35 | 515.71 | 1211.9185 | 2.35 | 1211.9185
4 | 钢筋制安 | kg | 0 | 5.66 | 0 | 270.65 | 5.66 | 1531.879 | 270.65 | 1531.879
5 | 木模制安 | ㎡ | 0 | 58.41 | 0 | 16.71 | 58.41 | 976.0311 | 16.71 | 976.0311
6 | M10砂浆抹面 | ㎡ | 0 | 16.32 | 0 | 29.44 | 16.32 | 480.4608 | 29.44 | 480.4608
7 | 镀锌方钢门 | 樘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | 516 | 1 | 516
三 | 管理用房 | 项 |  |  | 0 |  |  | 26020.1727 |  | 26020.1727
1 | 土方开挖 | m³ | 0 | 19.7 | 0 | 3.46 | 19.7 | 68.162 | 3.46 | 68.162
2 | C25砼 2级配32.5水泥 粒径40mm | m³ | 0 | 562.3 | 0 | 10.92 | 562.3 | 6140.316 | 10.92 | 6140.316
3 | m7.5砌砖 | m³ | 0 | 515.71 | 0 | 8.17 | 515.71 | 4213.3507 | 8.17 | 4213.3507
4 | 钢筋制安 | kg | 0 | 5.66 | 0 | 757.93 | 5.66 | 4289.8838 | 757.93 | 4289.8838
5 | 木模制安 | ㎡ | 0 | 58.41 | 0 | 35.64 | 58.41 | 2081.7324 | 35.64 | 2081.7324
6 | M10砂浆抹面 | ㎡ | 0 | 16.32 | 0 | 77.1 | 16.32 | 1258.272 | 77.1 | 1258.272
7 | 墙面瓷砖粘贴 | ㎡ | 0 | 95.34 | 0 | 52.87 | 95.34 | 5040.6258 | 52.87 | 5040.6258
8 | 实木套装门 | 樘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650 | 650 | 1 | 650
9 | 门面刷漆（铁锈红漆） | 樘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 130 | 1 | 130
10 | 铝合金窗 | 樘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | 1 | 400
11 | 内墙面乳胶漆 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 35.67 | 49 | 1747.83 | 35.67 | 1747.83
四 | 管理用房附属 | 项 |  |  | 0 |  |  | 516.3035 |  | 516.3035
1 | 土石方回填 | m³ | 0 | 24.9 | 0 | 0.54 | 24.9 | 13.446 | 0.54 | 13.446
2 | C25砼 2级配32.5水泥 粒径40mm | m³ | 0 | 562.3 | 0 | 0.51 | 562.3 | 286.773 | 0.51 | 286.773
3 | m7.5砌砖 | m³ | 0 | 515.71 | 0 | 0.11 | 515.71 | 56.7281 | 0.11 | 56.7281
4 | M10砂浆抹面 | ㎡ | 0 | 16.32 | 0 | 2.17 | 16.32 | 35.4144 | 2.17 | 35.4144
5 | 墙面瓷砖粘贴 | ㎡ | 0 | 95.34 | 0 | 1.3 | 95.34 | 123.942 | 1.3 | 123.942
乡（镇）代表： 建设单位代表： 施工单位代表：
第二部分：金属结构（塑材）、设备 |  | 项 |  |  | 204912.17 |  |  | 223559.13 |  | 18646.96
一 | 金属结构、设备 | 项 |  |  | 50700 |  |  | 51900 |  | 1200
1 | 杀毒器电力线 | m | 250 | 20 | 5000 | 310 | 20 | 6200 | 60 | 1200
2 | 水泵电力线及电力设施 | m | 420 | 60 | 25200 | 420 | 60 | 25200 | 0 | 0
3 | 抽水泵（230m） | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0
4 | 通气进人孔 | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0
二 | 供水管网安装 | 项 |  |  | 23576 |  |  | 26781 |  | 3205
1 | DN63mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0
2 | DN50mmPE管安装（供水主管） | m | 2600 | 2.83 | 7358 | 2800 | 2.83 | 7924 | 200 | 566
3 | DN40mmPE管安装（供水主管） | m | 1200 | 2.54 | 3048 | 1900 | 2.54 | 4826 | 700 | 1778
4 | DN32mmPE管安装（供水主管） | m | 1000 | 1.68 | 1680 | 1400 | 1.68 | 2352 | 400 | 672
5 | DN25mmPE管安装（供水主管） | m | 2000 | 1.04 | 2080 | 2600 | 1.04 | 2704 | 600 | 624
6 | DN20mmPE管安装（下户管） | m | 3000 | 0.87 | 2610 | 2500 | 0.87 | 2175 | -500 | -435
7 | DN65热镀锌钢管（4.0mm） | m | 800 | 8.5 | 6800 | 800 | 8.5 | 6800 | 0 | 0
三 | 自购管材PE部分 | 项 | [5 empty] | 63896.58 |  | 63896.58
1 | DN63mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 27.68 | 0 | 0 | 27.68 | 0 | 0 | 0
2 | DN50mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 17.35 | 0 | 2000 | 15.7 | 31400 | 2000 | 31400
3 | DN40mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 10.56 | 0 | 1200 | 10.16 | 12192 | 1200 | 12192
4 | DN32mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 6.96 | 0 | 800 | 6.7 | 5360 | 800 | 5360
5 | DN25mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 4.55 | 0 | 1600 | 4.17 | 6672 | 1600 | 6672
6 | DN20mmPE管安装（下户管） | m | 0 | 3.52 | 0 | 2100 | 3.47 | 7287 | 2100 | 7287
8 | PE管配件 | 元 | [5 empty] | 985.58 | 0 | 985.58
四 | 自购管材热镀锌钢管部分 | 项 |  |  | 39060 |  |  | 39060
1 | DN65热镀锌钢管（4.0mm） | m | 800 | 45 | 36000 | 800 | 45 | 36000 | 0 | 0
2 | 管配件（管材总额的8.5%） | 元 |  | 0.085 | 3060 |  | 0.085 | 3060
五 | 供水管道延伸 | 项 | [5 empty] | 11927.2
1 | 65钢管（4.0mm） | m |  |  |  | 123 | 48 | 5904 | 123 | 5904
乡（镇）代表： 建设单位代表： 施工单位代表：
2 | 钢弯 | 个 |  |  |  | 10 | 35 | 350 | 10 | 350
3 | 65钢质闸阀（25kg）压力 | 只 |  |  |  | 2 | 570 | 1140 | 2 | 1140
4 | 高压法兰片 | 张 |  |  |  | 4 | 40 | 160 | 4 | 160
5 | 高压钢垫 | 张 |  |  |  | 4 | 15 | 60 | 4 | 60
6 | 人工安装费 | 项 |  |  |  | 1 | 580 | 580 | 1 | 580
7 | 螺杆（Φ12） | 颗 |  |  |  | 16 | 2.7 | 43.2 | 16 | 43.2
8 | 主水管焊接及人工运输费 | m |  |  |  | 123 | 30 | 3690 | 123 | 3690
六 | 库房领取管材 | 项 |  | 84402 | 91576.17 |  | 29250 | 29994.35 | 0 | -61581.82
1 | DN50mmPE管安装（供水主管） | m | 2600 | 17.35 | 45110 | 800 | 15.7 | 12560 | -1800 | -32550
2 | DN40mmPE管安装（供水主管） | m | 1200 | 10.56 | 12672 | 700 | 10.16 | 7112 | -500 | -5560
3 | DN32mmPE管安装（供水主管） | m | 1000 | 6.96 | 6960 | 600 | 6.7 | 4020 | -400 | -2940
4 | DN25mmPE管安装（供水主管） | m | 2000 | 4.55 | 9100 | 1000 | 4.17 | 4170 | -1000 | -4930
5 | DN20mmPE管安装（下户管） | m | 3000 | 3.52 | 10560 | 400 | 3.47 | 1388 | -2600 | -9172
7 | 管配件PE（管材总额的8.5%） | 元 |  | 0.085 | 7174.17 |  |  | 744.35 | 0 | -6429.82
第三部分：探测设计费 |  | 项 | 293557.6 | 0.05 | 14677.88 |  |  | 14677.88
乡（镇）代表： 建设单位代表： 施工单位代表：

## 二次转运材料汇总表
二次转运材料汇总表
单项工程名称：南江县双流镇黄垭村农村供水工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 水泥转运量 单位：t |  |  |  | 砂转运量 单位：m3 |  |  |  | 石转运量 单位：m3 |  | 砖转运量 单位：千匹 | 钢筋转运量 单位：t
|  |  |  | C20砼 | C25砼 | M7.5水泥砂浆 | M10水泥砂浆 | C20砼 | C25砼 | M7.5水泥砂浆 | M10水泥砂浆 | C20砼 | C25砼 | 页岩砖
|  |  |  | 单位耗量 289kg/m3 | 单位耗量 310kg/m3 | 单位耗量 261kg/m3 | 单位耗量 305kg/m3 | 单位耗量 0.49m3/m3 | 单位耗量 0.47m3/m3 | 单位耗量 1.11m3/m3 | 单位耗量 1.1m3/m3 | 单位耗量 0.81m3/m3 | 单位耗量 0.81m3/m3 | 单位耗量 0.534千匹/m3
一 | 楂口石梁蓄水池工程
1 | C20混凝土浇筑 | m3 | 0 | 0 |  | - | - | 0 |  | - | - | 0 |  | - | -
2 | C25混凝土浇筑 | m3 | 22.65 |  | 7.0215 | - | - |  | 10.6455 | - | - |  | 18.3465 | - | -
3 | m7.5砌砖 | m3 | 28.67 | - | - | 1.7211 | - | - | - | 7.3195 | - | - | - | 15.3098 | -
4 | 钢筋制安 | t | 2.313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.313
5 | M10砂浆抹面 | m2 | 245.67 | - | - | - | 1.7234 | - | - | - | 6.2155 | - | - | - | -
| 小 计 |  |  | 0 | 7.0215 | 1.7211 | 1.7234 | 0 | 10.6455 | 7.3195 | 6.2155 | 0 | 18.3465 | 15.3098 | 2.313
二 | 闸阀房
1 | C20混凝土浇筑 | m3 | 0 | 0 |  | - | - | 0 |  | - | - | 0 |  | - | -
2 | C25混凝土浇筑 | m3 | 3.52 |  | 1.0912 | - | - |  | 1.6544 | - | - |  | 2.8512 | - | -
3 | m7.5砌砖 | m3 | 2.35 | - | - | 0.14107 | - | - | - | 0.59996 | - | - | - | 1.2549 | -
4 | 钢筋制安 | t | 0.27065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27065
5 | M10砂浆抹面 | m2 | 29.44 | - | - | - | 0.20652 | - | - | - | 0.74483 | - | - | - | -
| 小 计 |  |  | 0 | 1.0912 | 0.14107 | 0.20652 | 0 | 1.6544 | 0.59996 | 0.74483 | 0 | 2.8512 | 1.2549 | 0.27065
三 | 管理用房
1 | C20混凝土浇筑 | m3 | 0 | 0 |  | - | - | 0 |  | - | - | 0 |  | - | -
2 | C25混凝土浇筑 | m3 | 10.92 |  | 3.3852 | - | - |  | 5.1324 | - | - |  | 8.8452 | - | -
3 | m7.5砌砖 | m3 | 8.17 | - | - | 0.49045 | - | - | - | 2.0858 | - | - | - | 4.3628 | -
4 | 钢筋制安 | t | 0.75793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75793
5 | M10砂浆抹面 | m2 | 77.1 | - | - | - | 0.54086 | - | - | - | 1.9506 | - | - | - | -
| 小 计 |  |  | 0 | 3.3852 | 0.49045 | 0.54086 | 0 | 5.1324 | 2.0858 | 1.9506 | 0 | 8.8452 | 4.3628 | 0.75793
三 | 管理用房附属
1 | C20混凝土浇筑 | m3 | 0 | 0 |  | - | - | 0 |  | - | - | 0 |  | - | -
2 | C25混凝土浇筑 | m3 | 0.51 |  | 0.1581 | - | - |  | 0.2397 | - | - |  | 0.4131 | - | -
3 | m7.5砌砖 | m3 | 0.11 | - | - | 0.0066033 | - | - | - | 0.028083 | - | - | - | 0.05874 | -
4 | 钢筋制安 | t | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
5 | M10砂浆抹面 | m2 | 2.17 | - | - | - | 0.015223 | - | - | - | 0.054901 | - | - | - | -
| 小 计 |  |  | 0 | 0.1581 | 0.0066033 | 0.015223 | 0 | 0.2397 | 0.028083 | 0.054901 | 0 | 0.4131 | 0.05874 | 0
合计 |  |  |  | 0 | 11.656 | 2.3592 | 2.486 | 0 | 17.672 | 10.0333 | 8.9658 | 0 | 30.456 | 20.9862 | 3.3416