## 封面
南江县下两镇大田村饮水安全工程
结算审计复核情况公示
签约合同价(小写): |  |  |  | 543935 |  |  |  | (大写): |  |  |  |  | 543935
竣工结算价(小写): |  |  |  | 712728 |  |  |  | (大写): |  |  |  |  | 712728
结 算 多计金额（小写): |  |  |  | 207778 |  |  | (大写): |  |  |  |  | 12377093 | 207778
发 包 人: |  | 南江县下两镇两河村村民委员会 |  |  | 承 包 人: |  |  |  | 南江县永兴建筑工程有限公司 |  |  |  |  | 造价咨询人: |  | 永道工程咨询（江苏）有限公司
| (单位盖章) | [7 empty] | (单位盖章) | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人: | [7 empty] | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [8 empty] | (签字或盖章) | [6 empty] | (签字或盖章)
复 核 单 位: |  | 南江县审计局 | [8 empty] | 复 核 人:
复 核 时 间:

## 汇总表
结算审核汇总表
工程名称：南江县下两镇大田村饮水安全工程
序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 签约合同价（元） |  | 竣工结算价（元） |  | 结算审核价（元） |  | 审核增减（元） |  | 备 注
|  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 相比签约合同价 | 相比竣工结算价
| 第一部分 建筑工程 |  | 167406.924 |  | 231881.35 |  | 108663.7346 |  | -58743.1854 | -123217.6154
一 | 取水工程 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
二 | 输水工程 |  | 7586.6 |  | 20032.01 |  | 929.6396 |  | -6656.9604 | -19102.3704
三 | 水厂工程 |  | 151460.28 |  | 166769.93 |  | 106999.335 |  | -44460.945 | -59770.595
四 | 配水工程 |  | 8360.04 |  | 45079.41 |  | 734.76 |  | -7625.28 | -44344.65
| 第二部分 机电设备安装工程 |  | 684230.33 |  | 709996.41 |  | 616640.3214 |  | -26956.851 | -89517.931
一 | 取水工程 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
二 | 输水工程 |  | 192184 |  | 415742 |  | 334404.3933 |  | 142220.3933 | -81337.6067
三 | 水厂工程 |  | 24100 |  | 25100 |  | 21474.6757 |  | -2625.3243 | -3625.3243
四 | 配水工程 |  | 376601.33 | 91345 | 214604.41 | 54550 | 210049.41 | 50711.8423 | -166551.92 | -4555 | 甲供PE管 业主自行核定
| 第五部分 独立费用 |  | 13200.38 |  | 14440.38 |  | 13200 |  | -0.38 | -1240.38
| 工程总投资 |  | 864837.634 |  | 956318.14 |  | 738504.056 |  | -126333.578 | -217814.084
| 其中甲供PE管材费 |  | 376601.33 |  | 214604.41 |  | 210049.41 |  | -166551.92 | -4555 | 业主自行核定
| 其中勘测设计费 |  | 13200.38 |  | 14440.38 |  | 13200 |  | -0.38 | -1240.38
| 合同让利2% |  | 9500.7185 |  | 14545.467 |  | 10305.0929 |  | 804.3744 | -4240.3741
| 结算总价 |  | 465535.2055 |  | 712728 |  | 504950 |  | 39414.7945 | -207778 | -29.15%

## 结算审核明细表
竣工结算审核表
工程名称：南江县下两镇大田村饮水安全工程
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 设计预算价 |  |  |  |  | 竣工结算价 |  |  |  |  | 结算审核价 |  |  |  |  | 审核增减（元） |  | 备注
|  |  | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 相比设计预算价 | 相比送审结算价
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  | 167406.924 |  |  |  |  | 231881.35 |  |  |  |  | 108663.7346 |  | -58743.1854 | -123217.6354
一 | 取水工程 | [16 empty] | 0 | 0
二 | 输水工程 |  |  |  |  | 7586.6 |  |  |  |  | 20032.01 |  |  |  |  | 929.6396 |  | -6656.9604 | -19102.3604
（一） | 管道开挖埋设 |  | 1000 | 6.59 |  | 6586.6 |  |  |  |  | 19032.01 |  |  |  |  | 0 |  | -6586.6 | -19032
1 | 土方开挖 | m3 | 60 | 19.7 |  | 1182 |  | 235.2 | 19.7 |  | 4633.44 |  | 0 | 20.02 |  | 0 |  | -1182 | -4633.44 | 设计预算价
2 | 石方开挖 | m3 | 60 | 57.48 |  | 3448.8 |  | 100.8 | 57.48 |  | 5793.98 |  | 0 | 55.5 |  | 0 |  | -3448.8 | -5793.98 | 设计预算价
3 | 土方回填 | m3 | 70 | 27.94 |  | 1955.8 |  | 307.97 | 27.94 |  | 8604.58 |  | 0 | 24.89 |  | 0 |  | -1955.8 | -8604.58 | 设计预算价
（二） | C20砼镇支墩 | 个 | 2 | 500 |  | 1000 |  | 2 | 500 |  | 1000 |  | 2 | 464.8198 |  | 929.6396 |  | -70.3604 | -70.3604 | 设计预算价
三 | 水厂工程 |  |  |  |  | 151460.28 |  |  |  |  | 166769.93 |  |  |  |  | 106999.335 |  | -44460.945 | -59770.625
（一） | 闸阀井 | 座 | 2 | 1284.01 |  | 2568.01 |  |  |  |  | 4116.31 |  |  |  |  | 2514.6752 |  | -53.3348 | -1601.6348
1 | 土方开挖 | m3 | 3.06 | 19.7 |  | 60.28 |  |  | 19.7 |  |  |  | 0 | 20.02 |  | 0 |  | -60.28 | 0 | 设计预算价
2 | 石方开挖 | m3 | 2.12 | 57.48 |  | 121.86 |  |  | 57.48 |  |  |  | 0 | 55.5 |  | 0 |  | -121.86 | 0 | 设计预算价
3 | 土方回填 | m3 | 0.84 | 27.94 |  | 23.47 |  |  | 27.94 |  |  |  | 0 | 24.89 |  | 0 |  | -23.47 | 0 | 设计预算价
4 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 1.9 | 637.15 |  | 1210.59 |  | 2.74 | 637.15 |  | 1745.79 |  | 2.0122 | 577.74 |  | 1162.5053 |  | -48.0847 | -583.2847 | 设计预算价
5 | 预制盖板C20砼 | m3 | 0.32 | 607.42 |  | 194.37 |  | 0.26 | 607.42 |  | 157.93 |  | 0.15022 | 537.49 |  | 80.7417 |  | -113.6283 | -77.1883 | 设计预算价
6 | 盖板钢筋制安 | t | 0.0054 | 6333.7 |  | 34.2 |  | 0.09 | 6333.7 |  | 557.37 |  | 0.0398 | 6413.9 |  | 255.2745 |  | 221.0745 | -302.0955 | 设计预算价
7 | M10砂浆抹面 | m2 | 15.76 | 20.51 |  | 323.24 |  | 22.78 | 20.51 |  | 467.22 |  | 18.8224 | 18.1 |  | 340.6854 |  | 17.4454 | -126.5346 | 设计预算价
8 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.2km） | t | 6 | 100 |  | 600 |  | 8.6 | 100 |  | 860 |  |  |  |  | 473.6139 |  | -126.3861 | -386.3861 |  | -386.3861
| 骡马运输，平地，运距30m | [14 empty] | 87.7751 |  |  |  | 二社
| 水泥 | t | [10 empty] | 0.21385 | 35.77 |  | 7.6494
| 砂 | m3 | [10 empty] | 0.54036 | 46.5 |  | 25.1269
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 0.20892 | 53.64 |  | 11.2065
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 0.50034 | 86.211 |  | 43.1345
| 钢筋 | t | [10 empty] | 0.018391 | 35.77 |  | 0.65785
| 骡马运输，上坡>30°，运距90m | [14 empty] | 385.8387 |  |  |  | 三社
| 水泥 | t | [10 empty] | 0.24848 | 136.02 |  | 33.7982
| 砂 | m3 | [10 empty] | 0.62514 | 176.84 |  | 110.5504
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 0.24671 | 204.02 |  | 50.3343
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 0.57416 | 327.8614 |  | 188.2438
| 钢筋 | t | [10 empty] | 0.021409 | 136.02 |  | 2.9121
9 | C20现浇砼底板 | [6 empty] | 0.54 | 607.42 |  | 328 |  | 0.37555 | 537.49 |  | 201.8544 |  | 201.8544 | -126.1456 | 设计预算价
（二） | 新建50方清水池 | 座 | 1 | 36662.16 |  | 36662.16 |  |  |  |  | 39126.84 |  |  |  |  | 31676.9723 |  | -4985.1877 | -7449.8777
1 | 土方开挖 | m3 | 17.7 | 19.7 |  | 348.69 |  | 90.06 | 19.7 |  | 1774.18 |  | 60.4639 | 20.02 |  | 1210.4869 |  | 861.7969 | -563.6931 | 设计预算价
2 | 石方开挖 | m3 | 70.81 | 57.48 |  | 4070.16 |  | 38.6 | 57.48 |  | 2218.73 |  | 25.9131 | 55.5 |  | 1438.1766 |  | -2631.9834 | -780.5534 | 设计预算价
3 | 土方回填 | m3 | 26.55 | 27.94 |  | 741.81 |  | 54.02 | 27.94 |  | 1509.32 |  | 17.2994 | 24.89 |  | 430.581 |  | -311.229 | -1078.739 | 设计预算价
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 5.89 | 27.94 |  | 164.57 |  | 6.17 | 27.94 |  | 172.39 |  | 6.4663 | 24.89 |  | 160.9453 |  | -3.6247 | -11.4447 | 设计预算价
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 9.68 | 626.37 |  | 6063.26 |  | 11.65 | 626.37 |  | 7297.21 |  | 9.2961 | 551.44 |  | 5126.2581 |  | -937.0019 | -2170.9519 | 设计预算价
6 | 模板制安 | m2 | 32.95 | 58.41 |  | 1924.61 |  | 40.93 | 58.41 |  | 2390.72 |  | 23.5356 | 57.54 |  | 1354.2361 |  | -570.3739 | -1036.4839 | 设计预算价
7 | 钢筋制安 | t | 0.49 | 6333.7 |  | 3103.51 |  | 0.91 | 6333.7 |  | 5763.67 |  | 0.88901 | 6413.9 |  | 5702.0192 |  | 2598.5092 | -61.6508 | 设计预算价
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 175.62 | 20.51 |  | 3601.97 |  | 114.84 | 20.51 |  | 2355.37 |  | 63.4852 | 18.1 |  | 1149.0818 |  | -2452.8882 | -1206.2882 | 设计预算价
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 12.05 | 95.34 |  | 1148.85 |  | 10.32 | 95.34 |  | 983.91 |  | 10.3243 | 92.92 |  | 959.3358 |  | -189.5142 | -24.5742 | 设计预算价
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 14.25 | 637.15 |  | 9079.39 |  | 12.84 | 637.15 |  | 8181.01 |  | 12.7149 | 577.74 |  | 7345.9342 |  | -1733.4558 | -835.0758 | 设计预算价
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 6533.67 |  | 65.34 |  | 0.01 | 6533.67 |  | 65.34 |  | 0.01 | 6616.4 |  | 66.164 |  | 0.824 | 0.824 | 设计预算价
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 450 |  | 450 |  | 1 | 450 |  | 450 |  | 1 | 418.3378 |  | 418.3378 |  | -31.6622 | -31.6622 | 设计预算价
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.2km） | t | 59 | 100 |  | 5900 |  | 59.65 | 100 |  | 5965 |  |  |  |  | 6315.4153 |  | 415.4153 | 350.4153 |  | 350.4153
| 骡马运输，上坡>30°，运距90m | [14 empty] | 6315.4153 |  |  |  | 三社 | 0
| 水泥 | t | [10 empty] | 4.8751 | 136.02 |  | 663.1046
| 砂 | m3 | [10 empty] | 9.3889 | 176.84 |  | 1660.3296
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 8.056 | 204.02 |  | 1643.5905
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 6.7898 | 327.8614 |  | 2226.1073
| 钢筋 | t | [10 empty] | 0.89901 | 136.02 |  | 122.2833
（三） | 新建80方清水池 | 座 | 1 | 46763.71 |  | 46763.71 |  |  |  |  | 72257.64 |  |  |  |  | 31062.5587 |  | -15701.1513 | -41195.0913
1 | 土方开挖 | m3 | 23.89 | 19.7 |  | 470.63 |  | 174.31 | 19.7 |  | 3433.91 |  | 83.1042 | 20.02 |  | 1663.7455 |  | 1193.1155 | -1770.1645 | 设计预算价
2 | 石方开挖 | m3 | 95.56 | 57.48 |  | 5492.79 |  | 74.7 | 57.48 |  | 4293.76 |  | 35.6161 | 55.5 |  | 1976.6921 |  | -3516.0979 | -2317.0679 | 设计预算价
3 | 土方回填 | m3 | 35.84 | 27.94 |  | 1001.37 |  | 78.78 | 27.94 |  | 2201.11 |  | 20.642 | 24.89 |  | 513.7786 |  | -487.5914 | -1687.3314 | 设计预算价
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 8.48 | 27.94 |  | 236.93 |  | 15.53 | 27.94 |  | 433.91 |  | 7.6415 | 24.89 |  | 190.197 |  | -46.733 | -243.713 | 设计预算价
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 13.16 | 626.37 |  | 8243.03 |  | 27.76 | 626.37 |  | 17388.03 |  | 9.401 | 551.44 |  | 5184.0614 |  | -3058.9686 | -12203.9686 | 设计预算价
6 | 模板制安 | m2 | 43.23 | 58.41 |  | 2525.06 |  | 83.13 | 58.41 |  | 4855.62 |  | 33.3426 | 57.54 |  | 1918.5309 |  | -606.5291 | -2937.0891 | 设计预算价
7 | 钢筋制安 | t | 0.66 | 6333.7 |  | 4180.24 |  | 1.85 | 6333.7 |  | 11717.35 |  | 1.2205 | 6413.9 |  | 7828.47 |  | 3648.23 | -3888.88 | 设计预算价
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 224.51 | 20.51 |  | 4604.7 |  | 187.56 | 20.51 |  | 3846.86 |  | 62.9645 | 18.1 |  | 1139.6568 |  | -3465.0432 | -2707.2032 | 设计预算价
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 14.24 | 95.34 |  | 1357.64 |  | 15.98 | 95.34 |  | 1523.53 |  | 5.0868 | 92.92 |  | 472.6655 |  | -884.9745 | -1050.8645 | 设计预算价
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 16.85 | 637.15 |  | 10735.98 |  | 20.06 | 637.15 |  | 12781.23 |  | 13.7603 | 577.74 |  | 7949.8909 |  | -2786.0891 | -4831.3391 | 设计预算价
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 6533.67 |  | 65.34 |  | 0.01 | 6533.67 |  | 65.34 |  | 0.01 | 6616.4 |  | 66.164 |  | 0.824 | 0.824 | 设计预算价
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 450 |  | 450 |  | 1 | 450 |  | 450 |  | 1 | 418.3378 |  | 418.3378 |  | -31.6622 | -31.6622 | 设计预算价
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.2km） | t | 74 | 100 |  | 7400 |  | 92.67 | 100 |  | 9267 |  |  |  |  | 1740.3683 |  | -5659.6317 | -7526.6317 |  | -7526.6317
| 骡马运输，平地，运距30m | [14 empty] | 1740.3683 |  |  |  | 二社 | 0
| 水泥 | t | [10 empty] | 4.9531 | 35.77 |  | 177.1735
| 砂 | m3 | [10 empty] | 9.6495 | 46.5 |  | 448.7006
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 8.1469 | 53.64 |  | 436.9979
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 7.348 | 86.211 |  | 633.4797
| 钢筋 | t | [10 empty] | 1.2305 | 35.77 |  | 44.0167
（四） | 硬化带 | m | 50 | 110.25 |  | 5512.46 |  |  |  |  | 10328.04 |  |  |  |  | 7879.5651 |  | 2367.1051 | -2448.4749
1 | 5cm厚砂石垫层 | m3 | 2 | 191.39 |  | 382.78 |  | 3.87 | 191.39 |  | 740.68 |  | 4.017 | 174.87 |  | 702.4499 |  | 319.6699 | -38.2301 | 设计预算价
2 | 10cm厚C20砼硬化带 | m3 | 4 | 607.42 |  | 2429.68 |  | 7.73 | 607.42 |  | 4695.36 |  | 12.051 | 537.49 |  | 6477.2655 |  | 4047.5855 | 1781.9055 | 设计预算价
3 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.4km） | t | 13.5 | 200 |  | 2700 |  | 24.46 | 200 |  | 4892 |  |  |  |  | 699.8496 |  | -2000.1504 | -4192.1504 |  | -4192.1504
| 骡马运输，平地，运距30m | [14 empty] | 245.7438 |  |  |  | 二社
| 水泥 | t | [10 empty] | 0.42209 | 35.77 |  | 15.0982
| 砂 | m3 | [10 empty] | 1.2085 | 46.5 |  | 56.1931
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 3.2523 | 53.64 |  | 174.4524
| 骡马运输，上坡>30°，运距90m | [14 empty] | 454.1058 |  |  |  | 三社
| 水泥 | t | [10 empty] | 0.20508 | 136.02 |  | 27.8945
| 砂 | m3 | [10 empty] | 0.58714 | 176.84 |  | 103.8294
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 1.5801 | 204.02 |  | 322.3819
（五） | 绿化种草 | m2 | 80 | 45 |  | 3600 |  |  |  |  | 3221.1 |  |  |  |  | 2180.3865 |  | -1419.6135 | -1040.7135
1 | 绿化种草 | m2 | 80 | 45 |  | 3600 |  | 71.58 | 45 |  | 3221.1 |  | 52.1202 | 41.8338 |  | 2180.3865 |  | -1419.6135 | -1040.7135 | 设计预算价
（六） | 围墙 | m | 60 | 889.23 |  | 53353.94 |  |  |  |  | 34720.01 |  |  |  |  | 29825.8979 |  | -23528.0421 | -4894.1121
1 | 土方开挖 | m3 | 6 | 19.7 |  | 118.2 |  |  | 19.7 |  |  |  | 0 | 20.02 |  | 0 |  | -118.2 | 0 | 设计预算价
2 | 石方开挖 | m3 | 6 | 57.48 |  | 344.88 |  |  | 57.48 |  |  |  | 0 | 55.5 |  | 0 |  | -344.88 | 0 | 设计预算价
3 | 土方回填 | m3 | 3 | 27.94 |  | 83.82 |  | 31 | 27.94 |  | 862.23 |  | 30.656 | 24.89 |  | 763.0274 |  | 679.2074 | -99.2026 | 设计预算价
4 | M7.5浆砌页岩砖（墙体） | m3 | 21 | 618.45 |  | 12987.45 |  | 9.85 | 618.45 |  | 6091.73 |  | 9.517 | 560.79 |  | 5337.016 |  | -7650.434 | -754.714 | 设计预算价
5 | C25混凝土浇筑（基础高0.3m，宽0.3m） | m3 | 5.4 | 626.37 |  | 3382.4 |  | 6.16 | 626.37 |  | 3858.44 |  | 4.0608 | 551.44 |  | 2239.2876 |  | -1143.1124 | -1619.1524 | 设计预算价
6 | 钢筋制安 | t | 0.528 | 6333.7 |  | 3344.19 |  | 0.46 | 6333.7 |  | 2913.5 |  | 0.41446 | 6413.9 |  | 2658.3348 |  | -685.8552 | -255.1652 | 设计预算价
7 | 围墙双面贴瓷砖 | m2 | 180 | 95.34 |  | 17161.2 |  | 20.52 | 95.34 |  | 1956.38 |  | 29.43 | 92.92 |  | 2734.6356 |  | -14426.5644 | 778.2556 | 设计预算价
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 180 | 20.51 |  | 3691.8 |  | 41.04 | 20.51 |  | 841.73 |  | 38.599 | 18.1 |  | 698.6419 |  | -2993.1581 | -143.0881 | 设计预算价
9 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.4km） | m3 | 61.2 | 200 |  | 12240 |  | 35.96 | 200 |  | 3596 |  |  |  |  | 2355.4572 |  | -9884.5428 | -1240.5428 |  | -1240.5428
| 骡马运输，平地，运距30m | [14 empty] | 492.7479 |  |  |  | 二社
| 水泥 | t | [10 empty] | 1.1783 | 35.77 |  | 42.1488
| 砂 | m3 | [10 empty] | 2.6454 | 46.5 |  | 123.0102
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 1.4086 | 53.64 |  | 75.5558
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 2.8252 | 86.211 |  | 243.5598
| 钢筋 | t | [10 empty] | 0.23688 | 35.77 |  | 8.4733
| 骡马运输，上坡>30°，运距90m | [14 empty] | 1862.7093 |  |  |  | 三社
| 水泥 | t | [10 empty] | 1.3641 | 136.02 |  | 185.5502
| 砂 | m3 | [10 empty] | 2.7283 | 176.84 |  | 482.4672
| 碎石 | m3 | [10 empty] | 2.1105 | 204.02 |  | 430.5878
| 页岩砖 | 千匹 | [10 empty] | 2.2569 | 327.8614 |  | 739.9495
| 钢筋 | t | [10 empty] | 0.17758 | 136.02 |  | 24.1546
增1 | 不锈钢栏杆（制作及安装） | m2 | [5 empty] | 73 | 200 |  | 14600 |  | 70.132 | 185.9279 |  | 13039.4974 |  | 13039.4974 | -1560.5026 | 签证价
（七） | 不锈钢大门 | 套 | 2 | 1000 |  | 2000 |  | 2 | 1000 |  | 2000 |  | 2 | 929.6396 |  | 1859.2793 |  | -140.7207 | -140.7207 | 设计预算价
（八） | 厂牌 安全饮水标志牌 简介牌 | 套 | 2 | 500 |  | 1000 |  | 2 | 500 |  | 1000 |  | 0 | 464.8198 |  | 0 |  | -1000 | -1000 | 设计预算价
四 | 配水工程 |  |  |  |  | 8360.04 |  |  |  |  | 45079.41 |  |  |  |  | 734.76 |  | -7625.28 | -44344.65
（一） | 管道开挖埋设 |  | 1000 | 6.59 |  | 6586.6 |  |  |  |  | 44281.36 |  |  |  |  | 0 |  | -6586.6 | -44281.36 | 属受益户开挖
1 | 土方开挖 | m3 | 60 | 19.7 |  | 1182 |  | 537.6 | 19.7 |  | 10590.72 |  | 0 | 20.02 |  | 0 |  | -1182 | -10590.72 | 设计预算价
2 | 石方开挖 | m3 | 60 | 57.48 |  | 3448.8 |  | 230.4 | 57.48 |  | 13243.39 |  | 0 | 55.5 |  | 0 |  | -3448.8 | -13243.39 | 设计预算价
3 | 土方回填 | m3 | 70 | 27.94 |  | 1955.8 |  | 731.83 | 27.94 |  | 20447.25 |  | 0 | 24.89 |  | 0 |  | -1955.8 | -20447.25 | 设计预算价
（二） | 公路混凝土破碎 | m3 | 2 | 260.35 |  | 520.7 |  | 0.9 | 260.35 |  | 234.32 |  | 0.9 | 264.96 |  | 238.464 |  | -282.236 | 4.144 | 设计预算价
（三） | C25砼路面恢复 | m3 | 2 | 626.37 |  | 1252.74 |  | 0.9 | 626.37 |  | 563.73 |  | 0.9 | 551.44 |  | 496.296 |  | -756.444 | -67.434 | 设计预算价
| 第二部分 机电设备安装工程 |  |  |  |  | 554101.33 | 130129 |  |  |  | 582654.41 | 127342 |  |  |  | 498258.1504 | 118382.171 | -87670.2249 | -13356.0886
一 | 取水工程
二 | 输水工程 |  |  |  |  | 153400 | 38784 |  |  |  | 342950 | 72792 |  |  |  | 266734.0647 | 67670.3286 | 142220.3933 | -1337.6067
1 | DN40热镀锌无缝钢管壁厚4.0 | m | 2000 | 43 | 10.32 | 86000 | 20640 | 3000 | 43 | 10.32 | 129000 | 30960 | 3000 | 44.3717 | 9.5939 | 133115.1 | 28781.6432 | 55256.7432 | 1936.7432 | 设计预算价
2 | DN40热镀锌无缝钢管壁厚3.5 | m | 1800 | 28 | 10.08 | 50400 | 18144 | 4150 | 28 | 10.08 | 116200 | 41832 | 4150 | 28.8932 | 9.3708 | 119906.78 | 38888.6854 | 90251.4654 | 763.4654 | 设计预算价
3 | DN40下村主管高压闸阀、高压水表 | 套 | 2 | 4000 |  | 8000 |  | 2 | 4000 |  | 8000 |  | 2 | 3718.5586 |  | 7437.1171 |  | -562.8829 | -562.8829 | 设计预算价
4 | 闸阀、伸缩节、交接头 | 套 | 2 | 3000 |  | 6000 |  | 3 | 3000 |  | 9000 |  | 2 | 2788.9189 |  | 5577.8378 |  | -422.1622 | -3422.1622 | 设计预算价
5 | 减压阀 | 个 | 4 | 750 |  | 3000 |  | 1 | 750 |  | 750 |  | 1 | 697.2297 |  | 697.2297 |  | -2302.7703 | -52.7703 | 设计预算价
6 | 七岭村管道安装费 | 项 | [5 empty] | 1 | 80000 |  | 80000 |  | 0 |  |  | 0
三 | 水厂工程 |  |  |  |  | 24100 |  |  |  |  | 25100 |  |  |  |  | 21474.6757 |  | -22705.5405 | -3625.3243
1 | 浮球阀 | 个 | 2 | 750 |  | 1500 |  | 2 | 750 |  | 1500 |  | 2 | 697.2297 |  | 1394.4595 |  | -105.5405 | -105.5405 | 设计预算价
2 | dn50紫外线杀毒灯 | 个 | 2 | 5500 |  | 11000 |  | 2 | 5500 |  | 11000 |  | 2 | 5113.018 |  | 10226.036 |  | -11000 | -773.964 | 设计预算价
3 | 电表 | 支 | 2 | 3000 |  | 6000 |  | 2 | 3000 |  | 6000 |  | 2 | 2788.9189 |  | 5577.8378 |  | -6000 | -422.1622 | 设计预算价
4 | 220V供电线路 | m | 200 | 18 |  | 3600 |  | 200 | 18 |  | 3600 |  | 200 | 16.7335 |  | 3346.7027 |  | -3600 | -253.2973 | 设计预算价
5 | 电杆架设 | 根 | 2 | 1000 |  | 2000 |  | 3 | 1000 |  | 3000 |  | 1 | 929.6396 |  | 929.6396 |  | -2000 | -2070.3604 | 设计预算价
四 | 配水工程 |  |  |  |  | 376601.33 | 91345 |  |  |  | 214604.41 | 54550 |  |  |  | 210049.41 | 50711.8423 | -207185.0777 | -8393.1577
1 | dn50（1.6MPa壁厚4.6）PE管 | m | 5500 | 15.7 | 3.14 | 86350 | 17270 | 2800 | 15.7 | 3.14 | 43960 | 8792 | 2800 | 15.7 | 2.9191 | 43960 | 8173.3917 | -51486.6083 | -618.6083 | 甲供PE管 业主自行核定
2 | dn40（1.6MPa壁厚3.7）PE管 | m | 7800 | 10.16 | 2.54 | 79248 | 19812 | 4000 | 10.16 | 2.54 | 40640 | 10160 | 4000 | 10.16 | 2.3613 | 40640 | 9445.1387 | -48974.8613 | -714.8613
3 | dn32（1.6MPa壁厚3.0）PE管 | m | 6500 | 6.7 | 1.88 | 43550 | 12220 | 6000 | 6.7 | 1.88 | 40200 | 10528 | 5600 | 6.7 | 1.7477 | 37520 | 9787.2461 | -8462.7539 | -3420.7539
4 | dn25（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 8700 | 4.17 | 1.33 | 36279 | 11571 | 5600 | 4.17 | 1.33 | 23352 | 7182 | 5400 | 4.17 | 1.2364 | 22518 | 6676.6719 | -18655.3281 | -1339.3281
5 | dn20（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 29300 | 3.47 | 1.04 | 101671 | 30472 | 17500 | 3.47 | 1.04 | 60725 | 17888 | 17200 | 3.47 | 0.96683 | 59684 | 16629.3939 | -55829.6061 | -2299.6061
6 | 各类管件 | 元 |  |  |  | 29503.33 |  |  |  |  | 5727.41 |  |  |  |  | 5727.41 |  | -23775.92 | 0
| 第五部分 勘测设计费 |  | 13200.38 |  |  |  |  | 14440.38 |  |  |  |  | 13200 |  |  |  |  | -0.38 | -1240.38
| 工程总投资 |  | 864837.634 |  |  |  |  | 956318.14 |  |  |  |  | 738504.056 |  |  |  |  | -126333.578 | -217814.084
| 其中甲供PE管材费 |  | 376601.33 |  |  |  |  | 214604.41 |  |  |  |  | 210049.41 |  |  |  |  | -166551.92 | -4555 | 业主自行核定
| 其中勘测设计费 |  | 13200.38 |  |  |  |  | 14440.38 |  |  |  |  | 13200 |  |  |  |  | -0.38 | -1240.38
| 让利2% |  | 9500.7185 |  |  |  |  | 14545.467 |  |  |  |  | 10305.0929 |  |  |  |  | 804.3744 | -4240.3741
| 结算总价 |  | 465535.2055 |  |  |  |  | 712727.883 |  |  |  |  | 504949.553 |  |  |  |  | 39414.3475 | -207778.33 |  | -12995.2958

## 工程量核对表
工程量核对表
工程名称：南江县下两镇大田村饮水安全工程
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 预算 工程量 | 送审 工程量 | 审核 工程量 | 工程量增减 |  | 备注
[6 empty] | 相比投标 | 相比送审
第一部分 建筑工程
一 | 取水工程
二 | 输水工程
（一） | 管道开挖埋设 | [6 empty] | 属受益户开挖
1 | 土方开挖 | m3 | 60 | 235.2 | 0 | -60 | -235.2 |  | -27.0819 | -893.6019
2 | 石方开挖 | m3 | 60 | 100.8 | 0 | -60 | -100.8 |  | -232.9608 | -382.9708
3 | 土方回填 | m3 | 70 | 307.97 | 0 | -70 | -307.97 |  | -137.8949 | -1142.5949
（二） | C20砼镇支墩 | 个 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
三 | 水厂工程
（一） | 闸阀井 | 座
1 | 土方开挖 | m3 | 3.06 | 0 | 0 | -3.06 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 2.12 | 0 | 0 | -2.12 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 0.84 | 0 | 0 | -0.84 | 0
4 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 1.9 | 2.74 | 2.0122 | 0.11216 | -0.72784 |  | -15.9956 | -7.4856
5 | 预制盖板C20砼 | m3 | 0.32 | 0.26 | 0.15022 | -0.16978 | -0.10978 |  | 8.2567 | 4.0467
6 | 盖板钢筋制安 | t | 0.0054 | 0.09 | 0.0398 | 0.0344 | -0.0502 |  | 0.88042 | -0.74618
7 | M10砂浆抹面 | m2 | 15.76 | 22.78 | 18.8224 | 3.0624 | -3.9576 |  | -412.019 | -182.349
8 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.2km） | t | 6 | 8.6 |  |  |  | 组价计算
9 | C20现浇砼底板 | m3 | 0 | 0.54 | 0.37555 | 0.37555 | -0.16445
（二） | 新建50方清水池 | 座
1 | 土方开挖 | m3 | 17.7 | 90.06 | 60.4639 | 42.7639 | -29.5961
2 | 石方开挖 | m3 | 70.81 | 38.6 | 25.9131 | -44.8969 | -12.6869
3 | 土方回填 | m3 | 26.55 | 54.02 | 17.2994 | -9.2506 | -36.7206
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 5.89 | 6.17 | 6.4663 | 0.57626 | 0.29626
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 9.68 | 11.65 | 9.2961 | -0.38387 | -2.3539 |  | -6.5821 | -22.8121
6 | 模板制安 | m2 | 32.95 | 40.93 | 23.5356 | -9.4144 | -17.3944 |  | -19.3019 | -67.1819
7 | 钢筋制安 | t | 0.49 | 0.91 | 0.88901 | 0.39901 | -0.02099
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 175.62 | 114.84 | 63.4852 | -112.1348 | -51.3548
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 12.05 | 10.32 | 10.3243 | -1.7257 | 0.00432 |  | -161.4489 | -1.9789
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 14.25 | 12.84 | 12.7149 | -1.5351 | -0.12505
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.2km） | t | 59 | 59.65 |  |  |  | 组价计算
（三） | 新建80方清水池 | 座
1 | 土方开挖 | m3 | 23.89 | 174.31 | 83.1042 | 59.2142 | -91.2058
2 | 石方开挖 | m3 | 95.56 | 74.7 | 35.6161 | -59.9439 | -39.0839
3 | 土方回填 | m3 | 35.84 | 78.78 | 20.642 | -15.198 | -58.138
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 8.48 | 15.53 | 7.6415 | -0.8385 | -7.8885
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 13.16 | 27.76 | 9.401 | -3.759 | -18.359
6 | 模板制安 | m2 | 43.23 | 83.13 | 33.3426 | -9.8874 | -49.7874
7 | 钢筋制安 | t | 0.66 | 1.85 | 1.2205 | 0.56055 | -0.62945
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 224.51 | 187.56 | 62.9645 | -161.5455 | -124.5955
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 14.24 | 15.98 | 5.0868 | -9.1532 | -10.8932
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 16.85 | 20.06 | 13.7603 | -3.0897 | -6.2997
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.2km） | t | 74 | 92.67 |  |  |  | 组价计算
（四） | 硬化带 | m
1 | 5cm厚砂石垫层 | m3 | 2 | 3.87 | 4.017 | 2.017 | 0.14698
2 | 10cm厚C20砼硬化带 | m3 | 4 | 7.73 | 12.051 | 8.051 | 4.321
3 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.4km） | t | 13.5 | 24.46 |  |  |  | 组价计算
（五） | 绿化种草 | m2
1 | 绿化种草 | m2 | 80 | 71.58 | 52.1202 | -27.8798 | -19.4598
（六） | 围墙 | m
1 | 土方开挖 | m3 | 6 | 0 | 0 | -6 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 6 | 0 | 0 | -6 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 3 | 31 | 30.656 | 27.656 | -0.34402
4 | M7.5浆砌页岩砖（墙体） | m3 | 21 | 9.85 | 9.517 | -11.483 | -0.33304
5 | C25混凝土浇筑（基础高0.3m，宽0.3m） | m3 | 5.4 | 6.16 | 4.0608 | -1.3392 | -2.0992
6 | 钢筋制安 | t | 0.528 | 0.46 | 0.41446 | -0.11354 | -0.045535
7 | 围墙双面贴瓷砖 | m2 | 180 | 20.52 | 29.43 | -150.57 | 8.91
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 180 | 41.04 | 38.599 | -141.401 | -2.441
9 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.4km） | m3 | 61.2 | 35.96 |  |  |  | 组价计算
增1 | 不锈钢栏杆（制作及安装） | m2 | 0 | 73 | 70.132 | 70.132 | -2.868
（七） | 不锈钢大门 | 套 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
（八） | 厂牌 安全饮水标志牌 简介牌 | 套 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2
四 | 配水工程
（一） | 管道开挖埋设 | [6 empty] | 属受益户开挖
1 | 土方开挖 | m3 | 60 | 537.6 | 0 | -60 | -537.6
2 | 石方开挖 | m3 | 60 | 230.4 | 0 | -60 | -230.4
3 | 土方回填 | m3 | 70 | 731.83 | 0 | -70 | -731.83
（二） | 公路混凝土破碎 | m3 | 2 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | 0
（三） | C25砼路面恢复 | m3 | 2 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | 0
第二部分 机电设备安装工程
一 | 取水工程
二 | 输水工程
1 | DN40热镀锌无缝钢管壁厚4.0 | m | 2000 | 3000 | 3000 | 1000 | 0
2 | DN40热镀锌无缝钢管壁厚3.5 | m | 1800 | 4150 | 4150 | 2350 | 0
3 | DN40下村主管高压闸阀、高压水表 | 套 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
4 | 闸阀、伸缩节、交接头 | 套 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1
5 | 减压阀 | 个 | 4 | 1 | 1 | -3 | 0
6 | 七岭村管道安装费用 | 项 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
三 | 水厂工程
1 | 浮球阀 | 个 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | dn50紫外线杀毒灯 | 个 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
3 | 电表 | 支 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
4 | 220V供电线路 | m | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
5 | 电杆架设 | 根 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2
四 | 配水工程
1 | dn50（1.6MPa壁厚4.6）PE管 | m | 5500 | 2800 | 2800 | -2700 | 0
2 | dn40（1.6MPa壁厚3.7）PE管 | m | 7800 | 4000 | 4000 | -3800 | 0
3 | dn32（1.6MPa壁厚3.0）PE管 | m | 6500 | 6000 | 5600 | -900 | -400 | 领取6000m
4 | dn25（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 8700 | 5600 | 5400 | -3300 | -200 | 领取5600m
5 | dn20（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 29300 | 17500 | 17200 | -12100 | -300 | 领取17500m
6 | 各类管件 | 元 | 29503.33 | 5727.41 |  | -29503.33 | -5727.41 | 领取管件费用5727.41元

## 工程量计算稿
工程量计算稿
工程名称：南江县下两镇大田村饮水安全工程
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 计算式 | 工程量 | 备注
第一部分 建筑工程
一 | 取水工程
二 | 输水工程
（一） | 管道开挖埋设
1 | 土方开挖 | m3 | 235.2*0 | 0 |  | 520.8
2 | 石方开挖 | m3 | 100.8*0 | 0 |  | 223.2
3 | 土方回填 | m3 | 307.97*0 | 0
（二） | C20砼镇支墩 | 个 | 2 | 2
三 | 水厂工程
（一） | 闸阀井 | 座 | 2
1 | 土方开挖 | m3 | 0 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 0 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 0 | 0 |  | 闸阀井2 | 闸阀井1
4 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 2.0122 | 2.0122 |  | 16.3333 | 14
| 三社 | m3 | （2.45+0.83-0.24*2）*2*0.8*0.24 | 1.0752
| 二社 | m3 | （2.1+0.82-0.24*2）*2*0.8*0.24 | 0.93696
5 | 预制盖板C20砼 | m3 | 0.15022 | 0.15022 |  | 5.5333 | 5.4667
| 三社 | m3 | 2.45*0.83*0.04 | 0.08134
| 二社 | m3 | 2.1*0.82*0.04 | 0.06888
6 | 盖板钢筋制安 | t | 0.0398 | 0.0398 |  | 1.97 | 1.62
| 三社 | t | （16*0.79+6*2.41）*0.395/1000*2 | 0.021409
| 二社 | t | （14*0.78+6*2.06）*0.395/1000*2 | 0.018391
7 | M10砂浆抹面 | m2 | 18.8224 | 18.8224 |  | 0.35 | 0.34
| 三社 | m2 | （2.45+0.83）*2*0.8+（1.97+0.35）*2*1.04 | 10.0736
| 二社 | m2 | （2.1+0.82）*2*0.8+（1.62+0.34）*2*1.04 | 8.7488
8 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.2km） | t | 0 | 0
9 | C20现浇砼底板 | m3 | 0.37555 | 0.37555
| 三社 | m3 | 2.45*0.83*0.1 | 0.20335
| 二社 | m3 | 2.1*0.82*0.1 | 0.1722
（二） | 新建50方清水池 | 座 |  |  |  | 三社
1 | 土方开挖 | m3 | (3.14*2.94^2*0.2+3.14*3.09^2*2.7)*0.7 | 60.4639 |  | 5.88 | 6.48 | 6.18 | 3.09
2 | 石方开挖 | m3 | (3.14*2.94^2*0.2+3.14*3.09^2*2.7)*0.3 | 25.9131 |  | 2.94 | 2.74 | 5.12
3 | 土方回填 | m3 | 3.14*3.09^2*2.7-3.14*2.74^2*2.7 | 17.2994 |  |  | 2.62
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 3.14*2.62^2*0.3 | 6.4663
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 3.14*2.94^2*0.05+3.14*2.84^2*0.15+（3.14*2.75^2-1.2*1.2）*0.15+0.25*0.3*10.59 | 9.2961 | 垫层+底板+顶板+十字梁 | 10.59
6 | 模板制安 | m2 | 3.14*5.48*0.15+3.14*2.5^2-1.2*1.2+3.14*5.88*0.15 | 23.5356
7 | 钢筋制安 | t | 0.88901 | 0.88901
| 顶板+顶板钢筋 |  | （336.67+295.95）*0.617/1000*2 | 0.78065
| 十字梁钢筋 |  | （10.59*2*1.21+10.59*3*1.58+71*1.16*0.395）/1000 | 0.10836 |  | 70.6 | 1.1592
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 3.14*5*3+3.14*5.48*0.72+0.37*4*2.7 | 63.4852
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 3.14*5.48*0.6 | 10.3243
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 3.14*5.24*3*0.24-0.24*0.25*0.3*4+3.14*5.36*0.3*0.115+0.365*0.365*2.7 | 12.7149 | 池壁+池顶+柱
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 0.01
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 1
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.2km） | t | 0 | 0
（三） | 新建80方清水池 | 座 |  |  | 实际为6.48m | 二社
1 | 土方开挖 | m3 | (3.14*3.44^2*0.2+3.14*3.59^2*2.75)*0.7 | 83.1042 |  | 6.88 | 7.48 | 7.18 | 3.59
2 | 石方开挖 | m3 | (3.14*3.44^2*0.2+3.14*3.59^2*2.75)*0.3 | 35.6161 |  | 3.44 | 3.24 | 5.12
3 | 土方回填 | m3 | 3.14*3.59^2*2.75-3.14*3.24^2*2.75 | 20.642 |  |  | 3.12
4 | 30cm厚覆土 | m3 | 3.14*3.12^2*（0.2+0.3）/2 | 7.6415
5 | C25混凝土浇筑 | m3 | 3.14*3.44^2*0.05+3.14*3.34^2*0.15+（3.14*3.24-1.1*1.1）*0.15+0.25*0.3*12.59 | 9.401 | 垫层+底板+顶板+十字梁 | 12.59
6 | 模板制安 | m2 | 3.14*6.48*0.15+3.14*3^2-1.1*1.1+3.14*6.88*0.15 | 33.3426 |  | 83.9333 | 1.1592
7 | 钢筋制安 | t | 1.2205 | 1.2205
| 顶板+顶板钢筋 | t | （468.02+424.52）*0.617/1000*2 | 1.1014
| 十字梁钢筋 | t | （12.59*2*1.21+10.59*3*1.58+84*1.16*0.395）/1000 | 0.11915
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 3.14*6*2.75+3.14*6.48*（（0.3+0.2）/2+0.12）+0.37*4*2.45 | 62.9645
9 | 池壁贴瓷砖 | m2 | 3.14*6.48*（0.2+0.3）/2 | 5.0868
10 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 3.14*6.24*2.75*0.24-0.24*0.25*0.3*4+3.14*6.36*（0.3+0.2）/2*0.115+0.365*0.365*2.45 | 13.7603 | 池壁+池顶+柱
11 | 铁梯制安 | t | 0.01 | 0.01
12 | 通气、进人孔 | 套 | 1 | 1
13 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.2km） | t | 0 | 0
（四） | 硬化带 | m
1 | 5cm厚砂石垫层 | m3 | 4.017 | 4.017
| 三社 |  | (6.8*7.33-3.14*2.74^2)*0.05 | 1.3135
| 二社 |  | （9.46*9.2-3.14*3.24^2）*0.05 | 2.7035
2 | 10cm厚C20砼硬化带 | m3 | 12.051 | 12.051
| 三社 |  | (6.8*7.33-3.14*2.74^2)*0.15 | 3.9405
| 二社 |  | （9.46*9.2-3.14*3.24^2）*0.15 | 8.1104
3 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.4km） | t | 0 | 0
（五） | 绿化种草 | m2
1 | 绿化种草 | m2 | 3.14*3.12^2+3.14*2.62^2 | 52.1202
（六） | 围墙 | m
1 | 土方开挖 | m3 | 0 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 0 | 0
3 | 土方回填 | m3 | 30.656 | 30.656
| 厂区1 | m3 | (6.8*7.33-3.14*2.74^2)*0.8-(6.8+7.33-0.24*2)*2*0.5*0.24-(6.8+7.33-0.3*2)*2*0.3*0.3-(6.8*7.33-3.14*2.74^2)*0.25 | 8.7372
| 厂区2 | m3 | （9.46*9.2-3.14*3.24^2）*0.7-(9.46+9.2-0.24*2)*2*0.4*0.24-(9.46+9.2-0.3*2)*0.3*0.3-（9.46*9.2-3.14*3.24^2）*0.2 | 21.9188
4 | M7.5浆砌页岩砖（墙体） | m3 | 9.517 | 9.517
| 围墙（二社） | m3 | (9.46+9.2-0.24*2)*2*0.4*0.24 | 3.4906
| 围墙（三社） | m3 | (6.8+7.33-0.24*2)*2*0.5*0.24 | 3.276
| 出水口墙（二社） | m3 | (3.5+1.5)/2*3*0.24 | 1.8
| 出水口墙（三社） | m3 | 1.8*2.2*0.24 | 0.9504
5 | C25混凝土浇筑（基础高0.3m，宽0.3m） | m3 | 4.0608 | 4.0608 |  | 36.12 | 27.06
| 三社 |  | (6.8+7.33-0.3*2)*2*0.3*0.3 | 2.4354
| 二社 |  | (9.46+9.2-0.3*2)*0.3*0.3 | 1.6254
6 | 钢筋制安 | t | 0.41446 | 0.41446 |  | 240.8 | 180.4 | 1.1592
| 围墙1地圈梁钢筋（三社） | t | (27.06*4*1.21+181*1.16*0.222）/1000 | 0.17758
| 围墙2地圈梁钢筋（二社） | t | （36.12*4*1.21+241*1.16*0.222)/1000 | 0.23688
7 | 围墙双面贴瓷砖 | m2 | 29.43 | 29.43 |  | 6.32
| 三社 |  | (6.8+4.33)*2*0.4 | 8.904
| 二社 |  | (9.46+9.2)*2*0.55 | 20.526
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 38.599 | 38.599 |  | 3.85
| 围墙1抹灰（三社） | m2 | (6.8+4.33)*2*0.55 | 12.243
| 围墙2抹灰（二社） | m2 | (9.42+9.2)*2*0.4 | 14.896
| 出水口墙1抹灰（二社） | m2 | (3.5+1.5)/2*3 | 7.5
| 出水口墙2抹灰（三社） | m2 | 1.8*2.2 | 3.96
9 | 人力二次转运材料（500元/t/km，运距0.4km） | m3 | 0 | 0
增1 | 不锈钢栏杆（制作及安装） | m2 | (6.6+7.2)*2*1.12+(9.3+8.95)*2*1.13-0.9*1.12-0.9*1.13 | 70.132
（七） | 不锈钢大门 | 套 | 2 | 2
（八） | 厂牌 安全饮水标志牌 简介牌 | 套 | 0 | 0
四 | 配水工程
（一） | 管道开挖埋设
1 | 土方开挖 | m3 | 12400*0.3*0.2*0.7*0 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 12400*0.3*0.2*0.3*0 | 0
3 | 土方回填 | m3 | （12400*0.3*0.2-3.1*0.03^2*3.14*12400）*0 | 0
（二） | 公路混凝土破碎 | m3 | 0.9 | 0.9
（三） | C25砼路面恢复 | m3 | 0.9 | 0.9
第二部分 机电设备安装工程
一 | 取水工程
二 | 输水工程
1 | DN40热镀锌无缝钢管壁厚4.0 | m | 3000 | 3000
2 | DN40热镀锌无缝钢管壁厚3.5 | m | 4150 | 4150
3 | DN40下村主管高压闸阀、高压水表 | 套 | 2 | 2
4 | 闸阀、伸缩节、交接头 | 套 | 1+1 | 2
5 | 减压阀 | 个 | 1 | 1
6 | 七岭村管道安装费用 | 项 | 1*0 | 0
三 | 水厂工程
1 | 浮球阀 | 个 | 2 | 2
2 | dn50紫外线杀毒灯 | 个 | 1+1 | 2
3 | 电表 | 支 | 1+1 | 2
4 | 220V供电线路 | m | 200 | 200
5 | 电杆架设 | 根 | 1 | 1
四 | 配水工程
1 | dn50（1.6MPa壁厚4.6）PE管 | m | 2800 | 2800
2 | dn40（1.6MPa壁厚3.7）PE管 | m | 4000 | 4000
3 | dn32（1.6MPa壁厚3.0）PE管 | m | 5600 | 5600 | 领取6000
4 | dn25（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 5400 | 5400 | 领取5600
5 | dn20（1.6MPa壁厚2.3）PE管 | m | 17200 | 17200 | 领取17500
6 | 各类管件 | 元 |  |  | 领取管件费用5727.41

## 二转材料统计
材料耗量分析表 | [8 empty] | 二社
工程名称：南江县下两镇大田村饮水安全工程 | [8 empty] | 闸阀井 | [5 empty] | 新建80方清水池 | [5 empty] | 硬化带 | [5 empty] | 围墙
序号 | 分项名称 | 单位 | 工程量 | 每单位工程量耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 汇总
|  |  |  | 水泥（kg） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 (千匹) | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 (千匹) | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 (千匹) | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 (千匹) | 块石（m3） | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3）
1 | C20砼 | m3 | 1 | 350.3576 | 0.544 | 0.8666 |  |  | 0.24108 | 0.084464 | 0.13115 | 0.20892 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.7674 | 14.0437 | 13.0166 | 10.6735 | 0
2 | C25砼 | m3 | 1 | 375.8161 | 0.5219 | 0.8666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.401 | 3.533 | 4.9064 | 8.1469 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6254 | 0.61085 | 0.8483 | 1.4086
3 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 1 | 66.033 | 0.25 |  | 0.534 |  | 0.93696 | 0.06187 | 0.23424 |  | 0.50034 |  | 13.7603 | 0.90864 | 3.4401 |  | 7.348 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.2906 | 0.34935 | 1.3226 |  | 2.8252
4 | M7.5浆砌石 | m3 | 1 | 89.784 | 0.38184 |  |  | 1.08 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | M10砂浆抹面 | m3 | 1 | 7.717 | 0.02 |  |  |  | 8.7488 | 0.067514 | 0.17498 |  |  |  | 62.9645 | 0.4859 | 1.2593 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.896 | 0.11495 | 0.29792
6 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 1 | 5.0265 | 0.0086 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.0868 | 0.025569 | 0.043746 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20.526 | 0.10317 | 0.17652
7 | 100mm厚C20硬化带 | m2 | 1 | 52.043 | 0.081 | 0.129 | [14 empty] | 8.1104 | 0.42209 | 0.65694 | 1.0462 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 砂垫层 | m3 | 1 |  | 0.204 | 0.816 | [14 empty] | 2.7035 |  | 0.55151 | 2.206 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | C15垫层（二级配 32.5） | m3 | 1 | 284.83 | 0.56 | 0.84
[9 empty] | 合 计 | 0.21385 | 0.54036 | 0.20892 | 0.50034 |  | 合 计 | 4.9531 | 9.6495 | 8.1469 | 7.348 |  | 合 计 | 0.42209 | 1.2085 | 3.2523 | 0 |  | 合 计 | 1.1783 | 2.6454 | 1.4086 | 2.8252
材料耗量分析表 | [8 empty] | 三社
工程名称：南江县下两镇大田村饮水安全工程 | [8 empty] | 闸阀井 | [5 empty] | 新建50方清水池 | [5 empty] | 硬化带 | [5 empty] | 围墙
序号 | 分项名称 | 单位 | 工程量 | 每单位工程量耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 工程量 | 总耗量 |  |  |  |  | 汇总
|  |  |  | 水泥（kg） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 (千匹) | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 (千匹) | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 (千匹) | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 (千匹) | 块石（m3） |  | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 (千匹) | 块石（m3） | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3）
1 | C20砼 | m3 | 1 | 350.3576 | 0.544 | 0.8666 |  |  | 0.28469 | 0.099743 | 0.15487 | 0.24671 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.6927 | 13.3294 | 11.9934 | 9.6208 | 0
2 | C25砼 | m3 | 1 | 375.8161 | 0.5219 | 0.8666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.2961 | 3.4936 | 4.8517 | 8.056 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4354 | 0.91526 | 1.271 | 2.1105
3 | M7.5浆砌页岩砖 | m3 | 1 | 66.033 | 0.25 |  | 0.534 |  | 1.0752 | 0.070999 | 0.2688 |  | 0.57416 |  | 12.7149 | 0.83961 | 3.1787 |  | 6.7898 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.2264 | 0.27908 | 1.0566 |  | 2.2569
4 | M7.5浆砌石 | m3 | 1 | 89.784 | 0.38184 |  |  | 1.08 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | M10砂浆抹面 | m3 | 1 | 7.717 | 0.02 |  |  |  | 10.0736 | 0.077738 | 0.20147 |  |  |  | 63.4852 | 0.48992 | 1.2697 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 16.203 | 0.12504 | 0.32406
6 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 1 | 5.0265 | 0.0086 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.3243 | 0.051895 | 0.088789 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.904 | 0.044756 | 0.076574
7 | 100mm厚C20硬化带 | m2 | 1 | 52.043 | 0.081 | 0.129 | [14 empty] | 3.9405 | 0.20508 | 0.31918 | 0.50833 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 砂垫层 | m3 | 1 |  | 0.204 | 0.816 | [14 empty] | 1.3135 |  | 0.26796 | 1.0718 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | C15垫层（二级配 32.5） | m3 | 1 | 284.83 | 0.56 | 0.84
[9 empty] | 合 计 | 0.24848 | 0.62514 | 0.24671 | 0.57416 |  | 合 计 | 4.8751 | 9.3889 | 8.056 | 6.7898 |  | 合 计 | 0.20508 | 0.58714 | 1.5801 | 0 |  | 合 计 | 1.3641 | 2.7283 | 2.1105 | 2.2569
[33 empty] | 水泥（t） | 砂（m3） | 碎石（m3） | 页岩砖 （千匹） | 块石（m3）
[33 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 材料价格除税表
材料价格除税表
工程名称：南江县下两镇大田村饮水安全工程
序号 | 材料名称 | 单位 | 预算单价 （不含税） | 除税系数 | 含税单价（元） | 备注
1 | 电 | kw.h | 1.41 | 97.15% | 1.4514 |  | 电 |  | kw.h | 1.41 |  | 电水风
2 | 水 | m3 | 1.45 | 97.15% | 1.4925 |  | 水 |  | m3 | 1.45 |  | 电水风
3 | 风 | m3 | 0.21 | 97.15% | 0.21616 |  | 风 |  | m3 | 0.21 |  | 电水风
4 | 柴油 | kg | 7.56 | 85.77% | 8.8143 |  | 柴油 |  | kg | 7.56 | 3 | 运输
5 | 汽油 | kg | 9.18 | 85.77% | 10.703 |  | 汽油 |  | kg | 9.18 | 3.1 | 运输
6 | 钢筋 | t | 3791.26 | 85.77% | 4420.2635 |  | 钢筋 |  | t | 3791.26 | 2600 | 运输
7 | 炸药 | kg | 15.08 | 85.77% | 17.5819 |  | 炸药 |  | kg | 15.08 | 5.2 | 运输
8 | 水泥（32.5） | kg | 0.46 | 85.77% | 0.53632 |  | 水泥 | 32.5 | kg | 0.46 | 0.26
10 | 卵石（40mm） | m3 | 188.99 | 97.15% | 194.5342 |  | 卵石 | 40mm | m3 | 188.99 | 70
11 | 碎石 | m3 | 122 | 97.15% | 125.579 |  | 碎石 |  | m3 | 122 | 70
12 | 粗砂 | m3 | 70 | 97.15% | 72.0535 |  | 粗砂 |  | m3 | 70 | 70
13 | 细砂 | m3 | 164 | 97.15% | 168.8111 |  | 细砂 |  | m3 | 164 | 70
14 | 砖 | 千块 | 579.16 | 97.15% | 596.1503 |  | 砖 |  | 千块 | 579.16 |  | 运输
15 | 电焊条 | kg | 6 | 85.77% | 6.9955 |  | 电焊条 |  | kg | 6
16 | 铁件及预埋铁件 | kg | 3.4 | 85.77% | 3.9641 |  | 铁件及预埋铁件 |  | kg | 3.4
17 | 铁丝 | kg | 3.57 | 85.77% | 4.1623 |  | 铁丝 |  | kg | 3.57
18 | 导火线 | m | 1.3 | 85.77% | 1.5157 |  | 导电线 |  | m | 1.3
19 | 预制混凝土柱 | m3 | 521.8 | 85.77% | 608.3712 |  | 预制混凝土柱 |  | m3 | 521.8
20 | 合金钻头 | 个 | 25 | 85.77% | 29.1477 |  | 合金钻头 |  | 个 | 25
21 | 雷管 | 个 | 1.4 | 85.77% | 1.6323 |  | 雷管 |  | 个 | 1.4
22 | 面砖 200×300 | m2 | 35 | 85.77% | 40.8068 |  | 面砖 200×300 |  | m2 | 35
23 | 白水泥 | kg | 0.9 | 85.77% | 1.0493 |  | 白水泥 |  | kg | 0.9
21 | 水泥 32.5 | kg | 0.35 | 85.77% | 0.40807 |  | 水泥 32.5 |  | kg | 0.35