## 封面
南江县和平镇孟山村饮水安全工程
结算审计复核情况公示
签约合同价(小写): |  |  |  | 525802 |  |  |  | (大写): |  |  |  |  | 525802
竣工结算价(小写): |  |  |  | 661739 |  |  |  | (大写): |  |  |  |  | 661739
结 算 多计金额（小写): |  |  |  | 84203 |  |  | (大写): |  |  |  |  | 12377093 | 84203
发 包 人: |  | 南江县和平镇石龙村村民委员会 |  |  | 承 包 人: |  |  |  | 南江县永兴建筑工程有限公司 |  |  |  |  | 造价咨询人: |  | 永道工程咨询（江苏）有限公司
| (单位盖章) | [7 empty] | (单位盖章) | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人: | [7 empty] | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [8 empty] | (签字或盖章) | [6 empty] | (签字或盖章)
复 核 单 位: |  | 南江县审计局 | [8 empty] | 复 核 人:
复 核 时 间:

## 汇总表
结算审核汇总表
工程名称：南江县和平乡孟山村饮水安全工程
序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 设计预算价（元） |  | 竣工结算价（元） |  | 结算审核价（元） |  | 审核增减（元） |  | 备 注
|  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 相比设计预算价 | 相比竣工结算价
| 第一部分 建筑工程 |  | 54245.94 |  | 526653.921 |  | 449977.9021 |  | 395731.9621 | -76676.0089
一 | 调节池工程 | 元 | 54245.94 |  | 76988.65 |  | 65595.6345 |  | 11349.6945 | -11393.0155
二 | 新增围墙工程 | 元 |  |  | 152084.91 |  | 129790.7839 |  | 129790.7839 | -22294.1261
三 | 新增管理房工程 | 元 |  |  | 33665.95 |  | 29742.0663 |  | 29742.0663 | -3923.8837
四 | 新增沉砂池工程 | 元 |  |  | 6423.3 |  | 5317.0835 |  | 5317.0835 | -1106.2165
五 | 新增人工挖孔桩工程 | 元 |  |  | 31181.72 |  | 31063.9312 |  | 31063.9312 | -117.7888
六 | 新增施工便道工程 | 元 |  |  | 38946.81 |  | 41844.432 |  | 41844.432 | 2897.622
七 | 新增管道开挖埋设工程 | 元 |  |  | 108868.41 |  | 93601.1338 |  | 93601.1338 | -15267.2762
八 | 新增厂区附属工程 | 元 |  |  | 68014.81 |  | 46225.4013 |  | 46225.4013 | -21789.4087
增补 | 镀锌钢管河道砼埋设 | 元 |  |  | 10479.351 |  | 6797.4356 |  | 6797.4356 | -3681.9154
| 第二部分 机电设备安装工程 |  | 1958156.02 | 351400 | 1872714.58 | 58695 | 1875151.421 | 54565.1986 | -379839.4004 | -1692.9604
一 | 新增设备安装工程 | 元 |  |  | 76390 | 18705 | 78826.841 | 17388.9095 | 96215.7505 | 1120.7505
二 | 管网安装工程 | 元 |  | 351400 |  | 39990 |  | 37176.2892 | -314223.7108 | -2813.7108
三 | 政府采购PE管 | 元 | 1958156.02 |  | 1796324.58 |  | 1796324.58 |  | -161831.44 | 0
| 第五部分 独立费用 |  | 106371.11 |  | 35453.49 |  | 35453.49 |  | -70917.62 | 0
| 工程总投资 |  | 2470173.07 |  | 2493516.991 |  | 2415148.0117 |  | -55025.0583 | -78368.9793 | 1%
| 其中甲供PE管材费 | 元 | 1958156.02 |  | 1796324.58 |  | 1796324.58 |  | -161831.44 | 0 | 由业主自行核定
| 其中勘察设计费 | 元 | 106371.11 |  | 35453.49 |  | 35453.49 |  | -70917.62 | 0
| 报价下浮1.0% | 元 | 4056.4594 |  | 0 |  | 5833.6994 |  | 1777.24 | 5833.6994 | 原设计合同金额未按竞争性谈判报价同比例下浮
| 结算总价 |  | 401589 |  | 661739 |  | 577536 |  | 175947 | -84203 | -12.72%

## 结算审核表
竣工结算审核明细表
工程名称：南江县和平乡孟山村饮水安全工程
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 设计预算价 |  |  |  |  | 竣工结算价 |  |  |  |  | 结算审核价 |  |  |  |  | 审核增减（元） |  | 备注
|  |  | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 相比设计预算 | 相比送审结算
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  | 54245.94 |  |  |  |  | 526653.921 |  |  |  |  | 449977.9021 |  | 395731.9621 | -76676.0239
一 | 调节池工程 |  |  |  |  | 54245.94 |  |  |  |  | 76988.65 |  |  |  |  | 65595.6345 |  | 11349.6945 | -11393.0305
1 | 土方开挖 | m3 | 153.0751 | 19.7 |  | 3015.58 |  | 41.89 | 19.7 |  | 825.205 |  | 41.4042 | 20.63 |  | 854.1688 |  | -2161.4112 | 28.9638 | 设计预算价
2 | 石方开挖 | m3 | 102.05 | 88.98 |  | 9080.41 |  | 167.56 | 88.98 |  | 14909.05 |  | 165.6168 | 91.22 |  | 15107.568 |  | 6027.158 | 198.518 | 设计预算价
3 | 土石方回填 | m3 | 68.8837 | 27.16 |  | 1870.88 |  | 36.6 | 27.16 |  | 994.07 |  | 33.877 | 24.91 |  | 843.8758 |  | -1027.0042 | -150.1942 | 设计预算价
4 | 底板C20砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | 9.5377 | 532.15 |  | 5075.49 |  | 22.07 | 532.15 |  | 11742.91 |  | 21.4653 | 520.19 |  | 11166.0298 |  | 6090.5398 | -576.8802 | 设计预算价
5 | 顶板C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | 6.774 | 552.15 |  | 3740.26 |  | 12.16 | 552.15 |  | 6712.62 |  | 11.8232 | 540.81 |  | 6394.1316 |  | 2653.8716 | -318.4884 | 设计预算价
6 | M7.5砌砖 | m3 | 22.3548 | 563.85 |  | 12604.75 |  | 21.26 | 563.85 |  | 11987.13 |  | 21.2594 | 533.69 |  | 11345.9409 |  | -1258.8091 | -641.1891 | 设计预算价
7 | 木模制安 | m2 | 64.6352 | 92.63 |  | 5987.16 |  | 118.04 | 92.63 |  | 10934.41 |  | 79.1068 | 94.93 |  | 7509.6123 |  | 1522.4523 | -3424.7977 | 设计预算价
8 | 钢筋制安 | kg | 1328.2997 | 5.74 |  | 7624.44 |  | 2525.5 | 5.74 |  | 14496.38 |  | 1376.3381 | 5.99 |  | 8244.2652 |  | 619.8252 | -6252.1148 | 设计预算价
9 | M10沙浆抹面 | m2 | 92.9438 | 16.54 |  | 1537.29 |  | 88.78 | 16.54 |  | 1468.36 |  | 88.776 | 15.96 |  | 1416.865 |  | -120.425 | -51.495 | 设计预算价
10 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 11.8165 | 101.56 |  | 1200.08 |  | 23.81 | 101.56 |  | 2418.53 |  | 23.8138 | 94.4142 |  | 2248.3571 |  | 1048.2771 | -170.1729 | 设计预算价
11 | 通气进人孔 | 套 | 1 | 500 |  | 500 |  | 1 | 500 |  | 500 |  | 1 | 464.8198 |  | 464.8198 |  | -35.1802 | -35.1802 | 设计预算价
12 | 种草绿化 | m2 | 50.24 | 40 |  | 2009.6 |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 37.1856 |  | 0 |  | -2009.6 | 0 | 设计预算价
二 | 新增围墙工程 | [9 empty] | 152084.91 |  |  |  |  | 129790.7839 |  | 129790.7839 | -22294.1261
1 | 土方开挖 | m3 | [5 empty] | 411.6 | 19.7 |  | 8108.58 |  | 341.828 | 20.63 |  | 7051.9116 |  | 7051.9116 | -1056.6684 | 设计预算价
2 | 石方开挖 | m3 | [5 empty] | 412.3 | 88.98 |  | 36686.24 |  | 342.992 | 91.22 |  | 31287.7302 |  | 31287.7302 | -5398.5098 | 设计预算价
3 | 圈梁C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | [5 empty] | 6.14 | 532.15 |  | 3265.14 |  | 5.9996 | 520.19 |  | 3120.9449 |  | 3120.9449 | -144.1951 | 无质检资料，参照送审执行C20砼单价
4 | 地面硬化C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | [5 empty] | 92.07 | 532.15 |  | 48997.18 |  | 81.3944 | 520.19 |  | 42340.5567 |  | 42340.5567 | -6656.6233 | 无质检资料，参照送审执行C20砼单价
5 | M7.5砌砖 | m3 | [5 empty] | 27.16 | 563.85 |  | 15312.9 |  | 25.8825 | 533.69 |  | 13813.2421 |  | 13813.2421 | -1499.6579 | 设计预算价
6 | 钢筋制安 | kg | [5 empty] | 1078.76 | 5.74 |  | 6192.06 |  | 999.1966 | 5.99 |  | 5985.1876 |  | 5985.1876 | -206.8724 | 设计预算价
7 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | [5 empty] | 237.97 | 101.56 |  | 24168.03 |  | 193.0602 | 94.4142 |  | 18227.6247 |  | 18227.6247 | -5940.4053 | 设计预算价
8 | 不锈钢大门 | m2 | [5 empty] | 6.6 | 223.97 |  | 1478.2 |  | 6.6 | 208.2114 |  | 1374.1952 |  | 1374.1952 | -104.0048 | 签证价
9 | 不锈钢栏杆 | m2 | [5 empty] | 35.17 | 223.97 |  | 7876.58 |  | 31.6476 | 208.2114 |  | 6589.3908 |  | 6589.3908 | -1287.1892 | 签证价
三 | 新增管理房工程 | [9 empty] | 33665.95 |  |  |  |  | 29742.0663 |  | 29742.0663 | -3923.8837
1 | 圈梁C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | [5 empty] | 3.03 | 532.15 |  | 1611.02 |  | 2.9295 | 520.19 |  | 1523.8966 |  | 1523.8966 | -87.1234 | 无质检资料，参照送审执行C20砼单价
2 | 地面硬化C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | [5 empty] | 2.68 | 532.15 |  | 1427.36 |  | 2.4833 | 520.19 |  | 1291.7982 |  | 1291.7982 | -135.5618 | 无质检资料，参照送审执行C20砼单价
3 | 顶板C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | [5 empty] | 3.79 | 552.15 |  | 2091.22 |  | 3.5673 | 540.81 |  | 1929.2315 |  | 1929.2315 | -161.9885 | 设计预算价
4 | M7.5砌砖 | m3 | [5 empty] | 16.89 | 563.85 |  | 9521.26 |  | 16.2806 | 533.69 |  | 8688.8148 |  | 8688.8148 | -832.4452 | 设计预算价
5 | 钢筋制安 | kg | [5 empty] | 1202.25 | 5.74 |  | 6900.91 |  | 1246.5867 | 5.99 |  | 7467.0546 |  | 7467.0546 | 566.1446 | 设计预算价
6 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | [5 empty] | 63.88 | 101.56 |  | 6488.06 |  | 40.5562 | 94.4142 |  | 3829.0813 |  | 3829.0813 | -2658.9787 | 设计预算价
7 | 内墙M10砂浆抹面 | m2 | [5 empty] | 147.89 | 16.54 |  | 2446.12 |  | 128.818 | 15.96 |  | 2055.9353 |  | 2055.9353 | -390.1847 | 设计预算价
8 | 铝合金玻璃窗 | m2 | [5 empty] | 3.9 | 200 |  | 780 |  | 3.9 | 185.9279 |  | 725.1189 |  | 725.1189 | -54.8811 | 签证价
9 | 防盗门 | 栋 | [5 empty] | 2 | 1200 |  | 2400 |  | 2 | 1115.5676 |  | 2231.1351 |  | 2231.1351 | -168.8649 | 签证价
四 | 新增沉砂池工程 | [9 empty] | 6423.3 |  |  |  |  | 5317.0835 |  | 5317.0835 | -1106.2065
1 | 石方开挖 | m3 | [5 empty] | 14.31 | 88.98 |  | 1273.3 |  | 12.5345 | 91.22 |  | 1143.3971 |  | 1143.3971 | -129.9029 | 设计预算价
2 | C25现浇混凝土 | m3 | [5 empty] | 7.47 | 552.15 |  | 4121.8 |  | 6.266 | 520.19 |  | 3259.5105 |  | 3259.5105 | -862.2895 | 无质检资料，参照送审执行C20砼单价
3 | 模板制安 | m2 | [5 empty] | 11.1 | 92.63 |  | 1028.19 |  | 9.63 | 94.93 |  | 914.1759 |  | 914.1759 | -114.0141 | 设计预算价
五 | 新增人工挖孔桩工程 | [9 empty] | 31181.72 |  |  |  |  | 31063.9312 |  | 31063.9312 | -117.7988
1 | 土方开挖 | m3 | [5 empty] | 33.85 | 19.7 |  | 666.83 |  | 33.8492 | 20.63 |  | 698.309 |  | 698.309 | 31.479 | 设计预算价
2 | 石方开挖 | m3 | [5 empty] | 5.08 | 88.98 |  | 451.79 |  | 5.0774 | 91.22 |  | 463.1586 |  | 463.1586 | 11.3686 | 设计预算价
3 | C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | [5 empty] | 38.93 | 532.15 |  | 20714.78 |  | 38.9266 | 520.19 |  | 20249.2177 |  | 20249.2177 | -465.5623 | 无质检资料，参照送审执行C20砼单价
4 | 钢筋制安 | kg | [5 empty] | 1628.63 | 5.74 |  | 9348.33 |  | 1611.5603 | 5.99 |  | 9653.2459 |  | 9653.2459 | 304.9159 | 设计预算价
六 | 新增施工便道工程 | [9 empty] | 38946.81 |  |  |  |  | 41844.432 |  | 41844.432 | 2897.622
1 | 土方开挖 | m3 | [5 empty] | 886.2 | 19.7 |  | 17458.14 |  | 886.2 | 20.63 |  | 18282.306 |  | 18282.306 | 824.166 | 设计预算价
2 | 石方开挖 | m3 | [5 empty] | 241.5 | 88.98 |  | 21488.67 |  | 258.3 | 91.22 |  | 23562.126 |  | 23562.126 | 2073.456 | 设计预算价
七 | 新增管道开挖埋设工程 | [9 empty] | 108868.41 |  |  |  |  | 93601.1338 |  | 93601.1338 | -15267.2762
1 | 土方开挖 | m3 | [5 empty] | 2350 | 19.7 |  | 46295 |  | 2068 | 20.63 |  | 42662.84 |  | 42662.84 | -3632.16 | 设计预算价
2 | 土石方回填 | m3 | [5 empty] | 2303.88 | 27.16 |  | 62573.41 |  | 2044.8934 | 24.91 |  | 50938.2938 |  | 50938.2938 | -11635.1162 | 设计预算价
八 | 新增厂区附属工程 | [9 empty] | 68014.81 |  |  |  |  | 46225.4013 |  | 46225.4013 | -21789.4087
1 | 沟渠土方开挖 | m3 | [5 empty] | 29.45 | 19.7 |  | 580.17 |  | 22.3373 | 20.63 |  | 460.8187 |  | 460.8187 | -119.3513 | 设计预算价
2 | 沟渠模板制安 | m3 | [5 empty] | 121.05 | 92.63 |  | 11212.86 |  | 39.6671 | 94.93 |  | 3765.5978 |  | 3765.5978 | -7447.2622 | 设计预算价
3 | 沟渠C25现浇砼 | m3 | [5 empty] | 15.99 | 532.15 |  | 8506.42 |  | 11.2119 | 520.19 |  | 5832.311 |  | 5832.311 | -2674.109 | 无质检资料，参照送审执行C20砼单价
4 | 挡土墙现浇砼 | m3 | [5 empty] | 70.47 | 532.15 |  | 37498.08 |  | 53.8756 | 520.19 |  | 28025.5484 |  | 28025.5484 | -9472.5316 | 无质检资料，参照送审执行C20砼单价
5 | 挡土墙模板制安 | m2 | [5 empty] | 93.95 | 92.63 |  | 8702.59 |  | 73.396 | 94.93 |  | 6967.4823 |  | 6967.4823 | -1735.1077 | 设计预算价
6 | 梯步现浇砼 | m3 | [5 empty] | 1.94 | 532.15 |  | 1034.5 |  | 1.4532 | 520.19 |  | 755.9512 |  | 755.9512 | -278.5488 | 无质检资料，参照送审执行C20砼单价
7 | 梯步模板制安 | m2 | [5 empty] | 5.18 | 92.63 |  | 480.19 |  | 4.4 | 94.93 |  | 417.692 |  | 417.692 | -62.498 | 设计预算价
增补 | 镀锌钢管河道砼埋设 | [9 empty] | 10479.351 |  |  |  |  | 6797.4356 |  | 6797.4356 | -3681.9154
1 | 钢筋锚杆 | t | [5 empty] | 0.04 | 7624.44 |  | 307.095 |  | 0.040278 | 7087.9817 |  | 285.488 |  | 285.488 | -21.607 | 签证价
2 | C25砼 | m3 | [5 empty] | 7.6 | 532.15 |  | 4044.34 |  | 7.6 | 520.19 |  | 3953.444 |  | 3953.444 | -90.896 | 无质检资料，参照送审执行C20砼单价
3 | 模板制安 | m2 | [5 empty] | 53.2 | 92.63 |  | 4927.916 |  | 15.2 | 94.93 |  | 1442.936 |  | 1442.936 | -3484.98 | 设计预算价
4 | 锚杆钻孔（孔深20cm） | 个 | [5 empty] | 60 | 20 |  | 1200 |  | 60 | 18.5928 |  | 1115.5676 |  | 1115.5676 | -84.4324 | 签证价
| 第二部分 机电设备安装工程 |  |  |  |  | 1958156.02 | 351400 |  |  |  | 1872714.58 | 58695 |  |  |  | 1875151.421 | 54565.1986 | -379839.4004 | -1692.9604
一 | 新增设备安装工程 | [9 empty] | 76390 | 18705 |  |  |  | 78826.841 | 17388.9095 | 96215.7505 | 1120.7505
1 | 滑坡DN125mm镀锌管维修 | m | [5 empty] | 40 | 125 | 22 | 5000 | 880 | 40 | 128.9875 | 20.4521 | 5159.5 | 818.0829 | 5977.5829 | 97.5829 | 设计预算价
2 | 水毁DN100mm镀锌管维修 | m | [5 empty] | 80 | 93 | 20 | 7440 | 1600 | 80 | 95.9667 | 18.5928 | 7677.336 | 1487.4234 | 9164.7594 | 124.7594 | 设计预算价
3 | DN65mm镀锌管购买 | m | [5 empty] | 190 | 55 | 15 | 10450 | 2850 | 190 | 56.7545 | 13.9446 | 10783.355 | 2649.473 | 13432.828 | 132.828 | 签证价
4 | DN65mm加压阀、水表、表前阀、闸阀 | 套 | [5 empty] | 4 | 6000 | 1500 | 24000 | 6000 | 4 | 6191.4 | 1394.4595 | 24765.6 | 5577.8378 | 30343.4378 | 343.4378 | 签证价
5 | DN150mm高压闸阀 | 只 | [5 empty] | 1 | 8000 | 2000 | 8000 | 2000 | 1 | 8255.2 | 1859.2793 | 8255.2 | 1859.2793 | 10114.4793 | 114.4793 | 签证价
6 | DN125mm高压闸阀 | 只 | [5 empty] | 1 | 6500 | 1625 | 6500 | 1625 | 1 | 6707.35 | 1510.6644 | 6707.35 | 1510.6644 | 8218.0144 | 93.0144 | 签证价
7 | DN100mm高压闸阀 | 只 | [5 empty] | 3 | 5000 | 1250 | 15000 | 3750 | 3 | 5159.5 | 1162.0495 | 15478.5 | 3486.1486 | 18964.6486 | 214.6486 | 签证价
二 | 管网安装工程 | [5 empty] | 351400 |  |  |  |  | 39990 |  |  |  |  | 37176.2892 | -314223.7108 | -2813.7108
1 | DN150热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 2000 |  | 25 |  | 50000 | [5 empty] | 0 |  | 23.241 |  | 0 | -50000 | 0
2 | DN125热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 8500 |  | 22 |  | 187000 | [5 empty] | 0 |  | 20.4521 |  | 0 | -187000 | 0
3 | DN100热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 2500 |  | 20 |  | 50000 | [5 empty] | 0 |  | 18.5928 |  | 0 | -50000 | 0
4 | dn63mmPE管安装（供水主管） | m | 5500 |  | 3.5 |  | 19250 | 4500 |  | 3.5 |  | 15750 | 4500 |  | 3.2537 |  | 14641.8243 | -4608.1757 | -1108.1757
5 | dn50mmPE管安装（供水主管） | m | 2400 |  | 2.5 |  | 6000 | 1200 |  | 2.5 |  | 3000 | 1200 |  | 2.3241 |  | 2788.9189 | -3211.0811 | -211.0811
6 | dn40mmPE管安装（供水主管） | m | 2900 |  | 1.5 |  | 4350 | 2000 |  | 1.5 |  | 3000 | 2000 |  | 1.3945 |  | 2788.9189 | -1561.0811 | -211.0811
7 | dn32mmPE管安装（供水主管） | m | 4500 |  | 0.8 |  | 3600 | 3800 |  | 0.8 |  | 3040 | 3800 |  | 0.74371 |  | 2826.1045 | -773.8955 | -213.8955
8 | dn25mmPE管安装（供水主管） | m | 6000 |  | 0.8 |  | 4800 | 6000 |  | 0.8 |  | 4800 | 6000 |  | 0.74371 |  | 4462.2703 | -337.7297 | -337.7297
9 | dn20mmPE管安装（下户管） | m | 33000 |  | 0.8 |  | 26400 | 13000 |  | 0.8 |  | 10400 | 13000 |  | 0.74371 |  | 9668.2523 | -16731.7477 | -731.7477
三 | 政府采购PE管 |  |  |  |  | 1958156.02 |  |  |  |  | 1796324.58 |  |  |  |  | 1796324.58 |  | -161831.44 | 0 | 由业主自行核定
1 | DN150热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 2000 | 128 |  | 256000 |  | 2000 | 128 |  | 256000 |  | 2000 | 128 |  | 256000 |  | 0 | 0
2 | DN125热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 8500 | 125 |  | 1062500 |  | 8500 | 125 |  | 1062500 |  | 8500 | 125 |  | 1062500 |  | 0 | 0
3 | DN100热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 2500 | 93 |  | 232500 |  | 2500 | 93 |  | 232500 |  | 2500 | 93 |  | 232500 |  | 0 | 0
4 | dn63mmPE管安装（供水主管） | m | 5500 | 25.17 |  | 138435 |  | 4500 | 23.3 |  | 104850 |  | 4500 | 23.3 |  | 104850 |  | -33585 | 0
5 | dn50mmPE管安装（供水主管） | m | 2400 | 15.7 |  | 37680 |  | 1200 | 15.7 |  | 18840 |  | 1200 | 15.7 |  | 18840 |  | -18840 | 0
6 | dn40mmPE管安装（供水主管） | m | 2900 | 10.16 |  | 29464 |  | 2000 | 10.16 |  | 20320 |  | 2000 | 10.16 |  | 20320 |  | -9144 | 0
7 | dn32mmPE管安装（供水主管） | m | 4500 | 6.7 |  | 30150 |  | 3800 | 6.7 |  | 25460 |  | 3800 | 6.7 |  | 25460 |  | -4690 | 0
8 | dn25mmPE管安装（供水主管） | m | 6000 | 4.17 |  | 25020 |  | 6000 | 4.17 |  | 25020 |  | 6000 | 4.17 |  | 25020 |  | 0 | 0
9 | dn20mmPE管安装（下户管） | m | 33000 | 3.47 |  | 114510 |  | 13000 | 3.47 |  | 45110 |  | 13000 | 3.47 |  | 45110 |  | -69400 | 0
10 | 各类管件 | 项 | 1 | 31897.02 |  | 31897.02 |  | 1 | 5724.58 |  | 5724.58 |  | 1 | 5724.58 |  | 5724.58 |  | -26172.44 | 0
| 第五部分 勘察设计费 |  | 106371.11 |  |  |  |  | 35453.49 |  |  |  |  | 35453.49 |  |  |  |  | -70917.62 | 0 | 由业主自行核定
| 工程总投资 |  | 2470173.07 |  |  |  |  | 2493516.991 |  |  |  |  | 2415148.0117 |  |  |  |  | -55025.0583 | -78368.9793
| 其中甲供PE管材费 | 元 | 1958156.02 |  |  |  |  | 1796324.58 |  |  |  |  | 1796324.58 |  |  |  |  | -161831.44 | 0 | 由业主自行核定
| 其中勘察设计费 | 元 | 106371.11 |  |  |  |  | 35453.49 |  |  |  |  | 35453.49 |  |  |  |  | -70917.62 | 0
| 报价下浮1.0% | 元 | 4056.4594 | [9 empty] | 5833.6994 |  |  |  |  | 1777.24 | 5833.6994
| 结算总价 |  | 401589 |  |  |  |  | 661739 |  |  |  |  | 577536 |  |  |  |  | 175947 | -84203

## 工程量核对表
工程量核对表
工程名称：南江县和平乡孟山村饮水安全工程
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 设计预算 工程量 | 送审 工程量 | 审核 工程量 | 工程量增减 |  | 备注
[6 empty] | 相比预算 | 相比送审
第一部分 建筑工程
一 | 调节池工程
1 | 土方开挖 | m3 | 153.0751 | 41.89 | 41.4042 | -111.6709 | -0.48579 |  | 土方开挖 | 3240.5436 | -359.3713
2 | 石方开挖 | m3 | 102.05 | 167.56 | 165.6168 | 63.5668 | -1.9432 |  | 石方开挖 | 682.4707 | -56.2293
3 | 土石方回填 | m3 | 68.8837 | 36.6 | 33.877 | -35.0067 | -2.723 |  | 土石方回填 | 2009.8867 | -261.7096
4 | 底板C20砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | 9.5377 | 22.07 | 21.4653 | 11.9276 | -0.60471 |  | c20 | 11.9276 | -0.60471
5 | 顶板C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | 6.774 | 12.16 | 11.8232 | 5.0492 | -0.33675 |  | c25 | 220.7567 | -34.7393
6 | M7.5砌砖 | m3 | 22.3548 | 21.26 | 21.2594 | -1.0954 | -0.000578 |  | M7.5砌砖 | 41.0678 | -1.8874
7 | 木模制安 | m2 | 64.6352 | 118.04 | 79.1068 | 14.4716 | -38.9332 |  | 木模制安 | 156.7647 | -181.1201
8 | 钢筋制安 | kg | 1328.2997 | 2525.5 | 1376.3381 | 48.0384 | -1149.1619 |  | 钢筋制安 | 3945.6598 | -1201.1805
9 | M10沙浆抹面 | m2 | 92.9438 | 88.78 | 88.776 | -4.1678 | -0.004 |  | M10沙浆抹面 | 124.6502 | -19.076
10 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 11.8165 | 23.81 | 23.8138 | 11.9973 | 0.00376 |  | 墙面瓷砖粘贴 | 245.6137 | -68.2298
11 | 通气进人孔 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 通气进人孔 | 0 | 0
12 | 种草绿化 | m2 | 50.24 | 0 | 0 | -50.24 | 0 |  | 种草绿化 | -50.24 | 0
二 | 新增围墙工程
1 | 土方开挖 | m3 |  | 411.6 | 341.828 | 341.828 | -69.772
2 | 石方开挖 | m3 |  | 412.3 | 342.992 | 342.992 | -69.308
3 | 圈梁C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 |  | 6.14 | 5.9996 | 5.9996 | -0.14037
4 | 地面硬化C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 |  | 92.07 | 81.3944 | 81.3944 | -10.6756
5 | M7.5砌砖 | m3 |  | 27.16 | 25.8825 | 25.8825 | -1.2775
6 | 钢筋制安 | kg |  | 1078.76 | 999.1966 | 999.1966 | -79.5634
7 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 |  | 237.97 | 193.0602 | 193.0602 | -44.9098
8 | 不锈钢大门 | m2 |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 |  | 不锈钢大门 | 6.6 | 0
9 | 不锈钢栏杆 | m2 |  | 35.17 | 31.6476 | 31.6476 | -3.5224 |  | 不锈钢栏杆 | 31.6476 | -3.5224
三 | 新增管理房工程
1 | 圈梁C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 |  | 3.03 | 2.9295 | 2.9295 | -0.1005
2 | 地面硬化C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 |  | 2.68 | 2.4833 | 2.4833 | -0.19668
3 | 顶板C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 |  | 3.79 | 3.5673 | 3.5673 | -0.2227
4 | M7.5砌砖 | m3 |  | 16.89 | 16.2806 | 16.2806 | -0.60936
5 | 钢筋制安 | kg |  | 1202.25 | 1246.5867 | 1246.5867 | 44.3367
6 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 |  | 63.88 | 40.5562 | 40.5562 | -23.3238
7 | 内墙M10砂浆抹面 | m2 |  | 147.89 | 128.818 | 128.818 | -19.072
8 | 铝合金玻璃窗 | m2 |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |  | 铝合金玻璃窗 | 3.9 | 0
9 | 防盗门 | 栋 |  | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 防盗门 | 2 | 0
四 | 新增沉砂池工程
1 | 石方开挖 | m3 |  | 14.31 | 12.5345 | 12.5345 | -1.7755
2 | C25现浇混凝土 | m3 |  | 7.47 | 6.266 | 6.266 | -1.204
3 | 模板制安 | m2 |  | 11.1 | 9.63 | 9.63 | -1.47
五 | 新增人工挖孔桩工程
1 | 土方开挖 | m3 |  | 33.85 | 33.8492 | 33.8492 | -0.0008
2 | 石方开挖 | m3 |  | 5.08 | 5.0774 | 5.0774 | -0.00262
3 | C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 |  | 38.93 | 38.9266 | 38.9266 | -0.00342
4 | 钢筋制安 | kg |  | 1628.63 | 1611.5603 | 1611.5603 | -17.0697
六 | 新增施工便道工程
1 | 土方开挖 | m3 |  | 886.2 | 886.2 | 886.2 | 0
2 | 石方开挖 | m3 |  | 241.5 | 258.3 | 258.3 | 16.8
七 | 新增管道开挖埋设工程
1 | 土方开挖 | m3 |  | 2350 | 2068 | 2068 | -282
2 | 土石方回填 | m3 |  | 2303.88 | 2044.8934 | 2044.8934 | -258.9866
八 | 新增厂区附属工程
1 | 沟渠土方开挖 | m3 |  | 29.45 | 22.3373 | 22.3373 | -7.1127
2 | 沟渠模板制安 | m3 |  | 121.05 | 39.6671 | 39.6671 | -81.3829
3 | 沟渠C25现浇砼 | m3 |  | 15.99 | 11.2119 | 11.2119 | -4.7781
4 | 挡土墙现浇砼 | m3 |  | 70.47 | 53.8756 | 53.8756 | -16.5944
5 | 挡土墙模板制安 | m2 |  | 93.95 | 73.396 | 73.396 | -20.554
6 | 梯步现浇砼 | m3 |  | 1.94 | 1.4532 | 1.4532 | -0.48678
7 | 梯步模板制安 | m2 |  | 5.18 | 4.4 | 4.4 | -0.78
增补 | 镀锌钢管河道砼埋设
1 | 钢筋锚杆 | t |  | 0.04 | 0.040278 | 0.040278 | 0.00027776
2 | C25砼 | m3 |  | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0
3 | 模板制安 | m2 |  | 53.2 | 15.2 | 15.2 | -38
4 | 锚杆钻孔（孔深20cm） | 个 |  | 60 | 60 | 60 | 0 |  | 锚杆钻孔 | 60 | 0
第二部分 机电设备安装工程
一 | 新增设备安装工程
1 | 滑坡DN125mm镀锌管维修 | m |  | 40 | 40 | 40 | 0 |  | DN125镀锌管 | -8460 | 0
2 | 水毁DN100mm镀锌管维修 | m |  | 80 | 80 | 80 | 0 |  | DN100镀锌管 | -2420 | 0
3 | DN65mm镀锌管购买 | m |  | 190 | 190 | 190 | 0 |  | DN65镀锌管 | 190 | 0
4 | DN65mm加压阀、水表、表前阀、闸阀 | 套 |  | 4 | 4 | 4 | 0 |  | DN65mm加压阀、水表、表前阀、闸阀 | 4 | 0
5 | DN150mm高压闸阀 | 只 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | DN150mm高压闸阀 | 1 | 0
6 | DN125mm高压闸阀 | 只 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | DN125mm高压闸阀 | 1 | 0
7 | DN100mm高压闸阀 | 只 |  | 3 | 3 | 3 | 0 |  | DN100mm高压闸阀 | 3 | 0
二 | 管网安装工程
1 | DN150热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 2000 | 0 | 0 | -2000 | 0 |  | DN150热镀锌钢管安装（供水主管） | -2000 | 0
2 | DN125热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 8500 | 0 | 0 | -8500 | 0
3 | DN100热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 2500 | 0 | 0 | -2500 | 0
4 | dn63mmPE管安装（供水主管） | m | 5500 | 4500 | 4500 | -1000 | 0 |  | dn63mmPE管安装（供水主管） | -1000 | 0
5 | dn50mmPE管安装（供水主管） | m | 2400 | 1200 | 1200 | -1200 | 0 |  | dn50mmPE管安装（供水主管） | -1200 | 0
6 | dn40mmPE管安装（供水主管） | m | 2900 | 2000 | 2000 | -900 | 0 |  | dn40mmPE管安装（供水主管） | -900 | 0
7 | dn32mmPE管安装（供水主管） | m | 4500 | 3800 | 3800 | -700 | 0 |  | dn32mmPE管安装（供水主管） | -700 | 0
8 | dn25mmPE管安装（供水主管） | m | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | dn25mmPE管安装（供水主管） | 0 | 0
9 | dn20mmPE管安装（下户管） | m | 33000 | 13000 | 13000 | -20000 | 0 |  | dn20mmPE管安装（下户管） | -20000 | 0
三 | 政府采购PE管
1 | DN150热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 由业主自行核定
2 | DN125热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 8500 | 8500 | 3500 | -5000 | -5000
3 | DN100热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 2500 | 2500 | 8000 | 5500 | 5500
4 | dn63mmPE管安装（供水主管） | m | 5500 | 4500 | 4500 | -1000 | 0
5 | dn50mmPE管安装（供水主管） | m | 2400 | 1200 | 1200 | -1200 | 0
6 | dn40mmPE管安装（供水主管） | m | 2900 | 2000 | 2000 | -900 | 0
7 | dn32mmPE管安装（供水主管） | m | 4500 | 3800 | 3800 | -700 | 0
8 | dn25mmPE管安装（供水主管） | m | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
9 | dn20mmPE管安装（下户管） | m | 33000 | 13000 | 13000 | -20000 | 0
10 | 各类管件 | 项 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## 工程量计算稿
工程量计算稿
工程名称：南江县和平乡孟山村饮水安全工程
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 计算式 | 工程量 | 备注
第一部分 建筑工程
一 | 调节池工程 |  |  |  | φ8.0变φ9.0
1 | 土方开挖 | m3 | (3.14*4.84^2*0.1+(3.14*4.84^2+3.14*5.54^2)/2*2.35)*0.2 | 41.4042 | 209.4438
2 | 石方开挖 | m3 | (3.14*4.84^2*0.1+(3.14*4.84^2+3.14*5.54^2)/2*2.35)*0.8 | 165.6168
3 | 土石方回填 | m3 | (3.14*4.84^2+3.14*5.54^2)/2*2.35-3.14*4.74^2*2.35 | 33.877
4 | 底板C20砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | 3.14*4.84^2*0.1+3.14*4.74^2*0.2 | 21.4653
5 | 顶板C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | （3.14*4.74^2-1.04*1.04）*0.15+（9.48*2-0.25）*0.25*0.3 | 11.8232
6 | M7.5砌砖 | m3 | 3.14*9.24*3*0.24+0.37*0.37*2.7 | 21.2594
7 | 木模制安 | m2 | 3.14*9.48*0.2+（3.14*4.5^2-1.04*1.04）+（9*2-0.25）*0.3*2 | 79.1068
8 | 钢筋制安 | kg | (941.36+1176.92)*0.395+75*3.15*2*0.395+(9.45*2*2.98+9.45*3*3.85+45*0.62*0.395)*2 | 1376.3381 | 预算单层 | 0.62
9 | M10沙浆抹面 | m2 | 3.14*9*3+0.37*2.7*4 | 88.776
10 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 3.14*9.48*0.8 | 23.8138
11 | 通气进人孔 | 套 | 1 | 1
12 | 种草绿化 | m2 | 0 | 0
二 | 新增围墙工程
1 | 土方开挖 | m3 | 17.62*19.4 | 341.828 | 大开挖
2 | 石方开挖 | m3 | 17.68*19.4 | 342.992
3 | 圈梁C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | (11.29+13.63+18.76+9.65)*0.25*0.45 | 5.9996 |  | 11.29 | 18.76 | 9.65
4 | 地面硬化C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | （132.75-22.6*0.6）*0.4+((0.9+1.18+1.7+0.9)/4-0.6)*19*0.4+(13.39*18.52-3.14*4.74^2-4.15*7.35)*0.2 | 81.3944
5 | M7.5砌砖 | m3 | (11.17+13.87+0.24*14)*2.8*0.24+(15.88*1+5.65*1.17)*0.24+0.5*0.5*2.8*2 | 25.8825
6 | 钢筋制安 | kg | (11.29+13.63+18.76+9.65)*2*2.98+(11.29+13.63+18.76+9.65)*3*3.85+267*0.62*0.395 | 999.1966 |  | 266.65
7 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | (11.17+13.63+13.87)*2.8+(19+18.52)*1+5.65*1.17*2+(15.88+5.65)*0.24+0.24*4*1.49*10+(0.24*3+0.24*8)*1.49+(0.5*4*2.8-1.17*0.24)*2 | 193.0602 |  | 11.17 | 13.63 | 5.65
8 | 不锈钢大门 | m2 | 2.4*2.75 | 6.6 |  | 15.88 | 18.52
9 | 不锈钢栏杆 | m2 | (13.87-(3.91+0.24*5+0.5*2+2.4))*1.49+(19-0.24*13)*1.49 | 31.6476
三 | 新增管理房工程
1 | 圈梁C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | (7.59*2+3.62*3)*0.25*0.45 | 2.9295
2 | 地面硬化C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | 3.62*3.43*2*0.1 | 2.4833
3 | 顶板C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | 4.7*7.59*0.1 | 3.5673
4 | M7.5砌砖 | m3 | (7.59*2+3.62*3)*2.9*0.24-(1.3*1.5+0.9*2.1)*2*0.24 | 16.2806
5 | 钢筋制安 | kg | (39*7.53+63*4.93)*0.617*2+((7.53*2+3.91*3)*2*2.98+(7.53*2+3.91*3)*3*3.85+130*0.62*0.395) | 1246.5867
6 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | (7.59+4.1*2)*3.1+0.6*0.2*2-(1.3*1.5+0.9*2.1)*2-(1.17+2.8)*0.24 | 40.5562
7 | 内墙M10砂浆抹面 | m2 | (3.62+3.43)*2*2.9*2-(1.3*1.5+0.9*2.1)*2+7.59*3+2.8*11.41 | 128.818 | 含围墙背面 | 11.41
8 | 铝合金玻璃窗 | m2 | 1.3*1.5*2 | 3.9
9 | 防盗门 | 栋 | 2 | 2
四 | 新增沉砂池工程
1 | 石方开挖 | m3 | 4.3*2.65*1.1 | 12.5345
2 | C25现浇混凝土 | m3 | 4.3*2.65*0.2+(4.3*0.4+1.85*0.3)*0.9*2-0.3*0.6*0.6 | 6.266
3 | 模板制安 | m2 | (3.7+1.85)*0.9*2-0.6*0.6 | 9.63
五 | 新增人工挖孔桩工程
1 | 土方开挖 | m3 | 3.14*0.7^2*2.0*11 | 33.8492
2 | 石方开挖 | m3 | 3.14*0.7^2*0.3*11 | 5.0774
3 | C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | 3.14*0.7^2*2.3*11 | 38.9266
4 | 钢筋制安 | kg | (3.14*1.54*15*0.617+2.3*28*1.58)*11 | 1611.5603
六 | 新增施工便道工程
1 | 土方开挖 | m3 | 3.5*2.4/2*50*0.9+3.5*2.5/2*40*0.8+3.5*1/2*60*0.9+3.5*2.8/2*50*0.8+3.5*2/2*60*0.7+3.5*1.9/2*60*0.6 | 886.2
2 | 石方开挖 | m3 | 3.5*2.4/2*50*0.1+3.5*2.5/2*40*0.2+3.5*1/2*60*0.1+3.5*2.8/2*50*0.2+3.5*2/2*60*0.3+3.5*1.9/2*60*0.4 | 258.3
七 | 新增管道开挖埋设工程
1 | 土方开挖 | m3 | (4500+1200+2000+3800+6000+6000)*0.7*0.2*0.5+(4500+1200+2000+3800+6000+6000)*0.3*0.2*0.3 | 2068
2 | 土石方回填 | m3 | （2068-4500*3.14*0.032^2-1200*3.14*0.025^2-2000*3.14*0.002^2-3800*3.14*0.016^2-6000*3.14*0.013^2-6000*3.14*0.001^2） | 2044.8934
八 | 新增厂区附属工程
1 | 沟渠土方开挖 | m3 | 0.64*0.315*(19+7.17+0.9)+1*0.8*(16.3+4.8) | 22.3373 |  | 0.215
2 | 沟渠模板制安 | m3 | (0.215+0.315)*(19+7.17+0.9)+0.6*2*(16.3+4.8) | 39.6671
3 | 沟渠C25现浇砼 | m3 | (0.215*0.12+0.64*0.1)*(19+7.17+0.9)+(0.6*0.2*2+1*0.15)*(16.3+4.8)+13.8*0.8*0.05 | 11.2119
4 | 挡土墙现浇砼 | m3 | （0.25+0.45）/2*0.8*6.9+（0.6+0.95）/2*1.42*（47.8-0.6） | 53.8756 |  | 1.42
5 | 挡土墙模板制安 | m2 | 0.8*6.9+1.42*47.8 | 73.396
6 | 梯步现浇砼 | m3 | 0.3*0.2/2*1*22+sqrt(6.6^2+4.4^2)*1*0.1 | 1.4532 |  | 6.6
7 | 梯步模板制安 | m2 | 0.2*1*22 | 4.4 |  | 4.4
增补 | 镀锌钢管河道砼埋设
1 | 钢筋锚杆 | t | 0.85*30*16*16*0.00617/1000 | 0.040278
2 | C25砼 | m3 | 0.2*0.5*76 | 7.6
3 | 模板制安 | m2 | 0.2*76 | 15.2
4 | 锚杆钻孔（孔深20cm） | 个 | 30*2 | 60
第二部分 机电设备安装工程
一 | 新增设备安装工程
1 | 滑坡DN125mm镀锌管维修 | m | 40 | 40
2 | 水毁DN100mm镀锌管维修 | m | 80 | 80
3 | DN65mm镀锌管购买 | m | 190 | 190
4 | DN65mm加压阀、水表、表前阀、闸阀 | 套 | 4 | 4 | 现场实为DN50
5 | DN150mm高压闸阀 | 只 | 1 | 1
6 | DN125mm高压闸阀 | 只 | 1 | 1
7 | DN100mm高压闸阀 | 只 | 3 | 3
二 | 管网安装工程
1 | DN150热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 0 | 0
2 | DN125热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 0 | 0
3 | DN100热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 0 | 0
4 | dn63mmPE管安装（供水主管） | m | 1500+3000 | 4500
5 | dn50mmPE管安装（供水主管） | m | 1000+200 | 1200
6 | dn40mmPE管安装（供水主管） | m | 2000 | 2000
7 | dn32mmPE管安装（供水主管） | m | 2600+1200 | 3800
8 | dn25mmPE管安装（供水主管） | m | 4000+2000 | 6000
9 | dn20mmPE管安装（下户管） | m | 7000+6000 | 13000
三 | 政府采购PE管
1 | DN150热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 2000 | 2000 | 由业主自行核定
2 | DN125热镀锌钢管安装（供水主管） | m | 3500 | 3500
3 | DN100热镀锌钢管安装（供水主管） | m | （5500+2500） | 8000
4 | dn63mmPE管安装（供水主管） | m | （1500+3000） | 4500
5 | dn50mmPE管安装（供水主管） | m | （1000+200） | 1200
6 | dn40mmPE管安装（供水主管） | m | 2000 | 2000
7 | dn32mmPE管安装（供水主管） | m | （2600+1200） | 3800
8 | dn25mmPE管安装（供水主管） | m | （4000+2000） | 6000
9 | dn20mmPE管安装（下户管） | m | （7000+6000） | 13000
10 | 各类管件 | 元 | （134270.68-（34950+15700+20320+17420+16680+24290）+70291.15-69900+19942.75-（3140+8040+8340）） | 5724.58

## 材料价格除税表
材料价格除税表
工程名称：南江县和平镇孟山村饮水安全工程
序号 | 材料名称 | 单位 | 预算单价 （不含税） | 除税系数 | 含税单价（元） | 备注
1 | 电 | kw.h | 1.35 | 97.15% | 1.3896 |  | 电 |  | kw.h | 1.35
2 | 水 | m3 | 2.5 | 97.15% | 2.5733 |  | 水 |  | m3 | 2.5
3 | 风 | m3 | 0.3 | 97.15% | 0.3088 |  | 风 |  | m3 | 0.3
4 | 柴油 | kg | 7 | 85.77% | 8.1614 |  | 柴油 |  | kg | 7 | 3
5 | 汽油 | kg | 9 | 85.77% | 10.4932 |  | 汽油 |  | kg | 9 | 3.1
6 | 钢筋 | t | 3900 | 85.77% | 4547.0444 |  | 钢筋 |  | t | 3900 | 2600
7 | 炸药 | kg | 12 | 85.77% | 13.9909 |  | 炸药 |  | kg | 12 | 5.2
8 | 水泥 | kg | 0.38 | 85.77% | 0.44305 |  | 水泥 | 32.5 | kg | 0.38 | 0.26
9 | 卵石 | m3 | 180 | 97.15% | 185.2805 |  | 卵石 | 40mm | m3 | 180 | 70
10 | 粗砂 | m3 | 200 | 97.15% | 205.8672 |  | 粗砂 |  | m3 | 200 | 70
11 | 锯材 | m3 | 1500 | 85.77% | 1748.8632 |  | 锯材 |  | m3 | 1500
12 | 砖 | 千块 | 500 | 97.15% | 514.668 |  | 砖 |  | 千块 | 500
13 | 电焊条 | kg | 30 | 85.77% | 34.9773 |  | 电焊条 |  | kg | 30
14 | 铁钉 | kg | 5 | 85.77% | 5.8295 |  | 铁钉 |  | kg | 5
15 | 铁件 | kg | 5 | 85.77% | 5.8295 |  | 铁件 |  | kg | 5
16 | 铁件及预埋铁件 | kg | 5 | 85.77% | 5.8295 |  | 铁件及预埋铁件 |  | kg | 5
17 | 铁丝 | kg | 5 | 85.77% | 5.8295 |  | 铁丝 |  | kg | 5
18 | 导火线 | m | 5 | 85.77% | 5.8295 |  | 导火线 |  | m | 5
19 | 预制混凝土柱 | m3 | 300 | 85.77% | 349.7726 |  | 预制混凝土柱 |  | m3 | 300
20 | 合金钻头 | 个 | 30 | 85.77% | 34.9773 |  | 合金钻头 |  | 个 | 30
21 | 雷管 | 个 | 2 | 85.77% | 2.3318 |  | 雷管 |  | 个 | 2
22