## 封面 (2)
| 南江县2022年农业水价综合改革项目 | [15 empty] | 工程
结算审计复核情况
签约合同价(小写): |  |  |  |  | 810500元 |  |  |  | (大写): |  | 810500
竣工结算价(小写): |  |  |  | 880643元 |  |  |  |  | (大写)： |  | 880643
结 算 多计金额(小写): |  |  |  |  | 7570元 |  |  |  | (大写): |  | 7570
发 包 人: |  | 南江县 河湖管理保护中心 |  |  |  | 承 包 人: |  | 四川辉天 建筑工程有限公司 |  |  |  |  | 造价咨询人: |  | 中成同心 建设项目管理有限公司
|  | (单位盖章) | [5 empty] | (单位盖章) | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章) | [8 empty] | (签字或盖章)
复核单位: | 南江县审计局 | [8 empty] | 复 核 人:
复 核 时 间: |  |  | 2024-07-26

## 工程结算汇总表
南江县2022年农业水价综合改革项目投资汇总表
序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 合同金额 | 送审完成金额 | 审核金额 | 工程费用审核增、减（+ -） | 备 注
1 | 第一部分 建筑工程 | 元 | 691024.13 | 711610.57 | 703866.55 | -7744.02
2 | 第二部分 机电设备安装工程 | 元
3 | 第三部分 金属结构及安装工程 | 元 | 119475.87 | 169032.332 | 169206.5418 | 174.2098
| 合 计 |  | 810500 | 880642.902 | 873073.0919 | -7569.8101
建设单位（盖章） |  | 主管单位（盖章） |  |  | 施工单位（盖章）
南江县河湖管理保护中心 |  | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 |  |  | 四川辉天建筑工程有限公司
项目法人： |  | 负责人： |  |  | 项目经理：
| 2023 年 月 日 |  | 2023 年 月 日 |  | 2023 年 月 日

## 工程结算表
南江县2022年农业水价综合改革项目竣工结算表
序号 | 项目内容 | 单 位 | 财评工程量清单及造价 |  |  |  |  | 完成工程量清单及造价 |  |  | 审核工程量清单及造价 |  |  | 施工工程 量增减 | 工程费用增减（元） | 备注 | N-K | 0.96994
|  |  | 数 量 | 单价(元) | 合价(元) | 按合同价下浮 | 金額（元） | 数 量 | 单价(元) | 合价(元) | 数 量 | 单价(元) | 合价(元)
| 合 计 |  |  |  | 835615.4665 |  | 810499.998 |  |  | 880642.902 |  |  | 873073.0919 |  | 70139.3109 |  |  |  | 7569.8101
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 712437.3565 |  | 691024.1293 |  |  | 711610.57 |  |  | 703866.55 |  | 20582.6446
一 | 玉堂水库和平支渠3+326-3+923m段整治工程 |  |  |  | 266138.9259 |  | 258139.6443 |  |  | 346457.38 |  |  | 340424.5021 |  | 88317.6475 |  |  | 548.8152
（一） | 3+326--3+388.6m段土渠防渗 |  |  |  | 33615.102 |  | 32604.7665 |  |  | 43652.31 |  |  | 42855.0149 |  | 11047.5535
1 | 土方开挖（含清淤） | m3 | 33.6 | 22.62 | 760.032 | 21.9401 | 737.1885 | 36.0576 | 21.9401 | 791.07 | 36.0576 | 21.9401 | 791.1085 | 2.4576 | 53.8815 |  | 0.03855
2 | 石方开挖 | m3 | 14.4 | 61.4 | 884.16 | 59.5546 | 857.5857 | 24.0384 | 59.5546 | 1431.53 | 24.0384 | 59.5546 | 1431.5964 | 9.6384 | 573.9443 |  | 0.066374
3 | C25砼现浇底板 | m3 | 9 | 555.66 | 5000.94 | 538.9591 | 4850.6317 | 11.268 | 538.93 | 6072.72 | 11.268 | 538.93 | 6072.6632 | 2.268 | 1222.0883 |  | -0.05676
4 | C25砼现浇侧墙(含坟前加高17.6米) | m3 | 27 | 555.66 | 15002.82 | 538.9591 | 14551.8952 | 35.476 | 538.93 | 19119.25 | 33.8 | 538.93 | 18215.834 | 8.476 | 4567.3548 |  | -903.416 | -1.676
5 | C25钢筋砼现浇人行桥(3处) | m3 | [5 empty] | 1.8685 | 532.32 | 994.63 | 1.8685 | 532.34 | 994.6666 | 1.8685 | 994.63 | 已有项目单价 | 0.036643
6 | 人工土方填筑 | m3 | 25 | 26.52 | 663 | 25.7229 | 643.0729 | 31.58 | 25.7229 | 812.4 | 35.69 | 25.7229 | 918.0508 | 6.58 | 169.3271 |  | 105.6508 | 4.11
7 | 钢筋制安 | T | [5 empty] | 0.11476 | 6131.83 | 703.92 | 0.11476 | 6131.83 | 703.6759 | 0.11476 | 703.92 | 已有项目单价 | -0.24415
8 | 模板制安、拆 | m2 | 195 | 57.97 | 11304.15 | 56.2277 | 10964.3925 | 244.14 | 56.2277 | 13726.8 | 244.14 | 56.2277 | 13727.4194 | 49.14 | 2762.4075 |  | 0.61937
（二） | 3+388.6--3+923m砌体完整段整治(310.4米) |  |  |  | 101188.259 |  | 98146.9447 |  |  | 110494.78 |  |  | 110748.2291 |  | 12347.8453 |  | 253.4491
1 | 土方开挖（清淤） | m3 | 141.6 | 22.62 | 3202.992 | 21.9401 | 3106.7229 | 101.8112 | 21.9401 | 2233.65 | 101.8 | 21.9401 | 2233.5056 | -39.7888 | -873.0729 |  | -0.14443
2 | 石方开挖(滑坡体) | m3 | 18.5 | 61.4 | 1135.9 | 59.5546 | 1101.7594 | 21.8903 | 59.5546 | 1303.61 | 21.8903 | 59.5546 | 1303.6642 | 3.3902 | 201.8506 |  | 0.054242
3 | 块石换填渠底基础（98米） | m3 |  | 174.8 |  | 169.5462 |  | 36.162 | 169.5462 | 6130.85 | 51.4 | 169.5462 | 8714.6753 | 36.162 | 6130.85 | 新增项目，按07四川水利定额核定单价 | 2583.8253 | 15.238
4 | C25砼现浇底板 | m3 | 23.22 | 565.39 | 13128.3558 | 548.3966 | 12733.7699 | 22.3614 | 548.37 | 12262.38 | 22.3614 | 548.37 | 12262.3429 | -0.85856 | -471.3899 |  | -0.037147
5 | C25砼现浇侧墙 | m3 | 78.16 | 565.39 | 44190.8824 | 548.3966 | 42862.6812 | 82.5842 | 548.37 | 43838.92 | 76.15 | 548.37 | 43838.92 | 4.4242 | 976.2388 |  | 0
6 | C25钢筋砼现浇人行桥 | m3 | 0.12 | 548.84 | 65.8608 | 532.3441 | 63.8813 | 7.64 | 532.32 | 4064.59 | 8.16 | 532.32 | 4343.7312 | 7.52 | 4000.7087 |  | 279.1412 | 0.52
7 | 钢筋制安 | T | 0.01 | 6321.84 | 63.2184 | 6131.8308 | 61.3183 | 0.37 | 6131.55 | 2117.78 | 0.37 | 6131.55 | 2268.6735 | 0.36 | 2056.4617 |  | 150.8935 | 0
8 | 模板制安、拆 | m2 | 679.68 | 57.97 | 39401.0496 | 56.2277 | 38216.8117 | 685.51 | 56.2277 | 38543.01 | 636.39 | 56.2277 | 35782.7165 | 5.83 | 326.1983 |  | -2760.2935 | -49.12
（三） | 3+388.6--3+923m侧墙变形段整治(224米) |  |  |  | 76933.9268 |  | 74621.6007 |  |  | 115252.85 |  |  | 112864.3541 |  | 40631.3411 |  | -2388.4959
1 | 土方开挖（清淤） | m3 | 64 | 22.62 | 1447.68 | 21.9401 | 1404.1685 | 91.84 | 21.9401 | 2014.9818 | 55.4 | 21.9401 | 1215.4834 | 27.84 | 610.8133 |  | -799.4985 | -36.44
2 | 土方开挖（渠道基础及房前） | m3 | 20.16 | 17.87 | 360.2592 | 17.3329 | 349.4312 | 34.84 | 17.3329 | 603.83 | 34.84 | 17.3329 | 603.8782 | 14.68 | 254.3988 |  | 0.048211
3 | 石方开挖(含砌体拆除) | m3 | 43.2 | 61.4 | 2652.48 | 59.5546 | 2572.7571 | 63.32 | 59.5546 | 3770.53 | 63.32 | 59.5546 | 3770.9948 | 20.12 | 1197.7729 |  | 0.46484
4 | C25砼现浇底板(含房前基础) | m3 | 16.16 | 576.74 | 9320.1184 | 559.4055 | 9039.9929 | 28.41 | 559.38 | 15891.99 | 25.52 | 559.38 | 14275.3776 | 12.25 | 6851.9971 |  | -1616.6124 | -2.89
5 | C25砼现浇侧墙(含房前渠道加高) | m3 | 60.86 | 576.74 | 35100.3964 | 559.4055 | 34045.4189 | 100.0716 | 559.38 | 49842.6 | 100.0716 | 559.38 | 49842.6 | 39.2116 | 15797.1811 |  | 0
| C25钢筋砼现浇人行桥 | m3 | 0.58 | 548.84 | 318.3272 | 532.3441 | 308.7596 |  | 532.32 | 0 |  | 532.32 | 0 | -0.58 | -308.7596 |  | 0
6 | 土方回填 | m3 | 36 | 26.52 | 954.72 | 25.7229 | 926.0249 | 58.88 | 25.72 | 1514.56 | 63.3375 | 25.72 | 1629.0405 | 22.88 | 588.5351 |  | 114.4805 | 4.4575
| 钢筋制安 | T | 0.04 | 6321.84 | 252.8736 | 6131.8308 | 245.2732 | 0 | 6131.55 | 0 |  | 6131.55 | 0 | -0.04 | -245.2732 |  | 0
7 | 模板制安、拆 | m2 | 457.6 | 57.97 | 26527.072 | 56.2277 | 25729.7743 | 740.14 | 56.23 | 41614.45 | 738.52 | 56.23 | 41526.9796 | 282.54 | 15884.6757 |  | -87.4704 | -1.62
（四） | 3+520米处排洪渠 |  |  |  | 1881.0806 |  | 1824.5428 |  |  | 4333.85 |  |  | 4341.4721 |  | 2509.3172 |  | 7.6221
1 | 土方开挖 | m3 | 2.87 | 17.87 | 51.2869 | 17.3329 | 49.7454 | 8.12 | 17.3329 | 140.77 | 8.12 | 17.3329 | 140.7431 | 5.25 | 91.0246 |  | -0.026858
2 | 石方开挖 | m3 | 1.23 | 61.4 | 75.522 | 59.5546 | 73.2521 | 3.48 | 59.5546 | 207.29 | 3.48 | 59.5546 | 207.2499 | 2.25 | 134.0379 |  | -0.040126
3 | C25砼现浇底板 | m3 | 0.53 | 555.66 | 294.4998 | 538.9591 | 285.6483 | 0.72 | 538.93 | 388.03 | 0.72 | 538.93 | 388.0296 | 0.19 | 102.3817 |  | -0.0004
4 | C25砼现浇侧墙 | m3 | 1.35 | 555.66 | 750.141 | 538.9591 | 727.5948 | 3.51 | 538.93 | 1891.66 | 3.51 | 538.93 | 1891.6443 | 2.16 | 1164.0652 |  | -0.0157
5 | C25钢筋砼现浇人行桥 | m3 | 0.12 | 548.84 | 65.8608 | 532.3441 | 63.8813 | 0.11 | 532.32 | 60.37 | 0.1134 | 532.32 | 60.3651 | -0.01 | -3.5113 |  | -0.004912
6 | C25钢筋砼预制插板 | m3 | 0.02 | 767.21 | 15.3442 | 744.1507 | 14.883 | 0.02 | 744.12 | 15.63 | 0.021 | 744.12 | 15.6265 | 0 | 0.74699 |  | -0.00348
7 | 土方回填 | m3 |  | 26.52 |  | 25.7229 |  | 3.41 | 25.72 | 87.78 | 3.4125 | 25.72 | 87.7695 | 3.41 | 87.78 | 已有项目单价 | -0.0105
8 | 钢筋制安 | T | 0.01 | 6321.84 | 63.2184 | 6131.8308 | 61.3183 | 0.01 | 6131.55 | 65.75 | 0.01197 | 6131.55 | 73.3934 | 0 | 4.4317 |  | 7.6434
9 | 模板制安、拆 | m2 | 9.75 | 57.97 | 565.2075 | 56.2277 | 548.2196 | 26.26 | 56.2277 | 1476.58 | 26.262 | 56.2277 | 1476.6506 | 16.51 | 928.3604 |  | 0.070641
（五） | 计量放水集水池、闸阀井（3处） |  |  |  | 6799.1689 |  | 6594.8131 |  |  | 6647.11 |  |  | 6486.1864 |  | 52.2969 |  | -160.9236
1 | 土方开挖(含管槽) | m3 | 20.02 | 17.87 | 357.7574 | 17.3329 | 347.0046 | 20.34 | 17.3329 | 352.61 | 20.34 | 17.3329 | 352.5512 | 0.32 | 5.6054 |  | -0.058829
2 | 原浆砌条石拆除(含管槽) | m3 | 9.48 | 76.1 | 721.428 | 73.8127 | 699.7448 | 3.89 | 73.8127 | 286.97 | 4.212 | 73.8127 | 310.8993 | -5.59 | -412.7748 |  | 23.9293
3 | C25砼现浇底板（含集水池） | m3 | 1.64 | 541.79 | 888.5356 | 525.506 | 861.8298 | 1.64 | 525.48 | 860.74 | 1.638 | 525.48 | 860.7362 | 0 | -1.0898 |  | -0.00376
4 | C25砼现浇侧墙（含集水池） | m3 | 3.23 | 566.38 | 1829.4074 | 549.3569 | 1774.4227 | 3.9 | 549.33 | 2141.08 | 3.9 | 549.33 | 2142.387 | 0.67 | 366.6573 |  | 1.307
5 | C25砼预制盖板 | m3 | 0.47 | 767.21 | 360.5887 | 744.1507 | 349.7508 | 0.47 | 744.12 | 350.03 | 0.4704 | 744.12 | 350.034 | 0 | 0.27915 |  | 0.004048
6 | 土方回填 | m3 | 19.55 | 26.52 | 518.466 | 25.7229 | 502.883 | 13.54 | 25.72 | 348.28 | 15.954 | 25.72 | 410.3369 | -6.01 | -154.603 |  | 62.0569
7 | 模板制安、拆（含集水池） | m2 | 32.26 | 57.97 | 1870.1122 | 56.2277 | 1813.9041 | 35.38 | 56.23 | 1989.02 | 32.26 | 56.23 | 1813.9798 | 3.12 | 175.1159 |  | -175.0402 | -3.12
8 | 盖板钢筋制安 | T | 0.04 | 6321.84 | 252.8736 | 6131.8308 | 245.2732 | 0.05 | 6131.55 | 318.38 | 0.04 | 6131.55 | 245.262 | 0.01 | 73.1068 |  | -73.118
（六） | 建筑材料骡马转运 |  |  |  | 45721.3886 |  | 44347.1865 |  |  | 60089.7 |  |  | 56888.6472 |  | 15742.5135 |  | -3201.0528
1 | 水泥 | T | 74.47 | 93.78 | 6983.7966 | 90.9613 | 6773.8916 | 95.8 | 90.9613 | 8714.12 | 92.6631 | 90.9613 | 8428.7644 | 21.33 | 1940.2284 |  | -285.3556 | -3.1369
2 | 砂 | m3 | 115.22 | 121.9 | 14045.318 | 118.2362 | 13623.1719 | 145.25 | 118.23 | 17173.28 | 143.8519 | 118.23 | 17007.6125 | 30.03 | 3550.1081 |  | -165.6675 | -1.3981
3 | 碎石 | m3 | 172.66 | 140.67 | 24288.0822 | 136.442 | 23558.0796 | 250.33 | 136.44 | 34153.74 | 230.1631 | 136.44 | 31403.4495 | 77.67 | 10595.6604 |  | -2750.2905 | -20.1669
4 | 钢材 | T | 4.31 | 93.78 | 404.1918 | 90.9613 | 392.0434 | 0.52 | 90.96 | 48.56 | 0.53673 | 90.96 | 48.8208 | -3.79 | -343.4834 |  | 0.26075
（七） | 入户公路整修 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5986.79 |  |  | 6240.5983 |  | 5986.78 |  | 253.8083
1 | 土方开挖(含排水沟) | m3 |  | 17.87 |  | 17.3329 |  | 50.75 | 17.3329 | 879.6 | 65.39 | 17.3329 | 1133.3983 | 50.75 | 879.6 | 已有项目单价 | 253.7983 | 14.64
2 | 块石换填公路软基 | m3 |  | 174.8 |  | 169.5462 |  | 28 | 169.54 | 4747.08 | 28 | 169.54 | 4747.12 | 28 | 4747.08 | 新增项目，按07四川水利定额核定单价 | 0.04
3 | 路面渣土料铺填 | m3 |  | 26.52 |  | 25.7229 |  | 14 | 25.72 | 360.1 | 14 | 25.72 | 360.08 | 14 | 360.1 | 已有项目单价 | -0.02
二 | 和平支渠姚家梁斗渠整治工程 |  |  |  | 392285.7703 |  | 380495.2292 |  |  | 341127.3094 |  |  | 339335.2292 |  | -39367.8947 |  | -1792.0802
（一） | 计量放水集水池、闸阀井 |  |  |  | 2083.0381 |  | 2020.4303 |  |  | 7824.2953 |  |  | 7940.3308 |  | 5803.865 |  | 116.0355
A | 进口处计量放水集水池、闸阀井 |  |  |  | 2083.0381 |  | 2020.4303 |  |  | 247.3691 |  |  | 236.0896 |  | -1773.0612 |  | -11.2794
| 土方开挖 | m3 | 6.31 | 17.87 | 112.7597 | 17.3329 | 109.3706 |  | 17.3329 | 0 |  | 17.3329 | 0 | -6.31 | -109.3706 |  | 0
| 原浆砌条石拆除(含管槽) | m3 | 1.98 | 76.1 | 150.678 | 73.8127 | 146.1492 |  | 73.8127 | 0 |  | 73.8127 | 0 | -1.98 | -146.1492 |  | 0
| C25砼现浇底板（含集水池） | m3 | 0.55 | 541.79 | 297.9845 | 525.506 | 289.0283 |  | 525.48 | 0 |  | 525.48 | 0 | -0.55 | -289.0283 |  | 0
1 | C25砼现浇侧墙（含集水池） | m3 | 1.08 | 566.38 | 611.6904 | 549.3569 | 593.3054 | 0.093 | 549.33 | 51.0877 | 0.093 | 549.33 | 51.0877 | -0.987 | -542.2177 |  | 0
2 | C25砼现浇盖板 | m3 | 0.16 | 767.21 | 122.7536 | 744.1507 | 119.0641 | 0.096 | 744.12 | 71.4355 | 0.12 | 744.12 | 89.2944 | -0.064 | -47.6286 |  | 17.8589
| 土方回填 | m3 | 3.8 | 26.52 | 100.776 | 25.7229 | 97.7471 | [6 empty] | -3.8 | -97.7471 |  | 0
3 | 模板制安、拆（含集水池） | m2 | 10.75 | 57.97 | 623.1775 | 56.2277 | 604.4473 | 1.08 | 56.2277 | 60.7259 | 1.08 | 56.2277 | 60.7259 | -9.67 | -543.7214 |  | 0
4 | 盖板钢筋制安 | T | 0.01 | 6321.84 | 63.2184 | 6131.8308 | 61.3183 | 0.0057052 | 6131.55 | 64.12 | 0.0057052 | 6131.55 | 34.9817 | -0.0042948 | 2.8017 |  | -29.1383
B | 分水闸阀井（6处） |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7576.9262 |  |  | 7704.2412 |  | 7576.9262 |  | 127.3149
1 | 土方开挖(含管槽及倒虹管处50管道) | m3 | [5 empty] | 16.7958 | 17.33 | 291.0712 | 18.65 | 17.33 | 323.2045 | 16.7958 | 291.0712 | 已有项目单价 | 32.1333
2 | 石方开挖(含管槽) | m3 | [5 empty] | 7.1982 | 73.81 | 531.29 | 8.16 | 59.5546 | 485.9652 | 7.1982 | 531.29 | 已有项目单价 | -45.3248
3 | C25砼现浇底板 | m3 | [5 empty] | 1.68 | 525.48 | 882.81 | 1.68 | 525.51 | 882.8568 | 1.68 | 882.81 | 已有项目单价 | 0.0468
4 | C25砼现浇侧墙 | m3 | [5 empty] | 5.2 | 549.33 | 2856.53 | 5.2 | 549.36 | 2856.672 | 5.2 | 2856.53 | 已有项目单价 | 0.142
5 | C25钢筋砼盖板 | m3 | [5 empty] | 0.56 | 744.12 | 416.71 | 0.56 | 744.15 | 416.724 | 0.56 | 416.71 | 已有项目单价 | 0.014
6 | 土方回填 | m3 | [5 empty] | 11.87 | 25.72 | 305.41 | 16.28 | 25.72 | 418.7216 | 11.87 | 305.41 | 已有项目单价 | 113.3116
7 | 模板制安、拆（含集水池） | m2 | [5 empty] | 30.5 | 56.23 | 1715.015 | 30.5 | 56.23 | 1715.015 | 30.5 | 1715.015 | 已有项目单价 | 0
8 | 盖板钢筋制安 | T | [5 empty] | 0.094 | 6131.83 | 578.09 | 0.098679 | 6131.83 | 605.082 | 0.094 | 578.09 | 已有项目单价 | 26.992
（二） | 0+000--0+070m段整治 |  |  |  | 16307.3995 |  | 15817.2643 |  |  | 31005.28 |  |  | 30189.2137 |  | 15188.0157 |  | -816.0663
1 | 人工土方开挖 | m3 | 22.05 | 17.87 | 394.0335 | 17.3329 | 382.1904 | 7.89 | 17.3329 | 136.79 | 7.89 | 17.3329 | 136.7566 | -14.16 | -245.4004 |  | -0.033425
2 | 人工石方开挖 | m3 | 9.45 | 61.4 | 580.23 | 59.5546 | 562.7906 | 3.38 | 59.5546 | 201.43 | 3.38 | 59.5546 | 201.2944 | -6.07 | -361.3606 |  | -0.13558
3 | C25砼现浇底板 | m3 | 4.9 | 589.72 | 2889.628 | 571.9954 | 2802.7773 | 5.38 | 571.97 | 3077.2 | 4.69 | 571.97 | 2682.5393 | 0.48 | 274.4227 |  | -394.6607 | -0.69
4 | C25砼现浇侧墙(含公路挡墙) | m3 | 8.4 | 589.72 | 4953.648 | 571.9954 | 4804.7612 | 35.56 | 571.97 | 20337.69 | 34.65 | 571.97 | 19818.7605 | 27.16 | 15532.9288 |  | -518.9295 | -0.91
5 | 人工土方填筑 | m3 | 7 | 26.52 | 185.64 | 25.7229 | 180.0604 | 9.48 | 25.7229 | 243.71 | 13.26 | 25.7229 | 341.0859 | 2.48 | 63.6496 |  | 97.3759
6 | 模板制安、拆 | m2 | 126 | 57.97 | 7304.22 | 56.2277 | 7084.6844 | 124.65 | 56.2277 | 7008.46 | 124.65 | 56.2277 | 7008.777 | -1.35 | -76.2244 |  | 0.31703
（三） | 0+070--1+014m段整治 |  |  |  | 310006.291 |  | 300688.7419 |  |  | 235135.5333 |  |  | 234309.7164 |  | -65553.1912 |  | -825.8169
A | 渠道整治 |  |  |  | 310006.291 |  | 300688.7419 |  |  | 223733.5933 |  |  | 222884.4117 |  | -76955.1486 |  | -849.1816
1 | 人工土方开挖(含过公路) | m3 | 422.1 | 17.87 | 7542.927 | 17.3329 | 7316.2168 | 268.92 | 17.3329 | 4661.1633 | 268.92 | 17.3329 | 4661.1633 | -153.18 | -2655.0535 |  | 0
2 | 人工石方开挖(含过公路) | m3 | 180.9 | 61.4 | 11107.26 | 59.5546 | 10773.4202 | 182.28 | 59.5546 | 10854.99 | 182.28 | 59.5546 | 10855.6055 | 1.38 | 81.5698 |  | 0.61549
3 | C25砼现浇底板 | m3 | 93.1 | 589.72 | 54902.932 | 571.9954 | 53252.7695 | 65.69 | 571.97 | 37575.25 | 63.29 | 571.97 | 36199.9813 | -27.41 | -15677.5195 |  | -1375.2687 | -2.4
4 | C25砼现浇侧墙 | m3 | 159.6 | 589.72 | 94119.312 | 571.9954 | 91290.462 | 117.68 | 571.97 | 65833.77 | 115.31 | 571.97 | 65833.77 | -41.92 | -25456.692 |  | 0
5 | DN500mm水泥管(过公路2处) | m |  | 264.03 |  | 256.0943 |  | 20 | 256.08 | 5121.65 | 20 | 255.1495 | 5102.9899 | 20 | 5121.65 | 新增项目，按07四川水利定额核定单价 | -18.6601
6 | C25砼现浇公路恢复(含垫层及连接) | m3 |  | 589.72 |  | 571.9954 |  | 7.15 | 571.97 | 4089.58 | 8.62 | 491.49 | 4236.644 | 7.15 | 4089.58 | 已有项目单价 | 147.064 | 1.47
7 | 人工土方填筑 | m3 | 134 | 26.52 | 3553.68 | 25.7229 | 3446.8706 | 126.12 | 25.7229 | 3244.08 | 141.39 | 25.7229 | 3636.9629 | -7.88 | -202.7906 |  | 392.8829 | 15.27
8 | 模板制安、拆(含过公路) | m2 | 2394 | 57.97 | 138780.18 | 56.2277 | 134609.0029 | 1642.56 | 56.2277 | 92353.11 | 1642.56 | 56.2277 | 92357.2948 | -751.44 | -42255.8929 |  | 4.1848
B | 入户公路(桥)及人行桥 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4902.36 |  |  | 4903.6104 |  | 4902.3651 |  | 1.2504
1 | 人工土方开挖 | m3 | [5 empty] | 5.1225 | 17.33 | 88.7729 | 5.1225 | 17.33 | 88.7729 | 5.1225 | 88.7729 | 已有项目单价 | 0
2 | C25钢筋现浇公路及人行桥 | m3 | [5 empty] | 5.67 | 571.97 | 3241.87 | 5.67 | 572 | 3243.24 | 5.67 | 3241.87 | 已有项目单价 | 1.37
3 | 钢筋制安 | T | [5 empty] | 0.18193 | 6131.83 | 1115.5722 | 0.18193 | 6131.83 | 1115.5722 | 0.18193 | 1115.5722 | 已有项目单价 | 0
4 | 模板制安、拆 | m2 | [5 empty] | 8.11 | 56.23 | 456.15 | 8.11 | 56.23 | 456.0253 | 8.11 | 456.15 | 已有项目单价 | -0.1247
C | 0+778米处渡槽（12米） |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6499.58 |  |  | 6521.6943 |  | 6499.5923 |  | 22.1143
1 | 人工土方开挖 | m3 | [5 empty] | 1.62 | 17.33 | 28.0746 | 1.62 | 17.33 | 28.0746 | 1.62 | 28.0746 | 已有项目单价 | 0
2 | 人工石方开挖 | m3 | [5 empty] | 0.405 | 59.55 | 24.1178 | 0.405 | 59.55 | 24.1178 | 0.405 | 24.1178 | 已有项目单价 | 0
3 | C25砼现浇渡槽柱 | m3 | [5 empty] | 2.17 | 571.97 | 1243.18 | 2.205 | 572 | 1261.26 | 2.17 | 1243.18 | 参照已有项目单价 | 18.08
4 | C25砼现浇底板 | m3 | [5 empty] | 1.66 | 571.97 | 947.18 | 1.66 | 572 | 949.52 | 1.66 | 947.18 | 已有项目单价 | 2.34
5 | C25砼现浇侧墙 | m3 | [5 empty] | 1.44 | 571.97 | 823.64 | 1.44 | 572 | 823.68 | 1.44 | 823.64 | 已有项目单价 | 0.04
6 | 钢筋制安 | T | [5 empty] | 0.17 | 6131.83 | 1050.65 | 0.17157 | 6131.83 | 1052.0145 | 0.17 | 1050.65 | 已有项目单价 | 1.3645
7 | 模板制安、拆 | m2 | [5 empty] | 42.38 | 56.23 | 2382.75 | 42.38 | 56.23 | 2383.0274 | 42.38 | 2382.75 | 已有项目单价 | 0.2774
（四） | 1+014m处倒虹管整治工程 |  |  |  | 316.8337 |  | 307.3109 |  |  | 25058.0509 |  |  | 24700.3671 |  | 24750.7475 |  | -357.6838
A | 进口沉沙池 |  |  |  | 316.8337 |  | 307.3109 |  |  | 8947.65 |  |  | 8589.4025 |  | 8640.3467 |  | -358.2475
1 | 土方开挖 | m3 | 2.7 | 16.16 | 43.632 | 15.6743 | 42.3206 | 10.68 | 15.6743 | 167.32 | 10.68 | 15.6743 | 167.4015 | 7.98 | 124.9994 |  | 0.081471
2 | 人工石方开挖 | m3 | [5 empty] | 4.58 | 59.55 | 272.45 | 4.58 | 59.55 | 272.739 | 4.58 | 272.45 | 参照已有项目单价 | 0.289
3 | C25砼现浇底板 | m3 | 0.23 | 541.79 | 124.6117 | 525.506 | 120.8664 | 2.47 | 525.48 | 1298.99 | 2.47 | 525.48 | 1297.9356 | 2.24 | 1178.1236 |  | -1.0544
4 | C25砼现浇侧墙(含干墙) | m3 | [5 empty] | 8.99 | 549.33 | 4937.67 | 8.19 | 572 | 4684.68 | 8.99 | 4937.67 | 参照已有项目单价 | -252.99 | -0.8
5 | M10水泥石浆抹面 | m3 | 9 | 16.51 | 148.59 | 16.0138 | 144.124 | 15 | 16.0138 | 240.2 | 15 | 16.0138 | 240.2066 | 6 | 96.076 |  | 0.0066316
6 | 模板制安、拆 | m2 | [5 empty] | 36.12 | 56.23 | 2031.0276 | 34.26 | 56.23 | 1926.4398 | 36.12 | 2031.0276 | 已有项目单价 | -104.5878
B | 倒虹管整治及管道更换 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 16110.4009 |  |  | 16110.9646 |  | 16110.4009 |  | 0.56372
1 | dn215mm1.6MPaPE管(管道更换) | m | [5 empty] | 54 | 249.46 | 13470.75 | 54 | 249.47 | 13471.38 | 54 | 13470.75 | 已有项目单价，不含拆除费用 | 0.63
2 | C25砼现浇包裹 | m3 | [5 empty] | 0.9172 | 571.97 | 524.6109 | 0.9172 | 572 | 524.6384 | 0.9172 | 524.6109 | 参照已有项目单价 | 0.027516
3 | dn200mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | [5 empty] | 1 | 1612.18 | 1612.18 | 1 | 1612.25 | 1612.25 | 1 | 1612.18 | 已有项目单价 | 0.07
4 | 模板制安、拆 | m2 | [5 empty] | 8.94 | 56.23 | 502.86 | 8.94 | 56.23 | 502.6962 | 8.94 | 502.86 | 已有项目单价 | -0.1638
（五） | 1+077--1+317m段整治工程 |  |  |  | 63572.208 |  | 61661.4817 |  |  | 42104.15 |  |  | 42195.6013 |  | -19557.3317 |  | 91.4513
1 | 土方开挖 | m3 | 78.4 | 17.87 | 1401.008 | 17.3329 | 1358.8993 | 61.44 | 17.3329 | 1064.89 | 61.44 | 17.3329 | 1064.9333 | -16.96 | -294.0093 |  | 0.043332
2 | 石方开挖 | m3 | 33.6 | 61.4 | 2063.04 | 59.5546 | 2001.0333 | 15.36 | 59.5546 | 914.72 | 15.36 | 59.5546 | 914.7581 | -18.24 | -1086.3133 |  | 0.038066
3 | C25砼现浇底板 | m3 | 21 | 589.72 | 12384.12 | 571.9954 | 12011.9029 | 14.4 | 571.97 | 8236.36 | 14.4 | 571.97 | 8236.368 | -6.6 | -3775.5429 |  | 0.008
4 | C25砼现浇侧墙 | m3 | 31.5 | 589.72 | 18576.18 | 571.9954 | 18017.8543 | 21.6 | 571.97 | 12354.54 | 21.6 | 571.97 | 12354.552 | -9.9 | -5663.3143 |  | 0.012
5 | 人工土方填筑 | m3 | 28 | 26.52 | 742.56 | 25.7229 | 720.2416 | 24.96 | 25.7229 | 642.01 | 28.8 | 25.7229 | 740.8199 | -3.04 | -78.2316 |  | 98.8099
6 | 模板制安、拆 | m2 | 490 | 57.97 | 28405.3 | 56.2277 | 27551.5503 | 336 | 56.2277 | 18891.63 | 335.852 | 56.2277 | 18884.1699 | -154 | -8659.9203 |  | -7.4601
三 | 和平支渠长梁斗渠整治工程 |  |  |  | 6571.4071 |  | 6373.8969 |  |  | 7493.7586 |  |  | 7496.7491 |  | 1119.8617 |  | 2.9905
（一） | 进口和26米处闸阀井（2个） |  |  |  | 2023.9239 |  | 1963.0928 |  |  | 918.4588 |  |  | 919.5774 |  | -1044.6341 |  | 1.1186
1 | 基坑土方开挖 | m3 | 6.45 | 17.87 | 115.2615 | 17.3329 | 111.7972 | 1.4 | 17.3329 | 24.26 | 1.4 | 17.3329 | 24.2661 | -5.05 | -87.5372 |  | 0.006059
2 | 石方开挖 | m3 | 2.12 | 61.4 | 130.168 | 59.5546 | 126.2557 | 0.6 | 59.5546 | 35.7327 | 0.6 | 59.5546 | 35.7327 | -1.52 | -90.5229 |  | 0
3 | C25砼现浇底板 | m3 | 0.55 | 541.79 | 297.9845 | 525.506 | 289.0283 | 0.168 | 525.48 | 88.2806 | 0.168 | 525.48 | 88.2806 | -0.382 | -200.7476 |  | 0
4 | C25砼现浇侧墙 | m3 | 1.08 | 566.38 | 611.6904 | 549.3569 | 593.3054 | 0.53 | 549.33 | 290.05 | 0.53 | 549.33 | 291.1449 | -0.55 | -303.2554 |  | 1.0949
5 | C25砼现浇盖板 | m3 | 0.16 | 767.21 | 122.7536 | 744.1507 | 119.0641 | 0.056 | 744.12 | 41.67 | 0.056 | 744.12 | 41.6707 | -0.104 | -77.3941 |  | 0.00072
6 | 土方回填 | m3 | 2.25 | 26.52 | 59.67 | 25.7229 | 57.8766 | 0.9 | 25.7229 | 23.1506 | 0.9 | 25.7229 | 23.1506 | -1.35 | -34.7259 |  | 0
7 | 模板制安、拆 | m2 | 10.75 | 57.97 | 623.1775 | 56.2277 | 604.4473 | 6.18 | 56.2277 | 347.47 | 6.18 | 56.2277 | 347.4869 | -4.57 | -256.9773 |  | 0.0169
8 | 钢筋制安 | T | 0.01 | 6321.84 | 63.2184 | 6131.8308 | 61.3183 | 0.011065 | 6131.55 | 67.8448 | 0.011065 | 6131.55 | 67.8448 | 0.0010649 | 6.5265 |  | 0
（二） | 0+000--0+672m段管道安装 |  |  |  | 4547.4832 |  | 4410.804 |  |  | 6575.2998 |  |  | 6577.1717 |  | 2164.4957 |  | 1.8719
1 | 人工土方开挖 | m3 | 57.6 | 15.98 | 920.448 | 15.4997 | 892.783 | 96.48 | 15.4997 | 1495.34 | 96.48 | 15.4997 | 1495.4115 | 38.88 | 602.557 |  | 0.07155
2 | 人工石方开挖 | m3 | 14.4 | 61.4 | 884.16 | 59.5546 | 857.5857 | 24.12 | 59.5546 | 1436.39 | 24.12 | 59.5546 | 1436.456 | 9.72 | 578.8043 |  | 0.066026
3 | 人工土方回填 | m3 | 61.2 | 26.52 | 1623.024 | 25.7229 | 1574.2424 | 108.54 | 25.7229 | 2791.84 | 108.54 | 25.7229 | 2791.9652 | 47.34 | 1217.5976 |  | 0.12518
4 | C25砼现浇人行桥 | [6 empty] | 0.0405 | 532.32 | 21.559 | 0.0405 | 572 | 23.166 | 0.0405 | 21.559 | 已有项目单价 | 1.607
5 | C25砼现浇(公路恢复) | m3 | 2.21 | 506.72 | 1119.8512 | 491.49 | 1086.193 | 1.56 | 491.47 | 766.6932 | 1.56 | 491.47 | 766.6932 | -0.65 | -319.4998 |  | 0
6 | 钢筋制安 | T | [5 empty] | 0.0076014 | 6131.55 | 46.6086 | 0.0076014 | 6131.83 | 46.6107 | 0.0076014 | 46.6086 | 已有项目单价 | 0.0021284
7 | 模板制安、拆 | m2 | 2.5 |  |  |  |  | 0.3 | 56.23 | 16.869 | 0.3 | 56.23 | 16.869 | -2.2 | 16.869 | 已有项目单价 | 0
四 | 小型灌区计量设施工程 |  |  |  | 41119.2532 |  | 39883.3729 |  |  | 10638.16 |  |  | 10715.7088 |  | -29249.2339 |  | 77.5488
（一） | 玉乐水库计量放水集水池、闸井 |  |  |  | 6010.3386 |  | 5829.6919 |  |  | 3289.51 |  |  | 3262.5358 |  | -2541.1919 |  | -26.9742
1 | 基坑土方开挖 | m3 | 2.06 | 17.87 | 36.8122 | 17.3329 | 35.7058 | 1.584 | 17.3329 | 27.45 | 1.584 | 17.3329 | 27.4553 | -0.476 | -8.2558 |  | 0.0053125
2 | 原浆砌条石拆除 | m3 | 3.09 | 76.1 | 235.149 | 73.8127 | 228.0814 | 1.086 | 73.8127 | 80.1606 | 1.086 | 73.8127 | 80.1606 | -2.004 | -147.9207 |  | 0
3 | C25砼现浇底板 | m3 | 0.4 | 541.79 | 216.716 | 525.506 | 210.2024 | 0.5415 | 525.48 | 284.5474 | 0.5415 | 525.48 | 284.5474 | 0.1415 | 74.345 |  | 0
| C25砼现浇侧墙（含集水池） | m3 | 2.58 | 566.38 | 1461.2604 | 549.3569 | 1417.3408 |  | 549.3569 | 0 |  | 549.3569 | 0 | -2.58 | -1417.3408 |  | 0
6 | C25砼现浇盖板 | m3 | 0.43 | 767.21 | 329.9003 | 744.1507 | 319.9848 | 0.2888 | 744.12 | 214.9019 | 0.2888 | 744.12 | 214.9019 | -0.1412 | -105.083 |  | 0
| C20砼现浇（管道埋设） | m3 | 3.75 | 506.72 | 1900.2 | 491.49 | 1843.0876 |  | 491.49 | 0 |  | 491.49 | 0 | -3.75 | -1843.0876 |  | 0
7 | 土方回填 | m3 | 0.81 | 26.52 | 21.4812 | 25.7229 | 20.8356 | 0.59 | 25.7229 | 15.16 | 0.805 | 25.7229 | 20.7069 | -0.22 | -5.6756 |  | 5.5469
8 | 钢筋制安 | T | 0.05 | 6321.84 | 316.092 | 6131.8308 | 306.5915 | 0.031368 | 6131.55 | 192.3362 | 0.031368 | 6131.55 | 192.3362 | -0.018632 | -114.2554 |  | 0
9 | 模板制安、拆 | m2 | 25.75 | 57.97 | 1492.7275 | 56.2277 | 1447.8621 | 1.44 | 56.2277 | 80.19 | 1.44 | 56.2277 | 80.9678 | -24.31 | -1367.6721 |  | 0.77782
4 | M7.5水泥砂浆砌页岩砖墙 | m3 |  | 503.3 |  | 488.1728 |  | 1.7136 | 488.15 | 836.4938 | 1.7136 | 473.6644 | 811.6713 | 1.7136 | 836.4938 | 新增项目，按07四川水利定额核定单价 | -24.8226
5 | M10水泥砂浆抹面 | m2 |  | 17.59 |  | 17.0613 |  | 7.14 | 17.0613 | 121.81 | 7.14 | 16.0138 | 114.3384 | 7.14 | 121.81 | 已有项目单价 | -7.4716
10 | 闸井门（钢筋） | 栋 |  | 680 |  | 659.5619 |  | 1 | 659.53 | 659.53 | 1 | 659.53 | 659.53 | 1 | 659.53 | 新增项目，业主核定签证包干单价 | 0
11 | 拆除混凝土埋设闸阀 | 项 |  | 800 |  | 775.9552 |  | 1 | 775.92 | 775.92 | 1 | 775.92 | 775.92 | 1 | 775.92 | 新增项目，业主核定签证包干单价 | 0
（二） | 黑池子、五郎沟等4座水库计量放水闸井 |  |  |  | 29221.6413 |  | 28343.3556 |  |  | 5930.49 |  |  | 5998.1679 |  | -22415.8666 |  | 67.6779
A | 设计工程 |  |  |  | 29221.6413 |  | 28343.3556 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -28343.3556 |  | 0
1 | 基坑土方开挖(含管槽) | m3 | 83.14 | 17.87 | 1485.7118 | 17.3329 | 1441.0572 | [6 empty] | -83.14 | -1441.0572 |  | 0
2 | 原浆砌条石拆除(含管槽) | m3 | 29.04 | 61.4 | 1783.056 | 59.5546 | 1729.4645 | [6 empty] | -29.04 | -1729.4645 |  | 0
3 | C25砼现浇底板（含集水池） | m3 | 7.64 | 541.79 | 4139.2756 | 525.506 | 4014.8655 | [6 empty] | -7.64 | -4014.8655 |  | 0
4 | C25砼现浇侧墙（含集水池） | m3 | 14.83 | 566.38 | 8399.4154 | 549.3569 | 8146.9626 | [6 empty] | -14.83 | -8146.9626 |  | 0
5 | C25砼现浇盖板 | m3 | 2.2 | 767.21 | 1687.862 | 744.1507 | 1637.1316 | [6 empty] | -2.2 | -1637.1316 |  | 0
6 | 土方回填 | m3 | 72.73 | 26.52 | 1928.7996 | 25.7229 | 1870.8276 | [6 empty] | -72.73 | -1870.8276 |  | 0
7 | 钢筋制安 | T | 0.19 | 6321.84 | 1201.1496 | 6131.8308 | 1165.0478 | [6 empty] | -0.19 | -1165.0478 |  | 0
8 | 模板制安、拆（含集水池） | m2 | 148.29 | 57.97 | 8596.3713 | 56.2277 | 8337.9988 | [6 empty] | -148.29 | -8337.9988 |  | 0
B | 五郎沟水库闸阀井（4个） |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3149.08 |  |  | 3217.3537 |  | 3149.073 |  | 68.2737
1 | 土方开挖(含管槽) | m3 | [5 empty] | 8.3744 | 17.33 | 145.1292 | 8.3744 | 17.33 | 145.1292 | 8.3744 | 145.1292 | 已有项目单价 | 0
2 | 石方开挖(含管槽) | m3 | [5 empty] | 3.589 | 59.55 | 213.7279 | 3.589 | 59.55 | 213.7279 | 3.589 | 213.7279 | 已有项目单价 | 0
3 | C25砼现浇底板 | 4 | ` |  |  |  |  | 0.9015 | 525.48 | 473.7202 | 0.9015 | 525.51 | 473.7473 |  | 473.7202 | 已有项目单价 | 0.027045
4 | C25砼现浇侧墙 | m3 | [5 empty] | 2.29 | 549.33 | 1255.77 | 2.29 | 549.36 | 1258.0344 | 2.29 | 1255.77 | 已有项目单价 | 2.2644
5 | C25砼现浇盖板 | m3 | [5 empty] | 0.15 | 744.12 | 109.39 | 0.2352 | 744.15 | 175.0241 | 0.15 | 109.39 | 已有项目单价 | 65.6341
6 | 土方回填 | m3 | [5 empty] | 3.08 | 25.72 | 79.2176 | 3.08 | 25.72 | 79.2176 | 3.08 | 79.2176 | 已有项目单价 | 0
7 | 钢筋制安 | T | [5 empty] | 0.019497 | 6131.55 | 119.5481 | 0.019497 | 6131.83 | 119.5535 | 0.019497 | 119.5481 | 已有项目单价 | 0.0054592
8 | 模板制安、拆（含集水池） | m2 | [5 empty] | 13.39 | 56.23 | 752.57 | 13.39 | 56.23 | 752.9197 | 13.39 | 752.57 | 已有项目单价 | 0.3497
C | 红星水库闸阀井（1个） |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1238.34 |  |  | 1238.3868 |  | 1238.3527 |  | 0.046752
1 | 土方开挖(含管槽) | m3 | [5 empty] | 5.054 | 17.33 | 87.5858 | 5.054 | 17.33 | 87.5858 | 5.054 | 87.5858 | 已有项目单价 | 0
2 | 石方开挖(含管槽) | m3 | [5 empty] | 2.1336 | 59.55 | 127.0559 | 2.1336 | 59.55 | 127.0559 | 2.1336 | 127.0559 | 已有项目单价 | 0
3 | C25砼现浇底板 | m3 | [5 empty] | 0.36 | 525.48 | 189.1728 | 0.36 | 525.51 | 189.1836 | 0.36 | 189.1728 | 已有项目单价 | 0.0108
4 | C25砼现浇侧墙 | m3 | [5 empty] | 0.48 | 549.33 | 263.6784 | 0.48 | 549.36 | 263.6928 | 0.48 | 263.6784 | 已有项目单价 | 0.0144
5 | C25砼现浇盖板 | m3 | [5 empty] | 0.144 | 744.12 | 107.1533 | 0.144 | 744.15 | 107.1576 | 0.144 | 107.1533 | 已有项目单价 | 0.00432
6 | 土方回填 | m3 | [5 empty] | 6.14 | 25.72 | 157.9208 | 6.14 | 25.72 | 157.9208 | 6.14 | 157.9208 | 已有项目单价 | 0
7 | 钢筋制安 | T | [5 empty] | 0.016215 | 6131.55 | 99.4216 | 0.016215 | 6131.83 | 99.4262 | 0.016215 | 99.4216 | 已有项目单价 | 0.0045401
8 | 模板制安、拆 | m2 | [5 empty] | 3.67 | 56.23 | 206.3641 | 3.67 | 56.23 | 206.3641 | 3.67 | 206.3641 | 已有项目单价 | 0
D | 黑池子水库闸阀井（3个） |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1543.07 |  |  | 1542.4274 |  | 1540.0634 |  | -0.64257
1 | 土方开挖(含管槽) | m3 | [5 empty] | 2.261 | 17.33 | 39.1831 | 2.261 | 17.33 | 39.1831 | 2.261 | 39.1831 | 已有项目单价 | 0
2 | 石方开挖(含管槽) | m3 | [5 empty] | 0.969 | 59.55 | 57.7039 | 0.969 | 59.55 | 57.7039 | 0.969 | 57.7039 | 已有项目单价 | 0
3 | C25砼现浇底板 | m3 | [5 empty] | 0.4485 | 525.48 | 235.6778 | 0.4485 | 525.51 | 235.6912 | 0.4485 | 235.6778 | 已有项目单价 | 0.013455
4 | C25砼现浇侧墙 | m3 | [5 empty] | 0.91 | 549.33 | 502.09 | 0.91 | 549.36 | 499.9176 | 0.91 | 502.09 | 已有项目单价 | -2.1724
5 | C25砼现浇盖板 | m3 | [5 empty] | 0.18 | 744.12 | 133.62 | 0.1852 | 744.15 | 137.8166 | 0.18 | 133.62 | 已有项目单价 | 4.1966
6 | 钢筋制安 | T | [5 empty] | 0.024343 | 6131.55 | 149.2585 | 0.024343 | 6131.83 | 149.2653 | 0.024343 | 149.2585 | 已有项目单价 | 0.006816
7 | 模板制安、拆（含集水池） | m2 | [5 empty] | 7.52 | 56.23 | 422.53 | 7.52 | 56.23 | 422.8496 | 7.52 | 422.53 | 已有项目单价 | 0.3196
（三） | 骡马托运建筑材料，运距200米 |  |  |  | 5887.2733 |  | 5710.3254 |  |  | 1418.16 |  |  | 1455.0051 |  | -4292.1754 |  | 36.8451
1 | 水泥 | T | 10.23 | 83.63 | 855.5349 | 81.1164 | 829.8209 | 2.31 | 81.11 | 187.01 | 2.3696 | 81.11 | 192.1979 | -7.92 | -642.8109 |  | 5.1879
2 | 砂 | m3 | 16.46 | 108.72 | 1789.5312 | 105.4523 | 1735.7451 | 3.83 | 105.4523 | 404.21 | 3.9293 | 105.4523 | 414.3514 | -12.63 | -1331.5351 |  | 10.1414
3 | 碎石 | m3 | 25.58 | 125.44 | 3208.7552 | 121.6698 | 3112.3129 | 5.59 | 121.66 | 679.56 | 5.4278 | 121.66 | 660.3413 | -19.99 | -2432.7529 |  | -19.2187
4 | 页岩砖 | m3 | [5 empty] | 1.34 | 105.45 | 140.78 | 1.7136 | 105.45 | 180.6991 | 1.34 | 140.78 | 参照已有项目单价 | 39.9191
5 | 钢材 | T | 0.4 | 83.63 | 33.452 | 81.1164 | 32.4466 | 0.08 | 81.11 | 6.59 | 0.091423 | 81.11 | 7.4153 | -0.32 | -25.8566 |  | 0.82532
五 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 6322 |  | 6131.986 |  |  | 5894.24 |  |  | 5894.3609 |  | -237.736 |  | 0.12088
1 | 清除渠道底板及侧墙杂物(钢丝刷刷、水洗) | m2 | 1411 | 2 | 2822 | 1.9399 | 2737.182 | 1288.58 | 1.9399 | 2499.59 | 1288.58 | 1.9399 | 2499.7009 | -122.42 | -237.592 |  | 0.11088
2 | 人工渠道树木、杂柴清除 | 项 | 1 | 500 | 500 | 484.972 | 484.972 | 1 | 484.96 | 484.96 | 1 | 484.96 | 484.96 | 0 | -0.012 |  | 0
3 | 倒虹管维修(输通及拆除) | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 2909.832 | 2909.832 | 1 | 2909.7 | 2909.7 | 1 | 2909.7 | 2909.7 | 0 | -0.132 |  | 0
第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  | 123178.11 |  | 119475.8687 |  |  | 169032.332 |  |  | 169206.5418 |  | 49556.4563 |  | 174.2098
一 | 玉堂水库和平支渠整治工程 |  |  |  | 9991.92 |  | 9691.6029 |  |  | 9691.16 |  |  | 9691.2875 |  | -0.44285 |  | 0.12749
1 | dn160mm1.6MPaPE管 | m | 24 | 137.58 | 3301.92 | 133.4449 | 3202.6775 | 24 | 133.4449 | 3202.53 | 24 | 133.4449 | 3202.6775 | 0 | -0.14749 |  | 0.14749
2 | dn150mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | 3 | 1001.18 | 3003.54 | 971.0885 | 2913.2656 | 3 | 971.04 | 2913.13 | 3 | 971.04 | 2913.12 | 0 | -0.1356 |  | -0.01
3 | dn150mm水表 | 组 | 3 | 825.96 | 2477.88 | 801.1349 | 2403.4048 | 3 | 801.1 | 2403.3 | 3 | 801.1 | 2403.3 | 0 | -0.10484 |  | 0
4 | dn160mm法兰 | 副 | 3 | 402.86 | 1208.58 | 390.7516 | 1172.2549 | 3 | 390.73 | 1172.2 | 3 | 390.73 | 1172.19 | 0 | -0.05492 |  | -0.01
二 | 玉堂水库和平支渠姚家梁斗渠整治工程 |  |  |  | 5836.33 |  | 5660.9133 |  |  | 27767.282 |  |  | 27769.8625 |  | 22106.3687 |  | 2.5805
(一) | 进口计量闸阀井 |  |  |  | 5836.33 |  | 5660.9133 |  |  | 9410.13 |  |  | 9410.58 |  | 3749.2167 |  | 0.45
| dn215mm1.6MPaPE管 | m | 8 | 257.2 | 2057.6 | 249.4696 | 1995.7568 | [6 empty] | -8 | -1995.7568 |  | 0
| dn200mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | 1 | 1662.21 | 1662.21 | 1612.2506 | 1612.2506 | [6 empty] | -1 | -1612.2506 |  | 0
| dn200mm水表 | 组 | 1 | 1507.62 | 1507.62 | 1462.307 | 1462.307 | [6 empty] | -1 | -1462.307 |  | 0
| dn200mm法兰 | 副 | 1 | 608.9 | 608.9 | 590.5989 | 590.5989 | [6 empty] | -1 | -590.5989 |  | 0
1 | dn315mm1.6MPaPE管 | m | [5 empty] | 6 | 336.69 | 2020.15 | 6 | 336.71 | 2020.26 | 6 | 2020.15 | 已有项目单价 | 0.11
2 | dn300mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | [5 empty] | 1 | 2829.33 | 2829.33 | 1 | 2829.46 | 2829.46 | 1 | 2829.33 | 已有项目单价 | 0.13
3 | dn300mm水表 | 组 | [5 empty] | 1 | 3674.36 | 3674.36 | 1 | 3674.53 | 3674.53 | 1 | 3674.36 | 已有项目单价 | 0.17
4 | dn300mm法兰 | 副 | [5 empty] | 1 | 886.29 | 886.29 | 1 | 886.33 | 886.33 | 1 | 886.29 | 已有项目单价 | 0.04
(二) | 分水闸阀井（6处） |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 18357.152 |  |  | 18359.2825 |  | 18357.152 |  | 2.1305
1 | dn160mm1.6MPaPE管 | m | [5 empty] | 28.3 | 133.44 | 3776.352 | 28.3 | 133.44 | 3776.352 | 28.3 | 3776.352 | 已有项目单价 | 0
2 | dn50mm1.6MPaPE管 | m |  | 36.74 |  | 35.6357 |  | 45 | 35.63 | 1603.54 | 45 | 35.6691 | 1605.1105 | 45 | 1603.54 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | 1.5705
3 | dn150mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | [5 empty] | 6 | 971.04 | 5826.27 | 6 | 971.09 | 5826.54 | 6 | 5826.27 | 已有项目单价 | 0.27
4 | dn150mm水表 | 组 | [5 empty] | 6 | 801.1 | 4806.59 | 6 | 801.13 | 4806.78 | 6 | 4806.59 | 已有项目单价 | 0.19
5 | dn150mm法兰 | 副 | [5 empty] | 6 | 390.73 | 2344.4 | 6 | 390.75 | 2344.5 | 6 | 2344.4 | 已有项目单价 | 0.1
三 | 玉堂水库和平支渠长梁斗渠整治工程 |  |  |  | 25756.76 |  | 24982.6148 |  |  | 65994.43 |  |  | 66004.0949 |  | 41011.8082 |  | 9.6649
1 | dn160mm1.6MPaPE管 | m | [5 empty] | 222 | 133.44 | 29623.42 | 222 | 133.44 | 29623.68 | 222 | 29623.42 | 已有项目单价 | 0.26
2 | dn90mm1.6MPaPE管 | m | 400 | 61.71 | 24684 | 59.8552 | 23942.0977 | 450 | 59.85 | 26933.64 | 450 | 59.85 | 26932.5 | 50 | 2991.5423 | 已有项目单价 | -1.14
3 | dn160mmPE三通 | 个 |  | 230.13 |  | 223.2132 |  | 3 | 223.2 | 669.61 | 3 | 218.3082 | 654.9246 | 3 | 669.61 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | -14.6854
4 | dn90mmPE三通 | 个 |  | 164.6 |  | 159.6528 |  | 2 | 159.6528 | 319.29 | 2 | 163.7187 | 327.4375 | 2 | 319.29 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | 8.1475
5 | dn160*90mmPE变直头 | 个 |  | 160.6 |  | 155.773 |  | 1 | 155.773 | 155.773 | 1 | 172.6328 | 172.6328 | 1 | 155.773 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | 16.8598
6 | dn150mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | [5 empty] | 4 | 971.04 | 3884.18 | 4 | 971.09 | 3884.36 | 4 | 3884.18 | 已有项目单价 | 0.18
7 | dn80mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | 1 | 390.33 | 390.33 | 378.5982 | 378.5982 | 5 | 378.58 | 1892.91 | 5 | 378.58 | 1892.9 | 4 | 1514.3118 |  | -0.01
8 | dn150mm水表 | 组 | [5 empty] | 1 | 801.1 | 801.1 | 1 | 801.13 | 801.13 | 1 | 801.1 | 已有项目单价 | 0.03
9 | dn80mm水表 | 组 | 1 | 416.2 | 416.2 | 403.6907 | 403.6907 | 2 | 403.67 | 807.34 | 2 | 403.67 | 807.34 | 1 | 403.6493 |  | 0
10 | dn150mm法兰 | 副 | [5 empty] | 1 | 390.73 | 390.73 | 1 | 390.75 | 390.75 | 1 | 390.73 | 已有项目单价 | 0.02
11 | dn80mm法兰 | 副 | 1 | 266.23 | 266.23 | 258.2282 | 258.2282 | 2 | 258.22 | 516.43 | 2 | 258.22 | 516.44 | 1 | 258.2018 |  | 0.01
四 | 小型灌区计量设施工程 |  |  |  | 81593.1 |  | 79140.7378 |  |  | 65579.46 |  |  | 65741.297 |  | -13561.2778 |  | 161.837
(一) | 玉乐水库计量设施 |  |  |  | 20792.9 |  | 20167.9486 |  |  | 9093.21 |  |  | 9077.4308 |  | -11074.7386 |  | -15.7792
| dn315mm1.6MPaPE管 | m | 16 | 347.14 | 5554.24 | 336.7064 | 5387.3018 | [6 empty] | -16 | -5387.3018 |  | 0
1 | dn215mm1.6MPaPE管 | m | [5 empty] | 2 | 249.46 | 498.92 | 2 | 249.47 | 498.94 | 2 | 498.92 | 已有项目单价 | 0.02
| dn300mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | 2 | 2917.14 | 5834.28 | 2829.4624 | 5658.9249 | [6 empty] | -2 | -5658.9249 |  | 0
2 | dn200mmPE弯头(90°) | 个 |  | 246.06 |  | 238.6644 |  | 1 | 238.65 | 238.65 | 1 | 234.6178 | 234.6178 | 1 | 238.65 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | -4.0322
3 | dn200mmPE弯头(45°) | 个 |  | 236.06 |  | 228.965 |  | 2 | 228.95 | 457.91 | 2 | 224.9184 | 449.8368 | 2 | 457.91 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | -8.0732
4 | dn200mmPE三通 | 个 |  | 276.06 |  | 267.7627 |  | 1 | 267.75 | 267.75 | 1 | 263.7162 | 263.7162 | 1 | 267.75 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | -4.0338
5 | dn200mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | [5 empty] | 2 | 1612.18 | 3224.36 | 2 | 1612.25 | 3224.5 | 2 | 3224.36 | 已有项目单价 | 0.14
6 | dn200mm水表 | 组 | [5 empty] | 2 | 1462.24 | 2924.48 | 2 | 1462.31 | 2924.62 | 2 | 2924.48 | 已有项目单价 | 0.14
| dn300mm水表 | 组 | 2 | 3788.39 | 7576.78 | 3674.5262 | 7349.0523 | [6 empty] | -2 | -7349.0523 |  | 0
| dn300mm法兰 | 副 | 2 | 913.8 | 1827.6 | 886.3348 | 1772.6697 | [6 empty] | -2 | -1772.6697 |  | 0
7 | 维修原有闸阀 | 项 | [5 empty] | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 新增项目，业主核定签证包干单价 | 0
8 | dn200mm法兰 | 副 | [5 empty] | 2 | 590.57 | 1181.14 | 2 | 590.6 | 1181.2 | 2 | 1181.14 | 已有项目单价 | 0.06
(二) | 黑池子、五郎沟等4座水库计量设施 |  |  |  | 60800.2 |  | 58972.7892 |  |  | 56486.25 |  |  | 56663.8661 |  | -2486.5392 |  | 177.6161
1 | dn315mm1.6MPaPE管 | m | 8 | 347.14 | 2777.12 | 336.7064 | 2693.6509 | 2.7 | 336.69 | 909.07 | 2.7 | 336.69 | 909.063 | -5.3 | -1784.5809 |  | -0.007
2 | dn215mm1.6MPaPE管 | m | 30 | 257.2 | 7716 | 249.4696 | 7484.0879 | 10.3 | 249.46 | 2569.42 | 10.3 | 249.46 | 2569.438 | -19.7 | -4914.6679 |  | 0.018
3 | dn160mm1.6MPaPE管 | m | 82 | 137.58 | 11281.56 | 133.4449 | 10942.4814 | 2 | 133.4449 | 266.88 | 2 | 133.4449 | 266.8898 | -80 | -10675.6014 |  | 0.009791
4 | dn110mm1.6MPaPE管 | m |  | 83.43 |  | 80.9224 |  | 12 | 80.9224 | 971.03 | 12 | 79.8002 | 957.602 | 12 | 971.03 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | -13.428
5 | dn200mmPE弯头(90°) | 个 |  | 246.06 |  | 238.6644 |  | 1 | 238.65 | 238.65 | 1 | 234.6178 | 234.6178 | 1 | 238.65 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | -4.0322
6 | dn215mmPE三通 | 个 |  | 276.06 |  | 267.7627 |  | 2 | 267.75 | 535.5 | 2 | 310.6891 | 621.3783 | 2 | 535.5 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | 85.8783
7 | dn110mmPE三通 | 个 |  | 186.62 |  | 181.0109 |  | 2 | 181 | 362.01 | 2 | 182.0396 | 364.0793 | 2 | 362.01 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | 2.0693
8 | dn300mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | 1 | 2917.14 | 2917.14 | 2829.4624 | 2829.4624 | 3 | 2829.33 | 8488 | 3 | 2829.33 | 8487.99 | 2 | 5658.5376 |  | -0.01
9 | dn250mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 |  | 2670.2 |  | 2589.9445 |  | 1 | 2589.83 | 2589.83 | 1 | 2488.7059 | 2488.7059 | 1 | 2589.83 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | -101.1241
10 | dn200mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | 3 | 1662.21 | 4986.63 | 1612.2506 | 4836.7518 | 4 | 1612.18 | 6448.71 | 4 | 1612.18 | 6448.72 | 1 | 1611.9582 |  | 0.01
11 | dn150mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 | 9 | 1001.18 | 9010.62 | 971.0885 | 8739.7968 | 1 | 971.04 | 971.04 | 1 | 971.04 | 971.04 | -8 | -7768.7568 |  | 0
12 | dn100mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 套 |  | 790.8 |  | 767.0317 |  | 3 | 767 | 2300.99 | 3 | 807.5066 | 2422.5198 | 3 | 2300.99 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | 121.5298
13 | dn300mm水表 | 组 | 1 | 3788.39 | 3788.39 | 3674.5262 | 3674.5262 | 3 | 3674.36 | 11023.08 | 3 | 3674.36 | 11023.08 | 2 | 7348.5538 |  | 0
14 | dn250mm水表 | 组 |  | 3405.8 |  | 3303.4353 |  | 1 | 3303.29 | 3303.29 | 1 | 3070.6723 | 3070.6723 | 1 | 3303.29 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | -232.6177
15 | dn200mm水表 | 组 | 3 | 1507.62 | 4522.86 | 1462.307 | 4386.9209 | 4 | 1462.24 | 5848.96 | 4 | 1462.24 | 5848.96 | 1 | 1462.0391 |  | 0
16 | dn150mm水表 | 组 | 9 | 825.96 | 7433.64 | 801.1349 | 7210.2145 | 1 | 801.1 | 801.1 | 1 | 801.1 | 801.1 | -8 | -6409.1145 |  | 0
17 | dn110mm水表 | 组 |  | 685.31 |  | 664.7123 |  | 3 | 664.68 | 1994.05 | 3 | 759.0094 | 2277.0282 | 3 | 1994.05 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | 282.9782
18 | dn300mm法兰 | 副 | 1 | 913.8 | 913.8 | 886.3348 | 886.3348 | 3 | 886.29 | 2658.88 | 3 | 886.29 | 2658.87 | 2 | 1772.5452 |  | -0.01
19 | dn250mm法兰 | 副 |  | 690.68 |  | 669.9209 |  | 1 | 669.89 | 669.89 | 1 | 625.3735 | 625.3735 | 1 | 669.89 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | -44.5165
20 | dn200mm法兰 | 副 | 3 | 608.9 | 1826.7 | 590.5989 | 1771.7967 | 4 | 590.57 | 2362.29 | 4 | 590.57 | 2362.28 | 1 | 590.4933 |  | -0.01
21 | dn160mm法兰 | 副 | 9 | 402.86 | 3625.74 | 390.7516 | 3516.7648 | 1 | 390.73 | 390.73 | 1 | 390.73 | 390.73 | -8 | -3126.0348 |  | 0
22 | dn110mm法兰 | 副 |  | 269.05 |  | 260.9634 |  | 3 | 260.95 | 782.85 | 3 | 287.9094 | 863.7282 | 3 | 782.85 | 新增项目，借用2020市政定额核定单价 | 80.8782
建设单位： 监理单位： 施工单位：

## 新增项目单价分析表1
建筑工程单价表
单价编号 | A.1.1.1 | 项目名称 | M7.5水泥砂浆砌页岩砖
定额编号 | 30048 |  |  | 定额单位 | 100m3
施工方法 | 砌筑、勾缝
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 35751.6271
（一） | 基本直接费 | 元 |  |  | 34542.6349
1 | 人工费 | 元 |  |  | 6836.27
| 工长 | 工时 | 32.9 | 9.07 | 298.4
| 高级工 | 工时 | 109.8 | 8.4 | 922.32
| 中级工 | 工时 | 625.9 | 6.53 | 4087.13
| 初级工 | 工时 | 329.4 | 4.64 | 1528.42
2 | 材料费 | 元 |  |  | 27500.32
| 砖 | 千块 | 53.4 | 442.04 | 23604.94
| 砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 23 | 145.92 | 3356.16
| 其他材料费 | % | 2 | 26961.1 | 539.22
3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 206.0449
| 胶轮车 | 台时 | 153.43 | 0.81 | 124.28
| 灰浆搅拌机 | 台时 | 4.14 | 17.38 | 71.9532
| 其他机械费 | % | 5 | 196.2332 | 9.8117
（二） | 其他直接费 | % | 3.5 | 34542.6349 | 1208.9922
二 | 间接费 | % | 7.5 | 35751.6271 | 2681.372
三 | 利润 | % | 7 | 38432.9991 | 2690.3099
四 | 价差 | 元 |  |  | 3678.7074
| 水泥 32.5 | kg | 6003 | 0.1 | 600.3
| 粗砂 | m3 | 25.53 | 120.58 | 3078.4074
五 | 税金 | % | 9 | 44802.0164 | 4032.1815
六 | 小计 | 元 |  |  | 48834.1979
| 合计 | 元 |  |  | 48834.1979
| 单价 | 元 |  |  | 488.342
建筑工程单价表
单价编号 | A.1.1.2 | 项目名称 | 块石换填渠底基础
定额编号 | 30015 |  |  | 定额单位 | 100m3
施工方法 | 选石、修石、砌筑、填缝、找平
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 10916.48
（一） | 基本直接费 | 元 |  |  | 10547.32
1 | 人工费 | 元 |  |  | 2282.7
| 工长 | 工时 | 8.8 | 9.07 | 79.82
| 中级工 | 工时 | 111.6 | 6.53 | 728.75
| 初级工 | 工时 | 317.7 | 4.64 | 1474.13
2 | 材料费 | 元 |  |  | 8201.2
| 块石 | m3 | 116 | 70 | 8120
| 其他材料费 | % | 1 | 8120 | 81.2
3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 63.42
| 胶轮车 | 台时 | 78.3 | 0.81 | 63.42
（二） | 其他直接费 | % | 3.5 | 10547.32 | 369.16
二 | 间接费 | % | 7.5 | 10916.48 | 818.74
三 | 利润 | % | 7 | 11735.22 | 821.74
四 | 价差 | 元 |  |  | 3480
| 块石 | m3 | 116 | 30 | 3480
五 | 税金 | % | 9 | 16036.69 | 1443.3
六 | 小计 | 元 |  |  | 17479.99
| 合计 | 元 |  |  | 17479.99
| 单价 | 元 |  |  | 174.8
建筑工程单价表
单价编号 | A.1.1.3 | 项目名称 | DN500水泥管
定额编号 | 40141 |  |  | 定额单位 | 100m
施工方法 | 测量、就位、接头胶圈安放、抹砂浆
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接费 | 元 |  |  | 6136.42
（一） | 基本直接费 | 元 |  |  | 5928.91
1 | 人工费 | 元 |  |  | 2691.95
| 工长 | 工时 | 15.9 | 9.07 | 144.21
| 高级工 | 工时 | 135.5 | 8.4 | 1138.2
| 中级工 | 工时 | 139.4 | 6.53 | 910.28
| 初级工 | 工时 | 107.6 | 4.64 | 499.26
2 | 材料费 | 元 |  |  | 2368.95
| 型钢 | kg | 8 | 5 | 40
| 锯材 | m3 | 1 | 1600 | 1600
| 铁丝 | kg | 27 | 5 | 135
| 橡胶止水圈 | 根 | 21 | 15 | 315
| 砌筑砂浆 M25 | m3 | 1 | 209.95 | 209.95
| 其他材料费 | % | 3 | 2299.95 | 69
3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 868.01
| 电动葫芦 3t | 台时 | 55 | 6.28 | 345.4
| 卷扬机 单筒慢速 3t | 台时 | 30 | 14.79 | 443.7
| 其他机械费 | % | 10 | 789.1 | 78.91
（二） | 其他直接费 | % | 3.5 | 5928.91 | 207.51
二 | 间接费 | % | 6.5 | 6136.42 | 398.87
三 | 利润 | % | 7 | 6535.29 | 457.47
四 | 未计价材料 | 元 |  |  | 16962
| 混凝土管 内径（0.5m） | m3 | 100 | 169.62 | 16962
五 | 价差 | 元 |  |  | 178.809
| 水泥 32.5 | kg | 522 | 0.1 | 52.2
| 粗砂 | m3 | 1.05 | 120.58 | 126.609
六 | 税金 | % | 9 | 24133.569 | 2172.0212
七 | 小计 | 元 |  |  | 26305.5902
| 合计 | 元 |  |  | 26305.5902
| 单价 | 元 |  |  | 263.0559

## 新增项目单价分析表2
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | m |  |  |  |  | 总价措施项目费率 | 0.0826
项目名称：040501004006 | [9 empty] | 工程数量：1.00
项目名称：dn50mm 1.6MPaPE管 热熔对接 | [9 empty] | 综合单价：36.77元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE0431 | 聚乙烯给水、燃气管道安装（对接熔接） 管外径(mm) ≤50 | 100m | 0.01 | 3.38 |  | 31.01 | 0.10 | 0.42 | 0.96 | 0.27 | 0.15 | 0.48 | 36.77
2 |  | PE管 dn50mm 1.6MPa | m | 1.00 |  |  | 31.00
3 |  | 柴油(机械) | L | [0.004] |  |  |  | 0.03
|  | 合计 |  |  | 3.38 |  | 31.01 | 0.10 | 0.42 | 0.96 | 0.26564 | 0.15437 | 0.48441 | 36.7744
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502003007 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn160mm PE管件 三通 | [9 empty] | 综合单价：225.07元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE0966 | 聚乙烯管件热熔对接(给水、燃气) 管外径(mm) ≤160 | 个 | 1 | 52.78 |  | 121.03 | 10.61 | 7.71 | 17.57 | 4.15 | 2.41 | 8.81 | 225.07
2 |  | PE管件 三通 （热熔管件） 管外径160mm | 个 | 1.00 |  |  | 120.00
3 |  | 柴油(机械) | L | [0.77] |  |  |  | 5.01
|  | 合计 |  |  | 52.78 |  | 121.03 | 10.61 | 7.71 | 17.57 | 4.1481 | 2.4105 | 8.8144 | 225.073
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502003008 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn90mm PE管件 三通 | [9 empty] | 综合单价：168.79元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE0964 | 聚乙烯管件热熔对接(给水、燃气) 管外径(mm) ≤90 | 个 | 1 | 42.75 |  | 90.61 | 4.64 | 5.76 | 13.11 | 3.36 | 1.95 | 6.61 | 168.79
2 |  | PE管件 三通 （热熔管件） 管外径90mm | 个 | 1.00 |  |  | 90.00
3 |  | 柴油(机械) | L | [0.38] |  |  |  | 2.47
|  | 合计 |  |  | 42.75 |  | 90.61 | 4.64 | 5.76 | 13.11 | 3.3598 | 1.9524 | 6.6097 | 168.792
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502003009 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn160*90mm PE管件 变直接头 | [9 empty] | 综合单价：177.98元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE0966换 | 聚乙烯管件热熔对接(给水、燃气) 管外径(mm) ≤160 [单价*0.5,管理费*0.5,利润*0.5] | 个 | 1 | 26.39 |  | 86.52 | 5.31 | 3.86 | 8.79 | 3.75 | 2.18 | 7.72 | 144.52
2 |  | PE管件 变直接头 （热熔管件） 管外径dn160*90mm | 个 | 1.00 |  |  | 86.00
3 |  | 柴油(机械) | L | [0.38] |  |  |  | 2.47
4 | DE0964换 | 聚乙烯管件热熔对接(给水、燃气) 管外径(mm) ≤90 [单价*0.5,管理费*0.5,利润*0.5] | 个 | 1 | 21.38 |  | 0.31 | 2.33 | 2.88 | 6.56 |  |  |  | 33.46
5 |  | 柴油(机械) | L | [0.19] |  |  |  | 1.24
|  | 合计 |  |  | 47.77 |  | 86.83 | 7.64 | 6.74 | 15.35 | 3.7543 | 2.1817 | 7.7162 | 177.9823
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502003011 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn200mm PE管件 90°弯头 | [9 empty] | 综合单价：241.89元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE0967 | 聚乙烯管件热熔对接(给水、燃气) 管外径(mm) ≤200 | 个 | 1 | 63.85 |  | 112.27 | 15.24 | 9.62 | 21.91 | 5.02 | 2.92 | 11.06 | 241.89
2 |  | PE管件 90°弯头 （热熔管件） 管外径200mm | 个 | 1.00 |  |  | 110.00
3 |  | 柴油(机械) | L | [1.15] |  |  |  | 7.48
|  | 合计 |  |  | 63.85 |  | 112.27 | 15.24 | 9.62 | 21.91 | 5.0181 | 2.9161 | 11.0639 | 241.888
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502003012 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn200mm PE管件 45°弯头 | [9 empty] | 综合单价：231.89元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE0967 | 聚乙烯管件热熔对接(给水、燃气) 管外径(mm) ≤200 | 个 | 1 | 63.85 |  | 102.27 | 15.24 | 9.62 | 21.91 | 5.02 | 2.92 | 11.06 | 231.89
2 |  | PE管件 45°弯头 （热熔管件） 管外径200mm | 个 | 1.00 |  |  | 100.00
3 |  | 柴油(机械) | L | [1.15] |  |  |  | 7.48
|  | 合计 |  |  | 63.85 |  | 102.27 | 15.24 | 9.62 | 21.91 | 5.0181 | 2.9161 | 11.0639 | 231.888
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502003010 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn200mm PE管件 三通 | [9 empty] | 综合单价：271.89元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE0967 | 聚乙烯管件热熔对接(给水、燃气) 管外径(mm) ≤200 | 个 | 1 | 63.85 |  | 142.27 | 15.24 | 9.62 | 21.91 | 5.02 | 2.92 | 11.06 | 271.89
2 |  | PE管件 三通 （热熔管件） 管外径200mm | 个 | 1.00 |  |  | 140.00
3 |  | 柴油(机械) | L | [1.15] |  |  |  | 7.48
|  | 合计 |  |  | 63.85 |  | 142.27 | 15.24 | 9.62 | 21.91 | 5.0181 | 2.9161 | 11.0639 | 271.888
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | m
项目名称：040501004013 | [9 empty] | 工程数量：1.00
项目名称：dn160mm 1.6MPaPE管 热熔对接 | [9 empty] | 综合单价：82.27元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE0434 | 聚乙烯给水、燃气管道安装（对接熔接） 管外径(mm) ≤110 | 100m | 0.01 | 8.18 |  | 68.02 | 0.42 | 1.05 | 2.38 | 0.64 | 0.37 | 1.2 | 82.27
2 |  | PE管 dn110mm 1.6MPa | m | 1.00 |  |  | 68.00
3 |  | 柴油(机械) | L | [0.01] |  |  |  | 0.07
|  | 合计 |  |  | 8.18 |  | 68.02 | 0.42 | 1.05 | 2.38 | 0.64288 | 0.37359 | 1.1965 | 82.273
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502003014 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn215mm PE管件 三通 | [9 empty] | 综合单价：320.32元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE0968 | 聚乙烯管件热熔对接(给水、燃气) 管外径(mm) ≤250 | 个 | 1 | 79.17 |  | 162.27 | 17.15 | 11.73 | 26.71 | 6.22 | 3.62 | 13.45 | 320.32
2 |  | PE管件 三通 （热熔管件） 管外径215mm | 个 | 1.00 |  |  | 160.00
3 |  | 柴油(机械) | L | [1.15] |  |  |  | 7.48
|  | 合计 |  |  | 79.17 |  | 162.27 | 17.15 | 11.73 | 26.71 | 6.2221 | 3.6158 | 13.4487 | 320.3166
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502003015 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn110mmPE三通 | [9 empty] | 综合单价：187.69元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE0965 | 聚乙烯管件热熔对接(给水、燃气) 管外径(mm) ≤110 | 个 | 1 | 47.20 |  | 100.90 | 5.40 | 6.40 | 14.56 |  |  |  | 187.69
2 |  | PE管件 三通 （热熔管件） 管外径110mm | 个 | 1.00 |  |  | 100.00
3 |  | 柴油(机械) | L | [0.38] |  |  |  | 2.47
|  | 合计 |  |  | 47.20 |  | 100.90 | 5.40 | 6.40 | 14.56 | 3.7095 | 2.1557 | 7.3554 | 187.6806
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502005016 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn250mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | [9 empty] | 综合单价：2565.83元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE1020 | 法兰闸门安装 公称直径(mm) ≤250 | 个 | 1 | 239.72 |  | 2070.57 | 59.11 | 36.36 | 82.81 | 18.84 | 10.95 | 47.47 | 2565.83
2 |  | 带帽螺栓 综合 | kg | 5.28 |  |  | 63.36
3 |  | dn250mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 个 | 1.00 |  |  | 2000.00
4 |  | 柴油(机械) | L | [4.49] |  |  |  | 29.19
|  | 合计 |  |  | 239.72 |  | 2070.57 | 59.11 | 36.36 | 82.81 | 18.84 | 10.9482 | 47.4661 | 2565.8243
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502005017 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn100mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | [9 empty] | 综合单价：832.53元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE1017 | 法兰闸门安装 公称直径(mm) ≤100 | 个 | 1 | 78.60 |  | 688.91 | 6.19 | 10.30 | 23.45 | 6.18 | 3.59 | 15.31 | 832.53
2 |  | 带帽螺栓 综合 | kg | 3.00 |  |  | 36.00
3 |  | dn100mm钢闸阀 (含塑钢法兰接头) | 个 | 1.00 |  |  | 650.00
4 |  | 柴油(机械) | L | [0.55] |  |  |  | 3.58
|  | 合计 |  |  | 78.60 |  | 688.91 | 6.19 | 10.30 | 23.45 | 6.1773 | 3.5897 | 15.3121 | 832.5291
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502005018 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn250mm水表 | [9 empty] | 综合单价：3165.83元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE1020 | 法兰闸门安装 公称直径(mm) ≤250 | 个 | 1 | 239.72 |  | 2670.57 | 59.11 | 36.36 | 82.81 | 18.84 | 10.95 | 47.47 | 3165.83
2 |  | 带帽螺栓 综合 | kg | 5.28 |  |  | 63.36
3 |  | dn250mm水表 | 个 | 1.00 |  |  | 2600.00
4 |  | 柴油(机械) | L | [4.49] |  |  |  | 29.19
|  | 合计 |  |  | 239.72 |  | 2670.57 | 59.11 | 36.36 | 82.81 | 18.84 | 10.9482 | 47.4661 | 3165.8243
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502005019 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn110mm水表 | [9 empty] | 综合单价：782.53元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE1017 | 法兰闸门安装 公称直径(mm) ≤100 | 个 | 1 | 78.60 |  | 638.91 | 6.19 | 10.30 | 23.45 | 6.18 | 3.59 | 15.31 | 782.53
2 |  | 带帽螺栓 综合 | kg | 3.00 |  |  | 36.00
3 |  | dn110mm水表 | 个 | 1.00 |  |  | 600.00
4 |  | 柴油(机械) | L | [0.55] |  |  |  | 3.58
|  | 合计 |  |  | 78.60 |  | 638.91 | 6.19 | 10.30 | 23.45 | 6.1773 | 3.5897 | 15.3121 | 782.5291
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502006020 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn250mm法兰 | [9 empty] | 综合单价：644.76元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
清单计价专家 | [5 empty] | 第7页共8页
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE1093 | 碳钢法兰焊接 公称直径(mm) ≤250 | 副 | 1 | 73.53 |  | 266.05 | 167.96 | 28.97 | 65.99 | 5.78 | 3.36 | 33.12 | 644.76
2 |  | 碳钢平焊法兰 1.6MPa DN250 | 片 | 2.00 |  |  | 250.00
3 |  | 汽油(机械) | L | [21.71] |  |  |  | 151.97
|  | 合计 |  |  | 73.53 |  | 266.05 | 167.96 | 28.97 | 65.99 | 5.7789 | 3.3582 | 33.1151 | 644.7521
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：南江县2022年农业水价综合改革项目【市政工程】 | [9 empty] | 个
项目名称：040502006021 | [9 empty] | 工程数量：1
项目名称：dn110mm法兰 | [9 empty] | 综合单价：296.83元
序号 | 编码 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 总价措施项目8.26% | 企业规费4.8% | 销项增值税9.157% | 小计
1 | DE1090 | 碳钢法兰焊接 公称直径(mm) ≤100 | 副 | 1 | 46.57 |  | 125.22 | 61.71 | 13.03 | 29.68 | 3.66 | 2.13 | 14.83 | 296.83
2 |  | 碳钢平焊法兰 1.6MPa DN100 | 片 | 2.00 |  |  | 120.00
3 |  | 汽油(机械) | L | [7.75] |  |  |  | 54.25
|  | 合计 |  |  | 46.57 |  | 125.22 | 61.71 | 13.03 | 29.68 | 3.66 | 2.1269 | 14.8341 | 296.831