## 1、封面
| 南江县高桥乡箭杆村饮水安全工程 | [12 empty] | 工程
结算审计复核情况公示
签约合同价(小写): |  | 128900 |  | 元 |  | (大写): | 128900
竣工结算价(小写): |  | 126312.24 |  | 元 |  | (大写): | 126312.24
审定金额（小写): |  | 116074.608 |  | 元
结算多计金额（小写): |  | 10238 |  | 元 |  | (大写): | 10238
发 包 人: | 南江县高桥镇人民政府 |  | 承 包 人: |  | 四川业鑫建筑工程有限公司南江分公司 |  |  |  | 造价咨询人: |  | 四川蜀通未来工程咨询有限公司
[5 empty] | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位盖章)
| 336731.6178 |  |  | 210419.3778 | [7 empty] | 207831.6178
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | [7 empty] | (签字或盖章)
复核单位: | 南江县审计局 |  | 复核人: |  |  |  |  | 复核时间:
(签字或盖章)

## 2、审核汇总表
工程造价结算审核汇总表
项目名称：南江县高桥乡箭杆村饮水安全工程
序号 | 分部分项名称 | 设计预算（元） | 合同金额（元） | 送审结算金额（元） | 结算审核情况 |  |  | 备注
[5 empty] | 结算审核（元） | 相比合同金额增减（元） | 相比送审结算增减（元）
1 | 第一部分 建筑工程 | 67957.39 |  | 73372.2402 | 63373.1995 |  | -9999.0407
2 | 第二部分 机电设备安装工程 | 61000 |  | 30000 | 30000 |  | 0
3 | 第三部分：金属结构（塑料）、设备 | 0 |  | 22940 | 22940 |  | 0
| 竞选下浮比例0.04% |  |  |  | -46.5253 |  | -46.5253
合 计 |  | 128957.39 | 128900 | 126312.2402 | 116266.6742
已开票金额（税率11%）价税合计 |  |  |  |  | 105607
未开票金额扣除税金差（11%-9%） |  |  |  |  | -192.0662 |  | -192.0662
实际工程总投资 |  |  |  |  | 116074.608 | -12825.392 | -10237.6321

## 3、结算审核清单表
结算审核清单
项目名称：南江县高桥乡箭杆村饮水安全工程
序号 | 项目内容 | 单位 | 设计预算 |  |  | 送审结算 |  |  |  |  | 结算审核 |  |  |  |  | 审核增减情况 |  | 备 注
|  |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 池1 | 池2 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 池1 | 池2 | 单价（元） | 合价（元） | 相比设计预算 | 相比送审结算
箭杆村供水工程 |  |  |  |  | 128957.39 |  |  |  |  | 126312.2402 |  |  |  |  | 116313.1995 | -12644.1905 | -9999.0407
第一部分：建筑工程 |  |  |  |  | 67957.39 |  |  |  |  | 73372.2402 |  |  |  |  | 63373.1995 |  | -9999.0407
一 | 水源取水口 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 土方开挖 | m3 | 0 | 15 | 0
2 | 石方开挖 | m3 | 0 | 18 | 0
3 | 土石方回填 | m3 | 0 | 12 | 0
4 | C20砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | 0 | 340 | 0
5 | C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | 0 | 360 | 0
6 | M7.5砌砖 | m3 | 0 | 420 | 0
7 | 木模板 | m2 | 0 | 68 | 0
7 | 钢筋制安 | kg | 0 | 4.5 | 0
7 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 0 | 16.8 | 0
7 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 0 | 68 | 0
7 | 人力二次转运材料（运距400m） | m | 0 | 120 | 0
二 | 蓄水池工程 |  |  |  | 67957.39 |  |  |  |  | 73372.2402 |  |  |  |  | 63373.1995 |  | -9999.0407
1 | 人工基坑土方开挖 | m3 | 28.26 | 11.6 | 327.82 | 205.8278 | 118.9093 | 86.9185 | 11.6 | 2387.6023 | 153.62 | 118.9093 | 86.9185 | 11.6 | 1781.992 | 1454.172 | -605.6103
2 | 人工基坑石方开挖 | m3 | 56.52 | 51.97 | 2936.78 | 64.57 | 48.12 | 16.45 | 51.97 | 3355.7029 | 65.84 | 48.12 | 16.45 | 51.97 | 3421.7048 | 484.9248 | 66.0019
5 | 人工土石方回填 | m3 | 189 | 13.28 | 2509.92 | 0.99245 | -8.0987 | 9.0911 | 13.28 | 13.1797 | 0.99 | -8.0987 | 9.0911 | 13.28 | 13.1472 | -2496.7728 | -0.03247
6 | C20砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 |  | 340 | 0
7 | C25砼 2级配 32.5水泥 粒径40mm | m3 | 33.74 | 462.3 | 15598 | 36.902 | 27.6785 | 9.2235 | 462.3 | 17059.8103 | 30.61 | 27.6785 | 9.2235 | 462.3 | 14151.003 | -1446.997 | -2908.8073
8 | M7.5砌砖 | m2 | 62.06 | 442.25 | 27446.04 | 37.8569 | 22.8399 | 15.0171 | 442.25 | 16742.236 | 36.55 | 22.8399 | 15.0171 | 442.25 | 16164.2375 | -11281.8025 | -577.9985
9 | 木模板 | m2 | 75.36 | 68 | 5124.48 | 194.3541 | 160.7425 | 33.6116 | 68 | 13216.0775 | 172.57 | 160.7425 | 33.6116 | 68 | 11734.76 | 6610.28 | -1481.3175
10 | 钢筋制安 | kg | 862.2 | 5.66 | 4880.05 | 2540 | 1646 | 894 | 5.66 | 14376.4 | 2055.27 | 1646 | 894 | 5.66 | 11632.8282 | 6752.7782 | -2743.5718
11 | M10水泥砂浆抹面 | m2 | 447.94 | 12.36 | 5536.54 | 268.8038 | 206.856 | 61.9478 | 12.36 | 3322.4155 | 222.13 | 206.856 | 61.9478 | 12.36 | 2745.5268 | -2791.0132 | -576.8887
12 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 52.9 | 68 | 3597.2
13 | 人力二次转运材料（运距400m） | 吨 | 0 | 90.09 | 0
14 | 干砌条石挡土墙 |  |  |  |  | 12.8 |  | 12.8 | 226.47 | 2898.816 | 12.8 |  | 12.8 | 135 | 1728 | 1728 | -1170.816 | 参考签证价
三 | 供水管网 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 人力二次转运管材 | m | 0 | 0.1 | 0 | [11 empty] | 0
2 | 管沟槽土方开挖 | m3 | 0 | 9.354 | 0 | [11 empty] | 0
3 | 管沟槽石方开挖 | m3 | 0 | 90.91 | 0 | [11 empty] | 0
4 | 管沟槽土石方回填 | m3 | 0 | 13.42 | 0 | [11 empty] | 0
第二部分：机、电设备安装工程 |  |  |  |  | 61000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 | -31000 | 0
一 | 水源取水口 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 380v电力线路 | km | 0 | 100474.1 | 0
2 | 100千伏安变压器、器材安装 | 台 | 0 | 15972.73 | 0
3 | 380v配电线路（4芯电缆） | m | 0 | 85 | 0
4 | 450扬扬程水泵及配电柜安装 | 台 | 0 | 28000 | 0
二 | 蓄水池工程 |  |  |  | 61000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 | -31000 | 0
1 | 购DN65热镀抽水管 | m | 0 | 54 | 0
2 | 焊接DN65热镀管 | m | 0 | 15 | 0
3 | DN65闸阀 | 个 | 0 | 350 | 0
4 | 一体化净化设备 | 套 | 2 | 30000 | 60000 | 1 |  |  | 30000 | 30000 | 1 |  |  | 30000 | 30000 |  | 0
5 | 二氧化氯消毒设备（A、B剂） | 套 | 0 | 6500 | 0
6 | 通气、进人孔 | 套 | 2 | 500 | 1000
第三部分：金属结构（塑料）、设备 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 22940 |  |  |  |  | 22940 | 22940 | 0
一 | 水源取水口 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | DN80mm热镀管水连接件焊接 | m | 0 | 14.2 | 0
2 | DN80mm闸阀（3.2mpa) | 只 | 0 | 1420 | 0
3 | DN80mm止回阀（3.2mpa) | 只 | 0 | 1250 | 0
4 | DN80mm管焊弯焊接 | 个 | 0 | 28 | 0
5 | DN80mm法兰盘及焊接 | 片 | 0 | 48 | 0
6 | DN25mm闸阀 | 只 | 0 | 35 | 0
7 | DN16mmX70螺杆 | 套 | 0 | 3.5 | 0
二 | 蓄水池工程 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 集、散管A、B点连接管（含安装） | m | 0 | 173 | 0
6 | DN150热镀钢管（至清水池） | m | 0 | 173 | 0
7 | DN80热镀钢管制排污管 | m | 0 | 14.2 | 0
8 | DN80焊弯 | 个 | 0 | 28 | 0
9 | DN80mm法兰盘及焊接 | 片 | 0 | 48 | 0
10 | DN80mm闸阀及安装（1.6mpa) | 个 | 0 | 450 | 0
11 | Φ14mmX60螺杆 | 套 | 0 | 3 | 0
12 | DN80mm胶垫 | 片 | 0 | 1.5 | 0
三 | 供水管网 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 22940 |  |  |  |  | 22940 | 22940 | 0
1 | DN75mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 4.5 | 0
2 | DN63mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 3.5 | 0
3 | DN50mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 2.5 | 0 | 2200 |  |  | 2.5 | 5500 | 2200 |  |  | 2.5 | 5500 |  | 0
4 | DN40mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 1.5 | 0
5 | DN32mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 0.8 | 0 | 7600 |  |  | 0.8 | 6080 | 7600 |  |  | 0.8 | 6080 |  | 0
6 | DN25mmPE管安装（供水主管） | m | 0 | 0.8 | 0 | 5200 |  |  | 0.8 | 4160 | 5200 |  |  | 0.8 | 4160 |  | 0
7 | DN20mmPE管安装（下户管） | m | 0 | 0.8 | 0 | 9000 |  |  | 0.8 | 7200 | 9000 |  |  | 0.8 | 7200 |  | 0
8 | DN65mm热镀钢管 | m | 0 | 5.5 | 0
9 | DN50mm热镀钢管 | m | 0 | 1.8 | 0

## 缴税统计
税票编号 | 税率 | 缴税基数 | 税额 | 价税合计 | 备注
5100161320 | 11% | 90090.09 | 9909.91 | 100000
5100162320 | 11% | 5051.35 | 555.65 | 5607
合计 |  | 95141.44 | 10465.56 | 105607

## Sheet1
PE管材购买及领取
规格、型号 | 单位 | 领取管道 |  | 安装管道 |  | 量差 | 备注
|  | 2016.8.30 | 合计 | 安装 | 合计
dn110（供水主管） | m |  | 0 |  | 0
dn75（供水主管） | m |  | 0 |  | 0
dn63（供水主管） | m |  | 0 |  | 0
dn50（供水主管） | m | 2200 | 2200 |  | 0
dn40（供水主管） | m |  | 0 |  | 0
dn32（供水主管） | m | 7600 | 7600 |  | 0
dn25（供水支管） | m | 5200 | 5200 |  | 0
dn20（供水支管） | m | 9000 | 9000 |  | 0
合 计 |  |  | 24000

## 让利计算
箭杆村
序号 | 项目预算 | 金额 | 备注
1 | 设计预算价 | 128957.39 | 不含甲供材料、设计费
2 | 竞争性谈判公告价 | 128957.39 | 不含甲供材料、设计费
3 | 一事一议会议报价 |  | 不含甲供材料、设计费、施工临时工程
4 | 中标公示价 | 128900
5 | 合同价 | 128900 | 不含甲供材料、设计费
6 | 让利金额 | 57.39
7 | 让利百分比 | 0.0445%