## 1、封面
| 南江县赶场镇白马村饮水安全工程 | [12 empty] | 工程
结算审计复核情况公示
签约合同价(小写): |  | 343862.74 |  | 元 |  | (大写): | 343862.74
竣工结算价(小写): |  | 381264.04 |  | 元 |  | (大写): | 381264.04
结算多计金额（小写): |  | 74151.5862 |  | 元 |  | (大写): | 74152
发 包 人: | 南江县赶场镇人民政府 |  | 承 包 人: |  | 南江县永兴建筑工程有限公司 |  |  |  | 造价咨询人: |  | 四川蜀通未来工程咨询有限公司
[5 empty] | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位盖章)
| 336731.6178 |  |  | -44532.4222 | [7 empty] | -7131.1222
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | [7 empty] | (签字或盖章)
复核单位: | 南江县审计局 |  | 复核人: |  |  |  |  | 复核时间:
(签字或盖章)

## 2、审核汇总表
结算审核汇总表
项目名称：南江县赶场镇白马村安全饮水建设工程
序号 | 分部分项名称 | 单位 | 设计预算 （合同金额） | 送审结算金额 | 结算审核 | 审核增减 |  | 备注
[6 empty] | 相比设计预算 | 相比送审结算
1 | 第一部分 建筑工程 | 元 | 127419.5425 | 170305.1717 | 99592.0842 | -27827.4583 | -70713.0875
2 | 第二部分 机电设备安装工程 | 元 | 216443.2 | 210958.8691 | 207520.3704 | -8922.8296 | -3438.4988
| 合同让利 |  |  |  | 0 |  |  | 合同金额相比设计预算让利0.4元
| 合计 | 元 | 343862.7425 | 381264.0408 | 307112.4546 | -36750.2879 | -74151.5862 | -19.45%

## 3、审核结算表
南江县赶场镇白马村农村饮水安全工程量清单表
序号 | 工程项目及名称 | 单位 | 设计预算工程量清单及造价 |  |  |  |  | 送审工程量清单及造价 |  |  |  |  | 结算审核情况 |  |  |  |  | 增（+）减（-）对比 | 备注
|  |  | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第一部分 | 建筑工程 |  |  |  |  | 127419.5425 |  |  |  |  | 170305.1717 |  |  |  |  | 99592.0842 |  | -70713.0875
一 | 何瑖屋后蓄水池工程 |  |  |  |  | 49615.2132 |  |  |  |  | 71858.1341 |  |  |  |  | 30043.5997 |  | -41814.5343
1 | 土方开挖 | m3 | 76.28 | 19.7 |  | 1502.716 |  | 32.0416 | 19.7 |  | 631.2188 |  | 28.81 | 20.63 |  | 594.3503 |  | -36.8685
2 | 石方开挖 | m3 | 114.42 | 67.04 |  | 7670.7168 |  | 74.7637 | 67.04 |  | 5012.1552 |  | 67.22 | 68.5 |  | 4604.57 |  | -407.5852
3 | 土石方回填 | m3 | 20 | 24.9 |  | 498 |  | 40.7984 | 24.9 |  | 1015.8801 |  | 29.55 | 22.9 |  | 676.695 |  | -339.1851
4 | C25砼 2级配 32.5水泥 | m3 | 10.16 | 626.37 |  | 6363.9192 |  | 12.1696 | 626.37 |  | 7622.6815 |  | 10.28 | 614.39 |  | 6315.9292 |  | -1306.7523
5 | M7.5砌砖 | m3 | 13.58 | 635 |  | 8623.3 |  | 12.7999 | 635 |  | 8127.9263 |  | 11.16 | 601.54 |  | 6713.1864 |  | -1414.7399
6 | 木模制安 | m2 | 50.24 | 58.41 |  | 2934.5184 |  | 32.5079 | 58.41 |  | 1898.7853 |  | 32.51 | 59.26 |  | 1926.5426 |  | 27.7573
7 | 钢筋制安 | kg | 598.1 | 6.33 |  | 3785.973 |  | 613.7146 | 6.33 |  | 3884.8134 |  | 455.92 | 6.71 |  | 3059.2232 |  | -825.5902
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 68.38 | 20.51 |  | 1402.4738 |  | 61.8643 | 20.51 |  | 1268.8372 |  | 53.67 | 19.85 |  | 1065.3495 |  | -203.4877
9 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 6.9 | 95.34 |  | 657.846 |  | 10.3243 | 95.34 |  | 984.3207 |  | 7.71 | 88.6318 |  | 683.3515 |  | -300.9692
10 | 人力二次运转材料（运距600m） | 吨/km | 31.3515 | 500 |  | 15675.75 |  | 66.6707 | 500 |  | 33335.33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -33335.33
11 | 通气孔、进人孔 | 套 | 1 | 500 |  | 500 |  | 1 | 500 |  | 500 |  | 1 | 464.8198 |  | 464.8198 |  | -35.1802
12 | 浆砌块石堡坎 | m3 | [5 empty] | 12.16 | 326.34 |  | 3968.2944 |  | 6.41 | 306.42 |  | 1964.1522 |  | -2004.1422 | 新组价单价
13 | C25砼堡坎 | m3 | [5 empty] | 5.76 | 626.37 |  | 3607.8912 |  | 3.8 | 519.85 |  | 1975.43 |  | -1632.4612 | 新组价单价
二 | 四合院蓄水池工程 |  |  |  |  | 54234.4693 |  |  |  |  | 46860.58 |  |  |  |  | 30669.3708 |  | -16191.2092
1 | 土方开挖 | m3 | 76.28 | 19.7 |  | 1502.716 |  | 41.8271 | 19.7 |  | 823.9931 |  | 28.81 | 20.63 |  | 594.3503 |  | -229.6428
2 | 石方开挖 | m3 | 114.42 | 67.04 |  | 7670.7168 |  | 97.5965 | 67.04 |  | 6542.8677 |  | 67.22 | 68.5 |  | 4604.57 |  | -1938.2977
3 | 土石方回填 | m3 | 20 | 24.9 |  | 498 |  | 47.1286 | 24.9 |  | 1173.5031 |  | 29.55 | 22.9 |  | 676.695 |  | -496.8081
4 | C25砼 2级配 32.5水泥 | m3 | 12.83 | 626.37 |  | 8036.3271 |  | 15.4909 | 626.37 |  | 9703.0085 |  | 10.86 | 615.12 |  | 6680.2032 |  | -3022.8053
5 | M7.5砌砖 | m3 | 25.76 | 635 |  | 16357.6 |  | 15.0607 | 635 |  | 9563.5343 |  | 11.42 | 601.54 |  | 6869.5868 |  | -2693.9475
6 | 木模制安 | m2 | 50.24 | 58.41 |  | 2934.5184 |  | 43.5989 | 58.41 |  | 2546.6106 |  | 43.6 | 59.26 |  | 2583.736 |  | 37.1254
7 | 钢筋制安 | kg | 847 | 6.33 |  | 5361.51 |  | 829.4178 | 6.33 |  | 5250.2147 |  | 455.92 | 6.71 |  | 3059.2232 |  | -2190.9915
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 169.9 | 20.51 |  | 3484.649 |  | 73.1683 | 20.51 |  | 1500.6822 |  | 54.62 | 19.85 |  | 1084.207 |  | -416.4752
9 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | 32.3 | 95.34 |  | 3079.482 |  | 12.2083 | 95.34 |  | 1163.9412 |  | 7.71 | 88.6318 |  | 683.3515 |  | -480.5897
10 | 人力二次运转材料（运距100m） | 吨/km | 8.6179 | 500 |  | 4308.95 |  | 80.6669 | 50 |  | 4033.347 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -4033.347
11 | 通气孔、进人孔 | 套 | 2 | 500 |  | 1000 |  | 1 | 500 |  | 500 |  | 1 | 464.8198 |  | 464.8198 |  | -35.1802
12 | C25砼堡坎 | m3 | [5 empty] | 6.48 | 626.37 |  | 4058.8776 |  | 6.48 | 519.85 |  | 3368.628 |  | -690.2496 | 参考同类单价
三 | 四合院泵房工程 | [9 empty] | 21888.137 |  |  |  |  | 17428.1307 |  | -4460.0063
1 | 土方开挖 | m3 | [5 empty] | 1.4765 | 19.7 |  | 29.0867 |  | 4.88 | 20.63 |  | 100.6744 |  | 71.5877 | 参考同类单价
2 | 石方开挖 | m3 | [5 empty] | 2.2147 | 67.04 |  | 148.4748 |  | 0 | 68.5 |  | 0 |  | -148.4748 | 参考同类单价
3 | 土石方回填 | m3 | [5 empty] | 2.307 | 24.9 |  | 57.4443 |  | 0 | 22.9 |  | 0 |  | -57.4443 | 参考同类单价
4 | C25砼 2级配 32.5水泥 | m3 | [5 empty] | 6.6031 | 626.37 |  | 4136.0088 |  | 4.6 | 615.12 |  | 2829.552 |  | -1306.4568 | 参考同类单价
5 | M7.5砌砖 | m3 | [5 empty] | 11.0736 | 635 |  | 7031.736 |  | 10.94 | 601.54 |  | 6580.8476 |  | -450.8884 | 参考同类单价
6 | 木模制安 | m2 | [5 empty] | 17.1606 | 58.41 |  | 1002.3506 |  | 14.55 | 59.26 |  | 862.233 |  | -140.1176 | 参考同类单价
7 | 钢筋制安 | kg | [5 empty] | 136.7025 | 6.33 |  | 865.327 |  | 136.7 | 6.71 |  | 917.257 |  | 51.93 | 参考同类单价
8 | M10砂浆抹面 | m2 | [5 empty] | 94.2408 | 20.51 |  | 1932.8788 |  | 91.48 | 19.85 |  | 1815.878 |  | -117.0008 | 参考同类单价
9 | 墙面瓷砖粘贴 | m2 | [5 empty] | 50.9808 | 95.34 |  | 4860.5095 |  | 48.76 | 88.6318 |  | 4321.6887 |  | -538.8208 | 参考同类单价
10 | 人力二次运转材料（运距100m） | 吨/km | [5 empty] | 36.4864 | 50 |  | 1824.3205 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -1824.3205
四 | 柳池村蟒洞坝水源工程 |  |  |  |  | 23569.86 |  |  |  |  | 21305.9007 |  |  |  |  | 9725.204 |  | -11580.6967
1 | 石方开挖 | m3 | 11 | 67.04 |  | 737.44 |  | 9 | 67.04 |  | 603.36 |  | 9 | 68.5 |  | 616.5 |  | 13.14 | 参考同类单价
2 | 土石方回填 | m3 | 5 | 24.9 |  | 124.5 |  | 3.28 | 24.9 |  | 81.672 |  | 3.28 | 22.9 |  | 75.112 |  | -6.56 | 参考同类单价
3 | C25砼 2级配 32.5水泥 | m3 | 9 | 626.37 |  | 5637.33 |  | 6.804 | 626.37 |  | 4261.8215 |  | 6.8 | 615.12 |  | 4182.816 |  | -79.0055 | 参考同类单价
5 | M7.5砌砖 | m3 |  | 635 |  | 0 |  | 0.432 | 635 |  | 274.32 |  | 0.43 | 601.54 |  | 258.6622 |  | -15.6578 | 参考同类单价
6 | 木模制安 | m2 | 24 | 58.41 |  | 1401.84 |  | 36.64 | 58.41 |  | 2140.1424 |  | 36.64 | 59.26 |  | 2171.2864 |  | 31.144 | 参考同类单价
7 | 钢筋制安 | kg | 260 | 6.33 |  | 1645.8 |  | 247.9846 | 6.33 |  | 1569.7428 |  | 226.39 | 6.71 |  | 1519.0769 |  | -50.6659 | 参考同类单价
8 | M10砂浆抹面 | m2 | 45 | 20.51 |  | 922.95 |  | 35.2 | 20.51 |  | 721.952 |  | 0 | 19.85 |  | 0 |  | -721.952 | 参考同类单价
9 | 滤料 | m3 | 4 | 600 |  | 2400 |  | 1.944 | 600 |  | 1166.4 |  | 1.94 | 464.8198 |  | 901.7505 |  | -264.6495 | 参考同类项目预算单价
10 | 人力二次运转材料（运距350m） | 吨/km | 21.4 | 500 |  | 10700 |  | 20.973 | 500 |  | 10486.49 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -10486.49
增1 | 二次转运1000m | [14 empty] | 1176.4212 |  |  | 蟒洞坝
| 水泥二次转运 | t | [10 empty] | 1.84 | 120.84 |  | 222.3456 |  | 222.3456 | 二转材料统计表
| 砂二次转运 | m3 | [10 empty] | 2.85 | 115.3 |  | 328.605 |  | 328.605 | 二转材料统计表
| 碎（卵）石二次转运 | m3 | [10 empty] | 4.72 | 116.42 |  | 549.5024 |  | 549.5024 | 二转材料统计表
| 砖二次转运 | m3 | [10 empty] | 0.34 | 116.42 |  | 39.5828 |  | 39.5828 | 二转材料统计表
| 钢筋二次转运 | t | [10 empty] | 0.22639 | 160.72 |  | 36.3854 |  | 36.3854 | 二转材料统计表
增2 | 何瑖屋后蓄水池二次转运600m | [14 empty] | 3988.5494 |  | 3988.5494
| 水泥二次转运 | t | [10 empty] | 5.55 | 75.39 |  | 418.4145 |  | 418.4145 | 二转材料统计表
| 砂二次转运 | m3 | [10 empty] | 10.51 | 71.31 |  | 749.4681 |  | 749.4681 | 二转材料统计表
| 碎石二次转运 | m3 | [10 empty] | 11.75 | 72.43 |  | 851.0525 |  | 851.0525 | 二转材料统计表
| 钢筋二次转运 | t | [10 empty] | 0.45592 | 100.12 |  | 45.6467 |  | 45.6467 | 二转材料统计表
| 块石二次转运 | m3 | [10 empty] | 6.92 | 278.03 |  | 1923.9676 |  | 1923.9676 | 二转材料统计表
增3 | 增补工程 | [9 empty] | 8392.42 |  |  |  |  | 6560.8084 |  | -1831.6116
3.1 | 配水工程 | [9 empty] | 6636.72 |  |  |  |  | 4841.02 |  | -1795.7
| 管槽土方开挖 | m3 | [5 empty] | 67.5 | 19.7 |  | 1329.75 |  | 112.5 | 20.63 |  | 2320.875 |  | 991.125
| 管槽石方开挖 | m3 | [5 empty] | 45 | 57.04 |  | 2566.8 |  | 0 | 68.5 |  | 0 |  | -2566.8
| 管槽土方回填 | m3 | [5 empty] | 110.05 | 24.9 |  | 2740.17 |  | 110.05 | 22.9 |  | 2520.145 |  | -220.025
3.2 | 输水工程 | [9 empty] | 1755.7056 |  |  |  |  | 1719.7884 |  | -35.9172
| 公路混凝土破碎 | m3 | [5 empty] | 1.98 | 260.35 |  | 515.493 |  | 1.98 | 254.19 |  | 503.2962 |  | -12.1968
| C20砼路面恢复 | m3 | [5 empty] | 1.98 | 626.37 |  | 1240.2126 |  | 1.98 | 614.39 |  | 1216.4922 |  | -23.7204
第二部分 | 金属结构（塑材）设备 |  |  |  |  | 177761.2 | 38682 |  |  |  | 175218.8691 | 35740 |  |  |  | 174295.0496 | 33225.3207 | -3438.4988
一 | 电器 |  |  |  |  | 59761.2 |  |  |  |  | 60218.8691 |  |  |  |  | 55626.5496 |  | -4592.3195
1 | 120米水泵 | 台 | 2 | 20000 |  | 40000 |  | 2 | 20000 |  | 40000 |  | 2 | 18592.7928 |  | 37185.5856 |  | -2814.4144
2 | 浮球阀 | 个 | 5 | 500 |  | 2500 |  | 5 | 500 |  | 2500 |  | 5 | 464.8198 |  | 2324.0991 |  | -175.9009
3 | 380v电线 | 米 | 150 | 60 |  | 9000 |  | 150 | 60 |  | 9000 |  | 150 | 55.7784 |  | 8366.7568 |  | -633.2432
4 | 防盗门 | 栋 | 1 | 650 |  | 650 |  | 1 | 650 |  | 650 |  | 1 | 604.2658 |  | 604.2658 |  | -45.7342
5 | 通气进人孔 | 套 | 2 | 500 |  | 1000 |  | 2 | 500 |  | 1000 |  | 2 | 464.8198 |  | 929.6396 |  | -70.3604
6 | 铝合金窗 | m2 | 232.8 | 4 |  | 931.2 |  | 1.6704 | 232.8 |  | 388.8691 |  | 1.67 | 3.7186 |  | 6.21 |  | -382.6591
7 | 水表 | 只 | 6 | 150 |  | 900 |  | 6 | 150 |  | 900 |  | 6 | 139.4459 |  | 836.6757 |  | -63.3243
8 | 表前阀 | 只 | 6 | 80 |  | 480 |  | 6 | 80 |  | 480 |  | 6 | 74.3712 |  | 446.227 |  | -33.773
9 | 电表（包括上户） | 只 | 1 | 3000 |  | 3000 |  | 1 | 3000 |  | 3000 |  | 1 | 2788.9189 |  | 2788.9189 |  | -211.0811
10 | 电杆 | 根 | 1 | 800 |  | 800 |  | 1 | 800 |  | 800 |  | 1 | 743.7117 |  | 743.7117 |  | -56.2883
11 | 减压阀 | 只 | 1 | 500 |  | 500 |  | 3 | 500 |  | 1500 |  | 3 | 464.8198 |  | 1394.4595 |  | -105.5405
二 | 供水管网 | [5 empty] | 38682 |  |  |  |  | 35740 |  |  |  |  | 33225.3207 | -2514.6793
1 | dn63PE管热熔安装 | m | 200 |  | 5.04 |  | 1008 | 50 |  | 5.04 |  | 252 | 50 |  | 4.6854 |  | 234.2692 | -17.7308
2 | dn50PE管热熔安装 | m | 300 |  | 3.14 |  | 942 | 200 |  | 3.14 |  | 628 | 200 |  | 2.9191 |  | 583.8137 | -44.1863
3 | dn32PE管热熔安装 | m | 1200 |  | 1.86 |  | 2232 | 1000 |  | 1.86 |  | 1860 | 1000 |  | 1.7291 |  | 1729.1297 | -130.8703
4 | DN50mm镀锌管安装 | m | 1600 |  | 12 |  | 19200 | 1600 |  | 12 |  | 19200 | 1600 |  | 11.1557 |  | 17849.0811 | -1350.9189
5 | DN40mm镀锌管安装 | m | 1500 |  | 10 |  | 15000 | 1200 |  | 10 |  | 12000 | 1200 |  | 9.2964 |  | 11155.6757 | -844.3243
6 | DN25mm镀锌管安装 | m | 50 |  | 6 |  | 300 | 300 |  | 6 |  | 1800 | 300 |  | 5.5778 |  | 1673.3514 | -126.6486
三 | 自购钢管材 |  |  |  |  | 118000 |  |  |  |  | 115000 |  |  |  |  | 118668.5 |  | 3668.5
1 | DN50mm镀锌管安装 | m | 1600 | 40 |  | 64000 |  | 1600 | 40 |  | 64000 |  | 1600 | 41.276 |  | 66041.6 |  | 2041.6
2 | DN40mm镀锌管安装 | m | 1500 | 35 |  | 52500 |  | 1200 | 35 |  | 42000 |  | 1200 | 36.1165 |  | 43339.8 |  | 1339.8
3 | DN25mm镀锌管安装 | m | 50 | 30 |  | 1500 |  | 300 | 30 |  | 9000 |  | 300 | 30.957 |  | 9287.1 |  | 287.1
四 | 政府采购PE管 |  |  |  |  | 20715.91 |  |  |  |  | 8575.1
5 | dn63（1.6MPa壁厚5.8）PE管 | m | 200 | 27.68 |  | 5536 |  | 50 | 19 |  | 950
6 | dn50（1.6MPa壁厚4.6）PE管 | m | 300 | 17.35 |  | 5205 |  | 200 | 12 |  | 2400
7 | dn32（1.6MPa壁厚3.0）PE管 | m | 1200 | 6.96 |  | 8352 |  | 1000 | 5.1 |  | 5100
8 | 各类管件 | % | 1 | 1622.91 |  | 1622.91 |  | 1 | 125.1 |  | 125.1
| 结算总价 | 元 |  |  |  | 343862.7425 |  |  |  |  | 381264.0408 |  |  |  |  | 307112.4546 |  | -74151.5862

## Sheet4
白马村
序号 | 项目价格 | 金额 | 备注
1 | 送审设计预算价 | 343863.14 | 不含甲供材料、设计算术性错误电器合计9000元
2 | 补的设计预算价 | 343863.06 | 不含甲供材料
3 | 竞争性谈判价 | 343862.74 | 不含甲供材料
4 | 报价 | 336989 | 不含甲供材料
5 | 中标公示金额 | 343862.52 | 不含甲供材料
6 | 补充合同价 | 343862.74
7 | 让利金额 | 0.4
8 | 让利下浮率 | 0.0001163%