## 封面
| 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险 | [15 empty] | 工程
造价审核情况公示
签约合同价(小写): |  |  |  |  | 400000元 |  |  |  | (大写): |  | 400000
竣工结算价(小写): |  |  |  | 414382元 |  |  |  |  | (大写)： |  | 414382
结 算 多计金额(小写): |  |  |  |  | 37237元 |  |  |  | (大写): |  | 37237
发 包 人: |  | 南江县和平镇 宋朝寨村民委员会 |  |  |  | 承 包 人: |  | 四川省辰碟 建设有限责任公司 |  |  |  |  | 造价咨询人: |  | 四川珂兴建设工程 造价咨询有限责任公司
|  | (单位盖章) | [5 empty] | (单位盖章) | [5 empty] | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章) | [8 empty] | (签字或盖章)
复核单位: | 南江县审计局 | [8 empty] | 复 核 人:
编 制 时 间: |  |  | 2025.4.29

## E.4 建设项目竣工结算汇总表(表-05)带单位造价
建设项目竣工结算汇总表
工程名称： | 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) |  | 工程规模 (m 2) | 单位造价 (元)
|  |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程 | 377144.87 | 3404.26 | 4229.59
合 计 |  | 377145 | 3404.26 | 4229.59 | - | -
表-05

## E.6 单位工程竣工结算汇总表(表-07-1)一般计税【市政~
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险工程\单项工程【市政工程】 | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 337975.13
1.1 | 挡墙及台阶工程 |  | 265581.83
1.2 | 设计预算外项目 |  | 42461.80
1.3 | 单价措施项目 |  | 29931.50
2 | 总价措施项目 |  | 3799.75
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 3404.26
3 | 其他项目
3.1 | 其中：专业工程结算价
3.2 | 其中：计日工
3.3 | 其中：总承包服务费
3.4 | 其中：索赔与现场签证
4 | 规费 |  | 4229.59
5 | 创优质工程奖补偿奖励费
6 | 税前工程造价 |  | 346004.47
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
注: 1.本表适用于单位工程竣工结算价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前工程造价6=1+2+3+4+5。 3.销项增值税额=[税前工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率
表-07-1
单位工程竣工结算汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险工程\单项工程【市政工程】 | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元）
7 | 销项增值税额 |  | 31140.40
竣工结算总价合计=税前工程造价+销项增值税额 |  |  | 377144.87
注: 1.本表适用于单位工程竣工结算价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前工程造价6=1+2+3+4+5。 3.销项增值税额=[税前工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率
表-07-1

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险工程\单项工程【市政工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
挡墙及台阶工程
1 | 040101001001 |  | 挖一般土方（利用方） | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：见竣工图 | m3 | 279.39 |  | 4.66 | 1301.96 | 243.07
2 | 040103001003 |  | 回填方 | 1.填方材料品种：一般土壤 2.密实度：按规范要求 | m3 | 279.39 |  | 10.79 | 3014.62 | 265.42
3 | 040303001005 |  | 挡石墙混凝土垫层 C15 | 1.混凝土强度等级：现浇混凝土C15 | m3 | 18.59 |  | 399.40 | 7424.85 | 985.27
4 | 040303002006 |  | 混凝土挡墙基础 C25 | 1.混凝土强度等级：现浇混凝土C25 | m3 | 223.11 |  | 434.61 | 96965.84 | 12886.83
5 | 040303015007 |  | 混凝土挡墙墙身 C25 | 1.混凝土强度等级：现浇混凝土C25 | m3 | 349.47 |  | 442.30 | 154570.58 | 20059.58
6 | 040306001008 |  | PVC透水管 φ50 | 1.材料品种、规格：PVC透水管 φ50 | m | 86.24 |  | 11.34 | 977.96
7 | 040103001009 |  | 碎石滤水层 | 1.密实度要求：符合设计及规范要求 2.填方材料品种：粒径≤40mm碎石滤水层 | m3 | 8.25 |  | 160.73 | 1326.02 | 214.67
|  |  | 分部小计 | [5 empty] | 265581.83 | 34654.84
设计预算外项目
8 | 040305001010 |  | 楼梯 连砂石垫层 | 1.材料品种、规格：楼梯 连砂石垫层 2.厚度：100mm | m3 | 0.83 |  | 119.30 | 99.02 | 14.30
本页小计 | [8 empty] | 265680.85 | 34669.14
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险工程\单项工程【市政工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
9 | 040303017011 |  | 混凝土台阶 C25 | 1.混凝土强度等级：现浇混凝土C25 | m3 | 1.38 |  | 439.92 | 607.09 | 80.44
10 | 040203007012 |  | 台阶水泥砂浆面层 | 1.楼梯面层重厚度：20厚1:2水泥砂浆面层 | m2 | 7.20 |  | 39.66 | 285.55 | 118.87
11 | 040202001013 |  | 路床（槽）整形 | 1.部位：路床（槽）整形 2.范围：新建混凝土路面、车道路混凝土 | m2 | 238.68 |  | 1.51 | 360.41 | 93.09
12 | 041001001015 |  | 拆除已损坏混凝土路面 | 1.材质：水泥混凝土道路 C25 2.厚度：厚度200mm | m2 | 629 |  | 7.85 | 4937.65 | 1144.78
13 | 040203007016 |  | 混凝土路面 C30（含路基） | 1.面层混凝土强度等级：200mm厚C30混凝土 2.基层厚度、种类：250mm厚手摆片石路基 3.路基夯实：满足设计及验收要求 | m2 | 238.68 |  | 107.15 | 25574.56 | 2981.11
14 | 041001007018 |  | 拆除原条石挡墙 | 1.结构形式：条石挡土墙 | m3 | 50.43 |  | 97.32 | 4907.85 | 3627.93
15 | 040101001019 |  | 挖一般土方（外运方） | 1.土壤类别 2.挖土深度 | m3 | 200.10 |  | 9.48 | 1896.95 | 388.19
16 | 040101002020 |  | 挖沟槽土方（外运方） | 1.土壤类别 2.挖土深度 | m3 | 241.70 |  | 11.29 | 2728.79 | 541.41
17 | 040103002021 |  | 余方弃置（未利用拆除砼路面及挡土墙石渣） | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 160.23 |  | 6.64 | 1063.93 | 224.32
|  |  | 分部小计 | [5 empty] | 42461.80 | 9214.44
本页小计 | [8 empty] | 42362.78 | 9200.14
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险工程\单项工程【市政工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 暂估价
单价措施项目清单
脚手架工程
18 | 041101001025 |  | 墙面脚手架 | 1.墙高：双排脚手架 高度≤4m | m2 | 324.67 |  | 11.73 | 3808.38 | 1350.63
|  |  | 分部小计 | [5 empty] | 3808.38 | 1350.63
混凝土模板及支架
19 | 041102017028 |  | 挡墙模板 | 1.构件类型：挡墙模板 | m2 | 376.06 |  | 56.25 | 21153.38 | 8341.01
20 | 041102037029 |  | 现浇混凝土路面模板 | 1.构件类型：现浇混凝土路面模板 2.厚度：200mm | m2 | 238.68 |  | 3.10 | 739.91 | 350.86
21 | 041102020030 |  | 台阶模板 | 1.构件类型：楼梯模板 | m2 | 7.20 |  | 72.83 | 524.38 | 137.88
|  |  | 分部小计 | [5 empty] | 22417.67 | 8829.75
大型机械设备进出场及安拆
22 | 041106001031 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：大型机械设备进场费 2.机械设备规格型号：履带式挖掘机（斗容量） ＞1m3 | 台次 | 1 |  | 3705.45 | 3705.45 | 880.00
|  |  | 分部小计 | [5 empty] | 3705.45 | 880.00
|  |  | 分部小计 | [5 empty] | 29931.50 | 11060.38
本页小计 | [8 empty] | 29931.50 | 11060.38
合 计 | [8 empty] | 337975.13 | 54929.66
表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)带计算明细,单位【~
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险工程\单项工程【市政工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001017 | 安全文明施工 |  | 项 | 3404.26
| ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.38 | 208.73
| ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.52 | 834.93
| ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.5975 | 877.50
| ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 2.7 | 1483.10
2 | 041109002018 | 夜间施工 |  | 项
| ① | 夜间施工费 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.78 | 428.45
3 | 041109003019 | 二次搬运 |  | 项
| ① | 二次搬运费 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.38 | 208.73
4 | 041109004020 | 冬雨季施工 |  | 项 | 318.59
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11
总价措施项目清单计价表
工程名称： | 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险工程\单项工程【市政工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
| ① | 冬雨季施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.58 | 318.59
5 | 041109005021 | 行车、行人干扰 |  | 项
6 | 041109006022 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项
7 | 041109007023 | 已完工程及设备保护 |  | 项
8 | 041109008024 | 工程定位复测费 |  | 项 | 76.90
| ① | 工程定位复测 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.14 | 76.90
合计 |  |  |  |  | 3799.75
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13-1)一般计税【市政工~
规费、税金项目计价表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险工程\单项工程【市政工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 4229.59
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 3515.50
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 54929.66 | 3.8 | 2087.33
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 54929.66 | 0.3 | 164.79
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 54929.66 | 1.8 | 988.73
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 54929.66 | 0.4 | 219.72
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 54929.66 | 0.1 | 54.93
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 54929.66 | 1.3 | 714.09
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 346004.47 | 9 | 31140.40
合 计 |  |  |  |  | 35369.99
表-13-1

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【市政~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险工程\单项工程【市政工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 水泥 32.5 | kg | 200830.55 |  |  |  | 0.426
2 | 中砂 | m3 | 269.05 |  |  |  | 190.00
3 | 砾石 20～80mm | m3 | 221.58 |  |  |  | 120.00
4 | 水 | m3 | 780.77 |  |  |  | 3.30
5 | 其他材料费 | 元 | 458.43 |  |  |  | 1.00
6 | 柴油(机械) | kg | 1215.58 |  |  |  | 7.20
7 | 砾石 5～40mm | m3 | 310.609 |  |  |  | 120.00
8 | PVC透水管 φ50 | m | 86.412 |  |  |  | 5.40
9 | 二等锯材 | m3 | 0.25 |  |  |  | 1750.00
10 | 复合模板 | m2 | 95.49 |  |  |  | 25.00
11 | 锯材 综合 | m3 | 3.49 |  |  |  | 1750.00
12 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 150.97 |  |  |  | 4.40
13 | 碎石 5～40mm | m3 | 58.571 |  |  |  | 120.00
14 | 汽油(机械) | kg | 44.00 |  |  |  | 7.60
15 | 脚手架钢材 | kg | 86.68 |  |  |  | 4.50
16 | 连砂石 | m3 | 1.016 |  |  |  | 72.75
17 | 水泥 42.5 | kg | 15971.894 |  |  |  | 0.4625
18 | 枕木 | m3 | 0.08 |  |  |  | 1600.00
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 南江县和平镇宋朝寨村二社大屋窖滑坡排危出险工程\单项工程【市政工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
19 | 镀锌铁丝 8# | kg | 10 |  |  |  | 5.50
20 | 草袋子 | 片 | 15 |  |  |  | 1.00
21 | 铁件 | kg | 10.99 |  |  |  | 4.50
22 | 片（块）石 | m3 | 43.67 |  |  |  | 106.70
23 | 细砂 | m3 | 22.4 |  |  |  | 100.00
24 | 碎石 5～20mm | m3 | 1.27 |  |  |  | 82.00
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21